**АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-распорядительный орган) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БУКАНЬ» Людиновского района, Калужской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 24 апреля 2020 г. № 16**

**Об утверждении отчета о ходе работ по ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Букань» на 2018-2020 годы» и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году**

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования сельского поселения «Село Букань» от 17.11.2017 №31 «Об утверждении муниципальной программы **«Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Букань»** на 2018-2020гг»»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Букань» на 2018-2020 годы»» и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно приложению.

2. Постановление подлежит обнародованию.

3. Контроль за настоящим постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения

«Село Букань» А.П.Воротнев

Приложение № 1 к постановлению администрации

сельского поселения «Село Букань»

от 24.04.2020 № 16

ОТЧЕТ

о ходе работ по ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Букань» на 2018-2020 годы» и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году

Муниципальным заказчиком по ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Букань» на 2018-2020 годы» Исполнителем мероприятий по ведомственной целевой программе выступала Администрация сельского поселения «Село Букань».

Основными целями ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Букань» на 2018-2020 годы были:

- Организация эффективной деятельности администрации сельского поселения «Село Букань» по исполнению муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования

Администрация сельского поселения «Село Букань» в 2019 году осуществляла свою деятельность по ведомственной целевой программе в соответствии с полномочиями определенными ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «сельского поселения «Село Букань», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Калужской области, нормативно-правовыми актами, принятыми Решением депутатов Сельской Думы сельского поселения и Администрацией сельского поселения «Село Букань».

Первоначально на реализацию по ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Букань» на 2018-2020 годы» в 2019 году было предусмотрено 3847,6 тыс.рублей за счет средств бюджета поселения. Однако, исходя из возможностей бюджета сельского поселения «Село Букань»и с учетом всех внесенных изменений в ходе реализации программных мероприятий, за счет средств бюджета поселения запланировано 3825,0 тыс.рублей.. Фактическое исполнение программных мероприятий составило 3663,0 тыс.рублей или 96 %.

Финансирование всех программных мероприятий осуществлялось за счет собственных средств бюджета сельского поселения «Село Букань»

Выполнение мероприятий Программы в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Утверждено постановлением Администрации сельского поселения «Село Букань» от 17.11.2017 № 31 | Уточнен-ный план | Фактическое исполне-ние | % исполне-ния |
| 1. | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Средства бюджета поселения | 3847,6 | 3825,0 | 3663,0 | 96 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | на софинансирование расходов областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | 3847,6 | 3825,0 | 3663,0 | 96 |

В 2019 году выполнены следующие расходы:

- Обеспечение функционирования главы администрации сельского поселения, высшего должностного лица муниципального образования сельского поселения «Село Букань» на сумму -666,0 тыс. руб.

- Обеспечение функционирования сельской Думы сельского поселения «Село Букань» законодательного (представительного) органа муниципального образования-43,0 тыс.руб.

- Обеспечение функционирования администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Букань» -2538,0 тыс.руб.

-Организация праздничных мероприятий связанных с памятными и знаменательными датами в истории села и страны, информационные услуги газеты «Людиновский Рабочий», содержание мемориального комплекса и братских могил, решение других общегосударственных вопросов-560,0 тыс.руб.

-Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации -10,0 тыс.руб.

Бюджетная эффективность выполнения по ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Букань» на 2018-2020 годы» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения по ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Букань» на 2018-2020 годы» за 2019 год выглядит следующим образом:

Эбюд = ( 3663,0/3825,0 ) х 100 = 96%.

Таблица №1

ОТЧЕТ  
о реализации ведомственной целевой программы за 2019 год

«Совершенствование системы управления органами местного самоуправления сельского поселения «Село Букань» на 2018-2022 годы»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объем ассигнований в соответствии  с постановлением Администрации  сельского поселения об утверждении программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2018 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы)  в 2018 г. | | | | | Объемы  не освоен­ных  средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)\*\* |
| всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **Всего по Программе:** | **3847,6** | **-** | **-** | **3847,6** | **-** | **3821** |  |  | **3821** |  | **3662** | **-** |  | **3662** | **-** |  |
| 1 | Обеспечение функционирования главы сельского поселения, высшего должностного лица муниципального образования сельского поселения «Село Букань | 556 | - | - | 556 | - | 666 | - | - | 666 | - | 660 | - | - | 660 | **-** |  |
| 2 | Обеспечение функционирования сельской Думы сельского поселения «Село Букань» законодательного (представительного) органа муниципального образования | 50,0 | - | - | 50.0 | - | 43 | - | - | 43 | - | 43 | - | - | 43 | **-** |  |
| 3 | Обеспечение функционирования администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Букань» | 2473,6 | **-** | **-** | 2473,6 | - | 2538 | - | - | 2538 | - | 2399 | - | - | 2399 |  |  |
| 4 | Организация праздничных мероприятий связанных с памятными и знаменательными датами в истории села и страны, информационные услуги газеты «Людиновский Рабочий», содержание мемориального комплекса и братских могил,решение других общегосударственных вопросов | 755 | - | - | 755 | - | 561 | - | - | 561 | - | 560 | - | - | 560 |  |  |
| 5 | Резервный фонд | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3 |  |  | 3 |  | - |  |  | - |  |  |
| 6 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10 |  |  | 10 |  | - |  |  | - |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |