**АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-распорядительный орган) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Село Букань» Людиновского района, Калужской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 24 апреля 2020 г. № 15**

 **Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Безопасность жизнедеятельности на территории сельского поселения на 2017-2022 годы» и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году**

 В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования сельского поселения «Село Букань» от 17.11.2017 № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Село Букань» на 2017-2022гг»»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Село Букань» на 2017-2022годы» и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно приложению.

2. Постановление подлежит обнародованию.

3. Контроль за настоящим постановления оставляю за собой.

 Глава администрации сельского поселения

«Село Букань» А.П.Воротнев

 Приложение 1 к постановлению Администрации

 сельского поселения «Село Букань»

от 24.04.2020 № 15

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2017-2022 годы» и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году

Муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Село Букань» на 2017-2022 годы». Исполнителем мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы выступала Администрация сельского поселения «Село Букань».

Основными целями муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Село Букань» на 2017-2022 годы» были:

- -предупреждение и ликвидация ЧС природного и техногенного характера.

Администрация сельского поселения «Село Букань» в 2019 году осуществляла свою деятельность по созданию обеспечение безопасности жизнедеятельности сельского поселения «Село Букань» в соответствии с полномочиями определенными ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «сельского поселения « Село Букань», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Калужской области, нормативно-правовыми актами, принятыми Решениями депутатов Сельской Думы сельского поселения и Администрацией сельского поселения «Село Букань».

 Первоначально на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Село Букань» на 2017-2022 годы» в 2019 году было предусмотрено 265,0 тыс.рублей за счет средств бюджета поселения. Однако, исходя из возможностей бюджета сельского поселения «Село Букань» и с учетом всех внесенных изменений в ходе реализации программных мероприятий, за счет средств бюджета поселения запланировано 283,0 тыс.рублей.. Таким образом, всего на реализацию мероприятий программы за счет источников финансирования в 2019 году предусмотрено 283,0 тыс.рублей. Фактическое исполнение программных мероприятий составило 276,0 тыс.рублей или 97,5 %.

Финансирование всех программных мероприятий осуществлялось за счет собственных средств бюджета сельского поселения «Село Букань».

Выполнение мероприятий Программы в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Утверждено Постановлением Администрации сельского поселения «Село Букань» от 17.11.2017 № 29 | Уточнен ный план | Фактическое Фактическое исполненние | % исполне-% исполнения |
| 1. | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.  | Средства бюджета поселения | 265,0 | 283,0 | 276,0 | 97,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | на софинансирование расходов областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | 265,0 | 283,0 | 276,0 | 97,5 |

В 2019 году проведена разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях; организация программного обучения населения, подготовка внештатных формирований.

В 2019 году выполнены следующие работы:

-опашка населенных пунктов (весеннее-осенний период) на сумму-123,0тыс.руб - -содержания пожарной техники с выездом в пожароопасный период, тушение подпала травы – 153,0тыс.руб.

:

.

.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы « Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Село Букань» на 2017-2019 годы»» определяется как степень реализации расходных обязательств.

 Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Село Букань» на 2017-2022 годы» за 2019 год выглядит следующим образом:

 Эбюд = ( 276,0/283,0 ) х 100 =97,5 %.

Таблица №1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2019 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Село Букань»»

(наименование долгосрочной целевой программы)

на 2017 – 2022 годы»

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Объем ассигнований в соответствиис постановлением Администрации сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнованийна 2018 год | Исполнено (кассовые расходы)в 2018 г. | Объемыне освоен­ныхсредств и причины их не освоения (по источникам финансирования)\*\* |
| всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **Всего по Программе:** | **265,0** | **-** | **-** | **265,0** | **-** | **283,0** |  |  | **283,0** |  | **276,0** | **-** |  | **276,0** | **-** |  |
| 1 | Проведение совещаний с руководителями предприятий, организаций ,индивидуальных предпринимателей по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Мероприятие проведено без финансирования |
| 2 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Проведение рейдов по территории сельского поселения  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Мероприятие проведено без финансирования. |
| 3 | Опашка населенных пунктов  | 135 | - | - | 135 | - | 130 | - | - | 130 | - | 123 | - | - | 123 |  |  |
| 5 | Содержания пожарной машины с выездом в пожароопасный период, тушение подпала травы  | 130 | - | - | 130 | - | 153 | - | - | 153 | - | 153 | - | - | 153 |  |  |