О ликвидации

муниципального казенного

учреждения культуры

«Осинцевский культурно-

информационный центр»

В соответствии со статьями 61 – 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Осинцевского  сельского поселения, постановлением администрации Осинцевского сельского поселения от 01.12.2014г. №149 «О реорганизации муниципальных учреждений культуры», решением Совета депутатов Осинцевского сельского поселения 22 ноября 2019 №58 «Об осуществлении в 2020 году  части полномочий органов местного самоуправления Кишертского муниципального района, и передаче органам местного самоуправления Кишертского муниципального района части полномочий сельского поселения»,  в целях повышения качества предоставления услуг в сфере культуры, администрация Осинцевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести ликвидацию муниципального казенного учреждения культуры «Осинцевский культурно-информационный центр» (далее - МКУК «Осинцевский КИЦ») до 1 марта 2020 г.

2. Установить, что:

в результате ликвидации МКУК «Осинцевский КИЦ» прекращает свою деятельность.

3.Уполномочить директора ликвидируемого учреждения МКУК «Осинцевский КИЦ» Другову В.П. правом подписи во всех формах документов, выступать  от имени ликвидируемого учреждения во всех уполномоченных органах до момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МКУК «Осинцевский КИЦ».

4. Утвердить прилагаемые:

4.1. план мероприятий ликвидации МКУК «Осинцевский КИЦ»;

4.2. состав комиссии по ликвидации МКУК «Осинцевский КИЦ».

5. Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Осинцевского сельского поселения в установленном законодательством порядке.

6. Направить постановление в Кишертский ЦБУ не позднее дня обнародования.

7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                  С.Х.Брылунов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Осинцевского сельского

поселения от 28.11.2019 № 108

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ликвидации МКУК «Осинцевский КИЦ»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание Постановления о ликвидации | До 29.11.2019 г. | Глава поселения |
| 2. | Размещение постановления о ликвидации учреждения на сайте Осинцевского сельского поселения | В день принятия решения о ликвидации | Глава поселения |
| 3. | Направление в налоговый орган по месту нахождения сообщения о ликвидации юридического лица | В 3-х дневный срок со дня подписания постановления | Директор клуба |
| 4. | Уведомление работников учреждения о предстоящей ликвидации учреждения | Не менее чем за 2 месяца до момента ликвидации | Глава поселения Директор клуба |
| 5. | Публикация о ликвидации учреждения в специализированном издании «Вестник государственной регистрации» | Дважды с периодичностью один раз в месяц (декабрь, январь) | Директор клуба |
| 6. | Уведомление о предстоящей ликвидации внебюджетных фондов | В течение 3-х дней с момента принятия решения о ликвидации | Руководитель Кишертского ЦБУ (по согласованию) |
| 7. | Уведомление кредиторов о предстоящей ликвидации учреждения | В течение 3-х дней с момента принятия решения о ликвидации | Директор клуба |
| 8. | Заключение соглашения о передаче полномочий | до 12 декабря 2019 г. | Финансист |
| 9. | Проведение инвентаризации | до 15 января 2020 г. | Гл. специалист Кишертского ЦБУ (по согласованию) |
| 10. | Составление промежуточного ликвидационного баланса. Уведомление регистрационного органа по форме Р 15001 | По истечению 2-х мес. со дня публикации | Гл. специалист Кишертского ЦБУ (по согласованию) |
| 11. | Направление в налоговый орган заявления по форме Р16001 для внесения изменений в ЕГРЮЛ | В сроки, установленные законодательством | Директор клуба |
| 12. | Закрытие лицевых счетов МКУК «Осинцевский КИЦ» | Не позднее дня, следующим за днем получения выписки ЕГРЮЛ | Руководитель Кишертского ЦБУ (по согласованию) |
| 13. | Передача печатей, штампов, архивных документов в администрацию сельского поселения | до 1 марта 2020 г. | Директор клуба |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Осинцевского  сельского

поселения от 28.11.2019 № 108

СОСТАВ

Комиссии по ликвидации МКУК «Осинцевский КИЦ »

Председатель комиссии:

Брылунов С.Х. – глава администрации Осинцевского  сельского поселения

Члены комиссии:

Другова В.П. – директор МКУК «Осинцевский КИЦ»;

Бурылова Е.Н. – специалист Осинцевского сельского поселения

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОСИНЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИШЕРТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

108

№

28.11.2019