**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ИЗНОСКОВСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.12.2018г. с.Износки № 885

 О внесении изменений в Постановление

 администрации МР «Износковский район»

 от 30.12.2016 № 448 «Об утверждении

 муниципальной программы

 «Обеспечение жильем и коммунальной

 инфраструктурой населения в

 МР «Износковский район»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017г. № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», Постановлением Администрации МР «Износковский район» от 09.08.2013г. №456 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ МР «Износковский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Износковский район», Решением Районного Совета МР «Износковский район» от 24.12.2018г. №198 «О внесении изменений в Решение Районного Совета от 20.12.2017г. №129 «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и Решением Районного Совета МР «Износковский район» от 24.12.2018 г. №199 «О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», администрация МР «Износковский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в Постановление администрации МР «Износковский район» от 30.12.2016 №448 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем и коммунальной инфраструктурой населения в МР «Износковский район»,согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

 2. Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

И.о.Главы администрации

МР «Износковский район» А.М.Сурков

Власкина Н.В.

 Приложение №1

 к Постановлению администрации

 МР «Износковский район»

 от №

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НАСЕЛЕНИЯ МР «ИЗНОСКОВСКИЙ РАЙОН»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация МР «Износковский район» |
| 2. Соисполнители муниципальной программы  | отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрацииМР «Износковский район» |
| 3. Цели муниципальной программы  |  - разработка организационных, производственных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства;-обеспечение жильём граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания;- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;-разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР;- формирование плана комплексного развития энергоснабжающих систем;- устранение нарушений санитарного и природоохранного законодательства Российской Федерации |
| 4. Задачи муниципальной программы  |  - эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами;- дальнейшее развитие территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом;- разработка стратегии развития элементов инфраструктуры районного хозяйства, которая обеспечит эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, что соответственно снизит расход бюджетных средств на все ресурсы;- создание условий для предотвращения образования несанкционированных свалок твердых бытовых и производственных отходов |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы  |  - «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МР «Износковский район»;- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МР «Износковский район»;- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МР «Износковский район»;- «Сбор, транспортировка, захоронение твердых коммунальных отходов и содержание мест захоронений» МР «Износковский район» - «Развитие полигона твердых бытовых отходов в МР «Износковский район» |
| 6. Индикаторы муниципальной программы  |  - уменьшение доли непригодного для проживания жилищного фонда на территории МР «Износковский район»;- улучшение условий жизни населения;- комплексное исследование ресурсного потенциала строительного комплекса Износковского района;- повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения энергосберегающих организаций на новой технологической основе;- снижение нагрузки от отходов на окружающую среду, повышение экологической безопасности населения за счет развития комплексной системы обращения с отходами; - уменьшение негативного воздействия на окружающую среду  |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы  | 2017-2021годы, этапы не предусмотрены  |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего  | в том числе по годам (тыс.руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **ВСЕГО** | **54507,313** | **7267,131** | **41869,759** | **2805,879** | **1282,272** | **1282,272** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 46480,095 | 5997,095 | 40483,000 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 8027,218 | 1270,036 | 1386,759 | 2805,879 | 1282,272 | 1282,272 |

 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  |  - улучшение условий проживания граждан;- обеспечение повышения надежности снабжения всеми видами энергии потребителей района с учетом перспективы развития;- улучшение экологической обстановки в районе;- обеспечение повышения качества оказываемых потребителями коммунальных услуг |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**Вводная**

 **Износковский район** — административная единица на севере Калужской области России. Административный центр — село Износки. Граничит на западе со Смоленской областью, на севере — с Московской областью, на востоке — с Медынским районом, на юго-востоке — с Дзержинским районом, на юге — с Юхновским районом. Основные реки — Изверь, Шаня. По территории района проходит автодорога А101 «Москва — Рославль» и железная дорога «Калуга — Вязьма».

На территории Износковского района многоквартирный жилищный фонд составляет 633 дома, в том числе 576 домов блокированной застройки. Общая площадь зданий многоквартирных жилых домов – 92,2 тыс.кв.м. в том числе блокированной застройки – 58,4 тыс.кв.м, в том числе муниципальной собственности – 6,5 тыс.кв.м.

 Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, обеспечение жильем, строительство жилых помещений для дальнейшего предоставления гражданам на территории района – все это необходимо для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Износковского района.

**1.1.Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы**

 Кардинальным образом изменилась структура жилищного фонда по формам собственности, сформирован новый слой собственников жилья как социальная база жилищной реформы. Доля собственников жилищного фонда увеличилась, а доля муниципального жилищного фонда сократилась. Техническое состояние жилых домов, инженерного оборудования и коммуникаций многоквартирных домов характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

* 1. **Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

 Успешная реализация программы позволит обеспечить:

- повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- безопасность и комфортность проживания граждан в многоквартирных домах;

- снижение уровня износа жилищного фонда;

- повышение теплозащиты жилых зданий;

- решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, в том числе создание условий для развития самоуправления в жилищной сфере;

- снижение социальной напряженности в обществе.

1. **Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**
	1. **Цели, задачи и индикаторы достижения целей и**

**решения задач муниципальной программы**

 Основной целью программы является:

-строительство жилья и промышленных объектов, систем коммунальной инфраструктуры, что повысит качество и надежность при одновременном снижении эксплуатационных затрат оказываемых услуг и улучшит экологическое состояние окружающей среды;

 - создание на территории района благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства и выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

 -обеспечение обоснованных энергетических потребностей экономики района с применением современного энергосберегающего оборудования и технологий;

 -использование отечественных научно-технических достижений и оборудования для технического перевооружения действующих и создания новых объектов энергетики;

 -сокращение «коммерческих потерь» и затрат организаций путем установки приборов учета;

 -создание условий для предотвращения образования несанкционированных свалок твердых бытовых и производственных отходов, рекультивация существующей свалки (полигона), обеспечение бесперебойной разгрузки мусоровоза и беспрепятственного выезда каждой разгрузившейся машины с территории полигона.

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование индикатора (показателя)  | Ед. изм. | Значение по годам: |
| 2015(факт) | 2016(оценка) | реализации муниципальной программы |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| **Подпрограмма: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры** **МР «Износковский район»** |
| 1 | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | % |  |  | 94,1 | 95,1 | 99,1 |
| 2 | Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры | % |  |  | 51,3 | 61,3 | 81,3 |
| 3 | Доля отпуска ресурсов из источников по показателям приборов учета, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодной воды | % |  |  | 98 | 99 | 100 |
|  | - и др. | % |  |  | 98 | 99 | 100 |
| **Подпрограмма: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МР «Износковский район»**  |
| 1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | чел. |  |  | 30 | 20 | 4 |
| 2 | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | тыс.кв.м. |  |  | 0,794 | 0,958 | 0 |
| 3 | Доля аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2007 г. непригодным для проживания в общем объеме ветхого и аварийного жилья | % |  |  | 89 | 11 | 0 |
| 4 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2007 г. непригодным для проживания, к общему количеству проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде | % |  |  | 56 | 44 | 0 |
| **Подпрограмма:«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МР «Износковский район»** |
| 1 | Доля объема холодной воды, счет за который выставлен по приборам учета | % | 38 | 100 | 44 | 78 | 100 |
| 2 | Число МКД, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 13 | 35 | 54 |
| 3 | Доля МКД, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 24 | 65 | 100 |
| **Подпрограмма: «Сбор, транспортировка, захоронение твердых коммунальных отходов и содержание мест захоронений» МР «Износковский район»** |
| 1 | Доля ТКО, подлежащая уменьшению по отношению к общему объему образования ТКО | % | 0 | 0 | 21 | 59 | 100 |
| 2 | Отношение количества ТКО, поступающих на захоронение, к количеству образуемых ТКО | % | 100 | 100 | 94 | 67 | 19 |
| 3 | Обработка отходов производства и потребления в целях снижения потенциальной опасности для человека и окружающей среды | % | 0 | 0 | 9 | 27 | 48 |
| 4 | Рекультивация полигонов (свалок) отходов производства и потребления | % | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| **Подпрограмма «Развитие полигона твердых бытовых отходов» МР «Износковский район»** |
| 1 | Проект рекультивации полигона ТКО в д. Носово | % | 0 | 0 | 20 | 60 | 80 |

**2.2.Конечные результаты реализации муниципальной программы**

 Основные ожидаемые к 2017 году конечные результаты реализации муниципальной программы:

- разработка организационных, производственных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства;

- уменьшение вредного воздействия на окружающую среду;

 - рациональное использование сырьевых и энергетических потенциалов;

 - оптимизация бюджетных затрат при реализации соответствующих полномочий;

 - исключение целого ряда отрицательных тенденций, которые влияют и на здоровье граждан, и на демографические проблемы;

**2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

 Сроки реализации муниципальной программы 2017-2021 годы, этапы не предусмотрены.

1. **Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы**

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МР «Износковский район»;

2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, рассоложенного на территории МР «Износковский район»;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МР «Износковский район»;

4. «Сбор, транспортировка, захоронение твердых коммунальных отходов и содержание мест захоронений» МР «Износковский район».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь круг приоритетных направлений развития муниципального хозяйства района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы включают комплекс системных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы и решение наиболее актуальных текущих и перспективных задач, определяющих развитие муниципального хозяйства района и, как следствие, устойчивое развитие сельских территорий.

**4.1. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**МР «Износковский район»**

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

-определение основных направлений жилищной застройки территории МР «Износковский район»;

-обеспечение земельных участков, предназначенных под застройку инженерными коммуникациями.

**Краткая характеристика основного мероприятия:**

 - обеспечение повышения надежности снабжения всеми видами энергии потребителей МР «Износковский район» с учетом перспективы развития;

 - обеспечение повышения качества оказываемых потребителями коммунальных услуг.

* 1. **Подпрограмма « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МР «Износковский район»**

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

 **Краткая характеристика основного мероприятия:**

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация;

- дальнейшее развитие территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом.

**4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МР «Износковский район»**

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

-выполнение задач реформирования жилищно-коммунального хозяйства и подготовки хозяйства к переходу на полную самоокупаемость;

-определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий.

**Краткая характеристика основного мероприятия:**

**-** обеспечение обоснованных энергетических потребностей экономики района с применением современного энергосберегающего оборудования и технологий;

- сокращение «коммерческих потерь» и затрат организаций путем установки приборов учета.

* 1. **Подпрограмма «Сбор, транспортировка, захоронение твердых коммунальных отходов и содержание мест захоронений» МР «Износковский район»**

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных основных мероприятий:

-продление срока эксплуатации свалки (полигона), уменьшение риска возгорания утилизированных отходов;

-рекультивация существующей свалки (полигона).

 **Краткая характеристика основного мероприятия:**

- обеспечение бесперебойной разгрузки мусоровозов и беспрепятственного выезда каждой разгрузившейся машины с территории полигона;

- устранение нарушений санитарного и природоохранного законодательства Российской Федерации и Калужской области.

 **5. Характеристика мер муниципального регулирования**

Муниципальная программа подготовлена взамен действующих:

- муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МР «Износковский район» на 2017-1019 годы», утвержденной постановлением администрации МР «Износковский район» от 19.06.2013 г. № 362;

- муниципальной адресной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденная постановлением администрации МР «Износковский район» № 329 от 21.06.2010 г.;

- муниципальной целевой программы «Сбор, транспортировка, захоронение твердых коммунальных отходов и содержание мест захоронений» МР «Износковский район» на 2017-2019 годы.

Программой предусмотрено, что предоставление субсидий в рамках программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Калужской области.

**СВЕДЕНИЯ**

**об основных мерах правового регулирования в сфере**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Вид и характеристика нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель  | Ожида-емые сроки подго-товки | Наименование индикатора муниципальной программы, на который влияет на правовое регулирование |
| Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МР «Износковский район»  |
| 1. |  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г. № 102-р «Об утверждении концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» | - документ устанавливает требования к содержанию программ комплексного развития систем коммунальной поселений, к их составу, разработке, утверждению и предназначен для обязательного использования органами местного самоуправления | Администрация МР «Износковский район» | 2017-2019годы |  - создание условий для привлечения частных инвестиций;- обеспечение комфортных условий проживания граждан; |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МР «Износковский район»  |
| 2. | Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | - обеспечение граждан благоустроенным жильем, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания | Администрация МР «Износковский район» | 2017-2019годы | - эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; |
| Подпрограмма «Сбор, транспортировка, захоронение твердых коммунальных отходов и содержание мест захоронений» МР «Износковский район»  |
| 3. | Федеральный Закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;Федеральный Закон Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |  - рациональное и экономически эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории района;- сведения к минимуму негативного влияния свалки (полигона) на окружающую среду; | Администрация МР «Износковский район» | 2017-2019годы |  - улучшение экологической ситуации и оздоровление окружающей среды района;- устранения нарушений санитарного и природоохранного законодательства; |

**6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

**6.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего  | в том числе по годам (тыс.руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **ВСЕГО** | **54507,313** | **7 267, 131** | **41869,759** | **2805,879** | **1282,272** | **1282,272** |
| **по подпрограммам:** |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МР «Износковский район» | 48307,090 | 3 395, 466 | 41328,301 | 2250,179 | 666,572 | 666,572 |
| 7.3«Энергосбережение и повышение энергетической эффективностиМР «Износковский район» | 3480,098 | 3 451, 757 | 28,341 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2«Переселение граждан из аварийного жилого фонда, расположенного на территории МР «Износковский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4«Сбор, транспортировка, захоронение твердых коммунальных отходов и содержание мест захоронений МР «Износковский район» | 2629,735 | 329, 518 | 513,117 | 555,700 | 615,700 | 615,700 |
| 7.5«Развитие полигона твердых бытовых отходов в МР «Износковский район» | 90, 390 | 90, 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **по источникам финансирования:** | **54507,313** | 7 267, 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 46480,095 | 5 997, 095 | 40483,000 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 8027,218 | 1 270, 036 | 1386,759 | 2805,879 | 1282,272 | 1282,272 |

**7.1.Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**МР «Износковский район»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**МР «Износковский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Соисполнитель муниципальной программы  | Администрация МР «Износковский район» |
| 2.Участники подпрограммы | отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Износковский район» |
| 3.Цели подпрограммы | - разработка организационных, производственных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства |
| 4.Задачи подпрограммы | - формирование плана комплексного развития энергоснабжающих систем  |
| 5.Перечень основных мероприятий подпрограммы | - определение основных направлений жилищной застройки территории МР «Износковский район»;- обеспечение земельных участков, предназначенных под застройку, инженерными коммуникациями |
| 6.Показатели подпрограммы | - обеспечение повышения надежности снабжения всеми видами энергии потребителей МР «Износковский район» с учетом перспективы развития;- снижение процента износа инженерных коммуникаций |
| 7.Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2019 годы, одноэтапно |
| 8.Объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования |  (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| **Всего**  | **3 395, 466** | **41328,301** | **2250,179** | **666,572** | **666,572** | **48307,090** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2 837, 959 | 40483,000 | 0 | 0 | 0 | 43320,959 |
| Местный бюджет |  557, 507 | 845,301 | 2250,179 | 666,572 | 666,572 | 4986,131 |

 |
| 9.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  - обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг;- улучшение экологической обстановки в районе |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**Вводная**

Подпрограмма комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР "Износковский район" (далее - Подпрограмма) разработана в рамках реализации на территории района приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и направлена на осуществление мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Калужской области осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Калужской области» на 2011-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 10.06.2011 №311, а также муниципальных инвестиционных программ и инвестиционной программы государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал».

Строительство объектов газификации в 2017 году осуществлялось в рамках:

- областной целевой [программ](file:///C%3A/Users/fedorova/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%252520Internet%252520Files/fedorova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%252520Internet%252520Files/Content.Outlook/PTQXM0ZU/%D0%A1%D0%97%252520%D0%BD%D0%B0%252520%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%252520%D0%BF%D0%BE%252520%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83.docx)ы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 года (газификация Калужской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 года)»;

- программы развития газоснабжения и газификации Калужской области на период с 2017 по 2019 годы.

На 01.01.2017 года уровень газификации в целом по району составил около 70%.

**1.1.Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы**

 В связи с длительной эксплуатацией практически все инженерные сети имеют физический износ, поэтому на их содержание требуются огромные средства и, как следствие, растет себестоимость предоставляемых услуг. Из-за выхода из строя энергоснабжающих систем возникают перерывы в подаче воды и электроэнергии.

**1.2. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы**

 Реализация подпрограммы в части развития системы электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения необходима в связи с появлением в районе новых потребителей, суммарная разрешенная мощность которых близка или превышает пределы пропускной способности указанных сетей.

Приоритетом районной политики в сфере реализации подпрограммы является обеспечение устойчивого развития темпов строительства жилья и промышленных объектов, которое снизит уровень износа системы коммунальной инфраструктуры, повысит качество и надежность при одновременном снижении эксплуатационных затрат, оказываемых услуг, улучшит экологическое состояние окружающей среды.

**2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

**2.1. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей**

**и решения задач подпрограммы**

 Основной целью подпрограммы является разработка организационных, производственных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам: |
| 2015факт | 2016 оценка | реализации подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МР «Износковский район»  |
| 1 | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | % |  |  | 94,1 | 95,1 | 99,1 |
| 2 | Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры | % |  |  | 51,3 | 61,3 | 81,3 |
| 3 | Доля отпуска ресурсов из источников по показателям приборов учета, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодной воды | % |  |  | 98 | 99 | 100 |
|  | - и др. | % |  |  | 98 | 99 | 100 |

**2.2. Конечные результаты реализации подпрограммы**

 За период реализации подпрограммы (2017-2021 гг.) планируется обеспечение повышения надежности снабжения всеми видами энергии потребителей всех форм собственности МР «Износковский район» с учетом перспективы развития. Снижение процента износа инженерных коммуникаций, обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг на территории района.

* 1. **Сроки и этапы реализации подпрограммы**

 Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы, этапы не предусмотрены.

 **3. Объем финансирования подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего  | в том числе по годам (тыс.руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  **ВСЕГО** | **48307,090** | **3 395, 466** | **41328,301** | **2250,179** | **666,572** | **666,572** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 43320,959 | 2 837, 959 | 40483,000 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 4986,131 | 557, 507 | 845,301 | 2250,179 | 666,572 | 666,572 |

 **4. Механизм реализации подпрограммы**

 Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение поставленных подпрограммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) в установленном законодательством порядке.

Расходование бюджетных средств, в рамках реализации программных мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление и контроль реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом V «Управление и контроль реализации муниципальной программы» постановления администрации МР «Износковский район» от 09.08.2013г*.* № 456 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ МР «Износковский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Износковский район».

**5. Перечень программных мероприятий подпрограммы:**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**МР «Износковский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия |  |  | Значения по годам реализации программы (тыс.руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ВСЕГО |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры****МР «Износковский район»** |
| 1 | **Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений района на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения поселения, водоотведения, снабжения населения топливом** | **250, 612** | **472,358** | **0** | **0** | **0** | **722,970** |
| 1.1 | **Ремонт колодцев, водопроводных сетей, сметная документация** | **250,612** | **472,358** | **0** | **0** | **0** | **722,970** |
| 1.1.1 | *В том числе:****МО СП «п. Мятлево»****ремонт колодцев* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.2 | ***МО СП «д. Хвощи»****ремонт колодцев* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.3 | ***МО СП «с. Извольск»****1.ремонт колодцев**2.сметная документация, ремонт водопроводной сети* | *22,002* | *162,218* | *0* | *0* | *0* | *184,220* |
| 1.1.4 | ***МО СП «с. Износки»****ремонт водопроводной сети* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.5 | ***МО СП «с. Льнозавод»****ремонт колодцев* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.6 | ***МО СП «д. Михали»****ремонт колодцев* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.7 | ***МО СП «д. Ореховня»****ремонт колодцев* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.1.8 | ***МО СП «д. Ивановское»****1.ремонт и устройство дополнительных колодцев**2.ремонт водопроводной сети (строительство в 2018г.)**3.сметная документация*  | *104, 801* | *310,140* | *0* | *0* | *0* | *414,941* |
| 1.1.9 | ***МО СП «д. Алексеевка»****ремонт колодцев* | *75, 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *75, 000* |
| 1.1.10 | ***МО СП «с. Шанский Завод»*** *ремонт колодцев* | *48,809* | *0* | *0* | *0* | *0* | *48,809* |
| 2 | **МР «Износковский район»** | **0** | **0** | **589,250** | **300,000** | **300,000** | **1189,250** |
| 2.1 | *Ремонт водопроводной сети (резерв)* | *0* | *0* | *589,250* | *300,000* | *300,000* | *1189,250* |
| 3 | **Ремонт водопроводной сети по софинансированию по программе «Чистая вода»** | **2 837,959** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 837,959** |
| 3.1 | *1. Ремонт водопроводной сети по софинансированию по программе «Чистая вода»-10% от сметы* | *2 837,959* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 837,959* |
| 3.1.1 | ***МО СП «д.Ореховня»*** | *2 407,531* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 407,531* |
| 3.1.2 | ***МО СП «д. Ивановское»*** | *430,428* | *0* | *0* | *0* | *0* | *430,428* |
| 4 | **Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений района на исполнение полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, и по содержанию муниципального жилищного фонда** | **306,895** | **262,684** | **310,572** | **310,572** | **310,572** | **1501,295** |
| 4.1 | **Взносы в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд (7,03 руб.)** | 246,216 | 262,684 | 210,572 | 210,572 | 210,572 | 1140,616 |
| 4.1.1 | *В том числе:****МО СП «п. Мятлево»*** *взносы в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд (7,03 руб., м. кв.) 899,5 м2* | *84,477* | *74,541* | *72,862* | *72,862* | *72,862* | *377,604* |
| 4.1.2 | ***МО СП «д. Хвощи»*** *взносы в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд (7,03 руб., м. кв.)200 м2* | *17,472* | *16,818* | *16,872* | *16,872* | *16,872* | *84,906* |
| 4.1.3 | ***МО СП «с. Извольск»*** *взносы в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд (7,03 руб., м. кв.)212,5 м2* | *13,787* | *16,696* | *14,342* | *14,342* | *14,342* | *73,509* |
| 4.1.4 | ***МО СП «с. Износки»*** *взносы в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд (7,03 руб., м. кв.) 261 м2* | *23,048* | *10,980* | *14,771* | *14,771* | *14,771* | *78,341* |
| 4.1.5 | ***МО СП «с. Льнозавод»*** *взносы в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд (7,03 руб., м. кв.) 684,3 м2* | *29,439* | *53,654* | *34,276* | *34,276* | *34,276* | *185,921* |
| 4.1.6 | ***МО СП «д. Михали»*** *взносы в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд (7,03 руб., м. кв.)380 м2* | *33,197* | *31,955* | *32, 057* | *32,057* | *32,057* | *161,323* |
| 4.1.7 | ***МО СП «д. Ореховня»*** *взносы в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд (7,03 руб., м. кв.)347 м2* | *18,780* | *0* | *0* | *0* | *0* | *18,780* |
| 4.1.8 | ***МО СП «д. Ивановское»*** *взносы в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд (7,03 руб., м. кв.)301 м2* | *26,016* | *58,040* | *25,392* | *25,392* | *25,392* | *160,232* |
| 5 | **МР «Износковский район»** ремонт муниципального жилого фонда(нераспределенный резерв) | 0,00 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300 000,00 |
| 6 | **МО СП «с. Износки» Техническое обслуживание газов. оборудования, ВДПО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | **МР «Износковский район»** **ремонт муниципального жилого фонда**  | 60,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,679 |
| 7.1 | *В том числе:* ***МО СП «д. Хвощи»*** *ремонт муниципального жилого фонда*  | *60,679* | *0* | *0* | *0* | *0* | *60,679* |
| 7.2 | ***МО СП «с. Извольск»*** *ремонт муниципального жилого фонда* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 7.3 | ***МО СП «д. Михали»*** *ремонт муниципального жилого фонда* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 7.4 | ***МО СП «д. Ореховня»*** *ремонт муниципального жилого фонда* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 7.5 | ***МО СП «д. Ивановское»*** *ремонт муниципального жилого фонда* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 8 | ***Мероприятия по ремонту котельных в рамках подготовки к зиме в том числе:*** | ***0*** | ***71,193*** | ***1294,357*** | ***0*** | ***0*** | ***1365,550*** |
| 8.1 | ***Ремонт котельных, промывка котлов, из них:*** | ***0*** | *71,193* | *1294,357* | *0* | *0* | *1365,550* |
| 8.1.1 | *МКОУ СОШ с. Шанский Завод* | *0* | *5,971* | *0* | *0* | *0* | *5,971* |
| 8.1.2 | *МКУ «Культура, спорт и туризм МР «Износковский район»(котельная ФОК**-ремонт котельной**-промывка котлов* | *0* | *11,926* | *161,453* | *0* | *0* | *173,379* |
| 8.1.3 | *МОУ Мятлевская СОШ* | *0* | *46,742* | *247,748* | *0* | *0* | *294,490* |
| 8.1.4 | *МОУ Износковская СОШ* | *0* | *6,554* | *217,276* | *0* | *0* | *223,830* |
| 8.1.5 | *МКДОУ Износковский детский сад* | *0* | *0* | *333,940* | *0* | *0* | *333,940* |
| 8.1.6 | *Амбулатория п.Мятлево* | *0* | *0* | *333,940* | *0* | *0* | *333,940* |
| **9** | ***Обслуживание газопровода*** | ***0*** | ***0*** | ***6,000*** | ***6,000*** | ***6,000*** | ***18,000*** |
| **10** | ***Приобретение техники для обеспечения транспортных перевозок и бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса*** | ***0*** | ***40522,066*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***40522,066*** |
| **11** | ***Субсидии капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах*** | ***0*** | ***0*** | ***50,000*** | ***50,000*** | ***50,000*** | ***150,000*** |
|  | **Итого по подпрограмме:** | **3 395, 466** | **41328,301** | **2250,179** | **666,572** | **666,572** | **48307,090** |

 Финансирование мероприятий, в рамках данной подпрограммы, будет осуществляться из областного, районного и местного бюджетов.

**7.2. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МР "Износковский район»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МР "Износковский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы  | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Износковский район» |
| 2. Участники подпрограммы  | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Износковский район»,администрации МО СП |
| 3. Цели подпрограммы  | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;- обеспечение жильём граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания; - ликвидация аварийного жилищного фонда 1,9 тыс.кв.м. общей площади многоквартирных аварийных домов;- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда;- снижение риска возникновения аварийных ситуаций  |
| 4. Задачи подпрограммы  |  - переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация; - строительство нового жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - дальнейшее развитие территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом;- эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными средствами  |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы  | 1.Строительство (долевое участие) жилых помещений в строящихся многоквартирных домах, для дальнейшего предоставления гражданам – участникам подпрограммы.2.Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, для предоставления гражданам – участникам подпрограммы.3.Выплата выкупной ценой собственникам жилых помещений – участникам подпрограммы.4.Переселение граждан из непригодных жилых помещений и аварийных жилых домов.5.Предоставление жилых помещений по договорам социального найма, найма, служебного найма, мены.6.Организация сноса жилых домов. |
| 6. Показатели подпрограммы  | - создание на территории района благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях  |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2017-2019 годы, этапы не предусмотрены  |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования |  (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | -уменьшение доли непригодного для проживания жилищного фонда на территории МР «Износковский район»;-улучшение условий проживания граждан.  |

**1.Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**Вводная**

Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», подпрограммой «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 33 от 22.01.2002 г., определено, что до недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда и не обеспечивало надлежащей системы эксплуатации и реновации жилищного фонда.

Таким образом, замена жилого помещения в случае его ветшания или аварийного состояния является обязанностью государства, а не собственника этого помещения. Тем самым признается прямая ответственность государства за возникновение проблемы жилья, непригодного для проживания. Большинство проживающих в аварийных жилых домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

 Общая площадь жилищного фонда на территории района составляет 236,3 тыс. кв.м. и насчитывает 3,7 тыс.ед. домов, из которых 1 дом является аварийным, общая жилая площадь аварийного многоквартирного жилого дома составляет 0,37 тыс. кв.м.

**1.1.Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы**

 Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальной в социальной сфере МР «Износковский район». В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий в муниципальном районе, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

 Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций, он негативно влияет и на здоровье, и на демографические проблемы. Проживание в нем зачастую понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на рост в обществе.

**1.2.Прогноз развития сферы реализации подпрограммы**

 Выполнение мероприятий подпрограммы позволит расселить 1 дом жилищного многоквартирного фонда, признанного аварийным, что в свою очередь создаст на территории МР «Износковский район» благоприятные условия для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

- снижения социальной напряженности;

 - улучшения состояния здоровья населения.

Также будет создана нормативная правовая база, устанавливающая ответственность за состояние жилищного фонда в случаях разрушений, вызванных форс-мажорными обстоятельствами и недобросовестным выполнением собственником жилья своих обязанностей по несению бремени ответственности за его надлежащее содержание.

**2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

* 1. **Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей**

**и решения задач подпрограммы**

Основная цель подпрограммы - переселение в благоустроенное жилье граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными (непригодными для постоянного проживания), и ликвидация части аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях, расположенных на территории района.

 Задачи подпрограммы:

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания;

- существенное снижение до 2019 года включительно аварийного жилищного фонда, признанного таковым и ликвидация 0,37 тыс.кв.м. аварийного жилья;

 - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация;

 - дальнейшее развитие территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом.

 - разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

 - создание нового жилищного фонда;

- оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям с привлечением существенных ресурсов по решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников.

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование индикатора (показателя)  | Ед. изм. | Значение по годам: |
| 2015(факт) | 2016(оценка) | реализации муниципальной подпрограммы |
| 2017  | 2018  | 2019  |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МР "Износковский район»  |
| 1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | чел. |  |  | 30 | 20 | 4 |
| 2 | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | тыс.кв.м. |  |  | 0,794 | 0,958 | 0 |
| 3 | Доля аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2007 г. непригодным для проживания в общем объеме ветхого и аварийного жилья | % |  |  | 89 | 11 | 0 |
| 4 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2007 г. непригодным для проживания, к общему количеству проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде | % |  |  | 56 | 44 | 0 |

 **2.2. Конечные результаты реализации подпрограммы**

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит к 2019 году
уменьшить долю непригодного для проживания жилищного фонда на территории МР «Износковский район» и улучшить условия проживания граждан.

**2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

 Сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы, этапы не предусмотрены.

**3. Объем финансирования подпрограммы**

Источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы являются федеральный, областной и местный бюджеты. Объем финансирования определяется с учетом средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на эти цели.

**Обоснование объема финансовых ресурсов**

**необходимых для реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего  | в том числе по годам (тыс.руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **ВСЕГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Механизм реализации подпрограммы** Подпрограмма является составной частью областной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на период с 2017-2019 годы». Финансирование подпрограммы за счет местного бюджета осуществляется исходя из бюджетной заявки на очередной финансовый год. Управление и контроль реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом V «Управление и контроль реализации муниципальной программы» постановления администрации МР «Износковский район» от 09.08.2013г*.* № 456 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ МР «Износковский район», их формирование, реализация и Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Износковский район».1. **Перечень программных мероприятий подпрограммы**

 Выполнение мероприятий подпрограммы будет осуществляться в основном за счет бюджетных средств. Кроме того, будут создаваться предпосылки для привлечения внебюджетных источников.Предусматривается создание необходимых методологических, организационных и правовых основ для реализации следующих основных задач подпрограммы:а) упорядочение методологических основ и проведение оценки объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу, а также определение необходимой площади жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;б) формирование нормативной правовой базы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;в) установление очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда и его сноса;г) реализация обязанности собственников аварийного жилищного фонда по несению бремени ответственности за его содержание и выполнение нормативного комплекса работ по сносу аварийного жилищного фонда; д) формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу. **Перечень программных мероприятий подпрограммы:** **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории в МР "Износковский район»**  |
| №  | Наименование мероприятий | Объемы финансирования и сроки исполнения, (тыс.руб.)  |
| источники фин-я | всего | в том числе по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4 | Снос аварийных жилых домов (МО СП с.Износки, МО СП д. Ивановское (д.Савино), МО СП д. Алексеевка). | местныйбюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |

**7.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**МР «Износковский район»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**МР «Износковский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы  | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Износковский район» |
| 2. Участники подпрограммы  | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Износковский район»,администрации МО СП |
| 3. Цели подпрограммы  |  -разработка стратегии развития элементов инфраструктуры районного хозяйства, которая обеспечит эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), и холодной воды, что соответственно снизит расход бюджетных средств на ТЭР;-разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР;- выполнение задач реформирования ЖКХ и подготовки ЖКХ к переходу на полную самоокупаемость.  |
| 4. Задачи подпрограммы  | - обеспечение обоснованных энергетических потребностей экономики Износковского района с применением современного энергосберегающего оборудования и технологий;- повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе;- разработка механизмов глубокой переработки и комплексного использования топливно-энергетических ресурсов;- использование научно-технических достижений и оборудования для технического перевооружения действующих и создания новых объектов энергетики;- - сокращение «коммерческих потерь» и затрат организаций путем установки приборов учета;- повышение надежности и обеспечение бесперебойности энергоснабжения населения, социальной и производственных сфер района |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы  | - обеспечение обоснованных энергетических потребностей экономики Износковского района с применением современного энергосберегающего оборудования и технологий;- повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе;- разработка механизмов глубокой переработки и комплексного использования топливно-энергетических ресурсов;- использование отечественных научно-технических достижений и оборудования для технического перевооружения действующих и создания новых объектов энергетики;- сокращение «коммерческих потерь» и затрат организаций путем установки приборов учета;- повышение надежности и обеспечение бесперебойности энергоснабжения населения, социальной и производственных сфер района. |
| 6. Показатели подпрограммы  | - - сос--сокращение «коммерческих потерь» и затрат организаций путем установки приборов учета;- повышение надежности и обеспечение бесперебойности энергоснабжения населения, социальной и производственных сфер района |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2017-2021 годы, этапы не предусмотрены  |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования | (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | **Итого** |
| **Всего:** | **3 451, 757** | **28,341** | **0** | 0 | 0 | **3480,098** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет  | 3 159,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 159, 136 |
| Местный бюджет | 292, 621 | 28,341 | 0 | 0 | 0 | 320,962 |

 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | 1.Уменьшение доли непригодного для проживания жилищного фонда на территории МР «Износковский район»;2.Улучшение условий проживания граждан.  |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**Вводная**

 Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Подпрограмма энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в районное хозяйство предлагаемых данной подпрограммой решений и мероприятий и соответственно переход на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех сферах районного хозяйства, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР ЖКХ, и превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования районного хозяйства.

**1.1.Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы**

Как показывает анализ функционирования хозяйства района, основные потери ТЭР

наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведение районного хозяйства.

 Нерациональное использование и потери энергии приводят к потере до 50% электрической энергии и 40-50% воды. Все это приводит к росту тарифного давления на ЖКХ района, организации бюджетного финансирования и население района.

**1.2.Прогноз развития сферы реализации подпрограммы**

 Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

- наиболее эффективное проведение политики энергосбережения в районе и решит задачу приведения энергоемкости в сферах производства и транспорта энергии к нормативам, принятым в промышленно развитых странах мира;

- создание в 2017 году системы учета и контроля за эффективностью использования топлива и энергии и управления энергосбережением;

- снижение затрат к 2019 году на приобретение ТЭР бюджетными организациями и ЖКХ за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения.

 **2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

**2.1.Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей**

 **и решения задач подпрограммы**

 Основной целью является:

 -повышение экономических показателей ЖКХ;

- улучшение условий жизни населения через повышение эффективности использования топлива и энергии на один рубль предоставляемых услуг;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет Износковского района и бюджеты сельских поселений за счет сокращения платежей за топливо, тепло- и электроэнергию;

 -снижение затрат на производство тепловой энергии,

 -снижение потерь тепловой и электрической энергии за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на замену, реконструкцию и модернизацию устаревшего и малоэффективного оборудования;

- повышение надежности энергоснабжения потребителей района;

- уменьшение негативного воздействия ТЭК на окружающую среду.

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя)  | Ед. изм. | Значение по годам: |
| 2015факт | 2016Оцен-ка | реализации муниципальной подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МР «Износковский район» |
| 1 | Доля объема холодной воды, счет за который выставлен по приборам учета | % | 38 | 100 | 44 | 78 | 100 |
| 2 | Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием (общедомовых) приборов учета | % |  | 14 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием (общедомовых) приборов учета | % | 0 | 15 | 25 | 35 | 65 |

**2.2. Конечные результаты реализации подпрограммы**

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

- ежегодные планы энергосберегающих мероприятий, которые будут сформированы в период 2017 - 2019 годов;

- замену морально устаревшего оборудования;

- за счет обновления основных фондов, реконструкции и модернизации оборудования повысить надежность энергоснабжения потребителей,

- снижение не менее чем на 50% вероятности аварийных отказов работы энергетического оборудования и соответственно затрат на аварийные и текущие ремонты и техническое обслуживание энергооборудования;

- снижение "коммерческих потерь" от внедрения средств учета составит не менее 0,4% учтенных ТЭР;

- экономию ТЭР.

**2.3**.**Сроки и этапы реализации подпрограммы**

 Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы, этапы не предусмотрены.

**3. Объем финансирования подпрограммы**

Источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы являются федеральный, областной и местный бюджеты. Объем финансирования определяется с учетом средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на эти цели.

**Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего (тыс.руб.) | в том числе по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3 159, 136 | 3 159 ,136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 320,962 | 292, 621 | 28,341 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО** | **3480,098** | **3 451, 757** | **28,341** | **0** | **0** | **0** |

 **4. Механизм реализации подпрограммы**Настоящей подпрограммой предусмотрена реализация энергосберегающих проектов, мероприятий, влияющих на надежность энергоснабжения потребителей, а также мероприятий по оснащению средствами учета ТЭР и выполнению энергетических обследований, технического освидетельствования и проектно-изыскательских работ (далее - ПИР) будущих лет.В целях выполнения задач, поставленных подпрограммой, ежегодно происходит отбор и формирование плана энергосберегающих мероприятий на предстоящий год, который также должен утверждается постановлениями администрации района.План мероприятий формируется в соответствии с установленным перечнем, организации-участники и мероприятия подпрограммы отбираются в него согласно следующим критериям отбора:- Организация должна быть зарегистрирована на территории Износковского района, являться объектом тарифного регулирования в сфере производства или поставки ТЭР.- Основой проекта должен быть энергосберегающий эффект - экономия топлива, электроэнергии, тепловой энергии, воды.- Предлагаемые мероприятия должны способствовать повышению надежности энергоснабжения потребителей, снижению аварийных отказов в работе, затрат на ремонты и техническое обслуживание энергетического оборудования.- Срок окупаемости проекта за счет сэкономленных ТЭР должен соответствовать среднему сроку, принятому для подобных проектов в электроэнергетической области, и не превышать 8 лет.-Экономический эффект за счет снижения "коммерческих потерь" от "Мероприятий по установке приборов и систем учета ТЭР" должен составлять в год не менее 50% от вкладываемых средств.-Включение мероприятий по пункту перечня "Энергетические обследования, техническое диагностирование и ПИР будущих лет" производится на основании технически и экономически обоснованных заявок организаций и в соответствии с критериями, указанными в пунктах настоящего раздела.-Для включения проекта в подпрограмму организация должна представить технико-экономическое обоснование или бизнес-план либо иметь заключение по результатам энергоаудита о необходимости его реализации.Вся деятельность по формированию и реализации подпрограммы должна проходить в условиях прозрачности и гласности, обеспечиваемой своевременным освещением этой деятельности в средствах массовой информации, а также участием в тематических всероссийских, областных выставках, конференциях, семинарах. Финансирование мероприятий подпрограммы за счет бюджетных средств производится в порядке, установленном действующим законодательством Управление и контроль реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом V «Управление и контроль реализации муниципальной программы» постановления администрации МР «Износковский район» от 09.08.2013г*.* № 456 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ МР «Износковский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Износковский район».1. **5. Перечень программных мероприятий подпрограммы**

 Выполнение мероприятий подпрограммы будет осуществляться в основном за счет бюджетных средств. Кроме того, будут создаваться предпосылки для привлечения внебюджетных источников.**Перечень программных мероприятий подпрограммы:** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** **МР "Износковский район»**  |
| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Источникфинансирования | Сумма, всего(тыс.руб.) |  в том числе по годам реализации подпрограммы: |  |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|   | Ремонт районных газовых котельных | Победители торгов | Областной бюджет | 3 159 ,136 | 3159,136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 320,962 |  292, 621 | 28,341 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **3480,098** | **3451,757** | **28,341** | **0** | **0** | **0** |

**7.4. Подпрограмма «Сбор, транспортировка, захоронение твердых коммунальных отходов и содержание мест захоронений «МР «Износковский район»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Сбор, транспортировка, захоронение твердых коммунальных отходов и содержание мест захоронений»**

**МР «Износковский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы  | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Износковский район» |
| 2. Участники подпрограммы  | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Износковский район», администрации МО СП, МУП «Калужский лес» |
| 3. Цели подпрограммы  |  - снижение нагрузки от отходов на окружающую среду, повышение экологической безопасности населения за счет развития комплексной системы обращения ТКО;- применение в сфере обращения с отходами наилучших доступных технологий; - устранение нарушений санитарного и природоохранного законодательства РФ  |
| 4. Задачи подпрограммы  | - рациональное и экологически эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории района; - продление срока эксплуатации свалки (полигона);- увеличение объемов принимаемых, утилизируемых отходов и пропускной способности свалки (полигона); - обеспечение устойчивой работы полигона в круглогодичном режиме; - уменьшение риска возгорания утилизированных отходов; - сведение к минимуму негативного влияния свалки (полигона) на окружающую среду; - усовершенствование системы сбора и удаления твердых бытовых и производственных отходов; - создание условий для предотвращения образования несанкционированных свалок твердых бытовых и производственных отходов; - рекультивация существующей свалки (полигона); - обеспечение бесперебойной разгрузки мусоровоза и беспрепятственного выезда каждой разгрузившейся машины с территории полигона  |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы  | - ликвидации накопленного экологического ущерба от объектов захоронения отходов; – рекультивация полигонов (свалок) отходов производства и потребления;- организация и последующее обслуживание мест сбора и вывоза ТКО по схеме;- ликвидация стихийных свалок в районе |
| 6. Показатели подпрограммы  |  - уменьшение количества ТКО, подлежащих захоронению;- продление срока эксплуатации существующего полигона ТКО  |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2017-2021 годы, этапы не предусмотрены |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Источник финансирования (тыс.руб.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Местный бюджет  | 329 ,518 | 513,117 | 555,700 | 615,700 | 615,700 | **2629,735** |

 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  |  - привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования систем коммунальной инфраструктуры и объектов в целях обеспечения комфортного качества проживания населения на территории района;- оптимизация бюджетных затрат при реализации соответствующих полномочий в сфере обращения с отходами;- создание рентабельности отрасли;- уменьшение вредного воздействия на окружающую среду от отходов на окружающую среду |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**Вводная**

В Износковском районе сложилась неблагоприятная обстановка в сфере обращения с отходами производства и потребления. В связи с неэффективными способами захоронения ТКО на имеющемся полигоне происходит быстрое заполнение, несмотря на небольшие объемы поступающих ТКО.

Неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозяйными отходами, что является мощным источником вторичного загрязнения окружающей среды. Размещаемые, как правило, в оврагах, несанкционированные свалки имеют прямую связь с водоемами, загрязняют атмосферный воздух, почву. Указанные причины могут привести

к загрязнению всех компонентов природной среды: загрязнятся и захламляются земли, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух. В результате образовавшихся биохимических процессов гниения в теле полигона (свалки) биогаз может привести к загрязнению приземной атмосферы и вследствие этого может стать причиной возникновения взрыво- и пожароопасных ситуаций. Помимо отчуждения больших количеств земель, свалки являются источниками загрязнения окружающей среды весьма токсичными элементами. Многие токсичные вещества в составе отходов обладают кумулятивным действием, поэтому вредное воздействие размещаемых отходов на окружающую среду и, как следствие, на здоровье населения с каждым годом усиливается.

**1.1. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы**

Основные проблемы при реализации подпрограммы:

- неполное выделение бюджетных средств, в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы, что потребует внесения изменений в подпрограмму;

- отсутствие финансирования из средств местных бюджетов на реализацию мероприятий, что может повлечь приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств областного бюджета;

- недостаточные объемы собственных средств организаций, в связи с чем, возможно уточнение объемов финансирования и сроков реализации мероприятий;

- возможный рост цен на отдельные виды услуг, что повлечет увеличение затрат на отдельные мероприятия;

- недовольство населения против строительства объектов по переработке отходов.

* 1. **Прогноз развития сферы реализации подпрограммы**

 К 2019 году с учетом имеющейся тенденции роста объемов образования ТКО, ввиду предполагаемого проектами схем территориального планирования муниципальных образований, объем образования ТКО увеличится в 1,5-2 раза.

Несмотря на незначительную долю в суммарном объеме образования отходов производства и потребления, отрасль в районе существенно отстает в развитии и не имеет положительной динамики. Сложившаяся в районе система работы с ТКО, включающая в себя деятельность по их сбору и размещению, не соответствует современным требованиям.

**2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

* 1. **Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей**

**и решения задач подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является: снижение нагрузки на окружающую среду, повышение экологической безопасности населения за счет развития комплексной системы обращения с отходами, включающей ликвидацию накопленного экологического ущерба от объектов захоронения отходов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования проектов строительства объектов по утилизации и переработке отходов производства;

- приведение систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения ТКО, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения на территории района.

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах подпрограммы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование индикатора (показателя)  | Ед. изм. | Значение по годам: |
| 2015(факт) | 2016(оценка) | реализации муниципальной подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| «Сбор, транспортировка, захоронение твердых коммунальных отходов и содержание мест захоронений» МР «Износковский район»  |
| 1 | Доля ТКО, подлежащая уменьшению по отношению к общему объему образования ТКО | % | 0 | 0 | 21 | 59 | 100 |  |
| 2 | Отношение количества ТКО, поступающих на захоронение, к количеству образуемых ТКО | % | 100 | 100 | 94 | 67 | 19 |
| 3 | Обработка отходов производства и потребления в целях снижения потенциальной опасности для человека и окружающей среды | % | 0 | 0 | 9 | 27 | 48 |
| 4 | Рекультивация полигонов (свалок) отходов производства и потребления | % | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |

**2.2. Конечные результаты реализации подпрограммы**

 Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит к 2019 году:

- ликвидировать накопленный экологический ущерб от объектов захоронения отходов;

 - рекультивация полигона (свалки) отходов производства и потребления;

- организовать и обслуживать места сбора и вывоза ТКО по схеме;

- ликвидировать стихийные свалки в районе.

* 1. **Сроки и этапы реализации подпрограммы**

 Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы, этапы не предусмотрены.

**3. Объем финансирования подпрограммы**

Источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы являются федеральный, областной и местный бюджеты. Объем финансирования определяется с учетом средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на эти цели.

**Обоснование объема финансовых ресурсов**

**необходимых для реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего  |  в том числе по годам (тыс.руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **ВСЕГО** | **2629,735** | **329, 518** | **513,117** | **555,700** | **615,700** | **615,700** |
| средства муниципального бюджета | 2629,735 | 329, 518 | 513,117 | 555,700 | 615,700 | 615,700 |

**4. Механизм реализации подпрограммы**Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение поставленных подпрограммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов. Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке. Финансирование мероприятий подпрограммы за счет бюджетных средств производится в порядке, установленном действующим законодательством. **5. Перечень программных мероприятий подпрограммы:** **«Сбор, транспортировка, захоронение твердых коммунальных отходов и содержание мест захоронений» в МР "Износковский район»**тыс.руб. |
| № | Наименование мероприятия | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **1** | **Сбор, транспортировка, захоронение твердых коммунальных отходов и содержание мест захоронений в МР «Износковский район»** | **329, 518** | **513,117** | **405,700** | **515,700** | **515,700** |
| 1.1 |  ***МО СП «с. Износки»****Содержание мест захоронений* | 150, 564 | 260,665 | 150,700 | 260,700 | 260,700 |
| 1.2 | ***МО СП «с. Мятлево»****Содержание мест захоронений* | 149, 901 | 147,848 | 150, 000 | 150,000 | 150,000 |
| 1.3 |  ***МО СП «с. Извольск»****Содержание мест захоронений* | 0,00 | 14,988 | 15, 000 | 15,000 | 15,000 |
| 1.4 |  ***МО СП «с. Шанский Завод»****Содержание мест захоронений* | 0,00 | 15, 000 | 15, 000 | 15,000 | 15,000 |
| 1.5 |  ***МО СП «д. Ивановское»****Содержание мест захоронений* | 0,00 | 15, 000 | 15, 000 | 15,000 | 15,000 |
| 1.6 |  ***МО СП «д. Алексеевка»****Содержание мест захоронений* | 14, 436 | 15,000 | 15, 000 | 15,000 | 15,000 |
| 1.7 |  ***МО СП «д. Михали»****Содержание мест захоронений* | 0,00 | 15, 000 | 15, 000 | 15,000 | 15,000 |
| 1.8 |  ***МО СП «с. Льнозавод»****Содержание мест захоронений* | 0,00 | 15, 000 | 15, 000 | 15,000 | 15,000 |
| 1.9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***МО СП «д. Хвощи»****Содержание мест захоронений* | *150 000,00* | *150 000,00* | *150 000,00* |

 ***МО СП «д. Ореховня»****Содержание мест захоронений* | 14, 617 | 14,616 | 15, 000 | 15,000 | 15,000 |
| 1.10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | ***МР «Износковский район» содержание мест захоронений (резерв)из них:*** | **0** | **0** | **150,000** | **100,000** | **100,000** |
| 2.1 | *Софинансирование расходов по программе поддержка местных инициатив(ограждение кладбищ д.Хвощи)* | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
|  | **Итого по годам:** | **329, 518** | **513,117** | **555,700** | **615,700** | **615,700** |

**7.5 Подпрограмма «Развитие полигона твердых бытовых отходов**

**в МР «Износковский район»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие полигона твердых бытовых отходов**

**в МР «Износковский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Соисполнитель муниципальной программы  | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Износковский район» |
| 2. Участники подпрограммы  | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Износковский район», администрации МО СП, МУП «Калужский лес» |
| 3. Цели подпрограммы  |  - снижение нагрузки от отходов на окружающую среду, повышение экологической безопасности населения за счет развития комплексной системы обращения ТКО;- применение в сфере обращения с отходами наилучших доступных технологий; - устранение нарушений санитарного и природоохранного законодательства РФ- восстановление народнохозяйственной ценности и продуктивности восстанавливаемых территорий:  |
| 4. Задачи подпрограммы  | - рациональное и экологически эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории района;- рекультивация и обустройство существующих объектов размещение отходов которые не соответствуют нормативным требованиям:- предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребление на здоровье человека и окружающую среду:  |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы  | - ликвидации накопленного экологического ущерба от объектов захоронения отходов; – рекультивация полигонов (свалок) отходов производства и потребления;- ликвидация стихийных свалок в районе |
| 6. Показатели подпрограммы  |  - улучшение экологических условий окружающей среды; |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2017-2021годы, этапы не предусмотрены |
| 8. Объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Источник финансирования (тыс.руб.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Местный бюджет  | 90, 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | **90, 390** |

 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  |  - привлечение средств из внебюджетных источников для финансирования систем коммунальной инфраструктуры и объектов в целях обеспечения комфортного качества проживания населения на территории района;- оптимизация бюджетных затрат при реализации соответствующих полномочий в сфере обращения с отходами;- создание рентабельности отрасли;- уменьшение вредного воздействия на окружающую среду от отходов на окружающую среду |

**1. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы**

Основные проблемы при реализации подпрограммы:

- неполное выделение бюджетных средств, в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы, что потребует внесения изменений в подпрограмму;

- отсутствие финансирования из средств местных бюджетов на реализацию мероприятий, что может повлечь приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств областного бюджета;

- недостаточные объемы собственных средств организаций, в связи с чем, возможно уточнение объемов финансирования и сроков реализации мероприятий;

- возможный рост цен на отдельные виды услуг, что повлечет увеличение затрат на отдельные мероприятия;

**2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

* 1. **Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей**

**и решения задач подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является: снижение нагрузки на окружающую среду, повышение экологической безопасности населения за счет развития комплексной системы обращения с отходами, включающей ликвидацию накопленного экологического ущерба от объектов захоронения отходов.

**2.2. Конечные результаты реализации подпрограммы**

 Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит к 2019 году:

- ликвидировать накопленный экологический ущерб от объектов захоронения отходов;

 - рекультивация полигона (свалки) отходов производства и потребления;

- ликвидировать стихийные свалки в районе.

**2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы**

 Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы, этапы не предусмотрены.

**3. Объем финансирования подпрограммы**

Источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы являются федеральный, областной и местный бюджеты. Объем финансирования определяется с учетом средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на эти цели.

**Обоснование объема финансовых ресурсов**

**необходимых для реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего  |  в том числе по годам (тыс.руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **ВСЕГО** | **90, 390** | **90, 390** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| средства муниципального бюджета | 90, 390 | 90, 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Механизм реализации подпрограммы**Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение поставленных подпрограммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов. Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке. Финансирование мероприятий подпрограммы за счет бюджетных средств производится в порядке, установленном действующим законодательством. **5. Перечень программных мероприятий подпрограммы:** **«Развитие полигона твердых бытовых отходов в МР "Износковский район»** тыс.руб. |
| № | Наименование мероприятия | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Развитие полигона твердых бытовых отходов и содержание мест захоронений | 90, 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | *Проект рекультивации полигона ТКО**д. Носово* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | *Уборка несанкционированной свалки д.Носово* | 90, 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | **90, 390** | **0** | **0** | **0** | **0** |