АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БОРОВЕНСК»

Мосальского района Калужской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 января 2020 года                                                                   № 4

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск»

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  уставом  муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск», в целях установления порядка осуществления градостроительной деятельности и землепользования на территории сельского поселения «Село Боровенск»,  администрация сельского поселения «Село Боровенск»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Начать разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск» в соответствии с установленными этапами градостроительного зонирования, порядка и сроков проведения работ (приложение №1).

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

сельского поселения

«Село Боровенск»                                                           А.А.Клюева

Приложение №1 к постановлению

администрации сельского поселения

от 29.01.2020г. № 4

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск» и этапы градостроительного зонирования.

| Установление порядка проведения работ | Наименование видов работ | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Официальное опубликование сообщения о приятом решении о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск» в порядке, установленном для официального опубликования нормативно-правовых актов. | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Боровенск» | В десятидневный срок со дня вступления в силу постановления администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Боровенск», утверждающего настоящий порядок. |
| 2. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск», установление этапов градостроительного зонирования. | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Боровенск», исполнитель (согласно контракта) | месяц |
| 2.1 | Градостроительное зонирование |  |  |
| 3 | Разработка карты градостроительного зонирования |  |  |
| 4. | Проверка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск» в соответствии с действующим законодательством | Комиссия по подготовке проекта Правил земле-пользования и застройки на территории сельского поселения «Село Боровенск» | неделя |
| 5. | Подготовка проекта Решения Сельской думы муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск» «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск» | Сельская дума муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск» | Не позднее десяти дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск» | Сельская Дума муниципального образования сельского поселения |  |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск» | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории сельского поселения | Не менее одного и не более трёх месяцев со дня опубликования проекта Правил землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Боровенск» |
| 8 | Опубликование и размещение в сети интернет материалов по публичным слушаниям | Комиссия по землепользованию и застройке | 5 дней |
| 9 | Направление проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск» в представительный орган местного самоуправления | Администрация (исполнительно -распорядительный орган) сельского поселения «Село Боровенск» | В течение десяти дней после предоставления проекта Правил землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Боровенск» и результатов публичных слушаний |
| 10 | Утверждение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск» | Сельская Дума муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск» |  |
| 11 | Опубликование Правил землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Боровенск». | Сельская Дума муниципального образования сельского поселения «Село Боровенск» |  |
| 12 | Размещение в ФГИС ТП | Администрация СП |  |

Информация:

Предложения физических и юридических лиц по разработке проекта изменений в Правила землепользования и застройки можно направлять в письменном виде в администрацию сельского поселения «Село Боровенск» по адресу: Калужская область, Мосальский район, с.Боровенск, ул. Центральная, 1.

На эл. почту:sp-borovensk@mail.ru