АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОРОБЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     15  марта 2019 г.   №  20

с. Воробьевка

О подготовке проекта  изменений в генеральный план Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса Российский Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Воробьевского сельского поселения, администрация Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1.	Приступить к подготовке проекта изменений в генеральный план Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области.

2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в генеральный план Воробьевского сельского поселения (приложение № 1).

3. Осуществлять контроль за подготовкой и проверкой материалов проекта изменений в генеральный план Воробьевского сельского поселения на соответствие его требованиям действующего законодательства.

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном печатном средстве массовой информации «Вестник Воробьевского сельского поселения», и разместить на официальном сайте Воробьевского сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.

5.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Воробьевского

сельского поселения                                                           О.Д. Слатвицкий

Приложение № 1

к постановлению администрации Воробьевского сельского поселения

от  15.03.2019г.	№ 20

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВОРОБЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение предложений об изменениях в генеральный план Воробьевского сельского поселения | 01.04.2019г. |
| 2 | Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Воробьевского сельского поселения | 15.04.2019г. |
| 3 | Размещение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования проекта внесения изменений в генеральный план Воробьевского сельского поселения для согласования с органами государственной власти Воронежской области | 30.07.2019г. |
| 4 | Назначение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Воробьевского сельского поселения | 30.08.2019г. |
| 5 | Направление проекта внесения изменений в генеральный план Воробьевского сельского поселения на рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения для утверждения | 30.09.2019г. |
| 6 | Опубликование откорректированного Генерального плана Воробьевского сельского поселения, размещение на официальном сайте сельского поселения и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | 15.10.2019г. |