РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЫТОБУДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

КЛИМОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 7  
« 19 » марта 2024г.

с.Сытая Буда

**О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Сытобудского сельского поселения Климовского муниципального района Брянской области за 2023 год**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сытобудского сельского поселения, утвержденным Постановлением Сытобудской сельской администрации от 26.10.2012 № 73.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Сытобудского сельского поселения за 2023 год. (Приложение №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района Брянской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сытобудской сельской администрации С.А.Борсукова

Приложение №1

к Постановлению Сытобудской

сельской администрации от 19.03.2024 г. №7

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий Сытобудской сельской администрации» (2023-2025 годы)**

Отчетный период 2023год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год проведена в соответствии с постановлением Сытобудской сельской администрации от 26октября 2012 года № 73 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сытобудского сельского поселения»

Цели муниципальной программы

Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций.

Обеспечение развития муниципального хозяйства и благоустройства территории сельского поселения.

Создание условий для эффективного выполнения передаваемых муниципальному району полномочий поселений по решению вопросов местного значения.

Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Проведение единой государственной и муниципальной политики в области социального обеспечения.

Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Задачи муниципальной программы

Создание условий для эффективной деятельности главы сельской администрации и администрации сельского поселения.

Обеспечение эффективного управления, распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения и рационального его использования.

Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах сельского поселения.

Осуществление переданных органам местного самоуправления поселений отдельных государственных полномочий.

Осуществление мер направленных на развитие муниципального хозяйства, повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного содержания территорий населенных пунктов сельских поселений.

Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения.

Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, путем приведения к безопасному техническому состоянию.

Реализация мероприятий связанных с исполнением публичных нормативных обязательств и предоставлением социальных и иных выплат.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы за 2023 год

Муниципальная программа состоит из 9 подпрограмм:

- «Материально - техническое и финансовое обеспечение деятельностиглавы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования), аппарата сельской администрации» (далее подпрограмма 1);

- «Обеспечение оценки недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности» (далее подпрограмма 2);

- «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (далее подпрограмма 3);

- «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (далее подпрограмма 4);

- «Осуществление первичного воинского учета на территории поселения, в связи с отсутствием военного комиссариата» (далее подпрограмма 5);

- «Иные межбюджетные трансферты муниципальному району» (далее подпрограмма 6);

- «Организация и проведение работ в рамках благоустройства сельского поселения» (далее подпрограмма 7);

- «Осуществление поселением полномочий муниципального района» (далее подпрограмма 8);

- «Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим» (далее подпрограмма 9).

По подпрограмме 1 ««Материально - техническое и финансовое обеспечение деятельностиглавы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования), аппарата сельской администрации» профинансированы следующие расходы в сумме 1547676,73 руб.:

а) Расходы на выплату поощрения работникам учреждений приграничных территорий - 135714,29 руб. или 8,70% от общегосударственных расходов.Сюда включены расходы на заработную плату в сумме 104235,25 рублей, а также расходы на начисления на заработную плату в сумме 31479,04 рублей.

б) Расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации - 500763,70 руб. или 32,11% от общегосударственных расходов.Сюда включены расходы на заработную плату в сумме 385538,94 рубля, а также расходы на начисления на заработную плату в сумме 115224,76 рублей.

в) Расходы на функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ местных администраций - 911198,74 руб.или 58,42% от общегосударственных расходов. Сюда включены расходы на заработную плату работников сельской администрации: главного бухгалтера, старшего инспектора и инспектора- делопроизводителя в сумме 617260,41 руб.,начисления на зарплату в сумме 183405,94 руб. а также расходы на услуги связи - 5049,97 руб.,расходы на услуги Интернет связи - 9240,00 руб., оплата электроэнергии сельской администрации - 16440,00 руб.оплата АО "Чистая Планета" за обращение с ТКО -2073,12 руб., оплата за программу "СБиС" для сдачи отчетности в МИФНС, ПФР, статистику - 14300,00 рублей, оплата за сайт сельской администрации - 14000,00 руб,, оплата за венки для возложения к памятникам воинам ВОВ - 5160,00 руб.,оплата за канцтовары - 5885,00 руб.,оплата земельного налога - 8373,00 руб., членский взнос в ассоциацию Совет муниципальных образований Брянской области - 5000,00 руб, оплата компенсации за использование личного ранспорта в служебных целях главе сельской администрации - 25011,30 руб..

По подпрограмме 2 «Обеспечение оценки недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности» профинансированы следующие расходы в сумме 12000,00 руб.:

а) Расходы по оценке имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности в сумме 12000,00 руб. - 0,77% в структуре общегосударственных расходов. Сюда включены расходы на кадастровые работы по уточнению местоположения объектов недвижимости в с.Сытая Буда и с.Рубежное.

По подпрограмме 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» . произведено финансирование в сумме 5550,00 руб.

.Сюда включены расходы на оплату транспортного налога в сумме 5550,00 руб.

По подпрограмме 4 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» профинансированы расходы в сумме 20880,00 руб.:

Сюда включены расходы на оплату страхового полиса владельца опасного объекта , а именно, гидротехнического сооружения в сумме 20880,00 руб.

По подпрограмме 5«Осуществление первичного воинского учета на территории поселения, в связи с отсутствием военного комиссариата» профинансированы следующие расходы в сумме 114949,00 руб.:

- Расходы произведены на выплату заработной платы в сумме 77961,60 руб., начислений на заработную плату в сумме 23544,40 руб.,на оплату за услуги связи в сумме 9169,00 руб.а также расходы на приобретение канцелярских товаров в сумме 4274,00 руб. По подпрограмме 6 «Иные межбюджетные трансферты муниципальному району» профинансированы расходы на сумму 15818,00 руб:

Органы местного самоуправления Сытобудского сельского поселения заключили соглашения с органами местного самоуправления Климовского муниципального района о передаче им полномочий по осуществлению части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Сытобудского сельского поселения в бюджет Климовского муниципального района в следующих областях:

а) Обеспечение передаваемых в соответствии с заключенным соглашением части полномочий поселения по осуществлению внешнего муниципального контроля, сумма расходов 6600,00 руб.,

б) Обеспечение передаваемых в соответствии с заключенным соглашением части полномочий поселения по осуществлению внутреннего муниципального контроля, сумма расходов 100,00 руб.,

в)  Формирование архивных фондов поселения, сумма расходов 1400,00 руб.

г) Обеспечение переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, сумма расходов 2202,00 руб.

д) Обеспечение переданных полномочий по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, утверждено 2516,00 руб.

е) Обеспечение переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения, утверждено 3000,00 руб.

По подпрограмме 7 «Организация и проведение работ в рамках благоустройства сельского поселения» профинансированы расходы на общую сумму 56530,17 руб.:

- Средства были израсходованы: на оплату за электроэнергию на уличное освещение  в сумме 38167,49 руб.,на приобретение светильников уличного освещения 2875,00 руб., на вывоз ТКО с кладбищ в сумме 3109,68 руб.,на приобретение счетчика электроэнергии - 1540,00 руб,на приобретение таймера электроэнергии  - 2200,00 руб., на приобретение краски для покраски памятников в селе Сытая Буда и селе Рубежное и приобретения извести для покраски столбов в селе Сытая Буда и селе Рубежное в сумме 5429,00 руб. а также на приобретение смазки, лески,головки косы STIHL для ремонта бензокосы в сумме 3209,00 руб .Средства по данному разделу в сумме 92547,11 руб. не были израсходованы по той причине, что лимиты были доведены поздно, в связи с чем не было возможности своевременного заключения контрактов для выполнения работ.

По подпрограмме 8«Осуществление поселением полномочий муниципального района» профинансированы следующие расходы в сумме 519600,00 руб.:

- сюда включены расходы на спиливание аварийного дерева вдоль автомобильной дороги, расположенного по адресу: Брянская область. Климовский район, с.Сытая Буда, ул.Заречная,д.2 в сумме 10050,00 руб, на приобретение щебня в сумме 304264,01 руб,на оплату услуг автогрейдера в сумме 15000,00 руб.на оплату работ по изготовлению генеральных планов Сытобудского сельского поселения в сумме 150000,00 руб. на оплату работ по замене вышедших из строя ламп светильников, расположенных в пределах автомобильных дорог в сумме 40285,99 руб..

По подпрограмме 9 «Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим» профинансированы следующие расходы в сумме 143142,14 руб.:

-в том числе расходы на выплату муниципальной пенсии бывшей главе Сытобудского сельского поселения Балабаевой Л.В.- 143142,14 руб.

Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы сельской администрации:

2023 год –96,34%;

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

   Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2023 году было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов).

1. Создание условий для эффективной деятельности главы сельской администрации и администрации сельского поселения.
2. Обеспечение эффективного управления, распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения и рационального его использования
3. Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах сельского поселения
4. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, путем приведения к безопасному техническому состоянию
5. Осуществление переданных органам местного самоуправления поселений отдельных государственных полномочий
6. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения
7. Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях
8. Увеличение удельного веса молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики
9. Полное оснащение приборами учета энергоресурсов сельского поселения
10. Осуществление мер направленных на развитие муниципального хозяйства, повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного содержания территорий населенных пунктов сельских поселений
11. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним,увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.
12. Реализация мероприятий связанных с исполнением публичных нормативных обязательств и предоставлением социальных и иных выплат.

В рамках реализации муниципальной программы фактический показатель «Создание условий для эффективной деятельности главы сельской администрации и администрации сельского поселения» равен 100 %.

В рамках реализации муниципальной программы фактический показатель «Обеспечение эффективного управления, распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения и рационального его использования» равен 100 %.

В рамках реализации муниципальной программы фактический показатель «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах сельского поселения» равен 100 %.

В рамках реализации муниципальной программы фактический показатель «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, путем приведения к безопасному техническому состоянию» равен 100 %.

В рамках реализации муниципальной программы фактический показатель «Осуществление переданных органам местного самоуправления поселений отдельных государственных полномочий» равен 100 %.

В рамках реализации муниципальной программы фактический показатель «Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения» равен 100 %.

В рамках реализации муниципальной программы фактический показатель «Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях» равен 100%.

В рамках реализации муниципальной программы фактический показатель «Увеличение удельного веса молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики» равен 100%.

В рамках реализации муниципальной программы фактический показатель «Полное оснащение приборами учета энергоресурсов сельского поселения» равен 100%.

В рамках реализации муниципальной программы фактический показатель «Осуществление мер направленных на развитие муниципального хозяйства, повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного содержания территорий населенных пунктов сельских поселений» равен 8,5%.

В рамках реализации муниципальной программы фактический показатель «Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним,увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 100%.

В рамках реализации муниципальной программы фактический показатель «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территорий» равен 100%.

В рамках реализации муниципальной программы фактический показатель «Реализация мероприятий связанных с исполнением публичных нормативных обязательств и предоставлением социальных и иных выплат» равен 100%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

анализ результативности муниципальной программы;

оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Анализ результативности муниципальной программы**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,подпрограммы муниципальной программы | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | | |
| наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) | |
| 1. | Материально - техническое и финансовое обеспечение деятельности, главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования), аппарата сельской администрации | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма «Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области» | 2023 год | Создание условий для эффективной деятельности главы сельской администрации и администрации сельского поселения | да/нет | да | да | 0 | 135714,29 | 135714,29 | 0 | |
| 1.2 | Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования» | 2023 год | Создание условий для эффективной деятельности главы сельской администрации и администрации сельского поселения | да/нет | да | да | 0 | 500763,70 | 500763,70 | 0 | |
| 1.3 | Подпрограмма «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности аппарата сельской администрации» | 2023 год | Создание условий для эффективной деятельности главы сельской администрации и администрации сельского поселения | да/нет | да | да | 0 | 911198,74 | 911198,74 | 0 | |
| 2. | Обеспечение оценки недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма «Обеспечение оценки недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности» | 2023 год | Обеспечение эффективного управления, распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения и рационального его использования | да/нет | да | да | 0 | 12000,00 | 12000,00 | | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 2023 год | Укрепление пожарной безопасности в населенныхпунктах сельского поселения.  . | % | 100 | 100 | 0 | 5550,00 | 5550,00 | | 0 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | 2023год | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, путем приведения к безопасному техническому состоянию | да/нет | да | да | 0 | 20880,00 | 20880,00 | | 0 |
| 5. | Подпрограмма «Осуществление первичного воинского учета на территории поселения, в связи с отсутствием военного комиссариата» | 2023 год | Осуществление переданных органам местного самоуправления поселений отдельных государственных полномочий | да/нет | да | да | 0 | 114949,00 | 114949,00 | | 0 |
| 6. | Иные межбюджетные трансферты муниципальному району | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Подпрограмма «Осуществление внешнего муниципального контроля поселения» | 2023 год | Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения | да/нет | да | да | 0 | 6600,00 | 6600,00 | | 0 |
| 6.2. | Подпрограмма «Осуществление внутреннего муниципального контроля поселения» | 2023 год | Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения | да/нет | да | да | 0 | 100,00 | 100,00 | | 0 |
| 6.3. | Подпрограмма «Формирование архивных фондов» | 2023 год | Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения | да/нет | да | да | 0 | 1400,00 | 1400,00 | | 0 |
| 6.4 | Подпрограмма «Мероприятие по вовлечению населения в занятия физической культуры и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня» | 2023 год | Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 69 | 69 | 0 | 2202,00 | 2202,00 | | 0 |
| 6.5. | Подпрограмма «Мероприятия по работе с детьми и молодежью на территории сельского поселения» | 2023 год | Увеличение удельного веса молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики | % | 80 | 80 | 0 | 2516,00 | 2516,00 | | 0 |
| 6.6. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 2023 год | Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения | % | 100 | 100 | 0 | 3000,00 | 3000,00 | | 0 |
| 7. | Организация и проведение работ в рамках благоустройства сельского поселения | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Подпрограмма «Организация уличного освещения населенных пунктов поселения» | 2023 год | Полное оснащение приборами учета энергоресурсов сельского поселения | % | 100 | 100 | 0 | 44782,49 | 44782,49 | | 0 |
| 7.2. | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» | 2023 год | Осуществление мер направленных на развитие муниципального хозяйства, повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного содержания территорий населенных пунктов сельских поселений | % | 100 | 100 | 0 | 3109,68 | 3109,68 | | 0 |
| 7.3 | Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» | 2023 год | Осуществление мер направленных на развитие муниципального хозяйства, повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного содержания территорий населенных пунктов сельских поселений | % | 100 | 100 | 0 | 101185,11 | 8638,00 | | 92547,11 |
| 8. | Осуществление поселением полномочий муниципального района | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,включая создание и обеспечение функционирования парковок(парковочных мест)» | 2023 год | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | % | 100 | 100 | 0 | 369600,00 | 369600,00 | | 0 |
| 8.2. | Подпрограмма «Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территорий» | 2023 год | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территорий | % | 100 | 100 | 0 | 150000,00 | 150000,00 | | 0 |
| 9. | Подпрограмма «Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим» | 2023 год | Реализация мероприятий связанных с исполнением публичных нормативных обязательств и предоставлением социальных и иных выплат | да/нет | да | да | 0 | 143142,14 | 143142,14 | | 0 |
| ИТОГО по программе | | | | х | х | х | х | 2528693,15 | 2436146,04 | | 92547,11 |

Таблица 2

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   индикатора  результативности | Динамика индикатора   результативности | Состояние индикатора | | |
| при   росте  расходов | при  сохранении  уровня   расходов | при  снижении  уровня  расходов |
| Создание условий для эффективной деятельности главы сельской администрации и администрации сельского поселения | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Создание условий для эффективной деятельности главы сельской администрации и администрации сельского поселения | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Обеспечение эффективного управления, распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения и рационального его использования | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Обеспечение эффективного управления, распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения и рационального его использования | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Укрепление пожарной безопасности в населенныхпунктах сельского поселения | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, путем приведения к безопасному техническому состоянию | положительная динамика значения индикатора | - | 2 | - |
| сохранение значения  индикатора | - | - | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления поселений отдельных государственных полномочий | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | положительная динамиказначения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Увеличение удельного веса молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Полное оснащение приборами учета энергоресурсов сельского поселения | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Осуществление мер направленных на развитие муниципального хозяйства, повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного содержания территорий населенных пунктов сельских поселений | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Осуществление мер направленных на развитие муниципального хозяйства, повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного содержания территорий населенных пунктов сельских поселений | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | - | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | положительная динамика значения индикатора | - | 2 | - |
| сохранение значения  индикатора | - | - | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Реализация мероприятий связанных с исполнением публичных нормативных обязательств и предоставлением социальных и иных выплат. | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |

Таблица 3

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы «Реализация полномочий Сытобудской сельской администрации Климовского района Брянской области (2023 – 2025 годы) за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | Оценка состояния индикатора в баллах |
| Создание условий для эффективной деятельности главы сельской администрации и администрации сельского поселения | 1 |
| Создание условий для эффективной деятельности главы сельской администрации и администрации сельского поселения | 1 |
| Обеспечение эффективного управления, распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения и рационального его использования | 1 |
| Обеспечение эффективного управления, распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения и рационального его использования | 1 |
| Укрепление пожарной безопасности в населенныхпунктах сельского поселения | 1 |
| Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, путем приведения к безопасному техническому состоянию | 2 |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления поселений отдельных государственных полномочий | 1 |
| Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения | 1 |
| Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения | 1 |
| Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения | 1 |
| Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | 1 |
| Увеличение удельного веса молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики | 1 |
| Полное оснащение приборами учета энергоресурсов сельского поселения | 1 |
| Осуществление мер направленных на развитие муниципального хозяйства, повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного содержания территорий населенных пунктов сельских поселений | 1 |
| Осуществление мер направленных на развитие муниципального хозяйства, повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного содержания территорий населенных пунктов сельских поселений | 0 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 2 |
| Реализация мероприятий связанных с исполнением публичных нормативных обязательств и предоставлением социальных и иных выплат. | 1 |
| Итоговая оценка состояния R | 18 |

  Таблица 4

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы,**

**«Реализация полномочий Сытобудской сельской администрации Климовского района Брянской области (2023 – 2025 годы) за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной  программы | Критерий   эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности.

R=18: N=17R>N

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 5 |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы ''Реализация полномочий Сытобудской сельской администрации Климовского района Брянской области (2023 - 2025 годы) | |
|  |  |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

Приложение №2

к Постановлению Сытобудской

сельской администрации от 19.03.2024 г. №7

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  
на территории Сытобудского сельского поселения на 2021-2023 годы»**

Отчетный период 2023год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год проведена в соответствии с постановлением Сытобудской сельской администрации от 26октября 2012 года № 73 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сытобудского сельского поселения»

Цели муниципальной программы

Совершенствование условий и формирование благоприятной экономической среды, стимулирующей развитие и устойчивую деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Сытобудского сельского поселения.

Увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства конкурентоспособных товаров (работ, услуг).

Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в доходах бюджета Сытобудского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы

Улучшение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения для их устойчивого функционирования.

Содействие развитию различных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Помощь в информационно-правовом обеспечении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства путем создания новых рабочих мест

Результаты реализации муниципальной программы за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

анализ результативности муниципальной программы;

оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Анализ результативности муниципальной программы**

**Таблица 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,подпрограммы муниципальной программы | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | |
| наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1. | Нормативное правовое, информационное и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма «Разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2023 год | Улучшение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения для их устойчивого функционирования. | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Подпрограмма «Выработка нормативных правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством РФ» | 2023 год | Улучшение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения для их устойчивого функционирования. | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Подпрограмма «Взаимодействие с организациями, осуществляющими поддержку малого и среднего предпринимательства в Климовском районе и Брянской области» | 2023 год | Улучшение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения для их устойчивого функционирования | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Подпрограмма «Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения к участию в выставках и ярмарках в целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг, привлечения инвестиций» | 2023 год | Улучшение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения для их устойчивого функционирования. | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Подпрограмма «Размещение публикаций, рекламно-информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства поселения в средствах массовой информации» | 2023 год | Помощь в информационно-правовом обеспечении субъектов малого и среднего предпринимательства. | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма «Организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения по вопросам получения государственной поддержки» | 2023год | Содействие развитию различных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Подпрограмма «Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения по вопросам развития и поддержки предпринимательства, организации и ведения деятельности, изменения действующего законодательства» | 2023 год | Помощь в информационно-правовом обеспечении субъектов малого и среднего предпринимательства | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 3.1. | Подпрограмма «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в обеспечении свободными нежилыми помещениями, а также в выделении земельных участков, отвечающих современным функциональным, технологическим, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям» | 2023 год | Содействие развитию различных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства поселения в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | | | | | | | | | |
| 4.1. | Подпрограмма «Помощь во взаимодействии субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров» | 2023 год | Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства путем создания новых рабочих мест | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Содействие деятельности координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 5.1. | Подпрограмма «Содействие координационным и совещательным органам в области развития малого и среднего предпринимательства в осуществлении их деятельности» | 2023 год | Содействие развитию различных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Создание благоприятного общественного климата для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 6.1. | Подпрограмма «Проведение ежегодных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства и освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации, с целью создания благоприятного общественного климата» | 2023 год | Содействие развитию различных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   индикатора  результативности | Динамика индикатора   результативности | Состояние индикатора | | |
| при   росте  расходов | при  сохранении  уровня   расходов | при  снижении  уровня  расходов |
| Улучшение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения для их устойчивого функционирования. | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Улучшение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения для их устойчивого функционирования | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Улучшение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения для их устойчивого функционирования | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Улучшение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения для их устойчивого функционирования | положительная динамика значения индикатора | - | 2 | - |
| сохранение значения  индикатора | - | - | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Помощь в информационно-правовом обеспечении субъектов малого и среднего предпринимательства. | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | - | 2 |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Содействие развитию различных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Помощь в информационно-правовом обеспечении субъектов малого и среднего предпринимательства | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Содействие развитию различных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | положительная динамика значения индикатора | - | 2 | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | - | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства путем создания новых рабочих мест | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Содействие развитию различных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Содействие развитию различных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | положительная динамика значения индикатора | - | 2 | - |
| сохранение значения  индикатора | - | - | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |

Таблица 8

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  
на территории Сытобудского сельского поселения на 2021-2023 годы» за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | Оценка состояния индикатора в баллах |
| Улучшение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения для их устойчивого функционирования. | 1 |
| Улучшение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения для их устойчивого функционирования. | 1 |
| Улучшение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения для их устойчивого функционирования. | 1 |
| Улучшение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сытобудского сельского поселения для их устойчивого функционирования. | 2 |
| Помощь в информационно-правовом обеспечении субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 |
| Содействие развитию различных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
| Помощь в информационно-правовом обеспечении субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
| Содействие развитию различных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 |
| Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства путем создания новых рабочих мест | 1 |
| Содействие развитию различных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |
| Содействие развитию различных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 |
| Итоговая оценка состояния R | 13 |

  Таблица 9

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы,**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства  
на территории Сытобудского сельского поселения на 2021-2023 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной  программы | Критерий   эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности.

R=13: N=11;R>N

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 10 |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Сытобудского сельского поселения на 2021-2023 годы" за 2023 год | |
|  |  |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

Приложение №3

к Постановлению Сытобудской

сельской администрации от 19.03.2024 г. №7

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**Сытобудского сельского поселения»**

Отчетный период 2023год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год проведена в соответствии с постановлением Сытобудской сельской администрации от 26октября 2012 года № 73 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сытобудского сельского поселения»

Цель муниципальной программы

Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Сытобудского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы

Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Сытобудского сельского поселения.

Обеспечение комфортных условий проживания населения Сытобудского сельского поселения.

Повышение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения.

Результаты реализации муниципальной программы за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

анализ результативности муниципальной программы;

оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Анализ результативности муниципальной программы**

**Таблица 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,подпрограммы муниципальной программы | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | |
| наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1. | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Сытобудского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Сытобудского сельского поселения» | 2022 год | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечение комфортных условий проживания населения Сытобудского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания населения Сытобудского сельского поселения» | 2022 год | Количество построенных, отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс кв.м | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Повышение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения | | | | | | | | | |
| 3.1. | Подпрограмма «Повышение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения» | 2022 год | Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 |

Таблица 12

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   индикатора  результативности | Динамика индикатора   результативности | Состояние индикатора | | |
| при   росте  расходов | при  сохранении  уровня   расходов | при  снижении  уровня  расходов |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.. | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 2 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Количество построенных, отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 2 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |

Таблица 13

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**Сытобудского сельского поселения» за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | Оценка состояния индикатора в баллах |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения... | 2 |
| Количество построенных, отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2 |
| Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) | 1 |
| Итоговая оценка состояния R | 5 |

  Таблица 14

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы,**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**Сытобудского сельского поселения»**

**за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной  программы | Критерий   эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности.

R=3: N=3; R=N

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 15 |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной целевой программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  Сытобудского сельского поселения" за 2023 год | |
|  |  |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

Приложение №4

к Постановлению Сытобудской

сельской администрации от 19.03.2024 г. №7

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации программыпрофилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Сытобудского сельского поселения Климовского района Брянской области на 2023 год**

Отчетный период 2023год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год проведена в соответствии с постановлением Сытобудской сельской администрации от 26октября 2012 года № 73 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сытобудского сельского поселения»

Цели программы

Мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;.

Предупреждение нарушения поднадзорными субъектами обязательных требований действующего законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

Повышение прозрачности системы муниципального контроля;

Разъяснение поднадзорным субъектам обязательных требований.

Задачи программы

Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности.

Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при использовании автомобильных дорог местного значения;

Результаты реализации муниципальной программы за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

анализ результативности муниципальной программы;

оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Анализ результативности муниципальной программы**

**Таблица 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,подпрограммы муниципальной программы | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | |
| наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1. | Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности | | | | | | | | | |
| 1.1 | Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности | 2023 год | Составление перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности | 2023 год | Размещение на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований. | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований | 2023 год | Разработка руководства по соблюдению обязательных требований | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при использовании автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | |
| 3.1. | Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при использовании автомобильных дорог местного значения | 2023 год | Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при использовании автомобильных дорог местного значения | 2023 год | Подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований (при внесении изменений в обязательные требования) | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при использовании автомобильных дорог местного значения | 2023 год | Информирование о планируемых и проведенных проверках путем размещения информации в сети Интернет на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при использовании автомобильных дорог местного значения | 2023 год | Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с [частями 5](consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7488EEB31015F1A587ECD1AC38C18C655CEE79AD43B3r6cEL) - [7 статьи 8.2](consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7488EEB31015F1A587ECD1AC38C18C655CEE79AD43B3r6cCL) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при использовании автомобильных дорог местного значения | 2023 год | Размещение на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района информации о результатах контрольной деятельности за 2023 год | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при использовании автомобильных дорог местного значения | 2023 год | Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 2024 год | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 |

Таблица 17

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   индикатора  результативности | Динамика индикатора   результативности | Состояние индикатора | | |
| при   росте  расходов | при  сохранении  уровня   расходов | при  снижении  уровня  расходов |
| Составление перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Размещение на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Разработка руководства по соблюдению обязательных требований | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований (при внесении изменений в обязательные требования). | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Информирование о планируемых и проведенных проверках путем размещения информации в сети Интернет на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с [частями 5](consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7488EEB31015F1A587ECD1AC38C18C655CEE79AD43B3r6cEL) - [7 статьи 8.2](consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7488EEB31015F1A587ECD1AC38C18C655CEE79AD43B3r6cCL) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Размещение на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района информации о результатах контрольной деятельности за 2023 год | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 2024 год | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |

Таблица 18

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности программыпрофилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Сытобудского сельского поселения Климовского района Брянской области на 2023 год за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | Оценка состояния индикатора в баллах |
| Составление перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. | 1 |
| Размещение на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | 1 |
| Разработка руководства по соблюдению обязательных требований | 1 |
| Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами | 1 |
| Подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований (при внесении изменений в обязательные требования). | 1 |
| Информирование о планируемых и проведенных проверках путем размещения информации в сети Интернет на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района | 1 |
| Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с [частями 5](consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7488EEB31015F1A587ECD1AC38C18C655CEE79AD43B3r6cEL) - [7 статьи 8.2](consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7488EEB31015F1A587ECD1AC38C18C655CEE79AD43B3r6cCL) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом | 1 |
| Размещение на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района информации о результатах контрольной деятельности за 2023 год | 1 |
| Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 2024 год | 1 |
| Итоговая оценка состояния R | 9 |

   Таблица 19

**Оценка эффективности реализации программыпрофилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Сытобудского сельского поселения Климовского района Брянской области на 2023 годза 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной  программы | Критерий   эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности.

R=9: N=9; R=N

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 20 |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации программыпрофилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Сытобудского сельского поселения Климовского района Брянской области на 2023 год за 2023 год | |
|  |  |
| Вывод | Вариант решения |
| Плановая эффективность | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |

Приложение №5

к Постановлению Сытобудской

сельской администрации от 19.03.2024 г. №7

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации программыпрофилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля за  использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 2023 год за 2023 год.**

**Отчетный период 2023год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год проведена в соответствии с постановлением Сытобудской сельской администрации от 26октября 2012 года № 73 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сытобудского сельского поселения»

Цели программы

Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную деятельность в области недропользования обязательных требований законодательства в указанных сферах деятельности, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

Создание мотивации к добросовестному поведению вышеуказанных лиц.

Задачи программы

Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности;

Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

Повышение правосознания и правовой культуры недропользователей.

Результаты реализации муниципальной программы за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

анализ результативности муниципальной программы;

оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Таблица 21**

**Анализ результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,подпрограммы муниципальной программы | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | |
| наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1. | Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности | | | | | | | | | |
| 1.1 | Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности | 2023 год | Размещение на официальном сайте Сытобудской сельской администрации в сети «Интернет» нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности | 2023 год | Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований путем:1) разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований;2) разъяснительной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;3) подготовки информации о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности | 2023 год | Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения. | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения | 2023 год | Размещение на сайте Сытобудской сельской администрации Климовского муниципального района в сети «Интернет» информации о результатах осуществления муниципального контроля | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Повышение правосознания и правовой культуры недропользователей. | | | | | | | | | |
| 3.1. | Повышение правосознанияи правовой культуры недропользователей. | 2023 год | Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Повышение правосознанияи правовой культуры недропользователей. | 2023 год | Разработка и утверждение Программы профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля на территории Сытобудского сельского поселения | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 |

Таблица 22

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   индикатора  результативности | Динамика индикатора   результативности | Состояние индикатора | | |
| при   росте  расходов | при  сохранении  уровня   расходов | при  снижении  уровня  расходов |
| Размещение на официальном сайте Сытобудской сельской администрации в сети «Интернет» нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля. | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований путем:1) разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований;2) разъяснительной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;3) подготовки информации о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Размещение на сайте Сытобудской сельской администрации Климовского муниципального района в сети «Интернет» информации о результатах осуществления муниципального контроля | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Разработка и утверждение Программы профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля на территории Сытобудского сельского поселения | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |

Таблица 23

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности программыпрофилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля за  использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 2023 год за 2023 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | Оценка состояния индикатора в баллах |
| Размещение на официальном сайте Сытобудской сельской администрации в сети «Интернет» нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля. | 1 |
| Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований путем:1) разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований;2) разъяснительной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;3) подготовки информации о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований | 1 |
| Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами | 1 |
| Размещение на сайте Сытобудской сельской администрации Климовского муниципального района в сети «Интернет» информации о результатах осуществления муниципального контроля | 1 |
| Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | 1 |
| Разработка и утверждение Программы профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля на территории Сытобудского сельского поселения | 1 |
| Итоговая оценка состояния R | 6 |

   Таблица 24

**Оценка эффективности реализации программыпрофилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля за  использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 2023 год за 2023 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной  программы | Критерий   эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности.

R=6: N=6R=N

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 25 |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации программы**профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля за  использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 2023 год за 2023 год.** | |
|  |  |
| Вывод | Вариант решения |
| Плановая эффективность | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |

Приложение №6

к Постановлению Сытобудской

сельской администрации от 19.03.2024 г. №7

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации программыпрофилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства на 2023 год**

**Отчетный период 2023год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год проведена в соответствии с постановлением Сытобудской сельской администрации от 26октября 2012 года № 73 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сытобудского сельского поселения»

Цели программы

Мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;

Предупреждение нарушения поднадзорными субъектами обязательных требований законодательства в сфере благоустройства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

Повышение прозрачности системы муниципального контроля;

Разъяснение поднадзорным субъектам обязательных требований.

Задачи программы

Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности.

Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

Результаты реализации муниципальной программы за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

анализ результативности муниципальной программы;

оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Анализ результативности муниципальной программы**

**Таблица 26**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,подпрограммы муниципальной программы | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | |
| наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1. | Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности | | | | | | | | | |
| 1.1 | Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности | 2023 год | Составление перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности | 2023 год | Размещение на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований. | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований | 2023 год | Разработка руководства по соблюдению обязательных требований | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований | 2023 год | Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований | 2023 год | Подготовкаи распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований (при внесении изменений в обязательные требования) | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований | 2023 год | Информирование о планируемых и проведенных проверках путем размещения информации в сети Интернет на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований | 2023 год | Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с [частями 5](consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7488EEB31015F1A587ECD1AC38C18C655CEE79AD43B3r6cEL) - [7 статьи 8.2](consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7488EEB31015F1A587ECD1AC38C18C655CEE79AD43B3r6cCL) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований | 2023 год | Размещение на официальном сайте Сытобудской администрации Климовского района информации о результатах контрольной деятельности за 2023 год | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований | 2023 год | Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 2024 год | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 |

Таблица 27

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   индикатора  результативности | Динамика индикатора   результативности | Состояние индикатора | | |
| при   росте  расходов | при  сохранении  уровня   расходов | при  снижении  уровня  расходов |
| Составление перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Размещение на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Разработка руководства по соблюдению обязательных требований | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Подготовкаи распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований (при внесении изменений в обязательные требования) | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Информирование о планируемых и проведенных проверках путем размещения информации в сети Интернет на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с [частями 5](consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7488EEB31015F1A587ECD1AC38C18C655CEE79AD43B3r6cEL) - [7 статьи 8.2](consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7488EEB31015F1A587ECD1AC38C18C655CEE79AD43B3r6cCL) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Размещение на официальном сайте Сытобудской администрации Климовского района информации о результатах контрольной деятельности за 2023 год | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 2024 год | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |

Таблица 28

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности программыпрофилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства на 2023 год за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | Оценка состояния индикатора в баллах |
| Составление перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства | 1 |
| Размещение на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | 1 |
| Разработка руководства по соблюдению обязательных требований | 1 |
| Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами | 1 |
| Подготовкаи распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований (при внесении изменений в обязательные требования) | 1 |
| Информирование о планируемых и проведенных проверках путем размещения информации в сети Интернет на официальном сайте Сытобудской сельской администрации Климовского района | 1 |
| Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с [частями 5](consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7488EEB31015F1A587ECD1AC38C18C655CEE79AD43B3r6cEL) - [7 статьи 8.2](consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7488EEB31015F1A587ECD1AC38C18C655CEE79AD43B3r6cCL) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом | 1 |
| Размещение на официальном сайте Сытобудской администрации Климовского района информации о результатах контрольной деятельности за 2023 год | 1 |
| Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 2024 год | 1 |
| Итоговая оценка состояния R | 9 |

   Таблица 29

**Оценка эффективности реализации программыпрофилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства на 2023 год за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной  программы | Критерий   эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности.

R=9: N=9:R=N

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 30 |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства на 2023 год за 2023 год | |
|  |  |
| Вывод | Вариант решения |
| Плановая эффективность | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |

Приложение №7

к Постановлению Сытобудской

сельской администрации от 19.03.2024 г. №7

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации программыкомплексного**

**развития социальной инфраструктурыСытобудского сельского поселения**

**Климовского района Брянской области на 2018-2027 годы за 2023 год**

**Отчетный период 2023год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год проведена в соответствии с постановлением Сытобудской сельской администрации от 26октября 2012 года № 73 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сытобудского сельского поселения»

Цель программы.

Создание условий для стабильного социального и экономического развития поселения с целью повышения качества жизни населения.

.

Задачи программы.

Формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства;

Развитие различных форм малого бизнеса, потребительского рынка и стимулирование развития сферы услуг;

Привлечение инвестиций в приоритетные направления экономики;

Обеспечение дополнительных доходов в бюджет поселения;

Организация благоустройства и озеленения территории поселения.

Результаты реализации муниципальной программы за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

анализ результативности муниципальной программы;

оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Анализ результативности муниципальной программы**

**Таблица 31**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,подпрограммы муниципальной программы | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
| наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1. | Формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства | | | | | | | | | |
| 1.1 | Формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства | 2023 год | Среднесписочная численность работников, занятых в сельском хозяйстве | чел. | х | 170 | х | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства | 2023год | Среднемесячная зарплата работников, занятых в сельском хозяйстве | руб. | х | 51863 | х | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства | 2023 год | Производство картофеля сельхозорганизации | тонн. | х | 80676 | х | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства | 2023 год | Производство зерна сельхозорганизации | тонн. | х | 18866 | х | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства | 2023 год | Производство зерна личные подсобные хозяйства | тонн. | х | 20 | х | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства | 2023 год | Производство картофеля личные подсобные хозяйства | тонн. | х | 160 | х | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства | 2023 год | Производство овощей личные подсобные хозяйства | тонн. | х | 25 | х | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства | 2023год | Производство мяса личные подсобные хозяйства | тонн. | х | 1 | х | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства | 2023 год | Производство молока личные подсобные хозяйства | тонн. | х | 15 | х | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Развитие различных форм малого бизнеса, потребительского рынка и стимулирование развития сферы услуг | | | | | | | | | |
| 2.1. | Развитие различных форм малого бизнеса, потребительского рынка и стимулирование развития сферы услуг | 2023 год | Численность индивидуальных предпринимателей | чел. | х | 3 | х | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Развитие различных форм малого бизнеса, потребительского рынка и стимулирование развития сферы услуг | 2023 год | Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет | тыс.руб. | х | 25800 | х | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Привлечение инвестиций в приоритетные направления экономики | 2023 год | Привлечение инвестиций в приоритетные направления экономики | да/нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечение дополнительных доходов в бюджет поселения | | | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение дополнительных доходов в бюджет поселения | 2023 год | Собственные доходы бюджета сельского поселения | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Организация благоустройства и озеленения территории поселения | | | | | | | | | |
| 5.1. | Благоустройство поселения | 2023 год | Благоустройство поселения (уличное освещение) | тыс руб | 38,2 | 38,2 | 0 | 38,2 | 38,2 | 0 |
| 5.2. | Благоустройство поселения | 2023 год | Благоустройство поселения (ремонт уличного освещения) | тыс руб | 40,3 | 40,3 | 0 | 40,3 | 40,3 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | |  | х | х | х | 78,5 | 78,5 | 0 |

Таблица 32

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   индикатора  результативности | Динамика индикатора   результативности | Состояние индикатора | | |
| при   росте  расходов | при  сохранении  уровня   расходов | при  снижении  уровня  расходов |
| Среднесписочная численность работников, занятых в сельском хозяйстве | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | - | 2 |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Среднемесячная зарплата работников, занятых в сельском хозяйстве | положительная динамика значения индикатора | - | 2 | - |
| сохранение значения  индикатора | - | - | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Производство картофеля сельхозорганизации | положительная динамика значения индикатора | - | 2 | - |
| сохранение значения  индикатора | - | - | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Производство зерна сельхозорганизации | положительная динамика значения индикатора | - | 2 | - |
| сохранение значения  индикатора | - | - | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Производство зерна личные подсобные хозяйства | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | - | 2 |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Производство картофеля личные подсобные хозяйства | положительная динамика значения индикатора | - | 2 | - |
| сохранение значения  индикатора | - | - | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Производство овощей личные подсобные хозяйства | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Производство мяса личные подсобные хозяйства | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Производство молока личные подсобные хозяйства | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | - | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Численность индивидуальных предпринимателей | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | - | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Привлечение инвестиций в приоритетные направления экономики | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Собственные доходы бюджета сельского поселения | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Благоустройство поселения (уличное освещение) | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | - | 2 |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Благоустройство поселения (ремонт уличного освещения) | положительная динамика значения индикатора | - | 2 | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | - | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |

Таблица 33

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности программыкомплексного**

**развития социальной инфраструктурыСытобудского сельского поселения**

**Климовского района Брянской области на 2018-2027 годы за 2023год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | Оценка состояния индикатора в баллах |
| Среднесписочная численность работников, занятых в сельском хозяйстве | 0 |
| Среднемесячная зарплата работников, занятых в сельском хозяйстве | 2 |
| Производство картофеля сельхозорганизации | 2 |
| Производство зерна сельхозорганизации | 2 |
| Производство зерна личные подсобные хозяйства | 0 |
| Производство картофеля личные подсобные хозяйства | 2 |
| Производство овощей личные подсобные хозяйства | 1 |
| Производство мяса личные подсобные хозяйства | 1 |
| Производство молока личные подсобные хозяйства | 0 |
| Численность индивидуальных предпринимателей | 1 |
| Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет | 0 |
| Привлечение инвестиций в приоритетные направления экономики | 1 |
| Собственные доходы бюджета сельского поселения | 1 |
| Благоустройство поселения (уличное освещение) | 2 |
| Благоустройство поселения (ремонт уличного освещения) | 2 |
| Итоговая оценка состояния R | 17 |

   Таблица 34

**Оценка эффективности реализации программыкомплексного**

**развития социальной инфраструктурыСытобудского сельского поселения**

**Климовского района Брянской области на 2018-2027 годы за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной  программы | Критерий   эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности.

R=15: N=15: R=N

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 35 |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации программы комплексного  развития социальной инфраструктуры Сытобудского сельского поселения  Климовского района Брянской области на 2018-2027 годы за 2023 год | |
|  |  |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств . |

Приложение №8

к Постановлению Сытобудской

сельской администрации от 19.03.2024 г. №7

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сытобудского сельского поселения Климовского района Брянской области на 2018 - 2026 годы за 2023 год**

Отчетный период 2023год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год проведена в соответствии с постановлением Сытобудской сельской администрации от 26октября 2012 года № 73 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сытобудского сельского поселения»

Цели программы

Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;.

Улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

Улучшение экологической обстановки поселения.

Задачи программы

Разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;

Сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;

Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;

Повышение уровня инвестиционной привлекательности Cытобудского сельского поселения;

Результаты реализации муниципальной программы за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

анализ результативности муниципальной программы;

оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Анализ результативности муниципальной программы**

**Таблица 36**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,подпрограммы муниципальной программы | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | |
| наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1. | Разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; | 2023 год | Изготовление технического плана водопровода и скважин | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 2.1. | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры | 2023 год | Замена (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | 2023 год | Благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | 2023 год | Обеспечение надлежащего сбора и утилизации ТБО | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | 2023 год | Стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства | | | | | | | | | |
| 4.1. | Сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства | 2023 год | Мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям | | | | | | | | | |
| 5.1. | Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям | 2023 год | Промывка и ремонт артезианских скважин | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Повышение уровня инвестиционной привлекательности Cытобудского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 6.1. | Повышение уровня инвестиционной привлекательности Cытобудского сельского поселения | 2023год | Улучшение санитарного состояния территории сельского поселения | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Повышение уровня инвестиционной привлекательности Cытобудского сельского поселения | 2023 год | Улучшение экологического состояния сельского поселения | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий | 2023 год | Определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Определение экономической эффективности от реализации мероприятий | 2023 год | Определение экономической эффективности от реализации мероприятий | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 |

Таблица 37

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   индикатора  результативности | Динамика индикатора   результативности | Состояние индикатора | | |
| при   росте  расходов | при  сохранении  уровня   расходов | при  снижении  уровня  расходов |
| Изготовление технического плана водопровода и скважин | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Замена (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Обеспечение надлежащего сбора и утилизации ТБО | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Промывка и ремонт артезианских скважин | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Улучшение санитарного состояния территории сельского поселения | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Улучшение экологического состояния сельского поселения | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Определение экономической эффективности от реализации мероприятий | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |

Таблица 38

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сытобудского сельского поселения Климовского района Брянской области на 2018 - 2026 годы за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | Оценка состояния индикатора в баллах |
| Изготовление технического плана водопровода и скважин | 1 |
| Замена (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы | 1 |
| Благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений | 1 |
| Обеспечение надлежащего сбора и утилизации ТБО | 1 |
| Стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов | 1 |
| Мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета | 1 |
| Промывка и ремонт артезианских скважин | 1 |
| Улучшение санитарного состояния территории сельского поселения | 1 |
| Улучшение экологического состояния сельского поселения | 1 |
| Определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий | 1 |
| Определение экономической эффективности от реализации мероприятий | 1 |
| Итоговая оценка состояния R | 11 |

   Таблица 39

**Оценка эффективности реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сытобудского сельского поселения Климовского района Брянской области на 2018 - 2026 годы за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной  программы | Критерий   эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности.

R=11: N=11:R=N

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 40 |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сытобудского сельского поселения Климовского района Брянской области на 2018 - 2026 годы за 2023 год | |
|  |  |
| Вывод | Вариант решения |
| Плановая эффективность | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |

Приложение №9

к Постановлению Сытобудской

сельской администрации от 19.03.2024 г. №7

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы«Использование и охрана земель на территории Сытобудского сельского поселения Климовского района Брянской области на 2023 год»**

**за 2023 год**

Отчетный период 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год проведена в соответствии с постановлением Сытобудской сельской администрации от 26 октября 2012 года № 73 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сытобудского сельского поселения»

Цели программы

Повышение эффективности охраны земель на территории Сытобудского сельского поселения, в том числе:  
· обеспечение рационального использования земель;

- обеспечение охраны и восстановления плодородия земель.

Задачи программы

Проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель муниципального образования, улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия.

Результаты реализации муниципальной программы за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

анализ результативности муниципальной программы;

оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Анализ результативности муниципальной программы**

**Таблица 41**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,подпрограммы муниципальной программы | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | |
| наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1. | 1. Проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель муниципального образования, улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв,улучшения гидротермического режима, сокращения поверхностного стока,увеличения поглощения углекислого и других газов,оптимизации процессов почвообразования,увеличенияводности рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель муниципального образования, улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия | 2023 год | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель муниципального образования, улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия | 2023 год | Посадка кустарников и деревьев на участках подверженных водной эрозии, укрепление берегов в черте населенных пунктов | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель муниципального образования, улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия | 2023 год | Агрохимическое обследование почвы при выявлении фактов отравления, загрязнения вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, ядохимикатами или иными опасными химическими и биологическими веществами. | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель муниципального образования, улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия | 2023 год | Организация вывоза твердых коммунальных отходов и мусора с подворий граждан | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 |

Таблица 42

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   индикатора  результативности | Динамика индикатора   результативности | Состояние индикатора | | |
| при   росте  расходов | при  сохранении  уровня   расходов | при  снижении  уровня  расходов |
| Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Посадка кустарников и деревьев на участках подверженных водной эрозии, укрепление берегов в черте населенных пунктов службы | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Агрохимическое обследование почвы при выявлении фактов отравления, загрязнения вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, ядохимикатами или иными опасными химическими и биологическими веществами. | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Организация вывоза твердых коммунальных отходов и мусора с подворий граждан | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |

Таблица 43

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности программы«Использование и охрана земель на территории Сытобудского сельского поселения Климовского района Брянской области  на 2023 год»**

**за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | Оценка состояния индикатора в баллах |
| Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | 1 |
| Посадка кустарников и деревьев на участках подверженных водной эрозии, укрепление берегов в черте населенных пунктов службы | 1 |
| Агрохимическое обследование почвы при выявлении фактов отравления, загрязнения вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, ядохимикатами или иными опасными химическими и биологическими веществами. | 1 |
| Организация вывоза твердых коммунальных отходов и мусора с подворий граждан | 1 |
| Итоговая оценка состояния R | 4 |

   Таблица 44

**Оценка эффективности реализации программы«Использование и охрана земель на территории Сытобудского сельского поселения Климовского района Брянской области на 2023 год»**

**за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной  программы | Критерий   эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности.

R=4: N=4:R=N

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 45 |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации программы «Использование и охрана земель на территории Сытобудского сельского поселения Климовского района Брянской области на 2023 год**»**за 2023 год | |
|  |  |
| Вывод | Вариант решения |
| Плановая эффективность | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |

Приложение №10

к Постановлению Сытобудской

сельской администрации от 19.03.2024г. № 7

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании**

**«Сытобудское сельское поселение»**

**Климовского района Брянской области на 2021-2023 годы»**

Отчетный период 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год проведена в соответствии с постановлением Сытобудской сельской администрации от 26октября 2012 года № 73 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сытобудского сельского поселения»

Цели муниципальной программы

Организация участия органов местного самоуправления муниципального образования «Сытобудское сельское поселение» (далее сельское поселение) в осуществлении государственной политики по профилактике коррупции;

Снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса, деятельности органов муниципальной власти, на повседневную жизнь граждан.

Укрепление доверия жителей сельского поселения к органу местного самоуправления.

Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией.

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения.

Задачи муниципальной программы

Реализация мер кадровой политики в органе местного самоуправления, в целях устранения условий, порождающих коррупцию.

Повышение профессионального уровня муниципальных служащих.

Содействие достижению максимальной прозрачности деятельности органа местного самоуправления сельского поселения.

Определение и оценка уровня снижения коррупции, достигаемого по периодам реализации Программы;

Устранение условий порождающих коррупцию;

Увеличение выгод от действий в рамках законодательства и во благо общественных интересов.

Предупреждение коррупционных правонарушений;

Обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами;

Мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;

Вовлечение жителей сельского поселения в реализацию антикоррупционной политики;

Формирование антикоррупционного общественного сознания;

Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки эффективности его использования4

Формирование нетерпимости по отношению к коррупциогенным действиям;

Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.

Результаты реализации муниципальной программы за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

анализ результативности муниципальной программы;

оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Анализ результативности муниципальной программы**

**Таблица 46**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,подпрограммы муниципальной программы | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | |
| наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1. | Проведение мониторинга коррупционных рисков | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение мониторинга коррупционных рисков | 2023 год | Проведение анализа заявлений, обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих сельского поселения. | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проведение мониторинга коррупционных рисков | 2023 год | Анализ жалоб граждан на предмет выявления факторов коррупции и коррупционно-опасных факторов в деятельности органов местного самоуправления | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение мониторинга коррупционных рисков | 2023 год | Подготовка предложений по изменению административных процедур в целях снижения рисков возникновения коррупции | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа | | | | | | | | | |
| 2.1. | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа | 2023 год | Утверждение   антикоррупционныхстандартов размещениямуниципального заказа | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа | 2023 год | Утверждение административного регламента проведения контроля соблюдения антикоррупционных стандартов при размещении муниципального заказа | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления по размещению муниципального заказа | 2023 год | В целях противодействия коррупции в сфере муниципального заказа   проводить процедуру     обязательной экспертизына коррупциогенность    всех документов в сфере муниципальных закупок | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Осуществление проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | 2023 год | Проводить экспертизу нормативных правовых актов муниципального поселения и их проектов на коррупциогенность.В особенности нормативных правовых актов, которые регулируют контрольные, разрешительные, регистрационные, юрисдикционные полномочия муниципальных служащих во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами сельского поселения | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | | | | | | | | | |
| 4.1 | Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | 2023 год | Осуществлять публикации информационных материалов о вопросах коррупции, противодействию коррупции, ее влияния на социально-экономическое развитие территории | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | 2023 год | Размещение на официальном сайте поселения информации о результатах реализации требований Федерального закона " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Обеспечение требований Федерального закона «О муниципальной службе в РФ» в рамках реализации антикоррупционной политики на территории муниципального образования «Сытобудское сельское поселение» | | | | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение требований Федерального закона «О муниципальной службе в РФ» в рамках реализации антикоррупционной политики на территории муниципального образования «Сытобудское сельское поселение» | 2023 год | Обеспечение контроля за соблюдениеммуниципальными служащимизаконодательства о муниципальной службе | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Обеспечение требований Федерального закона «О муниципальной службе в РФ» в рамках реализации антикоррупционной политики на территории муниципального образования «Сытобудское сельское поселение» | 2023 год | Анализ сведений декларирования муниципальными служащими сведений о доходах, собственности, экономических и хозяйственных интересах и конфликта интересов | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 |

Таблица 47

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   индикатора  результативности | Динамика индикатора   результативности | Состояние индикатора | | |
| при   росте  расходов | при  сохранении  уровня   расходов | при  снижении  уровня  расходов |
| Проведение анализа заявлений, обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих сельского поселения. | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Анализ жалоб граждан на предмет выявления факторов коррупции и коррупционно-опасных факторов в деятельности органов местного самоуправления | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Подготовка предложений по изменению административных процедур в целях снижения рисков возникновения коррупции | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Утверждение антикоррупционных стандартов размещения муниципального заказа | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Утверждение административного регламента проведения контроля соблюдения антикоррупционных стандартов при размещении муниципального заказа | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| В целях противодействия коррупции в сфере муниципального заказа проводить процедуру обязательной экспертизы на коррупциогенность всех документов в сфере муниципальных закупок | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Проводить экспертизу нормативных правовых актов муниципального поселения и их проектов на коррупциогенность.В особенности нормативных правовых актов, которые регулируют контрольные, разрешительные, регистрационные, юрисдикционные полномочия муниципальных служащих во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами сельского поселения | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Осуществлять публикации информационных материалов о вопросах коррупции, противодействию коррупции, ее влияния на социально-экономическое развитие территории | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Размещение на официальном сайте поселения информации о результатах реализации требований Федерального закона " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими законодательства о муниципальной службе | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Анализ сведений декларирования муниципальными служащими сведений о доходах, собственности, экономических и хозяйственных интересах и конфликта интересов | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |

Таблица 48

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы «Противодействие коррупции в Сытобудском сельском поселении на 2021-2023 годы» за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | Оценка состояния индикатора в баллах |
| Проведение анализа заявлений, обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих сельского поселения | 1 |
| Анализ жалоб граждан на предмет выявления факторов коррупции и коррупционно-опасных факторов в деятельности органов местного самоуправления | 1 |
| Подготовка предложений по изменению административных процедур в целях снижения рисков возникновения коррупции | 1 |
| Утверждение антикоррупционных стандартов размещения муниципального заказа | 1 |
| Утверждение административного регламента проведения контроля соблюдения антикоррупционных стандартов при размещении муниципального заказа | 1 |
| В целях противодействия коррупции в сфере муниципального заказа проводить процедуру обязательной экспертизы на коррупциогенность всех документов в сфере муниципальных закупок | 1 |
| Проводить экспертизу нормативных правовых актов муниципального поселения и их проектов на коррупциогенность.В особенности нормативных правовых актов, которые регулируют контрольные, разрешительные, регистрационные, юрисдикционные полномочия муниципальных служащих во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами сельского поселения | 1 |
| Осуществлять публикации информационных материалов о вопросах коррупции, противодействию коррупции, ее влияния на социально-экономическое развитие территории | 1 |
| Размещение на официальном сайте поселения информации о результатах реализации требований Федерального закона " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " | 1 |
| Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими законодательства о муниципальной службе | 1 |
| Анализ сведений декларирования муниципальными служащими сведений о доходах, собственности, экономических и хозяйственных интересах и конфликта интересов | 1 |
| Итоговая оценка состояния R | 11 |

  Таблица 49

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы,**

**«Противодействие коррупции в Сытобудском сельском поселении на 2021-2023 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной  программы | Критерий   эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности.

R=11: N=11R=N

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 50 |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной целевой программы "Противодействие коррупции в Сытобудском сельском поселении**на 2021-2023 годы** "за 2023 год. | |
|  |  |
| Вывод | Вариант решения |
| Плановая эффективность | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

Приложение №11

к Постановлению Сытобудской

сельской администрации от 19.03.2024 г. №7

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**

**на территории Сытобудского сельского поселения»**

Отчетный период 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год проведена в соответствии с постановлением Сытобудской сельской администрации от 26октября 2012 года № 73 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сытобудского сельского поселения»

Цель муниципальной программы

Создание благоприятной окружающей среды и нормализация экологической обстановки на территории муниципальногообразования «Сытобудское сельское поселение».

Задачи муниципальной программы

Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Организация мероприятий по охране и содержанию зеленых насаждений.

Создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами.

Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния сельских территорий за счет своевременной очистки от твердых бытовых отходов.

Повышение уровня экологической культуры населения через систему экологического образования, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды.

Результаты реализации муниципальной программы за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

анализ результативности муниципальной программы;

оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Анализ результативности муниципальной программы**

**Таблица 51**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,подпрограммы муниципальной программы | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | |
| наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1. | Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | | | | | | | | | |
| 1.1 | Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | 2023 год | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | 2023 год | Организовать мониторинг технического состояния ГТС на территории сельского поселения | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Организация мероприятий по охране и содержанию зеленых насаждений | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация мероприятий по охране и содержанию зеленых насаждений | 2023 год | Проведение координационных советов, совещаний с руководителями по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Организация мероприятий по охране и содержанию зеленых насаждений | 2023 год | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Информирование населения через СМИ | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами | 2023 год | Проведение сходов граждан, уличных комитетов, собрания в коллективах по вопросам наведения санитарного порядка на подведомственных территориях  . | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния сельских территорий за счет своевременной очистки от твердых бытовых отходов | 2023 год | Увеличение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов до 100 %.. | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Повышение уровня экологической культуры населения через систему экологического образования, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды | | | | | | | | | |
| 5.1 | Повышение уровня экологической культуры населения через систему экологического образования, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды | 2023 год | Организовать работу муниципальных земельных инспекторов по выявлению нарушенных земель, связанных с нарушением почвенного покрова и нагрузке на пастбища сельскохозяйственными животными | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Повышение уровня экологической культуры населения через систему экологического образования, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды | 2023 год | Организация и проведение экологических акций | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Повышение уровня экологической культуры населения через систему экологического образования, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды | 2023 год | Активизировать работу по выявлению лиц, осуществляющих негативное воздействие на окружающую среду и привлечение их к административной ответственности | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Повышение уровня экологической культуры населения через систему экологического образования, вовлечение населения в работу по охране окружающей среды | 2023 год | Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей среды:  публикация статей экологического содержания в периодической печати | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 |

Таблица 52

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   индикатора  результативности | Динамика индикатора   результативности | Состояние индикатора | | |
| при   росте  расходов | при  сохранении  уровня   расходов | при  снижении  уровня  расходов |
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное  техническое состояние | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Организовать мониторинг технического состояния ГТС на территории сельского поселения | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Проведение координационных советов, совещаний с руководителями по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Информирование населения через СМИ | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Проведение сходов граждан, уличных комитетов, собрания в коллективах по вопросам наведения санитарного порядка на подведомственных территориях | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Увеличение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов до 100 %. | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Организовать работу муниципальных земельных инспекторов по выявлению нарушенных земель, связанных с нарушением почвенного покрова и нагрузке на пастбища сельскохозяйственными животными | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Организация и проведение экологических акций | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Активизировать работу по выявлению лиц, осуществляющих негативное воздействие на окружающую среду и привлечение их к административной ответственности | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей среды:  публикация статей экологического содержания в периодической печати | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |

Таблица 53

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**

**на территории Сытобудского сельского поселения» за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | Оценка состояния индикатора в баллах |
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | 1 |
| Организовать мониторинг технического состояния ГТС на территории сельского поселения | 1 |
| Проведение координационных советов, совещаний с руководителями по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности | 1 |
| Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Информирование населения через СМИ | 1 |
| Проведение сходов граждан, уличных комитетов, собрания в коллективах по вопросам наведения санитарного порядка на подведомственных территориях | 1 |
| Увеличение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов до 100 %. | 1 |
| Организовать работу муниципальных земельных инспекторов по выявлению нарушенных земель, связанных с нарушением почвенного покрова и нагрузке на пастбища сельскохозяйственными животными | 1 |
| Организация и проведение экологических акций | 1 |
| Активизировать работу по выявлению лиц, осуществляющих негативное воздействие на окружающую среду и привлечение их к административной ответственности | 1 |
| Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей среды:  публикация статей экологического содержания в периодической печати | 1 |
| Итоговая оценка состояния R | 10 |

  Таблица 54

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы,**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**

**на территории Сытобудское сельского поселения»**

**за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной  программы | Критерий   эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности.

R=10: N=10;R=N

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 55 |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной целевой программы "Охрана окружающей среды и рациональное природопользованиена территории Сытобудского сельского поселения "за 2023 год. | |
|  |  |
| Вывод | Вариант решения |
| Плановая эффективность | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |

Приложение №12

к Постановлению Сытобудской

сельской администрации от 19.03.2024 г. № 7

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Сытобудской сельском поселении на 2021-2023 годы»**

Отчетный период 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год проведена в соответствии с постановлением Сытобудской сельской администрации от 26октября 2012 года № 73 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сытобудского сельского поселения»

Цели муниципальной программы

Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической антиэкстремистской направленности.

Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения.

Укрепление межнационального согласия.

Достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Задачи муниципальной программы

Повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма.

Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения.

Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.

Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и    экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Результаты реализации муниципальной программы за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

анализ результативности муниципальной программы;

оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Анализ результативности муниципальной программы**

**Таблица 56**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,подпрограммы муниципальной программы | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | |
| наименование индикатора (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1. | Повышение уровня межведомственного взаимопонимания по профилактике терроризма и экстремизма | 2023 год | Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений культуры и образования поселения по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения | 2023 год | Проводить рейды по обеспечению правопорядка и профилактики в местах массового отдыха | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения | 2023 год | Проведение комплексных обследований потенциально опасных объектов, соцкультбыта, пустующих домов на территории сельского поселения | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | 2023 год | Вести наблюдения за парковкой транспорта возле зданий школы, детского сада | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности | 2023 год | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма путем размещение листовок на информационных стендах | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности | 2023 год | Проведение лекций и бесед в МБОУ ООШ с. Сытая Буда и МБОУ ООШ с. Рубежное, на сходах граждан направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности | 2023 год | Распространение памяток, листовок среди населения, обеспечить наглядной агитацией в учреждения соц. сферы | да/нет | да | да | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 |

Таблица 57

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   индикатора  результативности | Динамика индикатора   результативности | Состояние индикатора | | |
| при   росте  расходов | при  сохранении  уровня   расходов | при  снижении  уровня  расходов |
| Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений культуры и образования поселения по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Проводить рейды по обеспечению правопорядка и профилактики в местах массового отдыха | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Проведение комплексных обследований потенциально опасных объектов, соцкультбыта, пустующих домов на территории сельского поселения | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Вести наблюдения за парковкой транспорта возле зданий школы, детского сада | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма путем размещение листовок на информационных стендах | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Проведение лекций и бесед в МБОУ ООШ с. Сытая Буда и МБОУ ООШ с. Рубежное, на сходах граждан направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
| сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
| отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |
| Распространение памяток, листовок среди населения, обеспечить наглядной агитацией в учреждения соц. сферы | положительная динамика значения индикатора | - | - | - |
|  | сохранение значения  индикатора | - | 1 | - |
|  | отрицательная динамика значения индикатора | - | - | - |

Таблица 58

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Сытобудской сельском поселении на 2021-2023 годы» за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | Оценка состояния индикатора в баллах |
| Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений культуры и образования поселения по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 1 |
| Проводить рейды по обеспечению правопорядка и профилактики в местах массового отдыха | 1 |
| Проведение комплексных обследований потенциально опасных объектов, соцкультбыта, пустующих домов на территории сельского поселения | 1 |
| Вести наблюдения за парковкой транспорта возле зданий школы, детского сада | 1 |
| Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма путем размещение листовок на информационных стендах | 1 |
| Проведение лекций и бесед в МБОУ ООШ с. Сытая Буда и МБОУ ООШ с. Рубежное, на сходах граждан направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства | 1 |
| Распространение памяток, листовок среди населения, обеспечить наглядной агитацией в учреждения соц. сферы | 1 |
| Итоговая оценка состояния R | 7 |

  Таблица 59

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы,**

**«Профилактика терроризма и экстремизма в Сытобудской сельском поселении**

**на 2021-2023 годы» за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности  реализации муниципальной  программы | Критерий   эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N - число индикаторов результативности.

R=7: N=7; R=N

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 60 |
| Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной целевой программы "Профилактика терроризма и экстремизма в Сытобудской сельском поселении на 2021-2023 годы " за 2023 год. | |
|  |  |
| Вывод | Вариант решения |
| Плановая эффективность | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |