**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СРЕДНЕИКОРЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«29» марта 2021 года № 28

**Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2020 год.**

В соответствии с постановлением администрации Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 02.11.2011 г. № 152 «Об утверждении Положения разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Среднеикорецком сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области», администрация Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2020 год, согласно приложению №1.

2. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальных программ Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2020 год, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Среднеикорецкий муниципальный вестник»

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Среднеикорецкого

сельского поселения А. П. Нестеров

*Приложение №1*

*к постановлению администрации*

*Среднеикорецкое сельского поселения*

*Лискинского муниципального района*

*Воронежской области*

*от 29 марта 2021г. № 28*

**Отчет**  
**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ** **Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2020 год.**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района за 2020 год проведена специалистом администрации Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района от 08.06.2017 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Среднеикорецком сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области».

В 2020 году обеспечена реализация 6 муниципальных программ, в т. ч. в сфере ЖКХ, культуры, экономического развития Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района:

**1. МП «Развитие и сохранение культуры поселения».**

Подпрограмма 1.1 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры».

Подпрограмма 1.2. «Организация библиотечного обслуживания населения».

**2. МП. «Муниципальное управление и гражданское общество».**

Подпрограмма 2.1«Функционирование высшего должностного лица местной администрации».

Подпрограмма 2.2 «Управление в сфере функций органов местной администрации».

Подпрограмма 2.3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 2.4 «Повышение устойчивости бюджета поселения».

Подпрограмма 2.5 «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер противопожарной безопасности».

Подпрограмма 2.6 «Социальная поддержка граждан».

Подпрограмма 2.7 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта».

Подпрограмма 2.8 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий».

**3. МП. «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами».**

Подпрограмма 3.1 «Развитие градостроительной деятельности».

Подпрограмма 3.2 «Создание условий для обеспечения качественными условиями ЖКХ»

**4. МП. «Развитие территории поселения».**

Подпрограмма 4.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог».

Подпрограмма 4.2 «Развитие сети уличного освещения».

Подпрограмма 4.3 «Благоустройство территории поселения».

Подпрограмма 4.4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов».

Подпрограмма 4.5 «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения».

Подпрограмма 4.6 «Благоустройство мест массового отдыха».

**5. МП. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».**

Подпрограмма 5.1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».

**6. МП. «Использование и охрана земель на территории Среднеикорецкого сельского поселения».**

Подпрограмма 6.1 «Использование и охрана земель на территории Среднеикорецкого сельского поселения».

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2020 году составил 37064,60 тыс. рублей в т.ч.:  
  
-из местного бюджета – 26427,60 тыс. рублей  
-из областного бюджета – 10416,90 тыс. рублей

-из федерального бюджета – 220,1 тыс. рублей

- за счет внебюджетных источников – 423,0 тыс. рублей.

По итогам 2020 года программы характеризуются 100%-ой степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие и сохранение культуры Среднеикорецкого сельского поселения» за 2020 г.**

Цели муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Среднеикорецкого сельского поселения» - сохранение исторического и культурного наследия в поселении, укрепление единого культурного пространства, создание условия для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения.

В 2020 году на реализацию муниципальной программы направлено 8129,9 тыс. рублей в т.ч.:

- подпрограмма 1.1. «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры» - 6574,9 тыс. рублей, из них средства из местного бюджета – 3074,5 тыс. рублей;

- подпрограмма 1.2. «Организация библиотечного обслуживания населения» - 1555,0 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов из Лискинского муниципального района - 1555,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы составляет 100 %. от плановых значений. Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100 %.

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление и гражданское общество» за 2020 год.**

Цели программы – эффективная реализация муниципальной политики в Среднеикорецком сельском поселении по созданию условий для развития местного самоуправления и муниципальной службы в поселении, снижению административных барьеров, оптимизации, повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, поддержанию уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Среднеикорецкого сельского поселения. В 2020 году на реализацию программы направлено 11730,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 220,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 79,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 11430,6 тыс. рублей.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма 2.1. «Функционирование высшего должностного лица местной администрации».

Запланировано 1406,0 тыс. рублей - израсходовано 1406,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 2.2. «Управление в сфере функций органов местной администрации».

Запланировано 2580,8 тыс. рублей - израсходовано 2580,8 тыс. рублей;

Подпрограмма 2.3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Запланировано 7028,8 тыс. рублей - израсходовано 7028,8 тыс. рублей;

Подпрограмма 2.4. «Повышение устойчивости бюджета».

Запланировано 118,0 тыс. рублей - израсходовано 118,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 2.5. «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

Запланировано 150,0 тыс. рублей - израсходовано 150,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 2.6. «Социальная поддержка граждан».

Запланировано 183,0 тыс. рублей - израсходовано 183,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 2.7. «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта».

Запланировано 43,3 тыс. рублей - израсходовано 43,3 тыс. рублей;

Подпрограмма 2.8. «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения передаваемых полномочий 220,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 220,1 тыс. рублей.

Анализ реализации программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации программы «Муниципальное управление и гражданское общество» на данном этапе достигнуты.  
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области программа «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2020 год признана эффективной.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами» за 2020 год.**

Цели муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами» - обеспечение надежности, качества и эффективности работы жилищно коммунального хозяйства, развитие жилищного строительства на территории Среднеикорецкого сельского поселения В 2020 году на реализацию программы направлено 66,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 66,2 тыс. рублей.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма 3.1. «Развитие градостроительной деятельности».

Запланировано 66,2 тыс. рублей - израсходовано 66,2 тыс. рублей;

Анализ реализации программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации программы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами» на данном этапе достигнуты.  
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Среднеикорецкого сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области программа «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами» за 2020 год признана эффективной.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие территории поселения» за 2020г.**

Цели муниципальной программы «Развитие территории поселения» - повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Среднеикорецкого сельского поселения, удовлетворение потребностей населения в транспортной инфраструктуре, увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах поселения, содержание в надлежащем состоянии и благоустройство мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений, комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения.

В 2020 году на реализацию программы направлено 17137,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 6837,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 0 тыс. рублей, за счет средств из местного бюджета – 10300,5 тыс. рублей.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма 4.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог».

Запланировано 12122,1 тыс. рублей - израсходовано 12121,9 тыс. рублей,

в т.ч. из областного бюджета – 6611,5 тыс. рублей;

за счет средств из местного бюджета – 5510,6 тыс. рублей;

Подпрограмма 4.2 «Развитие сети уличного освещения».

Запланировано – 2035,4 тыс. рублей - израсходовано – 2035,4 тыс. рублей, в

т.ч. из областного бюджета – 225,7 тыс. рублей;

из местного бюджета – 1809,7 тыс. рублей;

Подпрограмма 4.3 «Благоустройство территории поселения».

Запланировано – 1557,7 тыс. рублей - израсходовано – 1557,7 тыс. рублей;

в т.ч. из местного бюджета – 1557,7 тыс. рублей;

Подпрограмма 4.4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов».

Запланировано – 0 тыс. рублей - израсходовано – 0 тыс. рублей;

Подпрограмма 4.5 «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения».

Запланировано – 484,3 тыс. рублей - израсходовано – 484,3 тыс. рублей;

в т.ч. из местного бюджета – 484,3 тыс. рублей;

Подпрограмма 4.6 «Благоустройство мест массового отдыха».

Запланировано – 938,2 тыс. рублей - израсходовано – 938,2 тыс. рублей.

Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100%, уровень достижения индикаторов – 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» за 2020 год.**

Цели муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» - создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Среднеикорецкого сельского поселения, способствующих: устойчивому росту уровня социально- экономического развития сельского поселения и благосостояния граждан,

формированию экономически активного среднего класса, развитию свободных конкурентных рынков, развитию инновационно - технологической сферы малого и среднего предпринимательства, обеспечению занятости населения.

В 2020 году на реализацию программы направлено 1,0 тыс. рублей, за счет средств из местного бюджета – 1,0 тыс. рублей.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма 5.1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».

Запланировано - 1,0 тыс. рублей - израсходовано – 1,0 тыс. рублей,

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Использование и охрана земель на территории Среднеикорецкого сельского поселения» за 2020 год.**

Цели муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Среднеикорецкого сельского поселения» - создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Среднеикорецкого сельского поселения, способствующих: устойчивому росту уровня социально- экономического развития сельского поселения и благосостояния граждан,

формированию экономически активного среднего класса, развитию свободных конкурентных рынков, развитию инновационно - технологической сферы малого и среднего предпринимательства, обеспечению занятости населения.

В 2020 году на реализацию программы направлено 0,0 тыс. рублей, в за счет средств из местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма 6.1 «Использование и охрана земель на территории Среднеикорецкого сельского поселения».

Запланировано - 0,0 тыс. рублей - израсходовано – 0,0 тыс. рублей,

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ.**

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2020 год составило 100% и признано эффективным. При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Среднеикореукого сельского поселения Лискинского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.