# ПРОЕКТ

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУБЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________                           №___                                             х. Тубянский

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Тубянского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами население Тубянского сельского поселения»

за 2018 год

В соответствии с постановлениями Администрации Тубянского сельского поселения от  02.09.2013 № 129 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тубянского сельского поселения», от 30.09.2013 № 137 «Об утверждении муниципальной программы Тубянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Тубянского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Тубянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Тубянского сельского поселения» за  2018 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Тубянского

сельского поселения                                                                   Т.В. Чеботарёва

Приложение №1

к постановлению Администрации

Тубянского сельского поселения

___________ №___

### Таблица 11

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Тубянского сельского поселения» отчетный период 01 января 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Мероприятии в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: расходы на коммунальное хозяйство | Специалист ЖКХ Е.В. Калиниченко | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: расходы на текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства | Специалист ЖКХ Е.В. Калиниченко, Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям С.Е. Упорников | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие: расходы на разработку расчетной схемы газоснабжения х. Тубянский и расчет стоимости проектных и изыскательских работ по газификации здания, расположенного по адресу Ростовская обл., Верхнедонской район, х. Тубянский, ул. Тубянская, дом №15 и здания, расположенного по адресу Ростовская обл., Верхнедонской район, х. Тубянский, ул. Тубянская, дом №21 | Специалист ЖКХ Е.В. Калиниченко, Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям С.Е. Упорников | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки | Март 2018 г | Декабрь 2018 г | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Х | - | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Специалист ЖКХ Е.В. Калиниченко |  |  |  | 490,8 | 457,1 | 457,1 |
| 2.1. | Основное мероприятие: расходы на содержание уличного освещения | Специалист ЖКХ Е.В. Калиниченко, Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям С.Е. Упорников | Обеспеченность поселения сетями наружного освещения | Январь 2018 г | Декабрь 2018 г | 183,8 | 170,8 | 170,8 |
| 2.2. | Основное мероприятие: расходы на озеленение | Специалист ЖКХ Е.В. Калиниченко | Обеспеченность поселения зелеными насаждениями | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие: расходы на содержание мест захоронения | Специалист ЖКХ Е.В. Калиниченко | Постоянный уход за местами захоронения | Апрель 2018 г | Апрель 2018 г | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 2.4. | Основное мероприятие: прочие расходы по благоустройству | Специалист ЖКХ Е.В. Калиниченко | Определение перспективы улучшения благоустройства | Январь 2018 г | Декабрь 2018 г | 290,9 | 270,2 | 270,2 |
| 2.5. | Контрольное событие программы |  | Определение перспективы улучшения благоустройства территории | Х |  | Х | Х | Х |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.