**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ФАДЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

# **ПономаревскОГО районА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

п.Фадеевский, Совхозная улица, 3

Пономаревский район, 461786

т.ел.8(35357)2-43-32, факс 8(35357)2-43-78

E-mail: [fadeevka-sovet@mail.ru](mailto:fadeevka-sovet@mail.ru)

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**06.07.2016 г. № 33-п**

Об утверждении порядка

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

МО Фадеевский сельсовет

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ:

1. Утвердить [Порядок](file:///C:\Users\Stream\AppData\Local\Temp\7zOC8AF5D6E\1.%20Порядок%20разработки%20программ.docm#Par32) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Фадеевский сельсовет согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации

МО Фадеевский сельсовет А.А. Савенков

Приложение

к постановлению

администрации

МО Фадеевский сельсовет

от .01.07.2016 г. № 33-п

**Порядок**

**разработки, реализации и оценки эффективности**

**муниципальных программ МО Фадеевский сельсовет**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Фадеевский сельсовет (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов политики администрации МО Фадеевский сельсовет, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития и безопасности;

3. Муниципальная программа включает в себя муниципальные целевые программы, реализуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития МО Фадеевский сельсовет, и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов местного самоуправления (далее -подпрограмма).

4. Участники муниципальной программы - ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы. Ответственным исполнителем и соисполнителем муниципальной программы может быть только главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Фадеевский сельсовет, определенный ответственным за реализацию муниципальной программы соответствующим постановление администрации МО Фадеевский сельсовет.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности участников (соисполнителей) муниципальной программы.

6. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации МО Фадеевский сельсовет.

Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется путем внесения изменений в государственную программу.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению до 1 октября текущего года:

6.1 Перечень муниципальных программ предполагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде предоставляется в Совет депутатов муниципального образования МО Фадеевский сельсовет одновременного с проектом решения об утверждении местного бюджета на очередной год и плановый период

II. Требования к содержанию муниципальной программы

7. Муниципальные программы разрабатываются исходя из правовых актов Российской Федерации, Оренбургской области и МО Фадеевский сельсовет, стратегии социально-экономического развития МО Фадеевский сельсовет до 2020 года и на период до 2030 года.

8. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы по [форме](file:///C:\Users\Stream\AppData\Local\Temp\7zOC8AF5D6E\1.%20Порядок%20разработки%20программ.docm#Par219) согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, при этом [раздел](file:///C:\Users\Stream\AppData\Local\Temp\7zOC8AF5D6E\1.%20Порядок%20разработки%20программ.docm#Par229) "Программно-целевые инструменты программы" включает перечень муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ в сфере реализации муниципальной программы. Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящего Порядка. Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы по муниципальным целевым программам, включенным в состав муниципальной программы, и подпрограммам муниципальной программы. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также по каждой муниципальной целевой программе и подпрограмме муниципальной программы разбивается по годам реализации муниципальной программы. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в данной сфере, сроков их достижения;

текстовую часть программы, состоящую из следующих разделов:

а) общая характеристика соответствующей сферы социально-экономического развития МО Фадеевский сельсовет, в том числе приоритеты и цели муниципальной политики, формулировки основных проблем в указанной сфере, прогноз ее развития и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

б) описание целей, задач, показателей (индикаторов) достижения целей и основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации;

в) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных сведений;

г) основные меры правового регулирования в сфере реализации программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов;

д) перечень и паспорта муниципальных целевых программ и подпрограмм;

е) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

ж) информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, муниципальным целевым программам, основным мероприятиям программ, а также по годам реализации муниципальной программы);

з) описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

и) методика оценки эффективности муниципальной программы.

9. По муниципальным целевым программам, включенным в муниципальную программу, дается оценка их вклада в достижение целей муниципальной программы или динамика уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития, а также обеспечения безопасности МО Фадеевский сельсовет.

10. Помимо информации, указанной в [пункте](file:///C:\Users\Stream\AppData\Local\Temp\7zOC8AF5D6E\1.%20Порядок%20разработки%20программ.docm#Par62) 8 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать в случае:

а) оказания муниципальными учреждениями МО Фадеевский сельсовет муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

б) использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в) участия в разработке и реализации муниципальной программы МО Фадеевский сельсовет (если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения) - информацию о прогнозных расходах МО Фадеевский сельсовет, а также перечень реализуемых им мероприятий, целевых индикаторов;

11. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации муниципальных целевых программ, включенных в муниципальную программу, а также ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, устанавливаются администрацией МО Фадеевский сельсовет.

12. Ответственные исполнители обязаны проводить общественное обсуждение проекта муниципальной программы с привлечением общественных организаций, советов, населения и иных заинтересованных организаций.

13. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки для оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие и обеспечение безопасности МО Фадеевский сельсовет.

14. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономику МО Фадеевский сельсовет в целом, оценку влияния ожидаемых конечных результатов программы на различные сферы экономики МО Фадеевский сельсовет.

Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики МО Фадеевский сельсовет;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которой не могут быть выражены в стоимостной оценке.

15. В состав муниципальной программы, помимо паспорта и текста программы, входят приложения по формам [таблиц 1](file:///C:\Users\Stream\AppData\Local\Temp\7zOC8AF5D6E\1.%20Порядок%20разработки%20программ.docm#Par261) - [4](file:///C:\Users\Stream\AppData\Local\Temp\7zOC8AF5D6E\1.%20Порядок%20разработки%20программ.docm#Par561) ([приложение № 2](file:///C:\Users\Stream\AppData\Local\Temp\7zOC8AF5D6E\1.%20Порядок%20разработки%20программ.docm#Par252) к настоящему Порядку).

III. Основание и этапы разработки муниципальной

программы

16. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании постановления администрации МО Фадеевский сельсовет в соответствии с представленными предложениями.

17. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

18. Проект муниципальной программы согласовывается с отделом экономики и прогнозирования администрации Пономаревского района и финансовым отделом администрации Пономаревского района.

В отдел экономики и прогнозирования администрации Пономаревского района и финансовый отдел направляется проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей.

19. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития МО Фадеевский сельсовет на среднесрочный период.

20. Совместно с проектом муниципальной программы ответственный исполнитель представляет следующие материалы:

проект правового акта Администрации МО Фадеевский сельсовет об утверждении муниципальной программы;

проект плана реализации муниципальной программы на первый год реализации согласно 5 ([приложение №](file:///C:\Users\Stream\AppData\Local\Temp\7zOC8AF5D6E\1.%20Порядок%20разработки%20программ.docm#Par252) 2 к настоящему Порядку). План реализации муниципальной программы состоит из планов реализации подпрограмм. В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм. В целях обеспечения сопоставимости данных мероприятий плана реализации муниципальной программы подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в подпрограммах. Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий;

обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы;

сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы;

оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм);

перечень стратегических документов действующих в сфере реализации муниципальной программы.

21. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы. Требования к содержанию подпрограммы аналогичны требованиям к содержанию муниципальной программы.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных

программ

22. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств МО Фадеевский сельсовет осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Решением Совета депутатов муниципального образования Фадеевский сельсовет о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

23. Финансирование муниципальных целевых программ, включенных в состав муниципальной программы, а также ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном администрацией МО Фадеевский сельсовет в отношении формирования перечня строек и объектов для муниципальных нужд МО Фадеевский сельсовет и их финансирования за счет средств районного бюджета.

24. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и порядок планирования бюджетных ассигнований.

V. Управление и контроль реализации муниципальной

программы

25. Текущее управление реализацией и реализация муниципальных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, осуществляются в порядке, установленном администрацией МО Фадеевский сельсовет соответственно для муниципальных целевых программ или ведомственных целевых программ.

26. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

27. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает на очередной год план реализации и направляет его в отдел экономики и прогнозирования администрации Пономаревского района и финансовый отдел администрации Пономаревского района.

28. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Вышеуказанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией , и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем отдел экономики и прогнозирования администрации Пономаревского района и финансовый отдел администрации Пономаревского района.

29. Внесение изменений в муниципальные целевые программы, включенные в муниципальную программу, или ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для муниципальных или ведомственных целевых программ.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется финансовым отделом администрации Пономаревского района в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми и актами МО Фадеевский сельсовет.

30. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией МО Фадеевский сельсовет, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Администрации МО Фадеевский сельсовет, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ.

31. В целях контроля реализации муниципальных программ отдел экономики и прогнозирования администрации МО Фадеевский сельсовет на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, докладов и годовых отчетов, отчетов о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ.

32. Ежегодно ответственный исполнитель представляет в отдел экономики и прогнозирования администрации Пономаревского района и финансовый отдел администрации Пономаревского района годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и оценки её эффективности.

Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, муниципальных целевых программ (указываются согласно 6 ([приложение № 2](file:///C:\Users\Stream\AppData\Local\Temp\7zOC8AF5D6E\1.%20Порядок%20разработки%20программ.docm#Par252) к настоящему Порядку) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);

в) описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм, мероприятий муниципальных целевых программ;

г) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, в том числе перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их нереализации;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

ж) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

К отчету прилагается информация по форме согласно 7 - 8 ([приложение № 2](file:///C:\Users\Stream\AppData\Local\Temp\7zOC8AF5D6E\1.%20Порядок%20разработки%20программ.docm#Par252) к настоящему Порядку).

33. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным годом, и направляется в отдел экономики и прогнозирования администрации Пономаревского района и финансовый отдел администрации Пономаревского района.

34. Финансовый отдел администрации Пономаревского района до 15 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики и прогнозирования администрации Пономаревского района информацию о кассовых расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ.

35. Отдел экономики и прогнозирования администрации Пономаревского района ежегодно, до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет Главе Пономаревского района сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств МО Фадеевский сельсовет, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

36. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Фадеевский сельсовет в сети Интернет.

Приложение 1

к порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

МО Фадеевский сельсовет

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы МО Фадеевский сельсовет**

Ответственный исполнитель

программы

Подпрограммы программы

Программно-целевые

инструменты программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы

и показатели программы

Сроки и этапы реализации

программы

Объемы бюджетных

ассигнований программы

Ожидаемые результаты

реализации программы

Приложение 2

к порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

МО Фадеевский сельсовет

Пономаревского района

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы, областных

целевых программ и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель   (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей | | | | |
| отчетный  год | текущий  год | очередной  год | первый   год  планового  периода | ... |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1. | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | |
| ... | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | | | | | | | |
| Муниципальная целевая программа 1 | | | | | | | |
| ... | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | | | | | | | |

Таблица 2

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями

по муниципальной программе МО Фадеевский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  услуги, показателя   объема услуги,  (тыс. рублей)   подпрограммы/ВЦП | Значение показателя   объема услуги | | | Расходы муниципального   бюджета на оказание   муниципальной услуги   (тыс. руб.) | | |
| очередной  год | первый   год  планового  периода | второй   год  планового  периода | очередной  год | первый   год  планового  периода | второй   год  планового  периода |
| Наименование услуги и ее содержание: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Показатель объема  услуги: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы,   муниципальной   целевой   программы,   ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия | Ответственный   исполнитель,  соисполнители,   заказчик-   координатор | Код бюджетной  [классификации](consultantplus://offline/ref=8980E0A15EC25F358E8D454D0C332AE02FA5B62D8B7334B5759F2D54D4B226F6CA55B52087594239Z4pAF) | | | | Расходы   (тыс. рублей), годы | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | очередной  год | первый   год  планового  периода | второй   год  планового  периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный  исполнитель  муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный  исполнитель  подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  | исполнитель  ведомственной  целевой  программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2 |  | исполнитель  ведомственной  целевой  программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1 |  | ответственный  исполнитель  мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2 |  | ответственный  исполнитель  мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЦП 1 (всего) |  | муниципальный заказчик-  координатор |  | X | X | X |  |  |  |  |
| МЦП 2 (всего) |  | муниципальный заказчик-  координатор |  | X | X | X |  |  |  |  |
| ... |  |  |  | X | Х | X |  |  |  |  |

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов бюджетов,

консолидированного бюджета МО Фадеевский сельсовет Пономаревского района

и юридических лиц на реализацию целей муниципальной

программы МО Фадеевский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы,   областной   целевой   программы,   ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия | Ответственный   исполнитель,  соисполнители,   заказчик-   координатор | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | |
| очередной  год | первый   год  планового  периода | второй   год  планового  периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты  муниципальных  образований |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |
| юридические  лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты  муниципальных  образований |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |
| юридические  лица |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ОЦП 1 |  | всего |  |  |  |  |
| областной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты  муниципальных  образований |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |
| юридические  лица |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Таблица 5

План

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   подпрограммы   ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия,   мероприятий   ведомственной   целевой   программы,   мероприятий,   реализуемых в   рамках   основного   мероприятия | Ответственный  исполнитель   (фамилия,   имя,   отчество,   должность) | Срок | | Ожидаемый непосред- ственный  результат (краткое  описание) | [КБК](consultantplus://offline/ref=8980E0A15EC25F358E8D454D0C332AE02FA5B62D8B7334B5759F2D54D4B226F6CA55B52087594239Z4pAF) (районный  бюджет) | Финанси- рование   (тыс.  рублей) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| Подпрограмма 1 |  |  |  | X | X |  |
| ВЦП1 |  |  |  | X |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  | X |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  | X |  |
| ... |  |  |  |  | X |  |
| Основное  мероприятие 1 |  |  |  | X |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  | X |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  | X |  |
| ... |  |  |  |  | X |  |
| ... |  |  |  |  | X |  |
| Итого | | | | |  |  |

Таблица 6

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель   (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей   (индикаторов)   муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы | | | Обоснование   отклонений   значений   показателя   (индикатора)   на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному   году | отчетный год | |
| план | факт |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы | | | | | | |
| ... | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... | |  |  |  |  |
| Муниципальная целевая программа | | | | | | |
| ... | Показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

Таблица 7

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы,  муниципальной  программы,   областной   целевой   программы,   ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия | Ответственный   исполнитель,  соисполнители,   заказчик-   координатор | Код бюджетной  [классификации](consultantplus://offline/ref=8980E0A15EC25F358E8D454D0C332AE02FA5B62D8B7334B5759F2D54D4B226F6CA55B52087594239Z4pAF) | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| ГРБС | Рз   Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная  роспись   на 1   января  отчетного  года   (план) | сводная  бюджетная  роспись   на  отчетную  дату | кассовое  испол-   нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный  исполнитель  муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный  исполнитель  подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  | исполнитель  ведомственной  целевой  программы |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2 |  | исполнитель  ведомственной  целевой  программы |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1 |  | ответственный  исполнитель  мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2 |  | ответственный  исполнитель  мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЦП 1 (всего) |  | муниципальный заказчик-  координатор |  | X | X | X |  |  |  |
| МЦП 2 (всего) |  | Муниципальный заказчик-  координатор |  | X | X | X |  |  |  |
| ... |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |

Таблица 8

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной

программе МО Фадеевский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги,  показателя объема услуги,  подпрограммы,   ведомственной целевой   программы, основного   мероприятия | Значение   показателя   объема услуги | | Расходы районного бюджета на   оказание муниципальной   услуги (тыс. рублей) | | |
| план | факт | сводная  бюджетная  роспись   на 1   января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись   на 31   декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| Наименование услуги и ее  содержание: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Показатель объема услуги: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ФАДЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

# **ПономаревскОГО районА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

п.Фадеевский, Совхозная улица, 3

Пономаревский район, 461786

т.ел.8(35357)2-43-32, факс 8(35357)2-43-78

E-mail: [fadeevka-sovet@mail.ru](mailto:fadeevka-sovet@mail.ru)

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**06.07.2016 г. № 34-п**

Об образовании рабочей группы

по разработке муниципальной

программы «Устойчивое развитие

сельских территорий МО Фадеевский

сельсовет на 2014-2017 годы и период

до 2020 года»

В целях реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования МО Фадеевский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области до 2020 года утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Фадеевский сельсовет от 02.12.2015 г. № 36-п, в соответствии постановлением администрации Пономаревского района № 33-п от 06.07.2016 года "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Фадеевский сельсовет

1. Образовать рабочую группу по разработке муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских поселений МО Фадеевский сельсовет а на 2014-2017 годы и период до 2020 года» и утвердить в составе согласно приложению.
2. Поручить рабочей группе разработать проект программы до 1 октября 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава администрации

МО Фадеевский сельсовет А.А. Савенков

Приложение

к постановлению

Администрации муниципального

образования МО Фадеевский сельсовет

от 06.07.2016 г. № 34-п

**Состав**

**рабочей группы по разработке муниципальной целевой программы**

**«Устойчивое развитие поселений МО Фадеевский сельсовет**

**на 2014-2017 годы и период до 2020 года»**

- Савенков А.А. – глава администрации МО Фадеевский сельсовет;

Члены рабочей группы:

- Капралова Л.В.- руководитель рабочей группы, главный бухгалтер

администрации МО Фадеевский сельсовет;

- Мананникова Е.П. – специалист администрации МО Фадеевский сельсовет;

- Волкова И.А.- начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Пономаревского района (по согласованию);

- Бородин А.Н.- заведующий отделом архитектуры и градостроительства

администрации Пономаревского района (по согласованию);

- Гордеев Н.А. – начальник юридического отдела администрации

Пономаревского района (по согласованию).

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ФАДЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

# **ПономаревскОГО районА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

п.Фадеевский, Совхозная улица, 3

Пономаревский район, 461786

т.ел.8(35357)2-43-32, факс 8(35357)2-43-78

E-mail: [fadeevka-sovet@mail.ru](mailto:fadeevka-sovet@mail.ru)

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**12.07.2016 г. № 35-п**

О заключении концессионных

соглашений

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений согласно Приложению.

2. Специалисту 1 категории администрации МО Фадеевский сельсовет разместить перечень объектов на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава администрации

МО Фадеевский сельсовет А.А. Савенков

Разослано: в дело, прокуратуру

Приложение

к постановлению администрации

МО Фадеевский сельсовет

от 12.07.2016 г. № 35-п

Перечень

объектов для заключения концессионных соглашений

1. Водопровод.

2. Автомобильные дороги.

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ФАДЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

# **ПономаревскОГО районА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

п.Фадеевский, Совхозная улица, 3

Пономаревский район, 461786

т.ел.8(35357)2-43-32, факс 8(35357)2-43-78

E-mail: [fadeevka-sovet@mail.ru](mailto:fadeevka-sovet@mail.ru)

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**12.07.2016 г. № 36-п**

Об утверждении **м**униципальной

Программы «Стимулирование развития

жилищного строительства на

территории муниципального

образования Фадеевский сельсовет

Пономаревского района

Оренбургской области

на 2016–2020 годы»

В целях реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования МО Фадеевский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области до 2020 года утвержденной Постановлением администрации муниципального образования Фадеевский сельсовет от 02.12.2015 г. № 36-п, в соответствии постановлением администрации Пономаревского района № 33-п от 06.07.2016 года "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Фадеевский сельсовет

* + 1. Утвердить муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования Фадеевский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области на 2016–2020 годы» согласно приложению.
    2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    3. Постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава администрации

МО Фадеевский сельсовет А.А. Савенков

Разослано: в дело, прокуратуру, отдел архитектуры

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Фадеевский

сельсовет Пономаревского района

Оренбургской области

от 12.07.2016 № 36-п

Муниципальная программа

«Стимулирование развития жилищного строительства

на территории муниципального образования Фадеевский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области» на 2016–2020 годы

Ответственный Администрация муниципального образования

исполнитель Фадеевский сельсовет Пономаревского района

программы: Савенков Алексей Александрович

Тел. 8 (35357) 24-3-78,

e-mail: fadeevka-sovet@mail.ru

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства

на территории муниципального образования Фадеевский сельсовет» Пономаревского района Оренбургской области» на 2016–2020 годы

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование «Стимулирование развития  муниципальной жилищного строительства  программы на территории муниципального  образования Фадеевский сельсовет  Пономаревского района  Оренбургской области» на 2016–2020 годы»  Ответственный Администрация муниципального образования  исполнитель Фадеевский сельсовет Пономаревского района  программы: Савенков Алексей Александрович    Соисполнители отсутствует  программы  Подпрограммы отсутствуют  программы | |
| Цели программы  Задачи программы | Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения муниципального образования Фадеевский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области  1) разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;  2) оказание поддержки молодым семьям в виде предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья  3) улучшение качества питьевой воды и состояния водоснабжения;  4) повышение безопасности дорожного движения в МО. |
| Программно-целевые отсутствуют  инструменты программы  Целевые индикаторы 1) разработка (актуализация) документов  и показатели территориального планирования и  программы градостроительного зонирования,ед.;  2) количество молодых семей, улучшивших  жилищные условия с помощью  предоставляемых социальных выплат, ед.;  3) количество отремонтированных сетей  водоснабжения, ед.;  4) протяженность отремонтированных дорог местного значения  Сроки и этапы реализации 2016 – 2020 годы  программы Этапы не выделяются  .  Объёмы бюджетных 0 тыс. рублей, в том числе:  Ассигнований 2016 год –0 тыс. рублей;  программы 2017 год –0 тыс. рублей;  2018 год –0 тыс. рублей;  2019 год –0 тыс. рублей;  2020 год –0 тыс. рублей.  Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, а также предполагаемых межбюджетных трансфертов (федерального) областного бюджета местному  Ожидаемые результаты 1) разработка (актуализация)  реализации документов территориального планирования и  программы градостроительного зонирования, по годам:  в 2016 году – 0 ед., в 2017 году – 0 ед.,  в 2018 году – 0 ед., в 2019 году – 0 ед.,  в 2020 – 0 ед.;  2) количество молодых семей, улучшивших  жилищные условия с помощью  предоставляемых социальных выплат, по годам:  в 2019 году – 0 ед., в 2020 – 0 ед.  3) количество отремонтированных сетей  водоснабжения, по годам:  в 2016 году-0 ед.  4) протяженность отремонтированных дорог  местного значения, по годам:  в 2016 году-750 м | |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной** **программы**

Реализация программы производится в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 178 «Об утверждении положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения», постановления Правительства Оренбургской области от 10 января 2008 года № 6-п «Об утверждении положения о порядке рассмотрения и подготовки заключений по проектам документов территориального планирования, подлежащих согласованию с Правительством Оренбургской области», других нормативных правовых актов в сфере градостроительства.

Принятый в 2004 году Градостроительный кодекс Российской Федерации определил процедуры разработки и утверждения основных документов реализации градостроительной политики: документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории. К сожалению, на практике градостроительная документация пока еще не является доминирующей формой организации территорий в общественных интересах.

Программа направлена на дальнейшее развитие и эффективное функционирование муниципального градорегулирования как инструмента, обеспечивающего управление градостроительной деятельностью в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях создания условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Фадеевский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области.

Градорегулирование в совокупности на муниципальном уровне представлен следующими основными задачами:

- подготовка и принятие муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности;

- подготовка и утверждение документации по планировке территории;

- мониторинг процессов градостроительной деятельности, подготовка и внесение изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки;

- обсуждение на публичных слушаниях проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских советов, разрабатываемой документации по планировке территорий;

Для обеспечения выполнения требований градостроительного законодательства в документы территориального планирования всех уровней на регулярной основе должны вноситься изменения, обусловленные изменениями в федеральном и региональном законодательстве и муниципальной нормативно-правовой среде.

Отсутствие жилья у молодых семьей приводит к нестабильности в семейных отношениях и к ухудшению демографической ситуации, как в муниципалитете, так и в Оренбургской области в целом.

Основным инструментом содействия молодым семьям в обеспечении жильем за счет средств местного бюджета являлась [районная целевая программа](garantf1://27465816.10000/) «Обеспечение жильем молодых семей в Пономаревском районе на 2011 - 2015 годы». Однако уже сегодня количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать участниками программы, составляет 45 человек. Интерес к программе с каждым годом растет, и реализация мер по оказанию поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будет продолжена в рамках настоящей Программы.

В соответствии с [Указом](garantf1://70070944.0/) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Правительством Российской Федерации разработан комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей. Вместе с тем приоритетные направления [областной целевой программы](garantf1://27465816.10000/) «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011 - 2015 годы» сохраняются в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014 - 2020 годы» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах», (в том числе предоставление приоритетного права на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее - приобретение жилья) многодетным молодым семьям.

Программно-целевой метод позволит привлечь для реализации мероприятий программы средства федерального, областного и местного бюджетов и более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решение обозначенных задач, а также обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Программа предусматривает создание системы муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации в муниципальном образовании Фадеевский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области.

Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат в соответствии с порядком, установленным Правительством Оренбургской области, за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в том числе за счет субсидий из областного бюджета и федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилья.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры представлен следующими основной задачей: улучшение качества питьевой воды и состояния водоснабжения. К основным проблемам объектов коммунальной инфраструктуры можно отнести:

Дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов

Ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодным для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Повышением безопасности дорожного движения в МО поставлен вопрос о приведении автомобильных дорог местного значения расположенных на территории муниципального образования Фадеевский сельсовет в соответствие с требованиями законодательства РФ.

**2. Ресурсное обеспечение, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Основной целью Программы является создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения муниципального образования Фадеевский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения следующих задач:

1) разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;

2) оказание поддержки молодым семьям в виде предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

3) улучшение качества питьевой воды и состояния водоснабжения;

4) улучшение качества и протяженности автомобильных дорог местного значения.

Для оценки результатов реализации Программы предусмотрены следующие целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели и решение задач:

1) разработка (актуализация) документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

2) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат.

3) количество отремонтированных сетей водоснабжения.

4) протяженность отремонтированных дорог местного значения

Сведения о составе, значениях целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

1) разработка (актуализация) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, по годам: в 2016 году –0 ед., в 2017 году – 0 ед., в 2018 году – 0 ед., в 2019 году – 0 ед., в 2020 – ед.;

2) улучшение жилищных условий молодых семей с помощью предоставляемых социальных выплат, по годам: в 2019 году – 0 ед., в 2020 – 0 ед.

3) количество отремонтированных сетей водоснабжения, по годам:

в 2016 году-0 ед.

4) протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения, по годам:

в 2016году - 7510 км,

В рамках реализации Программы запланировано проведение мероприятий, направленных на достижение поставленных цели и задач Программы:

1) Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области градорегулирования». В рамках данного мероприятия планируется проведение следующие мероприятий по направлениям:

- Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2014-2020 годах»;

- Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности сельсовета;

- Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий;

- Мероприятия по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий.

2) Основное мероприятие 2 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий». В рамках данного мероприятия планируется проведение следующие мероприятий по направлениям:

- Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;

- Софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья;

- Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья за счет средств местного бюджета;

- Софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей;

- Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей за счет средств местного бюджета.

3) Основное мероприятие 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» В рамках данного мероприятия планируется проведение следующие мероприятий по направлениям:

- Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

- Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

4) Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений для софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета.

Цель мероприятия- повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Фадеевский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области за счет приведения автомобильных дорог в состояние, соответствующее нормативным требованиям , увеличение пропускной способности и улучшение экологической обстановки населенных пунктов муниципального образования Фадеевский сельсовет.

Финансирование будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год муниципальному образованию «Пономаревский район».Предоставление межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений осуществляется на основании заключенных соглашений между администрацией Пономаревского района и администрациями сельских поселений района.

Перечень основных мероприятий Программы, с указанием предусмотренных на их реализацию средств, приведен в Приложении № 1 к настоящей Программе. Перечень мероприятий, запланированных на 2016 год, приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.

**3. Обобщенная характеристика Программы, описание мер правового регулирования Программы, организация управления и система контроля за исполнением программы**

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам реализации Программы осуществляется по мере возникновения необходимости их нормативно-правового регулирования.

Реализация мероприятий Программы связана с различными группами рисков, обусловленных как внутренними факторами, зависящими от исполнителя (технологические риски и организационные риски), так и рисками, относящимися к внешним, – изменения законодательства и внешней экономической ситуации, риски финансового обеспечения. Оказать существенное влияние на последнюю категорию ответственный исполнитель Программы не может, поскольку это выходит за пределы его компетенции.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с приложением №1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Фадеевский сельсовет, утвержденного постановлением «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Фадеевский сельсовет от 06.07.2016 г. № 33-п. Настоящая муниципальная программа не включает в себя подпрограммы. Подробное описание инструментов настоящей Программы отражено в Приложениях №№ 1-3 к настоящей Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Стимулирование развития

жилищного строительства

на территории муниципального образования

Фадеевского сельсовета

Пономаревского района

Оренбургской области» на 2016–2020 годы

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы

за счёт средств местного бюджета, тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | Итого на весь период тыс.руб |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования Фадеевский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области» на 2016–2020 годы | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация  Фадеевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Мероприятия в области градорегулирования» | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация  Фадеевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий» | **всего** |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Администрация  Фадеевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 3 | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | всего | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Администрация  Фадеевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | «Повышение безопасности дорожного движения в МО» | всего | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Администрация  Фадеевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Стимулирование развития жилищного

Строительства на территории муниципального

образования Фадеевского сельсовета

Пономаревского района

Оренбургской области» на 2016–2020 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа  «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования Фадеевского  сельсовета Пономаревского района Оренбургской области» на 2016–2020 годы | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка (актуализация) документов территориального планирования и градостроительного зонирования | ед. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат | ед. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество отремонтированных сетей водоснабжения | ед. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения расположенных на территории МО | км | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Стимулирование развития

жилищного строительства

на территории муниципального образования

Фадеевский сельсовет Пономаревского района

Оренбургской области» на 2016–2020 годы

План реализации муниципальной программы на 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финанси-рование (тыс. руб.) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области градорегулирования» | Администрация  муниципального образования Фадеевский сельсовет Пономаревского района (Капралова Л.В.- специалист 2 категории - бухгалтер) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Приобретение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 0 |
| Основное мероприятие 2 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий» | Администрация  муниципального образования Фадеевский сельсовет Пономаревского района (Капралова Л.В.- специалист 2 категории - бухгалтер) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Выдача свидетельств на право получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий |  |
| Основное мероприятие 3  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры » | Администрация  муниципального образования Фадеевский сельсовет Пономаревского района (Капралова Л.В.- специалист 2 категории - бухгалтер) | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0 |
| Основное мероприятие 3  «Повышение безопасности дорожного движения в МО»» | Администрация  муниципального образования Фадеевский сельсовет Пономаревского района (Капралова Л.В.- специалист 2 категории - бухгалтер) | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0 |
| ИТОГО | | | | | 0 |