**Администрации сельского поселения Грязновский сельсовет**

**Липецкого муниципального района Липецкой области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.01. 2019 г.             № 3

**Об утверждении плана-графика перехода на представление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией сельского поселения Грязновский сельсовет Липецкого муниципального района**

В соответствии с Федеральным законом [от 27.07.2010г. № 210-ФЗ](http://ru48.registrnpa.ru/) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации [от 17.12.2009г. № 1993-р](http://ru48.registrnpa.ru/) «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде", Уставом сельского поселения Грязновский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области , администрация сельского поселения Грязновский сельсовет

**постановляет:**

1.Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2018-2019 годы (приложение)

2.Разместить  план-график   перехода   на   предоставление   услуг   в

электронном  виде на сайте администрации сельского поселения в сети Интернет для доступа заявителей.

3.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения Грязновский сельсовет Д. В. Куликов

Приложение к постановлению администрации

сельского поселения Грязновский сельсовет

от 18.01.2019г № 3

**ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРЯЗНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  услуги, предоставляемой администрацией сельского поселения Грязновский сельсовет | Ответственный исполнитель | Сроки реализации и содержание этапов  перехода на предоставление услуг в электронном  виде | | | | |
| I этап  Размещение информации о муниципальной услуге  в  региональном портале государственных и муниципальных услуг Липецкой области и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | II этап  Размещение в региональном портале государственных и муниципальных услуг Липецкой области и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | III этап  Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | IV этап  Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения услуги) | V этап  Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено законом |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация приёма граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законом срок | Администрация сельского поселения Грязновский сельсовет | До 01.06.2018 г. | До 01.06.2018 г. | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До  01.06.2019 г. |
| 2 | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Администрация сельского поселения Грязновский сельсовет | До 01.06.2018 г. | До 01.06.2018 г. | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До  01.06.2019 г. |
| 3 | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | Администрация сельского поселения Грязновский сельсовет | До 01.06.2018 г. | До 01.06.2018 г. | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До  01.06.2019 г. |
| 4 | Присвоение и (или) уточнение адреса земельному участку и (или) объекту недвижимости | Администрация сельского поселения Грязновский сельсовет | До 01.06.2018 г. | До 01.06.2018 г. | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До  01.06.2019 г. |
| 5 | Присвоение адреса объекту капитального строительства, незавершенного строительства | Администрация сельского поселения Грязновский сельсовет | До 01.06.2018 г. | До 01.06.2018 г. | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До  01.06.2019 г. |
| 6 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Администрация сельского поселения Грязновский сельсовет | До 01.06.2018 г. | До 01.06.2018 г. | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До  01.06.2019 г. |
| 7 | Предварительное согласование предоставления земельного участка | Администрация сельского поселения Грязновский сельсовет | До 01.06.2018 г. | До 01.06.2018 г. | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До  01.06.2019 г. |
| 8 | Изменение вида разрешенного использования земельного участка | Администрация сельского поселения Грязновский сельсовет | До 01.06.2018 г. | До 01.06.2018 г. | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До  01.06.2019 г. |
| 9 | Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | Администрация сельского поселения Грязновский сельсовет | До 01.06.2018 г. | До 01.06.2018 г. | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До  01.06.2019 г. |
| 10 | Выдача  документов (копии лицевого счёта, выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов | Администрация сельского поселения Грязновский сельсовет | До 01.06.2018 г. | До 01.06.2018 г. | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До  01.06.2019 г. |
| 11 | Постановка военнообязанных на воинский учет и снятие с воинского учета | Администрация сельского поселения Грязновский сельсовет | До 01.06.2018 г. | До 01.06.2018 г. | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До  01.06.2019 г. |
| 12 | Подготовка документов для оказания материальной помощи гражданам, находящиеся в трудной жизненной ситуации | Администрация сельского поселения Грязновский сельсовет | До 01.06.2018 г. | До 01.06.2018 г. | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До  01.06.2019 г. |
| 13 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация сельского поселения Грязновский сельсовет | До 01.06.2018 г. | До 01.06.2018 г. | До 01.01.2019 г. | До  01.01.2019 г. | До  01.06.2019 г. |