АДМИНИСТРАЦИЯ

НИКОЛЬСКОГО 1-ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11 марта 2019 г.   № 6

с. Никольское 1-е

О подготовке проекта

изменений в генеральный план

Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса Российский Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Никольского 1-го сельского поселения, администрация Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1.	Приступить к подготовке проекта изменений в генеральный план Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области.

2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в генеральный план Никольского 1-го сельского поселения (приложение № 1).

3. Осуществлять контроль за подготовкой и проверкой материалов проекта изменений в генеральный план Никольского 1-го сельского поселения на соответствие его требованиям действующего законодательства.

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном печатном средстве массовой информации «Вестник Никольского 1-го сельского поселения», и разместить на официальном сайте Никольского 1-го сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.

5.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Никольского 1-го

сельского поселения                                                           А.Н. Халяпин

Приложение № 1

к постановлению администрации Никольского 1-го сельского поселения

от  11.03.2019г.	№ 6

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НИКОЛЬСКОГО 1-ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение предложений об изменениях в генеральный план Никольского 1-го сельского поселения | 01.04.2019г. |
| 2 | Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Никольского 1-го сельского поселения | 15.04.2019г. |
| 3 | Размещение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования проекта внесения изменений в генеральный план Никольского 1-го сельского поселения для согласования с органами государственной власти Воронежской области | 30.07.2019г. |
| 4 | Назначение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Никольского 1-го сельского поселения | 30.08.2019г. |
| 5 | Направление проекта внесения изменений в генеральный план Никольского 1-го сельского поселения на рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения для утверждения | 15.09.2019г. |
| 6 | Опубликование откорректированного Генерального плана Никольского 1-го сельского поселения, размещение на официальном сайте сельского поселения и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | 20.09.2019г. |