

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калужская область**

**Думиничский район**

**Администрация сельского поселения**

**«ДЕРЕВНЯ ДУБРОВКА»**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **«28» января 2019г. № 7**

**О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Дубровка» на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Деревня Дубровка» от 15.11.2016**

 **№ 41»**

 На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 30 части 1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением администрации сельского поселения «Деревня Дубровка» от 16.10.2013 г № 16 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения «Деревня Дубровка», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Деревня Дубровка», в соответствии с Уставом сельского поселения «Деревня Дубровка»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 **1**. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Дубровка» на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Деревня Дубровка» от 15.11.2016 № 41» (в редакции постановлений: от 21.01.2017 г. № 2; от 01.02.2017 г. № 3; от 02.05.2017 г. №22; от 26.09.2017 г. №43; от 26.12.2017 г. №65; от 15.11.2017 г.№52; от 17.01.2018 г. №6; от 04.06.2018 г. № 33;от 10.09.2018 г. № 40; от 21.12.2018 г. № 52; от 29.12.2018г. № 60 )

* 1. Внести изменения в **п. 7 паспорта** **муниципальной Программы** «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Дубровка» на 2017 – 2022 годы», изложив его в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования  | Общий объем финансирования Программы составляет: : **1777,210 тыс.руб. 18 коп.**2017г.- 231.438 тыс. руб.2018г.- 480.300 тыс. руб.40 коп.2019г.- 634.354 тыс. руб.78 коп.2020 г. – 199.827 тыс. руб.2021 г. – 115.645тыс. руб.2022 г. - 115. 645 тыс. руб.Источником финансирования муниципальной Программы является местный бюджет. |

1.2.Внести изменения в **п.6.1. «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»**, изложив его в следующей редакции:

**Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы тыс .руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Всего:** |  **В том числе по годам** |
| **2017 г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** |
| **Бюджет СП** | **1482,116****40 коп.** | **231.438** | **480,300****40 коп.** | **634.354****78 коп.** | **199.827** | **115.645** | **115.645** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Внести изменения в **п.6.2 «Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы»**, изложив его в следующей редакции:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей  | Значения по годам реализации программы |  |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | **Основные мероприятия организации и содержания объектов благоустройства** |  |  |  |
| 1 | Процессные  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, проведенных в рамках программы  | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| 1.1 | Действующие расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество  | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
|  | Объем финансовых ресурсов, итого  | 77.438 | 281.88159 коп. | 352,85478коп | 181,44 | 97,26 | 97.26 |
|  | В том числе:  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета  | 77.438 | 281.88159 коп. | 352,85478коп | 181,44 | 97,26 | 97.26 |
| **2** | **Уличное освещение** |  |  |  |
| 2 | Процессные  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, проведенных в рамках программы  | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 2.1 | Действующие расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество  | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
|  | Объем финансовых ресурсов, итого  | 154.0 | 198.41881 коп. | 281,5  | 18,385 | 18,385 | 18,385 |
|  | В том числе:  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета  | 154.0 | 198.41881 коп. | 281,5 | 18,385 | 18,385 | 18,385 |

* 1. Внести изменения в **раздел 8 «Перечень мероприятий муниципальной Программы»,** изложив его в следующей редакции:

**8. Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Дубровка»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п  | Наименование мероприятий  |  Сроки реализации  | Участники программы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс. руб) | В том числе по годам реализации программы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **1.** | **Организация и содержание объектов благоустройства** |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2017-2022 г. | Администрация сельского поселения, сельская Дума | В рамках финансирования администрации |
| 1.2 | Санитарная очистка территории | 2017-2022 г. | Администрация сельского поселения | В рамках финансирования администрации СП |
| 1.3 | Работы по благоустройству | 2017-2022г. | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 505.44807 коп. | 73.171 | 225.08307 коп. | 267,28778 коп | 45,0 | 45,0 | 45.0 |
| 1.4 | Сбор и утилизация ТКО | 2017-2022 | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 354.179 |  | 51.650 | 79,567 | 130,442 | 46,260 | 46,260 |
| 1.5 | Взнос региональному оператору на капитальный ремонт | 2017-2022г. | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 33.41552 коп. | 4.267 | 5.14852 коп. | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 1.6 | Проведение смотра конкурса по благоустройству | 2017-2022 г. | Администрация сельского поселения | В рамках финансирования администрации СП |
| **2.** | **Содержание уличного освещения** |
| 2.1 | Содержание уличного освещения | 2017-2022г. | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 589.07381 коп | 154.0 | 198.41881 коп. | 181,5 | 18,385 | 18,385 | 18,385 |
| 2.2 | Закупка и замена светильников и лампочек уличного освещения | 2017-2022г. | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения |  |  |  | 100.00 |  |  |  |
| **ИТОГО** | **1482.116****40 коп.** | **231.438** | **480.300****40 коп.** | **634.354****78 коп** | **199.827** | **115.645** | **115.645** |

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит обнародованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения «Деревня Дубровка» http://ddubrovka.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Г.В. Сафронова