    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
        АДМИНИСТРАЦИЯ
       сельского поселения
        КРАСНЫЕ КЛЮЧИ
     муниципального района
        Похвистневский
        Самарской области

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        20.04.2018 № 25/1

Об образовании организационного комитета
по подготовке к празднованию
73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях подготовки и проведении на территории сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский основных массовых мероприятий и акций, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Администрация сельского поселения Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Создать организационный комитет в следующем составе:
председатель организационного комитета -
Атласов Н.М. – Глава сельского поселения;
Ромаданов Д.В. - председатель Собрания представителей сельского поселения Красные Ключи;
Трондина Н.В. – директор ГБОУ ООШ с. Красные Ключи;
Суркина А.В. – директор СДК с. Красные Ключи;
Поздяева Т.Г. – секретарь «Единая Россия»;
Байдюкова Е.М. – председатель Совета ветеранов;
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению основных массовых мероприятий и акций, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению к настоящему Постановлению.
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Красные Ключи в сети Интернет.

        Глава поселения Н.М. Атласов
Утвержден
Постановлением Администрации
сельского поселения Красные Ключи
 муниципального района Похвистневский
Самарской области
от 20.04.2018 № 25/1

План мероприятий по подготовке и проведению основных массовых мероприятий и акций, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Количество / людей
1.	Проведение рабочих совещаний по подготовке и проведению основных торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов	еженедельно	Атласов Н.М.	10
2.	Раздача подарков «Труженикам тыла»	28.04.2018	Атласов Н.М. / Боярова М.В. / Атласова С.А.	6
3.	Организация и проведение акции Георгиевская ленточка» / Классные часы «Литературно-музыкальная композиция» / Просмотр кинофильма	24.04.2018 / 04.05.2018	Трондина Н.В. / Классные руководители	50
4.	Проведение работ по благоустройству территории обелисков воинской славы	до 04.05.2018	Суркина А.В. / Боярова М.В.	15
5.	Организация и проведение в образовательных учреждениях тематических культурных программ военно-патриотической направленности, встреч учащихся с ветеранами ВОВ и тружениками тыла / Игра викторина « О героях Советского Союза»	04.05.2018 / 08.05.2018	Трондина Н.В. / Куряшова В.И.	50
6.	Велопробег посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945	09.05.2018	Атласов Н.М. / Савин Д.Г. / Горячев О.А. / Ерохов А.В.	15
7.	Выставка детских рисунков- / «Мир без войны»	09.05.2018	Суркина А.В.	25
8.	Организация и проведение в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» шествия добровольцев в колонне с портретами родственников-фронтовиков / Митинг у обелиска- / «Помнит мир спасенный»	09.05.2018	Суркина А.В. / Куряшова В.И. / Трондина Н.В.	100
9.	Организация и проведение праздничного концерта ,посвященный 73-ей годовщине Великой Победы в ВОВ,	09.05.2018	Суркина А.В. / Куряшова В.И. / Атласова С.А.	120
10.	На привале (солдатская каша)	09.05.2018	Боярова М.В. / Служаева М.А. / Байдюкова В.Е. / Борина Е.Е.	70
11.	Дружеская встреча по футболу	09.05.2018	Атласов Н.М. / Савин Д.Г. / Горячев О.А.	25
12.	Организация и показ кинофильма посвященного 73-й годовщине Великой Отечественной войне 1941-1945	09.05.2018	Суркина А.В. / Куряшова В.И.	120
13.	Праздничный салют	09.04.2018	Оргкомитет	140