**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**СТАРОМЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **РЕШЕНИЕ**

от «15» марта 2023 года № 12

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальных

программ Старомеловатского сельского поселения

Петропавловского муниципального района

Воронежской области за 2022 год

 В соответствии с постановлениями администрации Старомеловатского сельского поселения от 22.11.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» Совет народных депутатов Старомеловатского сельского поселения решил:

 **Статья 1.**

 Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области за 2022 год, согласно приложению**.**

  **Статья 2.**

 Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Старомеловатского

сельского поселения В.И.Мирошников

Председатель Совета

народных депутатов С.П.Шилов

**Приложение к решению Совета народных депутатов**

**Старомеловатского сельского поселения**

**от 15.03.2023 года №1**

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Старомеловатского сельского поселения**

**по итогам 2022 года.**

**15.03.2023 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |
| --- |
| 1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения по итогам 2022 года |
| 2. Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Развитие местного самоуправления Старомеловатского сельского поселения»  |
| 3. Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды»4. Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старомеловатского сельского поселения» |
| 4. Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области»5. Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» |
| 6. Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» |
| .  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского по итогам 2022 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения по итогам 2022 года подготовлен администрацией Старомеловатского сельского поселения в соответствии в разделом 6 постановления Администрации Старомеловатского сельского поселения от 22.11.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области».

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Старомеловатского сельского поселения от 03.10.2017 года № 113 «Об утверждении Перечня (реестра) муниципальных программ », в 2022 осуществлялась реализация пяти муниципальных программ:

|  |
| --- |
| - Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Развитие местного самоуправления Старомеловатского сельского поселения». |
| - Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды».- Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старомеловатского сельского поселения». |
| - Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области».- Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области». |
| - Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области». |

 Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2022 году (с учетом внесенных изменений) составил 25506,732 тыс. рублей (100 %) расходов бюджета поселения), из которых:

средства областного бюджета – 1228,928 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 99,000 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 13118,804 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2022 году освоено 24616,012 тыс. рублей (100 % расходов бюджета поселения), в том числе:

средства областного бюджета – 1228,928 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 99,000 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 12228,083 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Старомеловатского сельского поселения от 22.11.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения не принято. Реализация пяти муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения будет продолжена в 2022 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Старомеловатского сельского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

**Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование****муниципальной программы** | **Выполнение целевых показателей программы, %** | **Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | «Развитие местного самоуправления Старомеловатского сельского поселения»  | 100,0 | 96,5 |
| 2. | «Формирование комфортной городской среды» | 100,0 | 100,0 |
| 3. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старомеловатского сельского поселения» | 100,0 | 100,0 |
| 4. | «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» | 100,0 | 100,0 |
| 5. | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области | 100,0 | 100,0 |

По результатам оценки, эффективность реализации по шести муниципальным программам признана высокой, а именно:

|  |
| --- |
| - Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Развитие местного самоуправления Старомеловатского сельского поселения». |
| - Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды».- Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старомеловатского сельского поселения». |
| - Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области».- Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области». |
| - Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области». |

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2022 году.

**Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения**

**«Развитие местного самоуправления Старомеловатского сельского»**

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления Старомеловатского сельского поселения» утверждена постановлением №113 от 25.12.2013 года. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам. Целью муниципальной программы является содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселении, обеспечение динамичного социально-экономического развития Старомеловатского сельского поселения, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Старомеловатского сельского поселения, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета сельского поселения, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления Старомеловатского сельского поселения по решению вопросов местного значения, определенных законодательством Российской Федерации.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Старомеловатского сельского поселения в 2022 году в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достичь следующих результатов.

Бюджет Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области за 2022 год по доходам выполнен на 99,8%, в том числе по собственным доходам выполнение к уточненному плану составило 98,9 % (уточненный план – 25428,3 тыс. рублей, факт – 25367,1 тыс. рублей).

Доходы 2022 года к уровню 2021 года составили 24,1 %. По собственным доходам процент соотношения составил - 1,13 %.

По налоговым доходам выполнение плановых назначений составило -1,13

 % уточненный план – 5415,7 тыс. рублей, факт – 5354,5 тыс. рублей).

Поступление налога на доходы физических лиц в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилось на 2,4 тыс.рублей или 0,9 %.

По единому сельхозналогу поступление уменьшилось к уровню 2021 года на 424,0 тыс.рублей или -33,7 %, за счет уменьшения налогооблагаемой базы по налогу в отчетном периоде. Выполнение плана по данному налогу составило 100,3 %.

Налог на имущество физических лиц в 2022 году выполнен по сравнению с 2021 годом на 21,6 % или увеличение составило 53,3 тыс. рублей, в связи с увеличением налогооблагаемой базы за счет постановки собственниками  имущества на кадастровый учет. План года выполнен на 100 %.

Поступление земельного налога в 2022 году по сравнению с планом составило 97,3% или с увеличением к 2021 году на 203,4 тыс. рублей в связи с тем, что увеличилась налогооблагаемая база.

 В 2022 году уменьшилось поступление госпошлины к 2021 году на 10,9 тыс. рублей или на 63,0 % за счет уменьшения совершения нотариальных действий уполномоченным органом местного самоуправления. Годовой план выполнен на 107,2 %.

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселений в 2022 году поступили в сумме 58,1 тыс. рублей. Поступление уменьшилось к уровню 2021 года на 9,3 тыс.рублей или 14,0  %. План выполнен на 96,1 %.

     В 2022 году осуществлялась реализация имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - продажа земельных участков Главе КФХ Шевцовой В.А. По данному виду дохода поступления составляют  164,0 тыс. руб.

   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба составили в 2022 году 156,2 тыс. руб., в соотношении к 2021 году это больше на 148,7 тыс.рублей. Это административные штрафы с населения – 1,5 тыс. рублей и пеня за ненадлежащие исполнение обязательств по Муниципальным контрактам № 0131300040622000026 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улицам имени Кирова, имени Чапаева в селе Старая Меловая Петропавловского муниципального района Воронежской области», № 0131300040622000027 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Дружба в селе Старая Меловая Петропавловского муниципального района Воронежской области

 – 154,7 тыс.руб. План выполнен на 100,0 %.

          Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме составили  20 012,6 тыс. рублей - дотации бюджетам бюджетной системы РФ в сумме 531,8 тыс.рублей,  субвенции на осуществление первичного воинского учета – 99,0 тыс.рублей, межбюджетные трансферты за счет дорожного фонда в сумме 3183,5  тыс. рублей, на ремонт автомобильных дорог средства областного  бюджета в сумме 9950,4 тыс.рублей, на осуществление земельного контроля в сумме 3,0 тыс.рублей, на поощрение за наращивание налогового потенциала(на ремонт кровли здания Дома культуры в х. Индычий, приобретение строительных материалов), средства, выделенные депутатами Воронежской думы Трибунским С.И. и Пинкевич С.Н. в сумме 189,0 тыс. рублей на изготовление беседки в х. Индычий и на благоустройство мест захоронения воинов ВОВ, на обеспечение ГСМ при ЧС в сумме 3,0 тысячи рублей, на повышение энергетической эффективности средства областного бюджета в сумме 131,4 тыс. рублей.

        По прочим безвозмездным поступлениям увеличение в 2022 году к 2021 году составило 215,6 % или 1216 тыс. рублей. Эти поступления включают в себя денежные поступления добровольных пожертвований юридических лиц в сумме 1780 тыс. руб. Данные поступления составили пожертвования юридических лиц в сумме 1700 тыс. рублей на ремонт кровли здания Дома культуры в х. Индычий от ООО «Заря», в сумме 80,0 тыс. рублей на финансирование празднования Дня села Старая Меловая в августе 2022 года ( ИП гл. КФХ Якунин М.Ф. - 1,0 т. р, ООО «Проминвест» - 10,0 т.р., ИП Гл.КФХ Макаренко В.И. - 5,0 т.р., ИП Гл. КФХ Тютюнников Н.А. – 1,0 т.р., ООО «Факел» - 14,0 т.р., ИП Гл.КФХ Очеретяный А.И. – 1,00 т.р., ИП Гл. КФХ Авраменко Т.В. - 2,0 т.р., ИП Гл. КФХ Шевцов М.С. - 15,0 т.р., ООО «Русагро» - 15,0 т.р., СХА «Сокол» - 15,0 т.р.).  План выполнен на 100 %.

 Расходная часть бюджета по муниципальной программе «Развитие местного самоуправления Старомеловатского сельского поселения» Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области в 2022 году со ставила 10541,400 тыс.рублей.

 По бюджету Старомеловатского сельского поселения безвозмездные поступления из областного и районного бюджета расходовались по целевому назначению: на оплату труда, начисления на фонд оплаты труда, коммунальные услуги, ГСМ, приобретение основных средств, работы и услуги по содержанию имущества и другие. Собственные доходы в течение года в размере 21,1 % направлялись: на оплату труда и начисления на ФОТ, ГСМ, коммунальные услуги, связь, работы и услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов и другие.

Остаток денежных средств на 01 января 2023 года по бюджету Старомеловатского сельского поселения составил 1980,2 тыс.рублей. Уточнение доходной и расходной части бюджета Старомеловатского сельского поселения произведены на основании Решений Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области от 18 марта 2022  года № 11, от 22 сентября 2022 года № 25, от 22 ноября 2022 г. № 28, от 27 декабря 2022 г. № 33 ) «О бюджете Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы».

 В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения «О бюджете Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 30.12.2020 № 21. Бюджет Старомеловатского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформирован администрацией, представлен комиссии по налогам, сборам и муниципальному имуществу и направлен для рассмотрения в Совет народных депутатов Старомеловатского сельского поселения. Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Старомеловатском сельском поселении постановлением администрации Старомеловатского сельского поселения от 06.03.2007 № 10 утверждена методика формирования перспективного финансового плана Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области. В соответствии с данными правилами в 2021 году внесены изменения в бюджетный прогноз Старомеловатского сельского поселения.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2022 году путем внесения ряда изменений в решение Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения сельского поселения от 24.12.2021 № 29 «О бюджете Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а так же принятого решения Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения №31 от 27.12.2013 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Старомеловатском сельском поселении Петропавловского муниципального района Воронежской области».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принимались постановления администрации после предоставления отчета в Совете народных депутатов Старомеловатского сельского поселения за каждый квартал 2022 года.

На официальном сайте Старомеловатского сельского поселения размещены все нормативно-правовые акты и отчеты, касающиеся бюджета Старомеловатского сельского поселения и информации об его исполнении.

В целях исполнения контрольной функции администрацией поселения осуществлялись исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Бухгалтерией Старомеловатского сельского поселения осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Старомеловатского сельского поселения от 18.12.2017 № 97.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий жилых домов;

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования администрации Старомеловатского сельского поселения;

- увеличение площади дорог поселения, в отношении которых произведён ремонт асфальтового покрытия;

 -организация искусственного освещения дворовых территорий с учетом требований повышения энергетической эффективности;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства общественных мест массового пребывания населения;

- совершенствование архитектурно - художественного облика с. Старая Меловая, размещение и содержание малых архитектурных форм;

- выполнение озеленения придомовых территорий поселения.

Задачи данной программы таковы:

- улучшение технического состояния придомовых территорий жилых домов, условий в местах массового пребывания населения на территории муниципального образования Старомеловатского сельского поселения;

- поддержание санитарного порядка на территории с. Старая Меловая;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения;

- развитие и содержание сети уличного освещения;

-создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей сельского поселения;

- организация и содержание мест захоронения, в том числе воинских захоронений сельского поселения;

- благоустройство пустырей и заброшенных зон в черте поселения;

- благоустройство общественных территорий сельского поселения.

Для достижения поставленных целей в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- граждане поселения своевременно информированы о реализации проектов по благоустройству общественных территорий поселения;

- проведено 9 субботников на добровольных началах с привлечением граждан и организация результатом которых стало увеличение качественного и количественного состава благоустроенных территорий.

 Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 6,0 тыс. руб., израсходовано 6,0 тыс. руб. (0 %): на мероприятия по благоустройству территории памятника, погибшим воинам-односельчанам, благоустройство общественных территорий, мероприятия по озеленению территории в границах поселения.

Муниципальные программы Старомеловатского сельского поселения не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Муниципальная программа**

**Старомеловатского сельского поселения**

**«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена решением Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения от 09.08.2017 № 28 .

Данная программа направлена на достижение цели по обеспечению сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Задачи программы:

 - обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;

 - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

В 2022 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Старомеловатского сельского поселения были достигнуты следующие результаты:

- разработана и утверждена проектно-сметная документация по дорожным работам на улицах им. Кирова, им. Чапаева, Дружба села Старая Меловая;

- выполнен ремонт дороги по улице Дружба, протяженностью 1,263 км;

- выполнен капитальный ремонт по улицам им. Кирова, им. Чапаева, общей протяженностью 1,891 км.

 Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 10142,125 тыс. руб., израсходовано 10142,125 тыс. руб. (100 %); в том числе за счет средств областного бюджета –9950,438 тыс. руб., средств местного бюджета – 191,686 тыс.рублей.

**Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения**

 **«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области»**

Муниципальная программа «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» была утверждена решением Совета народных депутатов Старомеловатского сельского поселения от 09.08.2017 № 27 .

Данная программа направлена на достижение цели:

 Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поселения.

Задачи данной программы:

 -Обеспечение комплексного развития социальной инфраструктуры  Старомеловатского сельского  поселения  для закрепления населения, повышения уровня его жизни;

 - Комплексное развитие социальной инфраструктуры  сельского поселения  путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока  в Старомеловатском сельском поселении;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений;

- развитие системы образования и культуры, за счет реконструкции и ремонта домов культуры;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры.

 В рамках решения задач, поставленных этой программой, было выполнены мероприятия

 - выполнен текущий ремонт кровли здания СДК в хуторе Индычий;

- произведена замена дверей в здания СДК в хуторе Индычий;

- выполнен ремонт внутренних помещений в здании СДК в хуторе Индычий.

С целью организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры муниципальным казенным учреждением Старомеловатского сельского поселения «Досуг» были проведены 185 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения: празднование Нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, Дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день знаний, день учителя, день пожилого человека, день народного единства, день матери, день работников сельского хозяйства и другие.

Количество участников мероприятий составило 7433 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества занимается 48 участников.

Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 3725,077 тыс. руб., израсходовано 3725,077 тыс. руб. (100 %); в том числе за счет средств областного бюджета – 2025,080 тыс. руб., местного бюджета – 1699,997 тыс. руб.

**Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старомеловатского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старомеловатского сельского поселения» была утверждена 25.04.2014 года постановлением администрации Старомеловатского сельского поселения № 25.

Программа должна предусматривать реализацию требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. №261-ФЗЗадачами данной программы является:

снижение расходов бюджета муниципального образования на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы, снижение потерь энергоресурсов, улучшение экологической ситуации, надежность функционирования систем жизнеобеспечения

- оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды, природного газа;

- сокращение выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов;

- активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей;

- проведение энергоаудита, энергетического обследования.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Старомеловатского сельского поселения» средства бюджета в сумме 131,410 тыс. рублей Старомеловатского сельского поселения были направлены на софинансирование расходных обязательств в сфере обеспечения уличного освещения.

Происходило информирование населения по вопросам экономного использования энергоресурсов на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались памятки.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 131,410 тыс. руб., израсходовано 131,410 тыс. руб. (100 %); в том числе за счет средств областного бюджета план –131,410 тыс. руб., факт – 131,410 тыс.рублей

**Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения**

**«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Старомеловатского сельского поселения**

**Петропавловского муниципального района Воронежской области»**

 Муниципальная программа Старомеловатского сельского поселения

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» программа утверждена постановлением Администрации Старомеловатского сельского поселения от 14.07.20201 № 16. В целях повышения уровня благоустройства территории Старомеловатского сельского поселения ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий.

 Задачами данной программы является:

- повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению;

- повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей.

 В рамках муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области» средства бюджета в сумме 70,000 тыс. рублей Старомеловатского сельского поселения были направлены на финансирование расходных обязательств в сфере повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение санитарного состояния территории Старомеловатского сельского поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов, 80 %.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 70,000 тыс. руб., израсходовано 70,000 тыс. руб. (100 %); в том числе за счет средств местного бюджета план –70,000 тыс. руб., факт – 70,000 тыс.рублей.