**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУЕВКА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.02.2020г. № 24

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2019 – 2022 годы» за 2019 год

         В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 28 июня 2013 года № 43 «Об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Зуевка», Администрация сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1.     Утвердить  прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Охрана окружающей среды на территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2019 – 2022 годы» за 2019 год.

2.     Опубликовать настоящее постановление в газете «Зуевская весточка».

3.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Глава сельского поселения Зуевка М.А.Решетов

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 26 февраля 2020 года № 24

Отчет о ходе реализации муниципальной программы«Охрана окружающей среды на территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2019 – 2022 годы» за 2019 год

     Цель Программы - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, в том числе формирование экологической культуры населения сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

В 2019 году при решении повышения эффективности охраны окружающей среды на территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области решались такие задачи, как:

-         обеспечение экологической безопасности и качестваокружающей среды на территории сельского поселенияЗуевка;

-         снижение    объемов    негативного    воздействия    на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

-         предотвращение      негативного      воздействия      на окружающую   среду   при   чрезвычайных   ситуациях природного и техногенного характера.

-         сохранение биологического разнообразия и природныхкомплексов;

-         экологическое образование;

-         формирование экологической культуры населения;

-         распространение и пропаганда экологических знаний.

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы «Охрана окружающей среды на территории сельского поселения Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области» на 2019 – 2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования на 2019 год, тыс. руб.  (План) | Объём финансирования на 2019 год, тыс. руб.  (Факт) |
| 1. | Производственный контроль качества воды | 4,0 | 2,4 |
| Итого: | | 4,0 | 2,4 |