АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДАМОВСКИЙ ПОССОВЕТ АДАМОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019                                                                                                                           № 43-п

п. Адамовка

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

в весенне-летний период 2019 года на территории муниципального образования Адамовский поссовет

В соответствии со статьей 30 Федерального Закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 11 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Адамовского поссовета:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2019 года на территории муниципального образования Адамовский поссовет, согласно приложению.

2. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям, независимо от форм собственности, разработать соответствующие планы пожарной безопасности в весенне-летний период 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Ю.А. Карпова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                                                     В.В. Борников

Разослано: в орготдел, в прокуратуру, в дело, Ю.А. Карпову, МУП  «Благоустройство», ГКУ «Адамовское лесничество», ООО « ЖЭК», старосты поселений, КЭС, ВЭС, Газовое хозяйство, Адамовский с/х техникум-филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ.

Исполнитель: Ю.А. Карпов

Приложение                                                                                                         к постановлению администрации

муниципального образования                                                                                                       Адамовский поссовет                                                                                                       от 05.04.2019 №43-п

П Л А Н

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

в весенне-летний период 2019 года на территории муниципального образования Адамовский поссовет

| № п\п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение наличия и исправного состояния источников наружного водоснабжения | МУП «Благоустройство» | до 01.05.2019г. |
| 2. | Обеспечение исправного состояния подъездных путей к водозаборам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения | МУП «Благоустройство» | до 01.05.2019г. |
| 3. | Обеспечение населенных пунктов: противопожарным запасом воды; телефонной связью; средствами звукового оповещения о пожаре; пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техникой (мотопомпами). | Администрация поссовета | Весь период |
| 4. | Обеспечение объектов и территорий, организаций и предприятий первичными средствами пожаротушения | Администрация поссовета, руководители предприятий и организаций | Весь период |
| 5. | Проведение месячника пожарной безопасности | Администрация поссовета | с 26.04.2019 до 26.05.2019г |
| 6. | Активизация работы с населением по пропаганде знаний по пожарной безопасности (проведение разъяснительной работы на сходах граждан, путем подворных обходов, организация размещение в средствах массовой информации, направленных на обучение населения мерам пожарной безопасности в весенне-летний период и действиям при пожарах) | Администрация поссовета, руководители предприятий и организаций | Весь период |
| 7. | Уборка мусора и сухостоя в населенных пунктах, ликвидация несанкционированных свалок; выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий на территории лесных насаждений в границах населенных пунктов (вырубка погибших и поврежденных насаждений, очистка от мусора) с привлечением населения, предприятий, общественных организаций | Администрация поссовета, руководители предприятий и организаций, население и старосты поселков | до 09.05.2019г. |
| 8. | Подготовка жилого сектора к пожароопасному сезону (очистка от мусора чердачных и подвальных помещений, ремонт электрических сетей) | ООО «ЖЭК», старшие МКД | Весь период |
| 9. | Скашивание травы на территории населенных пунктов, вырубка сухих деревьев и кустарников, создающих угрозу распространения пожара, уборка порубочных остатков | Администрация поссовета, МУП «Благоустройство» | Весь период |
| 10. | Проведение противопожарного обустройства лесов, очистка лесных участков от захламления сухой травы, порубочных остатков, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в целях пожаротушения | ГКУ «Адамовское лесничество» | Весь период |
| 11. | Запретить выжигание травы, стерни, соломы и иных горючих материалов на земельных участках с/х назначения. | Администрация поссовета, руководители предприятий и организаций, население и старосты поселков | Весь период |
| 12. | Подготовка объектов с массовым пребыванием людей к пожароопасному сезону | Администрация поссовета, организации не зависимо от форм собственности | Весь период |
| 13. | Организация патрулирования мест массового отдыха людей в лесах и на территориях, прилегающих к лесным массивам | ГКУ «Адамовское лесничество» | Весь период |
| 14 | Создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов, территорий садоводческих, огороднических, объектов отдыха, оздоровительных и других объектов, подверженных угрозе распространения лесных (степных) пожаров | Администрация поссовета, ГКУ «Адамовское лесничество» | до 01.05.2019г. |
| 15. | Создание резервов ГСМ и огнетушащих средств | Администрация поссовета, организации всех форм собственности | Весь период |