

  **АДМИНИСТРАЦИЯ**

сельского поселения Екатериновка

муниципального района Безенчукский

 Самарской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 16.02.2021 года № 28

 с. Екатериновка

**Об оценке эффективности реализации долгосрочных муниципальных программ сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области за 2020 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области от 07.07.2014 г. № 30 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении и реализации муниципальных программ сельского поселения Екатериновка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить оценку эффективности реализации долгосрочных муниципальных программ сельского поселения Екатериновка за 2020 год согласно приложения.

 2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Екатериновка», разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Екатериновка в сети Интернет (http://www.admekaterin.ru).

 3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Екатериновка

муниципального района Безенчукский

Самарской области А.В. Гайдуков

Резепова Любовь Борисовна – специалист 1 категории

 8(846)7631459

Приложение

 к Постановлению от 16.02.2021г. № 28

Об оценке эффективности реализации

 долгосрочных муниципальных программ

 сельского поселения Екатериновка муниципального

 района Безенчукский Самарской области за 2020 год»

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области за 2020 г.**

**Муниципальной программы «Благоустройство и обеспечение безопасности дорожного движения территории сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области на 2018-2020 гг.» в том, числе:**

**1.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Екатериновка на 2018-2020 г.г.»**

Основными *целями* Подпрограммы являются:

- повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в сельском поселении»;

- создание условий для перевода бюджетной сферы сельского поселения Екатериновка на энергосберегающий путь развития.

Оценка эффективности целевых показателеймуниципальной программы

**за 2020** год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование целевого показателя** | **плановый объем финансирования, тыс. руб.** | **фактический объем финансирования, тыс. руб.** | **эффективность** | **Примечание** |
| 1 | Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения:- Содержание линий уличного освещения (оплата уличного освещения)\*- Устройство (ремонт) уличного освещения | 3174 | 3174 | 1 | эффективна  |

Мероприятия программы в основном выполнены.

**Вывод: Подпрограмма признана эффективной.**

**2. Подпрограмма «Благоустройство дорог и обеспечение безопасного дорожного движения в сельском поселении Екатериновка»**

Основными *целями* Подпрограммы являются:

- Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Оценка эффективности целевых показателеймуниципальной программы

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование целевого показателя** | **плановый объем финансирования, тыс. руб.** | **фактический объем финансирования, тыс. руб.** | **эффективность** | **Примечание** |
| 1 | Зимнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования\* | 644 |  644 | 1 | эффективна  |
|  | Летнее содержание улично-дорожной сети, территории общего пользования\* | 534 | 534 | 1 | эффективна |

Мероприятия программы в основном выполнены.

**Вывод: Подпрограмма признана эффективной.**

**3. Подпрограмма «Содержание мест захоронений на территории сельского поселения Екатериновка».**

Основными *целями* Подпрограммы являются:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших; проведение работ по благоустройству территорий захоронений.

Оценка эффективности целевых показателеймуниципальной программы

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование целевого показателя** | **плановый объем финансирования, тыс. руб.** | **фактический объем финансирования, тыс. руб.** | **эффективность** | **Примечание** |
| 1 | Содержание мест захоронений на территории сельского поселения | 21 | 21 | 1 | эффективна  |

Мероприятия программы в основном выполнены.

**Вывод: Подпрограмма признана эффективной.**

4.**Подпрограмма «Благоустройство территории и озеленение в сельском поселении Екатериновка»**

Основными *целями* Подпрограммы являются:

- улучшение экологической обстановки в сельском поселении Екатериновка, снижение уровня воздействия негативных факторов на здоровье населения, восстановление и сохранение зеленых зон.

Оценка эффективности целевых показателеймуниципальной программы

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование целевого показателя** | **плановый объем финансирования, тыс. руб.** | **фактический объем финансирования, тыс. руб.** | **эффективность** | **Примечание** |
| 1 | Благоустройство и озеленение с.п.Екатериновка (вывоз ТБО, уборка и содержание контейнерных площадок посадка деревьев) |  51841 |  51841 | 1 | эффективна  |
|  | Мероприятия по оборудованию детских площадок | 5 |  5 | 1  | эффективна |

Мероприятия программы в основном выполнены.

**Вывод: Подпрограмма признана эффективной.**

**Муниципальная программа**

**«Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области на 2018-2020 гг.»**

Основными *целями* Программы являются:

- улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Оценка эффективности целевых показателеймуниципальной программы

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование целевого показателя** | **плановый объем финансирования, тыс. руб.** | **фактический объем финансирования, тыс. руб.** | **эффективность** | **Примечание** |
|  | Ремонт дороги общего пользования с грунто-щебеночным покрытием в с.Владимировка по ул.Куйбышева | 2221,0 | 2221,0 | 1 | эффективна  |

Мероприятия программы в основном выполнены.

**Вывод: Программа признана эффективной.**