**Отчет главы поселения об итогах реализации Программы социально-экономического развития Мирнинского городского полселения Оричевского района Кировской области на 2012 - 2015 годы**

Уважаемые депутаты Мирнинской поселковой Думы!

На сегодняшнем заседании Мирнинской поселковой Думы мы подводим итоги реализации Программы социально-экономического развития Мирнинского городского полселения Оричевского района Кировской области на 2012 - 2015 годы. Данная программа была принята решением Мирнинской поселковой Думы от 28.02.2012 № 64/2.

Программа была разработана с учетом предложений администраций Мирнинского городского поселения, предприятий, организаций, расположенных на территории МО, прогнозируемых источников и объемов финансовых ресурсов. В краткосрочной и среднесрочной перспективе перед органами местного самоуправления ставились задачи по определению «точек роста» и приоритетных направлений развития территории МО, мобилизация собственных и привлечение внешние инвестиционных ресурсов. Данная программа была призвана объединить усилия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, всего населения на решение актуальных проблем территории, обеспечение наиболее полного и эффективного использования её потенциала.

## Общей стратегической целью настоящей программы являлось повышение уровня жизни населения Мирнинского городского поселения. Для реализации стратегической цели были определены следующие задачи, которые необходимо было решить органам местного самоуправления в период 2012 -2015 годов:

-увеличение поступления неналоговых доходов, доходов от предпринимательской деятельности;

-совершенствование объектов социальной и инженерной инфраструктуры поселка за счет инвестиций федерального бюджета в реализации Федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»;

-формирование и создание объектов собственности поселения;

-участие поселения в приоритетных национальных проектах;

-совершенствование работы в сфере гражданской обороны и обеспечения безопасности населения от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

-проведение предупредительной и профилактической работы по борьбе с терроризмом и экстремизмом на территории поселения;

-всесторонняя поддержка предпринимательства направленная на его дальнейшее развитие в различных сферах экономики;

-развитие духа меценатства в предпринимательской среде в целях решения социальных задач поселения;

-реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунального комплекса;

-благоустройство поселения;

- подготовка проектно-сметной документации и проведение монтажно-строительных работ по строительству распределительной сети газопровода в пгт. Мирный.

-улучшение состояния муниципального жилого фонда;

-развитие культурного досуга жителей поселения, вовлечение в занятия массовым спортом и физической культурой.

В связи с тем, что органы местного самоуправления для реализации своих полномочий на протяжении четырех лет активно привлекали денежные средства из других бюджетных систем бюджетной системы, путем участия в федеральных и региональных программах, увеличивали собственные доходы за счет налоговых и неналоговых поступлений, финансирование Программы составило 69 142,1 тыс. руб., что на 47,7 % выше первоначальных параметров, которые планировалось израсходовать в четырехлетний период на финансирование мероприятий программы (33 000 тыс. руб.).

На основании пункта 1 статьи 130 Конституции РФ местное самоуправление обеспечивает владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью Мирнинского городского поселения. На момент принятия программы в 2012 году казна муниципального образования составляла 107 041 690,6 руб., несмотря на то, что население активно приватизировало муниципальное жилье и его площадь с 2012 года уменьшилась на 2 819 м2 стоимость казны с 2012 по 2015 годов увеличилась в 4,8 раза и составила 519 042 187,47 руб. за счет принятия в муниципальную собственность объектов социальной инфраструктуры, построенных в рамках программы Уничтожения химического оружия, бесхозяйного имущества в виде ВЛ-0,4 кВ по ул. Сов. Армии, водоспускного сооружения, участка газопровода по ул. Спортивной,14, а так же за счет увеличения стоимости объектов коммунальной и социальной инфраструктуры после проведения капитальных ремонтов и приобретения нового оборудования и техники.

Администрация, как исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, управляя муниципальным имуществом в пределах своих полномочий, обеспечивала жизнедеятельность муниципального образования в интересах населения. Свободные производственные мощности, единицы автотранспорта путем аукциона были проданы (здания склада на 200 т., библиотеки д. Брагичи, бассейна, помещения в Пож. депо, автомобили ЗИЛ (автокран), трактор Т- 25, ГАЗ 2153(Волга)), либо сданы в аренду или переданы преференцию. После проведения инвентаризации часть единиц автотранспорта снята с регистрации, списана, и утилизирована.

Были заключены концессионные соглашения с организациями, поставляющими населению тепловую энергию, горячую и холодную воду, осуществляющими водоотведение. Произведена замена насосного оборудования на канализационно-насосной станции, газовой котельной, водозаборных скважинах. В рамках проекта поддержки местных инициатив в д. Брагичи проведена реконструкция наружного водопровода (проложено вновь 1800 м системы холодного водоснабжения) с подключением 30 домовладений к системе холодного водоснабжения и монтажом 3 пожарных гидрантов. В 2014 году осуществлено подключение 39 многоквартирных домов к новой системе наружного водоснабжения в п. Мирный. В связи с этим качество предоставляемых населению услуг в сфере ЖКХ значительно повысилось, ликвидированы миллионные задолженности субъектов коммунальной инфраструктуры по оплате за газ, электрическую энергию перед сбытовыми организациями, уменьшилось количество аварийных ситуаций. С 2013 года население круглогодично получает услугу по горячему водоснабжению.

На контрактной основе в течение реализации программы осуществлялось содержание и ремонт улично-дорожной сети, строительство новых электрических линий уличного освещения в сельских населенных пунктах (д. Храмые, д. Терешичи, д. Новожилы), реконструкция уличного освещения в п. Мирный, с заменой старых светильников на светодиодные и установкой электронных таймеров. В результате проведенных работ улучшилось качество оказываемых услуг, снизилось количество аварий на электрических линиях уличного освещения. Несмотря на увеличение протяженности электрических линий, лимиты потребления электроэнергии не были превышены.

В 2013 году администрацией Мирнинского городского поселения было достигнуто соглашение с ОАО МРСК " Центра и Приволжья" филиал Кировэнерго по обслуживанию ВЛ 10 кВ, построенной в рамках программы УХО. Ввод в эксплуатацию этой линии дал возможность подключения объектов коммунальной инфраструктуры (газовая котельная, водозабор и станция второго подъема) и специальной пожарной части к бесперебойной подаче электроэнергии, что гарантировало исключение аварий в результате отключения электроэнергии, и появилась возможность иметь резервный источник для потребителей поселка Мирный.

Проблема капитального ремонта многоквартирных домов стала самой популярной темой из всех, которые связанны с жилищно-коммунальным хозяйством в Мирнинском городском поселении. В связи с тем, что на уровне государства была создана основа для новых подходов к участию бюджетных денег в финансировании капитального ремонта многоквартирных домов, помещения в которых находятся в частной собственности, на общих собраниях собственников жилых помещений было принято решение об участии поселения в реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищного хозяйства». Для достижения поставленных целей за период 2012-2013 годов из средств федерального бюджета на территорию поселения было привлечено субсидий в размере 10 316 100 рублей. Общая сумма капитального ремонта составила 22 842 600 рублей. На эту сумму было отремонтировано 42 кровли на многоквартирных домах, заменены строительные конструкции крыш и инженерное оборудование, установлены общедомовые приборы учета холодного водоснабжения и электроснабжения, в одном многоквартирном доме выполнен капитальный ремонт инженерных систем водоснабжения. В 2015 году в рамках региональной программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов проведены ремонты систем отопления и водоснабжения в 2 домах по ул. Лесозаводской, заменено электрооборудование в 7 многоквартирных домах, капитально отремонтирована кровля на доме № 2, по ул. Советской в п. Быстряги. Так же приоритетным направлением по улучшению комфортности проживания в поселении стала газификация частного сектора. В 2015 году завершено строительство распределительного газопровода, которое позволило перевести частный жилой фонд со сжиженного на природный газ. 274 собственника жилых помещений заключили договоры на долевое софинансирование строительства газопровода в рамках программы "Газификация Кировской области". Уже 207 домовладений используют природный газ для приготовления пищи и отопления помещений. Проживание в домах, где проведены капитальные ремонты, газоснабжение стало комфортнее, эстетически дома выглядят лучше, снизилось количество обращений граждан по поводу протечек кровли, доставки и заготовки дров и газовых баллонов.

С привлечением бюджетных средств области и местного бюджета капитально отремонтированы объекты, находящиеся в оперативном управлении МККДУ «КСК «Мирный»:

1. Здание спортивного зала на сумму 3 185 213,6 руб. (областной бюджет 3000 тыс. руб.)

2. Здание ДК на сумму 3 800 000 руб. (областной бюджет 2 200 тыс. руб.)

Капитально отремонтированы здания, сооружения и помещения, находящиеся на балансе администрации поселения – кровля, актовый зал, система отопления здания администрации, кровля здания и входная группа спортивной гостиницы, внутренняя система холодного водоснабжения и входная группа гостиницы по ул. Ленина, 35, рекреационные зоны и часть кровли здания общежития по адресу ул. Железнодорожная, 2, две муниципальные квартиры. Капитальный ремонт вышеуказанных объектов способствовал сохранению основных фондов поселения в надлежащем состоянии, предотвратил угрозу аварийных состояний конструкций, позволил избежать потерь по тепловым ресурсам, снизив, тем самым, расходы за тепловую энергию администрации поселения и подведомственного учреждения.

В разделе градостроительной деятельности за четырехлетний период проведена работа по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под всеми многоквартирными домами, под объектами муниципальной собственности: котельная на 5 котлов, бойлерная, дизельная, артезианские скважины в количестве 9 штук, водонапорные башни в количестве 3 штук, здание офисных помещений по ул. Ленина, 26, здания бани, здания склада, под объектами ЖКХ, стоящими на учёте в казне поселения, Домом Культуры, парка у ДК, спортивно-игровая площадка «Егоза»; здание гаража по ул. Лесозаводской, под буровой артезианской скважиной в д. Брагичи, стадиона, а так же на земельные участки, от прав на которые граждане отказались. При заключении договоров аренды на земельные участки, которые являются муниципальной собственностью, арендная плата в размере 100% остается в муниципалитете, благодаря этому в бюджет поселения поступают денежные средства от арендаторов, как юридических, так и физических лиц.

Разработаны и утверждены генеральный план поселения, карты градостроительного зонирования по всем населенным пунктам муниципального образования, внесены изменения в Правила землепользования и застройки. Данные мероприятия позволили сменить зоны ООО «Гринвуд», ИП Маров С.П., газовой котельной для развития производства, а некоторые зоны, предназначенные для огородничества и ведения личного подсобного хозяйства, были сменены на зону жилой застройки, уже с учетом и территории перспективного строительства. Таким образом, все эти мероприятия способствовали развитию территорий Мирнинского городского поселения, а так же создают благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса и предпринимательства. Кроме того, администрацией поселения с субъектами малого предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории поселения в рамках ФЗ-44 "О контрактной системе" было заключено муниципальных контрактов на выполнение работ, поставку товаров и услуг в 2014 году на сумму 286 460 руб. (с 4 ИП), а в 2015 году - 704 354 руб. (с 6 ИП). Так же поддержка малого предпринимательства осуществлялась в рамках реализации программы "Поддержка и развитие предпринимательства на территории Мирнинского городского поселения" в виде предоставления муниципальной преференции (безвозмездная передача имущества в пользование), и проведения конкурсов на право аренды - приоритетом на конкурсе является вид деятельности предпринимателя или ООО, а не арендная плата за помещение. К окончанию реализации программы на территории поселения в сфере торговли продовольственными товарами и общественным питанием занимаются 9 организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), торговлю непродовольственными товарами осуществляют 10 субъектов малого бизнеса. В 2014 году произошел рост числа индивидуальных предпринимателей, оказывающих населению бытовые услуги в сравнении с 2013 годом на 50 %, но снизилось количество ИП, оказывающие транспортные услуги. В целом на экономическом рынке муниципального образования на протяжении трех лет стабильное положение занимает деревообработка, торговля, оказание коммунальных услуг. В 2014 году появилось больше молодых предпринимателей, готовых открыть свой бизнес в сфере оказания бытовых услуг населению.

В 2015 году завершилась техническая паспортизация муниципальных дорог поселения, воздушных электрических линий уличного освещения, водопроводных сетей и сетей водоотведения. Изготовлены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Проведение этих мероприятий позволило проинвентаризировать сети, находящиеся в собственности поселения, уточнить их протяженность и техническое состояние. Протяженность муниципальных дорог после паспортизации увеличилась с 37, 055 км до 42, 036 км, что дает возможность увеличить дорожные фонды, получив при этом в бюджет поселения больше отчислений по акцизам.

Обеспечение достойного качества жизни населения - безусловный приоритет политики, как органов государственной власти, так и органов местного самоуправления. С практической точки зрения каждый человек положительно оценивает качество своей жизни, если есть интересная работа, достойная зарплата, комфортные и удобные жилье и среда проживания. Поэтому, не менее приоритетным для органов местного самоуправления явилось и создание для населения комфортной среды, экологически чистой и привлекательной для проживания.

За период реализации Программы на территории поселения вновь создана зона отдыха у Дома культуры, построено 5 детских площадок и спортивно – игровая площадка «Егоза», благоустроены скверы и парки, дорожный проспект по ул. Ленина, организованы цветники и клумбы, высажены декоративные кустарники, удалены больные и старые деревья, отреставрирован памятник «Погибшим воинам», произведены ремонты моста через р. Погиблица и асфальтного покрытия в п. Мирный, д. Брагичи, благоустроена зона прибрежной полосы с укреплением дамбы у противопожарного водохранилища, запущены мальки рыб карповых пород, произведен ремонт с щебенением грунтовых дорог поселения (п. Быстряги, п. Мирный), организован новый заезд на кладбище, очищены мелиоративные канавы вдоль дорог поселка, ликвидировано 11 несанкционированных свалок, находящихся в черте поселка, установлены урны вдоль тротуаров и дорог, регулярно производилось скашивание травы и подстрижка кустарников на территории п. Мирный и сельских населенных пунктах, в надлежащем состоянии содержался стадион, отремонтированы трибуны, обновился спортивный инвентарь, приобретены тренажеры в тренажерный зал, спортивная форма, батуты и настольные игры в ДК, музыкальная аппаратура и сценические костюмы для творческих коллективов.

Развитие культурного досуга жителей поселения, вовлечение их в занятия массовым спортом и физической культурой – это один из показателей формирования доступной и благоприятной среды проживания. Так в 2015 году обслужено населения в сфере культуры и спорта 9 859 человек, что на 712 человек больше, чем в 2014 году. Количество людей, занимающихся спортом, посещающих спортивные секции, спортивные мероприятия в сравнении с 2013 годом возросло на 65 % и составило 1114 человек.

Безопасность среды проживания – важная составляющая в оценке качества жизни человека, поэтому за период реализации программы социально-экономического развития муниципального образования проведены мероприятия по очистке естественных водоемов, которые используются для тушения пожаров в сельских населенных пунктах – д. Жуки, д. Брагичи, п. Быстряги, д. Тихоненки. К ним организованы подъезды для пожарных автомобилей, установлены знаки. Приобретены пожарные мотопомпы с противопожарным оборудованием (рукава, стволы) и переданы на ответственное хранение лицам, проживающим в д. Тарасовы и п. Быстряги. В д. Брагичи произведен монтаж 3 пожарных гидрантов. В течение 2012- 2015 г.г. на территории поселения производился разбор бесхозных объектов, сараев, хозяйственных построек, организовывалась опашка населенных пунктов для устройства минерализованных полос. Оборудованы стенды с информацией о защите населения от пожаров.

Таким образом, приоритет деятельности органов власти заключается в последовательном повышении качества жизни населения, сокращении бедности, обеспечении достойных условий для жизни людей и развития территории, на которой они проживают.

Качество и благосостояние населения как свойства, составляющие среду и систему обеспечения жизнедеятельности населения Мирнинского городского поселения, начинает постепенно повышаться благодаря различным социальным программам, реализующимся на территории муниципального образования.

Применение программно-целевого метода в  управлении муниципальным образованием является достаточно эффективным, т.к. комплексный подход к решению обозначенных проблем позволяет в рамках определенного финансирования выявить приоритетность целей и задач, а распределение полномочий и ответственности между федеральной, региональной исполнительной властью и органами местного самоуправления повышает эффективность выполнения предложенных программных мероприятий. Это в свою очередь приводит к развитию экономики, социальной сферы, системы управления в муниципальном образовании. А благополучие муниципального образования, общества - это благополучие каждого конкретного человека, каждой семьи.