Приложение №2

Информация

об использовании средств местного бюджета и иных средств, направленных на реализацию муниципальных программ

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятий | | Сроки реализации | | | Участник программы | | | | | | | | | | Источник финансирования | | | Объём финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, руб. | | | | Кассовое исполнение расходов бюджетов по реализации муниципальной программы, руб. | | | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы | | | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,% | | |
| 1. | | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы СП «Деревня Верхнее Гульцово»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | Всего | | | 987 628,11 | | | | 964 112,24 | | |  | | | | 97,61 | |
| 1.1 | | Резервный фонд администрации поселения | | 2019 | | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» | | | | | | | | | | | Местный бюджет | | | 5000,00 | | | | 0 | | | Распоряжения не издавались, нет необходимости | | | | 0 | |
| 1.2 | | Обеспечение реализации муниципальной программы | | 2019 | | Администрация СП «Деревня Верхнее гульцово» | | | | | | | | | | | Местный бюджет | | | 982 628,11 | | | | 964 112,24 | | | Расходы произведены в полном объёме, оптимизация расходов | | | | 97,61 | |
| 2. | | **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории**  **СП «Деревня Верхнее Гульцово»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1. Противопожарные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | Всего | | | 26 000,00 | | | | 1300,00 | | |  | | | | 5 | |
| 2.1.1 | | Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность населенных пунктов | | 2019 | | | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» | | | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | 26 000 | | | | 1 300 | | | Расходы произведены в полном объёме, оптимизация расходов | | | | 5 | |
| 3. | | **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории сельского поселения**  **«Деревня ВерхнееГульцово»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Обеспечение функционирования сельского дома культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | Всего | | | 1 682 438.00 | | | | 864 890,62 | | |  | | | | | 51,4 |
| 3.1.1 | | Обеспечение функционирования сельского Дома культуры | | 2019 | | | | | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» | | | | | | | | Средства местного бюджета | | | 1 682438,00 | | | | 864 890,62 | | | сложившаяся экономия по коммунальным услугам, кап.ремонту СДК | | | | | 51,4 |
| 3.1.2 | | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образованй, основанных на местных инициативах (ремонт клубов) | | 2019 | | | | | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» | | | | | | | | Средства местного бюджета, средства областного бюджета | | | 626  955,00,из них местный бюджет 62677,00  средства района 43874,00  средства населения 31339,  средства област.488879,00 | | | | 551 727,00,из них средства населения 31 525, местный бюджет 55172,60,средства района 38 620,82,средства области426407,58 | | |  | | | | | 88 |
| 4. | | **Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | Всего | | | 761 731,65 | | | | 593 643,19 | | | |  | | | | | 77,93 |
|  | | 1. Уличное освещение территории населенных пунктов сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | Всего | | | 274 294,02 | | | | 179  018,95 | | |  | | | | | 65,26 |
| 4.1.1 | | Организация и содержание уличного освещения | | 2019 | | | | | | Администрация СП «Деревня Думиничи» | | | | | | | Средства местного бюджета, средства областного бюджета | | | 274 294,02 – всего, | | | | 179 018,95 – всего, | | | несвоевременное предоставление документов на оплату | | | | | 65,26 |
|  | | 2. Организация и содержание объектов благоустройства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | |  | | | | Всего | | | | | 110 341,19 | | | | 55 121,30 | | |  | | | | | 50 |
| 4.2.1 | | Работы по благоустройству территории сельского поселения | | 2019 | | | | | | | Администрация СП «Деревня Думиничи» | | | | Средства местного бюджета | | | | | 110 341,19 | | | | 55 121,30 | | | Работы выполнены в полном объеме, экономия средств | | | | | 50 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Исполнение полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | |  | | | | итого | | | | | 178 490,40 | | | | 178 490,40 | | |  | | | | | 100 |
| 4.3.1 | | Организация сбора и вывоза ТКО на территории сельского поселения «Деревня ВерхнееГульцово» | | 2019 | | | | | | | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» | | | | Средства районного бюджета | | | | | 178 490,40 | | | | 178 490,40 | | |  | | | | | 100 |
| 4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | Всего | | | 137 300,00 | | | | 119 706,50 | | |  | | | | | 87,2 |
| 4.4.1 | | Ритуальные услуги | 2019 | | | | | | | | | | | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» | | | Средства районного бюджета | | | 137 300,00 | | | | 119 706,50 | | | расходы произведены в полном объёме согласно заявленных сумм, оптимизация расходов | | | | | 87,2 |
| 5.Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирного дома. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,5.1 | | Внесение имущественного взноса | 2019 | | | | | | | | | | | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» | | |  | | | 41 306.04 | | | | 41 306,04 | | |  | | | | | 100 |
| **6.Мероприятия в области кадастровых работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | | **мероприятия в области кадастровых работ** | | **2019** | | | | | | | | | **Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово»** | | | |  | | | | **20 000,00** | | | | **20 000,00** | | |  | **100** | | | |
| 5. | | **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Воспитание молодежи и подготовка ее к службе в вооруженных силах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | Всего | | | 12000,00 | | | | 3000,00 | | | |  | | | | | 25 |
| 5.1.1 | | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | | 2019 | | | | | | | | | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» | | | Средства местного бюджета | | | 12000,00 | | | | 3000,00 | | | | Программа выполнена, экономия денежных средств | | | | | 25 |
| 6. | **Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | |  | | | Всего | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |