Приложение №2

Информация

об использовании средств местного бюджета и иных средств, направленных на реализацию муниципальных программ

 за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Участник программы | Источник финансирования | Объём финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, руб. | Кассовое исполнение расходов бюджетов по реализации муниципальной программы, руб. | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,% |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы СП «Деревня Верхнее Гульцово»** |
|  |   |  |  | Всего | 987 628,11 | 964 112,24 |  | 97,61 |
| 1.1 | Резервный фонд администрации поселения | 2019 | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» | Местный бюджет |  5000,00 | 0 | Распоряжения не издавались, нет необходимости | 0 |
| 1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 2019 | Администрация СП «Деревня Верхнее гульцово» | Местный бюджет | 982 628,11 | 964 112,24 | Расходы произведены в полном объёме, оптимизация расходов | 97,61 |
| 2. | **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории** **СП «Деревня Верхнее Гульцово»** |
|  | 1. Противопожарные мероприятия
 |
|  |  |  |  | Всего | 26 000,00 | 1300,00 |  | 5 |
| 2.1.1 | Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность населенных пунктов | 2019 | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» | Средства местного бюджета | 26 000 | 1 300 | Расходы произведены в полном объёме, оптимизация расходов | 5 |
| 3. |  **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории сельского поселения** **«Деревня ВерхнееГульцово»** |
| 1. Обеспечение функционирования сельского дома культуры
 |
|  |  |  |  | Всего | 1 682 438.00 | 864 890,62 |  | 51,4 |
| 3.1.1 | Обеспечение функционирования сельского Дома культуры | 2019 | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» | Средства местного бюджета | 1 682438,00 | 864 890,62 | сложившаяся экономия по коммунальным услугам, кап.ремонту СДК  | 51,4 |
| 3.1.2 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образованй, основанных на местных инициативах (ремонт клубов) | 2019 | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» | Средства местного бюджета, средства областного бюджета | 626  955,00,из них местный бюджет 62677,00средства района 43874,00средства населения 31339,средства област.488879,00 | 551 727,00,из них средства населения 31 525, местный бюджет 55172,60,средства района 38 620,82,средства области426407,58 |  | 88 |
| 4. | **Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово»** |
|  |  |  |  | Всего | 761 731,65 | 593 643,19 |  |  77,93 |
|  |  1. Уличное освещение территории населенных пунктов сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово»  |
|  |  |  |  | Всего | 274 294,02 | 179  018,95 |  | 65,26 |
| 4.1.1 | Организация и содержание уличного освещения | 2019 | Администрация СП «Деревня Думиничи» | Средства местного бюджета, средства областного бюджета | 274 294,02 – всего,  | 179 018,95 – всего,  | несвоевременное предоставление документов на оплату | 65,26 |
|  |  2. Организация и содержание объектов благоустройства  |
|  |  |  |  | Всего | 110 341,19 | 55 121,30 |  | 50 |
| 4.2.1 | Работы по благоустройству территории сельского поселения | 2019 | Администрация СП «Деревня Думиничи» | Средства местного бюджета | 110 341,19 | 55 121,30 | Работы выполнены в полном объеме, экономия средств | 50 |
|  |
| 3. Исполнение полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов |
|  |  |  |  | итого | 178 490,40 | 178 490,40 |  | 100 |
| 4.3.1 | Организация сбора и вывоза ТКО на территории сельского поселения «Деревня ВерхнееГульцово» | 2019 | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» | Средства районного бюджета | 178 490,40 | 178 490,40 |  | 100 |
| 4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
|  |  |  |  | Всего | 137 300,00 | 119 706,50 |  | 87,2 |
| 4.4.1 | Ритуальные услуги | 2019 | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» | Средства районного бюджета | 137 300,00 | 119 706,50 | расходы произведены в полном объёме согласно заявленных сумм, оптимизация расходов | 87,2 |
|  5.Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирного дома. |
| 4,5.1 | Внесение имущественного взноса | 2019 | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» |  | 41 306.04 | 41 306,04 |  | 100 |
| **6.Мероприятия в области кадастровых работ** |
| 4.6.1 | **мероприятия в области кадастровых работ** | **2019** | **Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово»** |  | **20 000,00** | **20 000,00** |  | **100** |
| 5. | **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово»** |
| 1. Воспитание молодежи и подготовка ее к службе в вооруженных силах Российской Федерации
 |
|  |  |  |  | Всего | 12000,00 | 3000,00 |  | 25 |
| 5.1.1 | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | 2019 | Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» | Средства местного бюджета | 12000,00 | 3000,00 |  Программа выполнена, экономия денежных средств | 25 |
| 6. | **Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»** |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
| 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |