6+

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калужская область**

**Думиничский район**

**Администрация сельского поселения**

**«СЕЛО МАКЛАКИ»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» декабря 2019 года № 39

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по повышению**

**значений показателей доступности для**

**инвалидов объектов и услуг на 2019 – 2022 годы**

 В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», в силу ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», администрация сельского поселения «Село Маклаки»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2019 – 2022 годы, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения «Село Маклаки».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.И. Лазукова

Приложение

к Постановлению

Администрации сельского поселения

 «Село Маклаки» от 04.12.2019 № 39

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

 **(«дорожная карта»)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов**

**и услуг на 2019 – 2022 годы**

**Общее описание «дорожной карты»**

 **Нормативно-правовые основания** разработки Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования сельское поселение «Село Маклаки» («дорожная карта»):

- Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» пункт 1 части 4 статьи 26;

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,

 **Обоснование целей и задач** обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг на территории сельского поселения «Село Маклаки».

        Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

            Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям социальной сферы;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления муниципальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения;

- обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам культуры, искусства, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

- развитие социального партнерства между органами местного самоуправления сельского поселения «Село Маклаки» и общественными организациями инвалидов.

 Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации «дорожной карты» с 2019 по 2022 годы.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом, повысить доступность, качество жизни и услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, утвержденных решением сельской Думы сельского поселения о бюджете сельского поселения на соответствующий год. При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию мероприятий «дорожной карты», в установленном порядке вносятся предложения о корректировке перечня мероприятий.

 Руководители органов, определенные исполнителями мероприятий «дорожной карты», несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

 Контроль за исполнением «дорожной карты» и оценку эффективности реализации осуществляет администрация сельского поселения «Село Маклаки».

 В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» определены показатели доступности, представленные в таблице 1 повышения значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Таблица 1

**Повышение значений показателей доступности объектов и услуг**

**для инвалидов и других маломобильных групп населения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | **Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2020 год** |
| Доля административных регламентов оказания муниципальных услуг, содержащих требования по обеспечению условий доступности в общем количестве реализуемых административных регламентов | % |  100 |  100 |  100 |  100 |  100 | Администрация сельского поселения«Село Маклаки» |
| Количество административных зданий, оборудованных кнопкой вызова | ед. |  1 |  0 |  0 |  0 |  0 | Администрация сельского поселения«Село Маклаки» |
| Количество парковочных мест, специально оборудованных для автотранспорта инвалидов и маломобильных групп населения | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения«Село Маклаки» |
| Доля культурных, досуговых, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других маломобильных групп населения от общего числа мероприятий в год | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Заведующая Маклаковским СДК |

Таблица 2

**Перечень мероприятий,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг**

**для инвалидов и других маломобильных групп населения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| **Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями**  |
| 1.1. | Проведение моноторинга доступности объектов социальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Село Маклаки» | Методика, позволяющая объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН с возможностью учета региональной специфики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627  | администрация СП, учреждения культуры СП | 2019-2020гг. | Выявление нарушений требований доступности с целью их устранения |
| 1.2. | Оборудование парковочных мест для автотранспорта инвалидов и других маломобильных групп населения | СП 59.13330.2011Свод правил«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | Администрация сельского поселения «Село Маклаки»  | 2019-2022гг. | Доступность зданий администрации и клуба для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.3. | Оборудование кнопкой «вызова» специалиста местной администрации для возможности подачи инвалидами обращений в местную администрацию | СП 59.13330.2011Свод правил«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»Актуализированная редакция СниП 35-01-2001 | Администрация сельского поселения «Село Маклаки»  | 2019-2022гг | Доступность зданий администрации для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 2.1. | Включение требований к обеспечению условий доступности предоставляемых муниципальных услуг в административные регламенты их предоставления | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  | Администрация сельского поселения «Село Маклаки» | до 01.01.2021 года, далее по мере внесения изменений в нормативные правовые акты федерального и регионального уровня | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 2.2. | Мониторинг инвалидов, проживающих на территории сельского поселения «Село Маклаки» |  | Администрация сельского поселения «Село Маклаки» | 2019-2022гг | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 2.3. | Организация и проведение конкурсов, выставок, культурно-массовых, развивающих, мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | учреждения культуры сельского поселения «Село Маклаки» ( Маклаковский СДК и библиотека) | 2019-2022гг | Устранение социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе |
| 2.4. | Проведение внестационарных мероприятий, организация мероприятий по «книгоношеству» для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | учреждения культуры сельского поселения «Село Маклаки» (Маклаковский СДК и библиотека) | 2019-2022гг | Увеличение доли инвалидов и других маломобильных групп населения, охваченных внестационарными формами культурного обслуживания |