СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПРОГРЕССОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**РЕШЕНИЕ**

от 06 сентября 2023г. № 121

с. Михайловка 1-я

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области от 01.12.2017 № 124 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2017-2028 годы» ( в редакции решений от 22.10.2018 № 162, от 10.06.2020 № 222)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Совет народных депутатов Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области **р е ш и л:**

1.Внести в решение Совета народных депутатов Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области от 01.12.2017 № 124 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2017-2028 годы» (в редакции решений Совета народных депутатов Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области от 22.10.2018 № 162, от 10.06.2020 № 222) изменения, изложив Программу в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области «Прогрессовский муниципальный вестник»

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава

Прогрессовского сельского поселения Е.В.Сысоев

Приложение

к решению Совета народных

депутатов Прогрессовского

сельского поселения

Панинского муниципального района Воронежской области

от 06.09.2023 г. № 121

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОГРЕССОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА**  **2017-2028 ГОДЫ**

**ПАСПОРТ**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОГРЕССОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА**  **2017-2028 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района на 2017-2027годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | * Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р «План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»; * Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; * Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * Устав Прогрессовского сельского поселения |
| Заказчик Программы:  Местонахождение:  Разработчик Программы: | Администрация  Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области  Воронежская область, Панинский район, с. Михайловка 1-я, ул. Центральная, д.4  Администрация Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
| Цели Программы | * обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; * обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; * достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; * обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения. |
| Задачи Программы | * анализ социально-экономического развития сельского поселения, наличия и уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры; * прогноз потребностей населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2032 года; * формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; * оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; * предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения сельского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Улучшение эксплуатационного состояния объектов;  Обеспечение комфортных и безопасных условий для граждан в учреждениях социальной сферы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Реконструкция здания сельского клуба с библиотекой;  2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;  3. Реконструкция объектов водоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2017 – 2027 гг.  1 этап – с 2018 по 2023годы  2 этап – с 2024 по 2027 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | * сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения; * улучшение эксплуатационного состояния объектов; * обеспечение комфортных и безопасных условий для граждан ; * территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры сельского поселения. |

**1. Введение**

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития Прогрессовского сельского поселения (далее – поселение) отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития поселения.

**2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области**

**2.1 Анализ социального развития Прогрессовского сельского поселения**

Общая площадь Прогрессовского сельского поселения составляет 13,975 га. Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила 1407 человек.

**Наличие земельных ресурсов Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Количество |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского (городского) поселения - всего | тыс. га | 13,975 |
| в том числе: |  |  |
| в федеральной собственности | тыс. га |  |
| в областной собственности | тыс. га | 0,198 |
| в муниципальной собственности | тыс. га | 3,152 |
| в собственности юридических лиц | тыс. га |  |
| в собственности физических лиц | тыс. га | 10,625 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов – всего | тыс. га | 1,099 |
| в том числе: |  |  |
| - площадь приусадебных участков | тыс. га | 0,530 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения - всего | тыс. га | 12,106 |
| в том числе: |  |  |
| - пашня | тыс. га | 8,721 |
| - сенокосы | тыс. га | 0,893 |
| - пастбища | тыс. га | 2,017 |
| - многолетние насаждения | тыс. га | 0,036 |
| - залежь | тыс. га | 0,439 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики,  обороны - всего | тыс. га | 0,051 |
| 5 | Земли рекреации\* | тыс. га |  |
| 6 | Земли лесного фонда | тыс. га | 0,683 |
| 7 | Земли водного фонда | тыс. га | 0,036 |
| 8 | Земли запаса | тыс. га |  |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 94 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.

**Административное деление**

Территория Прогрессовского сельского поселения входит в состав Панинского муниципального района Воронежской области.

В 2015 году в соответствии с Законом Воронежской области от 13 апреля 2015 года № 42-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Панинского муниципального района Воронежской области» были преобразованы Борщевское сельское поселение и Прогрессовское сельское поселение, входящие в состав Панинского муниципального района Воронежской области, путем объединения в Прогрессовское сельское поселение с административным центром в селе Михайловка 1-я.

Сельское поселение включает в себя шесть населённых пунктов: село Михайловка 1-я, село Ивановка, село Марьевка, село Никольское, село Борщево, село Пады.

**Демографическая ситуация**

 Общая  численность  населения Прогрессовского сельского поселения на 01.01.2017 года  составила 1407 человек.

**Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1. Рождаемость, чел. | 9 | 2 | 5 |
| 2. Смертность, чел. | 8 | 9 | 18 |
| - в т.ч. в трудоспособном возрасте | 3 | 3 | 2 |
| 3. Естественная убыль (прирост) населения, чел. | 1 | -20 | -13 |
| 4. Миграция, чел. |  |  |  |
| -число прибывших,чел | 19 | 2 | - |
| -число убывших,чел | 19 | 45 | - |
| 5. Уровень детской смертности, умерло детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся | - | - | - |

Таб.2

Демографическая ситуация в поселении в 2017 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс  населения  также не улучшается, из-за превышения числа убывших над числом прибывших на территорию поселения.

 Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

**Рынок труда в поселении**

Численность трудоспособного населения - 819 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 58 процентов. Большая часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения (Воронеж, Москва, р.п. Панино, и др.)

Таб.3

|  |  |
| --- | --- |
| Количество жителей всего | 1408 |
| Количество жителей трудоспособного возраста | 819 |
| Количество трудоустроенных жителей | 426 |
| Количество дворов | 710 |
| Количество пенсионеров | 391 |

Из приведенных данных видно, что 52% граждан трудоспособного возраста трудоустроены, но вынуждены работать за пределами сельского поселения из-за отсутствия производства и рабочих мест. Пенсионеры составляют 27,7% населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать занятость населения.

**Развитие отраслей социальной сферы**

Прогнозом на 2017 год и на период до 2027 года определены следующие приоритеты социального развития поселения:

-повышение уровня жизни населения поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в поселении;

-сохранение культурного наследия.

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры**

**Культура**

Предоставление услуг населению в области культуры в Прогрессовском сельском поселении осуществляют:

- Прогрессовский СДК в с. Михайловка 1-я . В Доме культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

**Физическая культура и спорт**

Таб.4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Адрес | Состояние |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Спортивный зал МКОУ СОШ  МКОУ 1-Михайловская СОШ | с. Михайловка 1-я, ул. Школьная,1 | Хорошее |
| 2 | Спортивная площадка | с. Михайловка 1-я, ул. Школьная,1А | Хорошее |

В Прогрессовском сельском поселении ведется спортивная работа в многочисленных секциях. При школе имеется стадион, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на коньках, на лыжах.

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади обеспечивает населения по существующим нормативам на количество населения в поселении.

**Образование**

На территории поселения находится 1 школа,.

Таб.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Этажн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МКОУ 1 –Михайловская СОШ | с. Михайловка 1-я, ул. Школьная,1 | 2 |

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. В общеобразовательных учреждениях трудятся порядка 15 педагогов, большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование.

Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.

**Здравоохранение**

            На территории поселения находится следующие медучреждения.

Таб.6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Наименование учреждения** | **Кол-во** |
| с. Михайловка 1-я | 1 Михайловский ФАП с аптекой | 1 |
| с. Ивановка | Ивановский ФАП с аптекой | 1 |
| с. Борщево | Борщевский ФАП | 1 |

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

          низкий жизненный уровень,

          отсутствие средств на приобретение лекарств,

          низкая социальная культура,

          малая плотность населения,

          высокая степень алкоголизации населения поселения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

**Жилищный фонд**

**Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения**

**Данные о существующем жилищном фонде**

Таб.7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | На 01.01. 2017г. |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 46195,2 тыс. м2 |
|  | муниципальный | 1261 |
|  | частный | 44934,2кв. м2 |
| 3 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | - |

Жители сельского поселения активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Молодой семье доступное жилье», «Развитие сельских территорий». Субсидии поступают из федерального и областного бюджетов и выделяются гражданам на строительство приобретение жилья до 70% от стоимости  построенного приобретенного жилья.

           Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

**2.3. Основные стратегическими направлениями развития Прогрессовского сельского поселения**

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития сельского поселения должны стать следующие действия:

**Экономические:**

1. Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.
2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

**Социальные:**

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

1. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

- участие граждан в социальных контрактах;

-восстановление пастбищ;

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях;

1. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих, инструкторов по спорту);

-помощь членам их семей в устройстве на работу;

-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

1. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно-курортное лечение);

1. Привлечение средств из районного, областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

- на восстановление водопроводов (по программе «Чистая вода»);

- по ремонту и строительству жилья (по программе «Ветхое жильё»);

- по программам «Молодая семья», «Сельское жилье», «Жилье для молодых специалистов», ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения;

1. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью удаленных и труднодоступных поселков поселения.
2. Освещение населенных пунктов поселения.
3. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри поселковых дорог.
4. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения.

**2.4. Система основных программных мероприятий по развитию Прогрессовского сельского поселения**

  Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

  Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2017-2028 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

**2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Прогрессовского сельского поселения**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области разработана в соответствии и с учётом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.
2. Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Прогрессовского сельского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Прогрессовского сельского поселения на 2017-2027 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и модернизации социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

**2.6. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

Согласно генерального плана Прогрессовского сельского поселения произойдет незначительное увеличение численности населения поселения, а следовательно, и увеличение градостроительной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод что на протяжение 2017-2028 годов будет наблюдаться повышенный спрос на социальные услуги.

**2.7. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения**

По состоянию на 01.01.2017 г. Прогрессовское сельское поселение Панинского муниципального района Воронежской области имеет всю необходимую нормативно-правовую базу, для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"

Генеральный план муниципального образования Прогрессовского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области утверждённый Решением Совета народных депутатов Прогрессовского сельского поселения №126 от 01.12.2017.

**2.8.** **Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.**

Для более качественного функционирования обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального образования**.**

**Раздел 3. Основные стратегические направления развития поселения**

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

**Экономические:**

1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

**Социальные**:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

 -помощь членам их семей в устройстве на работу;

 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение);

5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

 - на восстановление водопроводов;

- по ремонту и строительству жилья;

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения.

6.   Освещение поселения.

7.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри поселковых дорог.

**Раздел 4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения**

  Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

  Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения.

Мероприятия Программы социального развития поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2017-2028 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

**Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников**

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда;

- развитие социальной инфраструктуры Прогрессовского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период с 2017 по 2027 годы.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Прогрессовского сельского поселения:

1. Капитальный ремонт учреждений культуры;
2. Капитальный ремонт администрации сельского поселения;
3. Развитие транспортной коммуникации.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

**Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств**

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Прогрессовского сельского поселения

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2027 годов составляет 1151,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 320,0 тыс. рублей;

2018 год - 110,0 тыс. рублей;

2019 год - 61,9,0 тыс.рублей;

2020 год - 30,0 тыс.рублей

2021год- 110,0 тыс.рублей

2022 год - 110,0 тыс.рублей

2023 год - 110,0 тыс.рублей

2024 год - 110,0 тыс.рублей

2025 год - 110,0 тыс.рублей

2026 год - 110,0 тыс.рублей

2027 год - 110,0 тыс.рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | | Наименование инвестиционного проекта, программного мероприятия МП | Срок реализации инвестпроекта, мероприятия | Ответственный исполнитель инвестиционного проекта, мероприятия | Наименование программ, в рамках которых реализуется мероприятие | Объемы финансирования, тыс.рублей | | | | | | Целевой показатель, на достижение которого направлен проект, мероприятие |
| всего | в т.ч. по источникам | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
|  | **1. Некоммерческая (социальная) часть** | | | | | | | | | | | |
|  | **1.1. Доступность и качество жилья** | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прочие** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **2016г.**  **2027г.** | Администрация Прогрессовского сельского поселения | **1. МП: Экономическое развитие и инновационная экономика** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Мероприятие: Обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | | | 2016г |  |  | 702,2 |  |  |  | 702,2 |  |  |
| 2017г |  |  | 724,0 |  |  |  | 724,0 |  |  |
| 2018г |  |  | 798,2 |  |  |  | 798,2 |  |  |
| 2019г |  |  | 798,2 |  |  |  | 798,2 |  |  |
| 2020г |  |  | 798,2 |  |  |  | 798,2 |  |  |
|  | | | 2021-2027 |  |  | 798,2 |  |  |  | 798,2 |  |  |
| 1.2.Мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» | | | 2016г |  |  | 2513,0 |  |  |  | 2513,0 |  |  |
| 2017г |  |  | 2592,2 |  |  |  | 2592,2 |  |  |
| 2018г |  |  | 1042,4 |  |  |  | 1042,4 |  |  |
| 2019г |  |  | 1042,4 |  |  |  | 1042,4 |  |  |
| 2020г |  |  | 1042,4 |  |  |  | 1042,4 |  |  |
| 2021-2027 |  |  | 1042,4 |  |  |  | 1042,4 |  |  |
| 1.3.Мероприятие на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | | | 2016г |  |  | 6,2 |  | 6,2 |  |  |  |  |
| 2017г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Мероприятие на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района» | | | 2016г |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,0 |  |  |
| 2017г |  |  | 24,0 |  |  |  | 24,0 |  |  |
| 2018г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **2016г.**  **2027г.** | Администрация Прогрессовского сельского поселения | **2. МП: Управление муниципальными финансами** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Мероприятие: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | 2016г |  |  | 68,9 | 68,9 |  |  |  |  |  |
| 2017г |  |  | 68,3 | 68,3 |  |  |  |  |  |
| 2018г |  |  | 68,3 | 68,3 |  |  |  |  |  |
| 2019г |  |  | 68,3 | 68,3 |  |  |  |  |  |
| 2020г |  |  | 68,3 | 68,3 |  |  |  |  |  |
| 2021-2027 |  |  | 68,3 | 68,3 |  |  |  |  |  |
|  | | | **2016г.**  **2027г.** | Администрация Прогрессовского сельского поселения | **3. МП: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.мероприятие в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров» | | | 2016г |  |  | 0,0 |  |  |  | 00,0 |  |  |
| 2017г |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 2018г |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |
| 2019г |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |
| 2020г |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |
| 2021-2027 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | | | **2016г.**  **2027г.** | Администрация Прогрессовского сельского поселения | **4. МП: Развитие транспортной системы** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | 2016г |  |  | 854,6 |  |  |  | 854,6 |  |  |
| 2017г |  |  | 206,5 |  | 86,5 |  | 120,0 |  |  |
| 2018г |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 2019г |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 2020г |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 2021-2027 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | | | **2016г.**  **2027г.** | Администрация Прогрессовского сельского поселения | **5. МП: Обеспечение доступным и ком-фортным жильем и коммуналь-ными услугами населения** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» | | | 2016г |  |  | 00,0 |  |  |  | 00,0 |  |  |
| 2017г |  |  | 120,1 |  |  |  | 120,1 |  |  |
| 2018г |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 2019г |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 2020г |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 2021-2027 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 5.2. мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета | | | 2016г |  |  | 36,3 |  |  |  | 36,3 |  |  |
| 2017г |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 2018г |  |  | 00,0 |  |  |  | 00,0 |  |  |
| 2019г |  |  | 00,0 |  |  |  | 00,0 |  |  |
| 2020г |  |  | 00,0 |  |  |  | 00,0 |  |  |
| 2021-2027 |  |  | 00,0 |  |  |  | 00,0 |  |  |
| 5.3. мероприятие в области обеспечения поселения уличным освещением» | | | 2016г |  |  | 256,0 |  | 28,4 |  | 227,6 |  |  |
| 2017г |  |  | 190,0 |  |  |  | 190,0 |  |  |
| 2018г |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |
| 2019г |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 2020г |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 2021-2027 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 5.4. мероприятие по озеленению территории в границах поселения | | | 2016г |  |  | 00,0 |  |  |  | 00,0 |  |  |
| 2017г |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 2018г |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 2019г |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 2020г |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 2021-2027 |  |  | 00,0 |  |  |  | 00,0 |  |  |
| 5.5. мероприятие по организации и содержанию мест захоронения | | | 2016г |  |  | 00,0 |  |  |  | 00,0 |  |  |
| 2017г |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 2018г |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 2019г |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 2020г |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |
|  | | | 2021-2027 |  |  | 00,0 |  |  |  | 00,0 |  |  |
| 5.6. мероприятие по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным | | | 2016г |  |  | 103,4 |  | 4,9 |  | 98,5 |  |  |
| 2017г |  |  | 83,7 |  | 3,7 |  | 80,0 |  |  |
| 2018г |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 2019г |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 2020г |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 2021-2027 |  |  | 00,0 |  |  |  | 00,0 |  |  |
|  | | | **2016г.**  **2027г.** | Администрация Прогрессовского сельского поселения | **6. МП: Развитие культуры и туризма** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов | | | 2016г |  |  | 549,3 |  |  |  | 549,3 |  |  |
| 2017г |  |  | 637,1 |  |  |  | 637,1 |  |  |
| 2018г |  |  | 409,5 |  |  |  | 409,5 |  |  |
| 2019г |  |  | 409,5 |  |  |  | 409,5 |  |  |
| 2020г |  |  | 409,5 |  |  |  | 409,5 |  |  |
| 2021-2027 |  |  | 409,5 |  |  |  | 409,5 |  |  |
| 6.2. мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – библиотек» | | | 2016г |  |  | 209,8 |  |  |  | 209,8 |  |  |
| 2017г |  |  | 233,3 |  |  |  | 233,3 |  |  |
| 2018г |  |  | 224,2 |  |  |  | 224,2 |  |  |
| 2019г |  |  | 224,2 |  |  |  | 224,2 |  |  |
| 2020г |  |  | 224,2 |  |  |  | 224,2 |  |  |
| 2021-2027 |  |  | 00,0 |  |  |  | 00,0 |  |  |
|  |  | | **2016г.**  **2027г.** | Администрация Прогрессовского сельского поселения | **7. МП: Социальная поддержка граждан** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. мероприятие «Обеспечение мер социальных гарантий муниципальных служащих в связи с выходом их на пенсию» | | | 2016г |  |  | 63,6 |  |  |  | 63,6 |  |  |
| 2017г |  |  | 320,0 |  |  |  | 320,0 |  |  |
| 2018г |  |  | 110,0 |  |  |  | 110,0 |  |  |
| 2019г |  |  | 61,9 |  |  |  | 61,9 |  |  |
| 2020г |  |  | 61,9 |  |  |  | 61,9 |  |  |
| 2021-2027 |  |  | 61,9 |  |  |  | 61,9 |  |  |
| **ВСЕГО по некоммерческим мероприятиям** | | |  | Администрация Прогрессовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2016г** |  | **5376,3** | **68,9** | **39,5** |  | **5267,9** |  |  |
| **2017г** |  | **5264,2** | **68,3** | **90,2** |  | **5105,7** |  |  |
| **2018г** |  | **2689,6** | **68,3** |  |  | **2621,3** |  |  |
| **2019г** |  | **2634,5** | **68,3** |  |  | **2566,2** |  |  |
| **2020г** |  | **2634,5** | **68,3** |  |  | **2566,2** |  |  |
| **2021-2027** |  |  | **2390,3** | **68,3** |  |  | **2322,0** |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 7. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры - это комплекс мероприятий, проводимых в областях: образования, здравоохранения, культуры, физического воспитания и спорта в границах Прогрессовского сельского поселения.

Целью программы являются:

* обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры.
* обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
* обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры сельского поселения на 2017-2027 годы в соответствии с установленными потребностями.
* обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения.
* обеспечение развития социальной инфраструктуры Прогрессовского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения, улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры сельского поселения, повышение уровня здоровья населения, создание условий для занятий спортом.

**Раздел 8.   Оценка эффективности мероприятий Программы**

  Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь следующих показателей социального развития поселения в 2017 году по отношению к 2027 году.

За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодный объемы  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан. В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

**Раздел 9.    Организация контроля за реализацией Программы**

        Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Дмитриевского сельского поселения.

        Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

         Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством главы сельского поселения.

Глава поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения в областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из областного бюджета на очередной финансовый год;

- реализации мероприятий Программы поселения.

     Специалист администрации поселения осуществляет следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

 -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

**Раздел 10.   Механизм обновления Программы**

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**Раздел 10.1.** **Предложения по совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы**

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения.

**Раздел 11. Заключение**

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов поселения.

**Ожидаемые результаты:**

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. Проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

2.  Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

3.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

4.  Повышения благоустройства поселения;

5.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

6.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.