СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Председатель Собрания представителей Начальник отдела по делам

сельского поселения Заволжье ГО ЧС администрации

муниципального района Приволжский Приволжского района

С.А. Макаров Д.А. Накрайников

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы**:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2020 – 2024 годы»

**Ответственный исполнитель**: администрация сельского поселения   
Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области.

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица сельского поселения – ответственного исполнителя**: глава сельского поселения Заволжье Александр Иванович Подопригора,   
тел.: 8 (84647) 97426, e-mail: [zavolzhie.pv@yandex.ru](mailto:zavolzhie.pv@yandex.ru)

**Соисполнители программы:**

- Филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» ПСО № 45

- редакция районной газеты «Приволжский вестник»;

- физические и юридические лица, проживающие и расположенные на территории сельского поселения

-ОНД муниципальных районов Безенчукский, Приволжский и Хворостянский

**Отчетный год:** 2023 год.

**Дата составления отчета**: 14.02.2024 года

**Пояснительная записка**

**1. Результаты реализации основных мероприятий   
муниципальной программы в отчетном году**

Целью муниципальной программы является:

- совершенствование системы подготовки всех категорий населения в области ГО ЧС, создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в сельском поселении, сокращение людских и материальных потерь от огня, повышение безопасности населения и защищенности важных объектов от угроз природного и техногенного характера.

Задачи программы:

- развивать и совершенствовать техническую оснащенность, сил и средств ГО и ЧС;

- совершенствовать систему оповещения населения;

- обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

- приводить населённые пункты поселения в пожаробезопасное состояние;

- совершенствовать профилактическую работу;

В рамках программы были произведены следующие работы:

- Принятие (внесение изменений) нормативных правовых актов в области пожарной безопасности на сумму 0 руб.

- Организация и проведение встреч с жителями населённого пункта с участием представителей контролирующих органов, представителей района. (Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности) на сумму 0 руб.

- Проверка работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения. По итогам проверки разрабатывать комплекс мероприятий по содержанию и ремонту на сумму 0 руб.

- Приобретение учебно-методической литературы, плакатов, листовок в области пожарной безопасности на сумму 500 руб.

- Опашка (выкос сухой травы) населенных пунктов на сумму 8700 руб.

- Установка, строительство при необходимости новых пожарных гидрантов 31600 руб.

- Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности на сумму 300 руб.

- Ликвидация стихийных свалок ТБО на сумму 2500 руб.

- Организация пожарно-технического обследования, ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности объектов жилого сектора на сумму 0 руб.

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения Заволжье.

Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в приложении 2.

**2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.**

Конечная цель муниципальной программы была достигнута не в полном объеме в части стабилизации и создания предпосылок для снижения уровня неосторожного обращения с огнём, нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и отопительных печей.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий не реализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.**

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных материалов.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 43600 рублей. Кассовые расходы составили 43600. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятия «Приобретение учебно-методической литературы, плакатов, листовок в области пожарной безопасности» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 500 рублей. По состоянию на 1 января 2023 года фактическое освоение средств составило 500 рублей, или 100 %.

- на реализацию основного мероприятия «Опашка (выкос сухой травы) населенных пунктов» при плане 5000 руб. рублей направлено 8700 рублей, что составляет 174 %.

- на реализацию основного мероприятия «Установка, строительство при необходимости новых пожарных гидрантов» при плане 31600 рублей направлено 31600 рублей, что составляет 100 %.

- на реализацию основного мероприятия «Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности» при плане 500 рублей направлено 300 рублей, что составляет 60 %.

- на реализацию основного мероприятия «Ликвидация стихийных свалок ТБО» при плане 2000 рублей направлено 2500 рублей, что составляет 125 %.

Задачи программы в 2023 году выполнены в пределах местного бюджета, но не все цели реализации программы достигнуты, мероприятия проведены не в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)   
муниципальной программы.**

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

- уменьшить количество нарушений в области пожарной безопасности

- снизить общее количество пожаров на территории сельского поселения

- снизить материальные потери от пожаров

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 1.

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной**

**программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности.**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) включает два этапа:

1) Расчет интегральной оценки эффективности реализации МП;

2) Расчет комплексной оценки эффективности реализации МП.

Расчет интегральной оценки рассчитывается на основании следующих показателей:

1) оценка степени достижения цели и решения задач МП;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

3) оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

**Оценка степени достижения цели и решения задач МП** **(ДИ)** рассчитывается по формуле:

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

К - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

ДИ =

**Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения (БЛ):**

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

О – фактическое освоение средств бюджета сельского поселения по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

**Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) (ССм)**

где:

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССНфакт – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт – количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои)** осуществляется по формуле:

где:

Ои – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;

ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа считается:

- эффективной при 0,8 ≤ Ои ≥ 1

- недостаточно эффективной при 0,6 ≤ Ои ≤ 0,8

- неэффективной при Ои ≤ 0,6

Исходя из этих показателей, муниципальная программа считается эффективной.

В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия выполнены частично.

Произведенные в 2023 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

**7. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2020 – 2024 годы» является эффективной.

Глава сельского поселения Заволжье А.И. Подопригора

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2020 – 2024 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | |
| предшествующий год | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 1 | уменьшить количество нарушений в области пожарной безопасности, | шт | 44 | 50 | 43 |
| 2 | снизить общее количество пожаров на территории сельского поселения | шт | 1 | 3 | 4 |
| 3 | снизить материальные потери от пожаров на 7-12% | % | 15 | 15 | 15 |

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2020 – 2024 годы»

**Сведения**

**о степени выполнения и основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование долгосрочной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,   участник | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период |
| начало реализации | окончания реализации | начало реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Принятие (внесение изменений) нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. | администрация сельского поселения Заволжье | 2020 | 2024 | 09.04.2021 | 01.10.2023 | 1. Постановление от 30.03.2023 г. № 28 «Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области в 2023 году»  2. Постановление от 16.05.2023 г. №32.1«Об особом противопожарном режиме  на территории сельского поселения Заволжье  муниципального района Приволжский  Самарской области с 15 мая по 01 октября 2023 года».  3. Постановление от 09.04.2021 г. № 20 «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности»  4. Постановление от 09.04.2021 г. № 21 «О разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения Заволжье м.р. Приволжский Самарской области»  5. Постановление от 09.04.2021 г.№ 22 «Об утверждении муниципальной программы «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Заволжье м.р. Приволжский Самарской области»  6. Постановление от 13.12.2021г. № 96 «Об утверждении порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса» |
| 2 | Организация и проведение встреч с жителями населённых пунктов с участием представителей контролирующих органов, представителей района, (Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности) | администрация сельского поселения Заволжье | 2020 | 2024 | 14.02.2023 | 21.02.2023 | Проведение Общего Собрание граждан сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области |
| 3 | Проверка работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения. По итогам проверки разрабатывать комплекс мероприятий по содержанию и ремонту. | администрация сельского поселения Заволжье | 2020 | 2024 | 15.04.2023 | 15.09.2023 | В ходе проверки установлено: все три гидранта в исправном состоянии |
| 4 | Установка, строительство новых пожарных гидрантов | администрация сельского поселения Заволжье | 2020 | 2024 | 21.07.2023 | 22.08.2023 | Установлены новые пожарные гидранты по пер.Лесной и ул.Набережная в количестве четырех штук |
| 5 | Приобретение учебно-методической литературы, плакатов, листовок в области пожарной безопасности. | администрация сельского поселения Заволжье | 2020 | 2024 | 27.02.2023 | 22.09.2023 | Разработаны плакаты, листовки, инструкции по ПБ, распечатаны на цветном принтере, формат А4 |
| 6 | Опашка (выкос сухой травы) населенных пунктов | администрация сельского поселения Заволжье | 2020 | 2024 | 04.2023 | 08.2023 | Опашка западной границы населенного пункта с. Заволжье, обкос сорной растительности по периметру села |
| 7 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | администрация сельского поселения Заволжье | 2020 | 2024 | 19.06.2023 | 29.06.2023 | Обновление информационного стенда в здании администрации сельского поселения Заволжье |
| 8 | Ликвидация стихийных свалок ТБО | администрация сельского поселения Заволжье | 2020 | 2024 | 19.04.2023 | 20.04.2023 | Грейдирование свалки около бывшего РПО «Полив» |
| 9 | Организация пожарно-технического обследования, ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности объектов жилого сектора. | администрация сельского поселения Заволжье | 2021 | 2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Постоянный мониторинг объектов жилого сектора |

Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2020 – 2024 годы»

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения**

**на реализацию муниципальной программы в 2023 году**

. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники инвестиций** | **Местный бюджет** | | **Внебюджетные источники** | |
| **Мероприятия программы** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| Принятие (внесение изменений) нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация и проведение встреч с жителями населённых пунктов с участием представителей контролирующих органов, представителей района. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение населенных пунктов знаками пожарной безопасности. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проверка работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения. По итогам проверки разрабатывать комплекс мероприятий по содержанию и ремонту. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение огнезащитной обработки конструктивных элементов зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности. | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство у открытых водоёмов подъездов с твердым покрытием с площадками 12х12 метров для установки пожарных автомобилей с цель забора воды. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена, ремонт неисправных пожарных гидрантов. | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение учебно-методической литературы, плакатов, листовок в области пожарной безопасности. | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря. | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Опашка (выкос сухой травы) населенных пунктов | 5000 | 8700 | 0 | 0 |
| Установка, строительство при необходимости новых пожарных гидрантов | 31600 | 31600 | 0 | 0 |
| Совершенствование системы оповещения населения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | 500 | 300 | 0 | 0 |
| Ликвидация стихийных свалок ТБО | 2000 | 2500 | 0 | 0 |
| Организация пожарно-технического обследования, ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности объектов жилого сектора. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 43600 | 43600 | 0 | 0 |