Оты

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Количество проведённых спортивных мероприятий различного уровня | Шт. | 2017 | 5 | 9 |  |
| 2 | Доля жителей поселения, систематически занимающихся спортом от общего числа жителей поселения | % | 2017 | 30 | 28,4 |  |
| 3 | Количество участников спортивных мероприятий различного уровня | Чел. | 2017 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля победителей и призеров спортивных мероприятий в общем количестве мероприятий | % | 2017 | 1 | 1 |  |

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 |
| 1 | 1.1. Информационно-пропагандистская поддержка программы в средсвах массовой информации, информационных стендах, отражающих информацию о спортивной работе, информационное сопровождение в сети интернет | Администрация сельского поселения Мишутинское | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | Увеличение числа участников спортивных мероприятийПропаганда здорового образа жизни | Увеличение числа участников спортивных мероприятийПропаганда здорового образа жизни |  |  |
| 2 | 1.2. Проведение мониторинга занятости различных категорий населения в спортивных клубах, кружках и секциях | Администрация сельского поселения Мишутинское | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | Увеличение числа участников спортивных мероприятий | Увеличение числа участников спортивных мероприятий |  |  |
| 3 | 1.3. Организация и проведение тематических мероприятий по профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании среди молодежи | Администрация поселения,Мишутинский и Исаковский ДК МБУК «ВРКДО» (по согласованию);Мишутинский и Исаковский ФАП БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | Привлечение всех слоев населения к здоровому образу жизни | Привлечение всех слоев населения к здоровому образу жизни |  |  |
| 4 | 2.1 Приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования: лыжи, мячи, сетки для ворот, конусы для разметки, спортивная форма (манишки), свистки, секундомеры, канат и др | Администрация сельского поселения Мишутинское | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | Приобретение спротивного оборудования | Приобретение спротивного оборудования |  |  |
| 5 | 2.2. Создание благоприятных и комфортных условий для занятия жителей поселения физической культурой и спортом: ремонт изгороди, обустройство и содержание спортплощадок, покраска спортивных объектов, скашивание травы; обустройство футбольной и баскетбольной площадки, оборудование зала (замена осветительных приборов) | Администрация сельского поселения Мишутинское | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | Создание благоприятных и комфортных условий для занятий физ.культурой и спортом | Создание благоприятных и комфортных условий для занятий физ.культурой и спортом |  |  |
| 6 | 3. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Администрация поселения,Мишутинский и Исаковский СДК (по согласованию) | 2017 | 2022 | 2017 | 2022 | Популяризация доступных видов спорта в сельской местности, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Вовлечение в спортивную жизнь поселения женщин, детей.Формирование потребности в здоровом образе жизни, укрепление здоровья населения сельского поселения Мишутинское.Формирование у детей, подростков и молодежи потребности в физическом совершенствовании.обеспечение участия населения сельского поселения Мишутинское в районных, межпоселенческих и местных спортивных мероприятиях |  |  |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Справочная информация

о расходах местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год\* | Фактические расходы за отчетный год\*\* | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение(причины неосвоения,экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего | 14,1 | 14,0 | 99,6 |  |
| местный бюджет (собственные доходы)  | 14,1 | 14,0 | 99,6 |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1  |  | всего |  |  |  |  |
| местный бюджет (собственные доходы) |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Информационное обеспечение развития физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет (собственные доходы) |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Материально-техническое обеспечение развития физической культуры и спорта. |  всего | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок от населения на приобретения спортинвентаря, договора не заключались |
| местный бюджет (собственные доходы) | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| … |  |  всего | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявок от СДК на проведение мероприятий |
| Мероприятие 1.3 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | местный бюджет (собственные доходы) | 14,1 | 14 | 99,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет Вожегодского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |

\* В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета поселения на 31 декабря отчетного года.

\*\* Кассовые расходы местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

 Таблица 4

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы  | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |
| план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | \_\_\_\_\_14,1\_\_\_\_ 14,1\_\_\_ 14,0\_\_\_\_\_\_ 14,1\_\_\_\_\_\_\_ 14,1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14,0\_\_\_\_\_\_ |
| Показатель объема услуги, ед. изм.:  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпрограмма 1  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2  |  |  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | х | х | х | 14,1 | 14,1 | 14, |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета поселения

на выполнение муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

по муниципальной программе в разрезе подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальных услуг (работ) (тыс. руб.) |
| сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по муниципальной программе | 14,1 | 14,1 | 14,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 2  |  |  |  |
| … |  |  |  |

Руководитель органа местного самоуправления – ответственного исполнителя

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Сапогов С.В.)