# ПРОЕКТ

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУБЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________                         № ___                                       х. Тубянский

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Тубянского сельского поселения  «Обеспечение

общественного  порядка  и противодействие

преступности» за 2018 год

В соответствии с постановлениями Администрации Тубянского сельского поселения от  02.09.2013 № 129 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тубянского сельского поселения», от 30.09.2013 № 138 «Об утверждении муниципальной программы Тубянского сельского поселения  «Обеспечение общественного  порядка  и противодействие преступности».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Тубянского сельского поселения  «Обеспечение общественного  порядка  и противодействие преступности»  за 2018 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Тубянского

сельского поселения                                                                   Т.В. Чеботарёва

Приложение №1

к постановлению Администрации

Тубянского сельского поселения

_____________ №___

### Таблица 11

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного  порядка  и противодействие преступности»

отчетный период  01 января  2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Тубянском сельском поселении» | Специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе, Колычева А.И |  |  |  | 12,271 | 12,271 | 12,271 |
| 1.1 | Основное мероприятие: опубликование в районной газете «Искра» муниципальных нормативных правовых актов, требующих немедленного опубликования | Специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе, Колычева А.И | повысит уровень информированности населения о работе Администрации Тубянского сельского поселения | Декабрь 2018 г | Декабрь 2018 г | 11,271 | 11,271 | 11,271 |
| 1.2 | Основное мероприятие: организация проведения мониторингов общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе, Колычева А.И | позволит оценить информационную открытость органа местного самоуправления | Февраль 2018 г | Февраль 2018 г | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.3 | Контрольное событие: размещение информации по противодействию коррупции на официальном сайте о деятельности Администрации Тубянского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе, Колычева А.И | позволит оценить информационную открытость деятельности органа местного самоуправления | Х | - | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Тубянском сельском поселении» | Специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе, Колычева А.И |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие: расходы на проведение организационно-технических мероприятий | Специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе, Колычева А.И | снижение риска совершения террористических актов, снижение масштабов негативных последствий террористических актов | Х | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Контрольное событие: результаты реализованных организационно-технических мероприятий | Специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе, Колычева А.И | снижение риска совершения террористических актов, снижение масштабов негативных последствий террористических актов | Х | Декабрь 2018 г. | Х | Х | Х |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.