

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.09.2022г.                                                                                                               № 127

# О внесении изменений в муниципальную программу "Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2024 годы", утвержденная постановлением администрации сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района от 01.12.2013 г. № 167

 В связи с корректировкой фактических показателей за 2021г. и плановых показателей за 2022-2024 годы и планируемым предоставлением и распределением в 2022-2024 г.г. субсидий местным бюджетам, в целях обеспечения эффективного использования бюджетных и организационных ресурсов, в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области от 19.08.2013 г. № 10 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области",  руководствуясь Уставом сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу "Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2024 годы", утвержденную постановлением администрации сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района от 01.12.2013 г. № 167 (с изменениями от от 26.03.2014 № 41/1, от 26.05.2014 № 81, от 01.08.2014 № 126, от 06.04.2015 № 51, от 03.06.2015 № 83, от 16.02.2016 № 10, от 03.03.2016 № 12, от 21.11.2016 № 59, от 17.04.2017 № 12, от 25.09.2017 № 59,  от 24.10.2017 № 74, от 26.01.2018 № 5, от 06.04.2018 № 37, от 07.05.2018 № 42,  от 12.07.2018 № 65,  от 07.11.2018 № 116, от 04.12.2018 № 128, от 18.02.2019 № 11, от 09.10.2019 № 77, от 14.11.2019 № 92, от 12.03.2020 № 10, от 25.05.2020 № 35, от 18.06.2020 № 49, от 10.09.2020 № 87, от 17.03.2021 № 32, от 21.05.2021 № 54, от 10.09.2021 № 106, от 17.11.2021 № 152) следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы "Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2024 годы" строку 8 «Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы » изложить в новой редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета поселения всего 509928,637 тыс. руб., из них:  2014 год - 8129,9 тыс. руб.;  2015 год - 21193,9 тыс. руб.;  2016 год - 25868,78 тыс. руб.;  2017 год -23140,6 тыс. руб.;  2018 год – 30736,9 тыс. руб.;  2019 год –78127,10 тыс. руб.;  2020 год -108097,73 тыс. руб.;  2021 год- 44579,80тыс.руб.  2022год-57227,47тыс.руб.  2023 год- 84710,91тыс.руб.  2024 год- 28115,54тыс.руб.    Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период |

".

2) раздел 5 программы "Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2024 годы" изложить в новой редакции:

"Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета поселения в пределах предусмотренных лимитов финансирования.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации составит 509928,637 тыс. руб., в том числе:

- подпрограммы "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боринский сельсовет в 2014-2024 годах" предположительно 165515,43 тыс. руб.;

- подпрограммы "Развитие социальной сферы в сельском поселении Боринский сельсовет в 2014-2024 годах" предположительно 249053,77 тыс. руб.;

- подпрограммы "Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Боринский сельсовет в 2014-2024 годах" предположительно 2939,52 тыс. руб.;

- подпрограммы "Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Боринский сельсовет на 2014-2024 годы" предположительно 92419,91 тыс. руб.".

3) в паспорте подпрограммы «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боринский сельсовет в 2014-2024 годах» строку 5 «Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств местного бюджета поселения предположительно составят всего 165515,43 тыс. руб., из них:  2014 год – 4066,8 тыс. руб.;  2015 год – 9911,4 тыс. руб.;  2016 год – 11491,58 тыс. руб.;  2017 год – 10758,5 тыс. руб.;  2018 год – 12751,4 тыс. руб.;  2019 год – 10891,80 тыс. руб.;  2020 год – 7528,449тыс.руб.;  2021 год – 8531,80 тыс. руб.;  2022 год – 15529,00 тыс. руб.;  2023 год – 65324,32 тыс. руб.;  2024 год – 8730,39 тыс. руб.    Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период |

".

4) в подпрограмме «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боринский сельсовет в 2014-2024 годах» раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы «Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2024 годы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2024 гг. предположительно составит всего 165515,43тыс.руб., в том числе:

За счет средств федерального бюджета 41224,60 тыс.руб.

За счет средств областного бюджета 8047,69 тыс.руб.

За счет средств бюджета поселения 100816,70 тыс.руб.

За счет внебюджетных источников 15426,44 тыс.руб.".

5) раздел 4 в подпрограмме "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2024 годы" изложить в новой редакции:

"Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1 "Уличное освещение" включает в себя: установку энергосберегающих светильников, замену ламп на энергосберегающие, установку приборов включения - отключения с фотоэлементами и таймерами включения и отключения, опор линий электропередач.

Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1 "Организация и содержание мест захоронения, памятников" включает в себя: установка ограждений кладбищ, памятников, реконструкция и ремонт памятников: В.И.Ленину и Погибшим воинам и прочие мероприятия.

Основное мероприятие 3 Подпрограммы 1 "Выполнение работ по озеленению территорий сельского поселения" включает в себя: посадку деревьев, кустарников, благоустройство клумб, опиловку старых, засохших деревьев и кустарников.

Основное мероприятие 4 Подпрограммы 1 "Проведение мероприятий по благоустройству сельского поселения" включает в себя: приобретение контейнеров ТБО и урн для сбора мусора в общественных местах, строительство площадок для установки контейнеров ТБО, приобретение роторной косилки, запасных частей, авторезины и комплектующих для трактора, приобретение газонокосилок, кусторезов и минитрактора для благоустройства парка, сквера, установка ограждений парка, благоустройство территории по ул.С.Щедрина и Дзержинского(у здания администрации и Дома культуры) и прочие мероприятия.

Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 "Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора" включает в себя ликвидацию несанкционированных свалок и вывоз мусора с территории сельского поселения Боринский сельсовет.

Основное мероприятие 6 подпрограммы 1 "Организация мероприятий по благоустройству на условиях софинансирования из областного бюджета" включает в себя софинансирование мероприятий по благоустройству за счет ассигнований, выделенных из областного бюджета.

Основное мероприятие 7 Подпрограммы 1 "Ограждение детских площадок" включает в себя: количество огражденных детских площадок, шт.

Основное мероприятие 8 Подпрограммы 1 "Ограждение памятника летчикам в парке по ул.Луначарского в с.Боринское включает в себя: качественное ограждение памятника.

Основное мероприятие 9 Подпрограммы 1 "Качественный ремонт площади по ул.Луначарского в с .Боринское "включает в себя: качественный ремонт площади, кв.м.

Основное мероприятие 10 Подпрограммы 1 "Реконструкция площади по ул.Луначарского в с.Боринское" включает в себя: качественную реконструкцию площади, кв.м.

Основное мероприятие 11 Подпрограммы 1 "Строительство хоккейной площадки по ул. Дзержинского" включает в себя: качественное строительство хоккейной площадки, кВ.м.

Основное мероприятие 12 Подпрограммы 1 "Устранение мест захламления на территории сельского поселения Боринский сельсовет" включает в себя: качественное устранение мест захламления территории, Куб.м.

Основное мероприятие 13 подпрограммы 1 "Приобретение цветочницы-Дуга", шт.

Основное мероприятие 14 подпрограммы 1 "Приобретение лавочки-Сиена", шт.

Основное мероприятие 15 подпрограммы 1 "Приобретение отвала бульдозерного ОГ-2.0 с гидроповоротом", шт.

Основное мероприятие 16 подпрограммы 1 "Приобретение косилки роторной КРН-2.1",шт.

Основное мероприятие 17 подпрограммы 1 "Приобретение травокосилок для содержания территории", шт.

Основное мероприятие 18 подпрограммы 1 "Приобретение спортивного оборудования",шт.

Основное мероприятие 19 подпрограммы 1 «Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов», шт.;

Основное мероприятие 20 подпрограммы 1 "Организация пешеходных коммуникаций ул.Ударников с.Боринское

Основное мероприятие 21 подпрограммы 1 "Обустройство зон спортивных площадок";

Основное мероприятие 22 подпрограммы 1 "Организация освещения пешеходной дорожки ул.Ударников с.Боринское"

Основное мероприятие 23 подпрограммы 1 "Капитальный ремонт спортивного стадиона по ул.Толстого в с.Боринское Липецкого муниципального района Липецкой области"

Основное мероприятие 24 подпрограммы 1 "Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

Основное мероприятие 25 подпрограммы 1 "Прочие расходы по благоустройству, отлов безнадзорных животных"

Основное мероприятие 26 подпрограммы 1 "Организация пешеходных коммуникаций ул. Луначарского - ул. Советская с. Боринское Липецкого муниципального района"

Основное мероприятие 27 подпрограммы 1 "Устройство тротуара от ул. Ленина до Дзержинского с. Боринское Липецкого муниципального района".

6) в паспорте подпрограммы «Развитие социальной сферы в сельском поселении Боринский сельсовет в 2014-2024 годах» строку 5 «Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы » изложить в новой редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств местного бюджета поселения предположительно составят всего 249053,77 тыс. руб., из них:  2014 год – 3239,80 тыс. руб.;  2015 год – 3733,00 тыс. руб.;  2016 год – 5321,00 тыс. руб.;  2017 год – 4608,30 тыс. руб.;  2018 год – 10749,20 тыс. руб.;  2019 год – 59165,10 тыс. руб.;  2020 год – 91874,87тыс.руб.;  2021 год – 23428,8 тыс. руб.;  2022 год – 27589,30 тыс. руб.;  2023 год – 9672,20 тыс. руб.;  2024 год – 9672,02 тыс. руб.    Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период |

".

7) в подпрограмме «Развитие социальной сферы в сельском поселении Боринский сельсовет в 2014-2024 годах» раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы «Развитие социальной сферы в сельском поселении Боринский сельсовет в 2014-2024 годах» изложить в новой редакции:

"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2024 гг. предположительно составит всего 249053,77тыс.руб., в том числе:

За счет средств федерального бюджета 0,00тыс.руб.

За счет средств областного бюджета 112226,90 тыс.руб.

За счет средств бюджета поселения 136343,87тыс.руб.

За счет внебюджетных источников 483,0тыс.руб.".

8) в паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Боринский сельсовет в 2014-2024 годах» строку 5 «Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы » изложить в новой редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств местного бюджета поселения предположительно составят всего 2939,52 тыс. руб., из них:  2014 год – 96,00 тыс. руб.;  2015 год – 82,40 тыс. руб.;  2016 год – 526,60 тыс. руб.;  2017 год – 87,9 тыс. руб.;  2018 год – 0,00 тыс. руб.;  2019 год – 36,00 тыс. руб.;  2020 год – 273,12тыс.руб.;  2021 год – 881,5 тыс. руб.;  2022 год – 268,00 тыс. руб.;  2023 год – 344,00 тыс. руб.;  2024 год – 344,00 тыс. руб.    Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период |

".

9) в подпрограмме «Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Боринский сельсовет в 2014-2024 годах» раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы «Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Боринский сельсовет в 2014-2024 годах» изложить в новой редакции:

"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2024 гг. предположительно составит всего 2939,52тыс.руб., в том числе:

За счет средств федерального бюджета 0,00тыс.руб.

За счет средств областного бюджета 0,00тыс.руб.

За счет средств бюджета поселения 2854,62тыс.руб.

За счет внебюджетных источников 84,9тыс.руб.".

10) в паспорте подпрограммы «Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Боринский сельсовет на 2014-2024 годы» строку 5 «Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы » изложить в новой редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств местного бюджета поселения предположительно составят всего 92419,91 тыс. руб., из них:  2014 год – 727,30 тыс. руб.;  2015 год – 7467,10 тыс. руб.;  2016 год – 8529,60 тыс. руб.;  2017 год – 7685,90 тыс. руб.;  2018 год – 7236,30 тыс. руб.;  2019 год – 8034,20 тыс. руб.;  2020 год – 8421,30тыс.руб.;  2021 год – 11737,7 тыс. руб.;  2022 год – 13841,17 тыс. руб.;  2023 год – 9370,39 тыс. руб.;  2024 год – 9368,95 тыс. руб.    Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период |

".

11) в подпрограмме «Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Боринский сельсовет на 2014-2024 годы» раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы «Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Боринский сельсовет на 2014-2024 годы» изложить в новой редакции:

"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014-2024 гг. предположительно составит всего 92419,91тыс.руб., в том числе:

За счет средств федерального бюджета 0,00тыс.руб.

За счет средств областного бюджета 1051,32,00тыс.руб.

За счет средств бюджета поселения 91288,59тыс.руб.

За счет внебюджетных источников 80,0 тыс.руб.".

12) раздел 4 в подпрограмме " Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Боринский сельсовет на 2014-2024 годы " изложить в новой редакции:

"Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления

Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения электронного ведения похозяйственного учета

Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем

Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками сельского поселения

Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 4 Подготовка карт-планов для формирования границ территориальных зон сельского поселения

Основное мероприятие 5 подпрограммы 4 Расходы на содержание главы сельского поселения

Основное мероприятие 6 подпрограммы 4 Расходы на содержание работников органов местного самоуправления Боринского сельского поселения

Основное мероприятие 7 подпрограммы 4 Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Основное мероприятие 8 подпрограммы 4 Межбюджетные трансферты муниципальному району на передачу полномочий по вопросам местного значения

Основное мероприятие 8 подпрограммы 4 Межбюджетные трансферты муниципальному району на передачу полномочий по вопросам местного значения

Основное мероприятие 9 подпрограммы 4 Другие общегосударственные вопросы

Основное мероприятие 10 подпрограммы 4 Подготовка и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области".

13) приложение 5 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2024 годы» изложить в новой редакции:

"Приложение 5 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2024 годы

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2024 годы" за счет средств бюджета сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимен  ование подпрограмм, основных мероприятий | От  ветст  вен  ный  исп  олн  итель | Код бю  джетной класси  фикации | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| ГР  БС | Рз  Пр | Ц  ср | ВС  ЕГО: | 20  14г. | 201  5г. | 201  6г. | 20  17г. | 20  18г. | 201  9г. | 20  20г. | 202  1г. | 202  2г. | 202  3г. | 202  4г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Программа "Устойчивое  развитие  сельского  поселения  Боринский  сельсовет  на 2014-2024  годы" | Отв  етствен  ный  испол  нитель Админи  страция сель  ского посе  ления Бори  нский сел  ьсовет | 901 | 0000 | 01 0  00 0  000 | 509  92  8,63 | 8 129,90 | 21 193,9  0 | 25  868  ,78 | 23  140  ,60 | 30 736,  90 | 78 127,10 | 108 097  ,73 | 44  579  ,80 | 57  227  ,47 | 84  710  ,91 | 28 115,  54 |
| 1. | Подпр  ограмма 1 "Повышение  уровня благоуст  ройства  на территории сельского  поселения  Боринский  сельсовет в  2014-2024  годах" | Отве  тствен ный  испол  нитель Админ  ист  рация сель  ского посел  ения  Бори  нский сель  совет | 901 | 00  00 | 01  1 00 0000 | 165 515,  43 | 4 066  ,800 | 9 911,  400 | 11 491  ,580 | 10 758  ,500 | 12 751,  400 | 10 891,  800 | 7 528,  449 | 8 531  ,800 | 15 529,  000 | 65 324  ,315 | 8 730,  390 |
| 1.1 | Основное мероприятие  1  подпрограммы  1 Уличное  освещение территорий населенных  пунктов  сельского  поселения |  | Х  ХХ | ХХ  ХХ | Х  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ | 40 327,  37 | 1 936  ,00 | 2 1  37  ,00 | 1 7  47,  40 | 4 0  14,  70 | 5 90  2,  800 | 6 93  7  ,20 | 2 9  18  ,37 | 1 83  3,  90 | 4 90  0,  00 | 4 0  00  ,00 | 4 0  00  ,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 подпрог  раммы 1 . Организация и содержа  ние мест захоронения, памятников |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х Х  ХХ  ХХХ  ХХ | 6 0  63  ,34 | 88  0,80 | 1 395  ,20 | 325,  10 | 551,  00 | 333  ,000 | 227  ,10 | 167,  94 | 613,  20 | 600  ,00 | 600  ,00 | 370,  00 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1. Озеленение, благоустройство территории населенных  пунктов  сельского  поселения |  | ХХ  Х | ХХХ  Х | Х ХХХ  ХХ  ХХХ | 579  ,10 | 0  ,00 | 0,0  0 | 20  ,00 | 17  ,30 | 31  ,700 | 38,  10 | 12  ,50 | 13  6,50 | 2  3,00 | 150  ,00 | 1  50,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 . Проведение мероприятий по благоустройству Боринского  сельского  поселения |  | Х  ХХ | Х  ХХХ | Х ХХ  Х  ХХХ  ХХ | 48  178  ,03 | 1 15  0,00 | 5 1  18  ,40 | 7 04  7,90 | 5 44  0,70 | 4 53  7,540 | 3 24  0,00 | 2 55  1,92 | 4 8  23,00 | 7 746  ,00 | 3 762  ,18 | 2 760  ,39 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 Организация  сбора и вывоза бытовых  отходов и мусора |  | Х  ХХ | ХХ  ХХ | Х Х  ХХХ  ХХ  ХХ | 7 85  8,75 | 0,00 | 0,00 | 51  4,80 | 73  4,80 | 34  3,400 | 44  9,40 | 19  1,15 | 1 1  25,20 | 1 90  0,00 | 1 30  0,00 | 1 30  0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1 Организация мероприятий по благоустройству  на условиях софинанси  рования  из областного бюджета |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х Х  ХХХ  ХХ  ХХ | 157  ,60 |  | 0,00 | 13  3,00 | 0,00 | 24  ,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 1.Ограждение  детских площадок |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х ХХ  ХХ  ХХ  ХХ | 100,00 | 10  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1.Ограждение памятника  летчикам в  парке по ул.  Луначарского с. Боринское |  | Х  ХХ | ХХ  ХХ | Х Х  ХХХ  ХХ  ХХ | 17  9,00 | 0,00 | 17  9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 1.Капитальный ремонт  площади по ул.Луначарского  в с. Боринское |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х ХХ  ХХ  ХХХ  Х | 1 08  1,80 | 0,00 | 1 08  1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Основное мероприятие 10 подпрограммы 1 Реконструкция площади по ул.Луначарского в с.Боринское |  | ХХ  Х | ХХХ  Х | Х  ХХХ  ХХ  ХХХ | 97  8,95 | 0,00 | 0,00 | 978  ,95 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Основное мероприятие 11 подпрограммы 1 Строительство хоккейной  площадки по ул.Дзержинского |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х Х  ХХ  ХХ  ХХХ | 574  ,73 | 0,00 | 0,00 | 574  ,73 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Основное мероприятие 12 подпрограммы 1 Устранение мест захламления на территории  сельского  поселения  Боринский  сельсовет |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х Х  ХХХ  ХХ  ХХ | 14  9,70 | 0,00 | 0,00 | 149  ,70 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Основное мероприятие 13 подпрограммы 1 Приобретение цветочницы-Дуга |  | Х  ХХ | ХХХ  Х | Х Х  ХХ  ХХ  ХХХ | 211  ,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21  1,230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Основное мероприятие 14 подпрограммы 1 Приобретение лавочки-Сиена |  | Х  ХХ | ХХ  ХХ | Х Х  ХХХ  ХХ  ХХ | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Основное мероприятие 15 подпрограммы 1 Приобретение  отвала  бульдозерного  ОГ-2.0 с гидроповоротом |  | Х  ХХ | ХХХ  Х | Х Х  ХХ  ХХ  ХХХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Основное мероприятие 16 подпрограммы 1 Приобретение косилки роторной КРН-2.1 |  | Х  ХХ | ХХ  ХХ | Х Х  ХХХ  ХХ  ХХ | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98  ,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Основное мероприятие 17 подпрограммы 1 «Приобретение травокосилок для содержания территории» |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х Х  ХХ  ХХХ  ХХ | 26  0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,  770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | Основное мероприятие 18 подпрограммы 1 «Приобретение спортивного оборудования» |  | ХХ  Х | ХХХ  Х | Х  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ | 90  0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900  ,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | Основное мероприятие 19 подпрограммы 1 «Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов» |  | Х  ХХ | ХХ  ХХ | Х Х  ХХ  ХХХ  ХХ | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,  960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | Основное мероприятие 20 подпрограммы 1 "Организация пешеходных коммуникаций ул.Ударников с.Боринское" |  | Х  ХХ | ХХ  ХХ | Х Х  Х  ХХХ  ХХХ | 1 678,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 1 678  ,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | Основное мероприятие 21 подпрограммы 1 "Обустройство зон спортивных площадок" |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х Х  ХХХ  ХХ  ХХ | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | Основное мероприятие 22 подпрограммы 1 "Организация освещения пешеходной  дорожки  ул.Ударников с.Боринское" |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х ХХ  ХХ  ХХ  ХХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.23 | Основное мероприятие 23 подпрограммы 1 "Капитальный  ремонт  спортивного  стадиона по ул.Толстого в с.Боринское Липецкого муниципального района Липецкой области" |  | Х  ХХ | ХХХ  Х | Х Х  ХХХ  ХХХ  Х | 51  041  ,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 041,38 | 0,00 |
| 1.24 | Основное мероприятие 24 подпрограммы 1 "Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских  захоронений  Великой Отечественной  войны  1941-1945 годов" |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х Х  ХХХ  ХХ  ХХ | 31  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1.25 | Основное мероприятие 25 подпрограммы 1 "Прочие расходы  по  благоустройству, отлов  безнадзорных животных" |  | Х  ХХ | ХХХ  Х | Х Х  Х    ХХХ  ХХХ | 20  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.26 | Основное мероприятие 26 подпрограммы 1 "Организация пешеходных коммуникаций ул. Луначарского - ул. Советская с. Боринское  Липецкого муниципального района" |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х Х  ХХ  ХХХ  ХХ | 2 79  7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 79  7,44 | 0,00 |
| 1.27 | Основное мероприятие 27 подпрограммы 1 "Устройство  тротуара от ул. Ленина до Дзержинского с. Боринское  Липецкого муниципального района" |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х ХХ  ХХХ  ХХХ | 1 67  3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 67  3,31 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Развитие  социальной  сферы в сельском поселении  Боринский  сельсовет в  2014-2024 годах" | Ответс  твен  ный  испол  нитель Адм  инис  трация сель  ского посел  ения  Бори  нский  сель  совет | 901 | 0  000 | 01  2 00 00  000 | 249  05  3,77 | 3 23  9,80 | 3 73  3,00 | 5 32  1,00 | 4 60  8,30 | 10 74  9,20 | 59 16  5,10 | 91 87  4,87 | 23 42  8,80 | 27 5  89,30 | 9 6  72,20 | 9 6  72,20 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Развитие  культуры  сельского  поселения  Боринский  сельсовет, в т.ч. |  | Х  ХХ | Х  ХХ | Х ХХ  ХХХ  ХХХ | 78 39  2,78 | 3 19  9,70 | 3 70  0,00 | 5 24  7,60 | 4 31  3,10 | 4 48  6,30 | 4 51  1,40 | 4 080  ,68 | 7 27  7,30 | 26 87  6,70 | 7 35  0,00 | 7 3  50,00 |
|  | Ремонт здания Центра культуры |  |  |  |  | 2 33  5,50 | 454  ,10 | 0,00 | 1 8  81,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Строительство центра культурного развития по ул.Линейная в с.Боринское Липецкого района |  | ХХ  Х | ХХХ  Х | Х ХХ  ХХ  ХХ  ХХ | 136 85  0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520  ,20 | 53 52  2,10 | 80 808  ,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Расходы на  оплату проектно-сметной документации и предстроительных работ по строительству  Центра культурного развития в сельских поселениях |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х Х  ХХ  ХХ  ХХХ | 7 22  4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 653,  90 | 1 014  ,40 | 2 55  6,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2 Расходы на материально-техническую  базу (МТБ)  построенных  домов культуры - Центра  культурного  развития в  сельских  поселениях |  | Х  ХХ | ХХ  ХХ | Х Х  ХХ  ХХХ  ХХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411  ,25 | 16 11  3,10 | 612  ,60 | 2 22  2,20 | 2 22  2,20 |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Развитие  физической  культуры и  спорта в  сельском п  оселении |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х  Х  ХХХ  ХХ  ХХ | 1 004  ,18 | 40,10 | 33,00 | 73,40 | 295,20 | 88,80 | 117,20 | 18,08 | 38,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности человека на территории  сельского  поселения  Боринский  сельсовет в 2014-2024  годах" | Ответ  ствен  ный  испол  нитель Адми  ни  стра  ция  сельс  кого  посе  ления  Бор  инский сель  совет | 90  1 | 00  00 | 01  3 00 000  00 | 2 939  ,52 | 96,00 | 82,40 | 526,60 | 87,90 | 0,00 | 36,00 | 273,12 | 881,50 | 268,00 | 344,00 | 344,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Пожарная безопасность на территории  сельского  поселения |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х Х  ХХХ  ХХ  ХХ | 894,  79 | 73,60 | 82,40 | 13,20 | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 44,19 | 69,50 | 124,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Количество мест массового пребывания  людей и  других мест возможного совершения противоправных, террористических  и экстремистских действий, оборудованных системами видеонаблюдения |  | Х  ХХ | ХХ  Х  Х | Х ХХ  ХХ  ХХ  ХХ | 1 364,  73 | 22,40 | 0,00 | 513,40 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 228,93 | 132,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 3 Автомати  зированная  система  оповещения  на территории сельского  поселения |  | Х  ХХ | ХХ  ХХ | Х Х  ХХ  ХХ  ХХХ | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 "Создание  системы эффективного муниципального управления в сельском  поселении  Боринский  сельсовет на  2014-2024 годы" | Ответс  твен  ный исполн  итель Админ  истр  ация  сель  ского  посе  ления Бори  нский  сель  совет | 90  1 | 00  00 | 01  4 00 000  00 | 92 419  ,91 | 727,30 | 7 467,10 | 8 529  ,60 | 7 685,  90 | 7 23  6,30 | 8 0  34,20 | 8 4  21,30 | 11 73  7,70 | 13 84  1,17 | 9 37  0,39 | 9 368  ,95 |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Повышение квалификации муниципальных служащих  органов местного самоуправления |  | ХХ  Х | Х  ХХ  Х | Х Х  ХХХ  ХХ  ХХ | 167  ,60 | 42,50 | 22,00 | 8,00 | 22,00 | 25,00 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 4.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение  услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения электронного  ведения похозяйственного учета |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х  ХХ  ХХ  ХХ  ХХ | 177,30 | 27,20 | 15,70 | 12,50 | 43,40 | 13,00 | 13,50 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 4.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х ХХ  Х  ХХ  ХХХ | 831  ,66 | 129,60 | 9  0,00 | 97,50 | 92,00 | 67,00 | 107,60 | 52,56 | 45,40 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4.4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Соверше  нствование  системы  управления муниципальным имуществом и земельными участками  сельского  поселения, В т.ч. |  | Х  ХХ | ХХ  ХХ | Х  ХХХ  ХХ  ХХХ | 3 37  0,47 | 528  ,00 | 588  ,80 | 552  ,40 | 49  8,60 | 100,20 | 379,10 | 207,47 | 135,90 | 60,00 | 160,00 | 160,00 |
| 4.4.1 | Подготовка карт-планов для формирования  границ территориальных  зон сельского поселения |  | Х  ХХ | ХХ  ХХ | Х  ХХ  Х  ХХ  ХХХ | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4 Расходы на содержание главы сельского поселения |  | ХХ  Х | ХХ  ХХ | Х Х  ХХ  ХХ  ХХХ | 9 903,22 | 0,00 | 759,  70 | 779,  20 | 89  3,50 | 1 0  06,40 | 94  6,70 | 99  5,02 | 1 24  2,70 | 1 213,  40 | 1 033,  30 | 1 033  ,30 |
| 4.6 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 4 Расходы на содержание работников  органов местного самоуправления Боринского  сельского  поселения |  | Х  ХХ | ХХ  ХХ | Х Х  ХХ  ХХХ  ХХ | 65 255,77 | 0,00 | 5 004  ,30 | 5 32  1,90 | 5 528,  10 | 5 4  20,00 | 5 64  9,90 | 6 02  2,77 | 7 82  5,20 | 9 9  21,20 | 7 28  1,20 | 7 28  1,20 |
| 4.7 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 4 Социальная поддержка  отдельных  категорий граждан |  | Х  ХХ | ХХ  ХХ | Х ХХ  ХХ  ХХ  ХХ | 2 122,58 | 0,00 | 15  0,00 | 13  3,80 | 133,  80 | 133,  80 | 15  7,90 | 2  72,68 | 272,  70 | 322  ,50 | 272  ,70 | 27  2,70 |
| 4.8 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 4 Межбюджетные трансферты муниципальному району на  передачу  полномочий по вопросам  местного  значения |  | Х  ХХ | ХХ  ХХ | Х ХХХ  ХХ  ХХХ | 2 004,95 | 0,00 | 17  6,40 | 104  ,30 | 12  0,60 | 17  2,80 | 245  ,20 | 29  1,91 | 354  ,00 | 344  ,80 | 98  ,19 | 96  ,75 |
| 4.9 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 4 Другие общегосу  дарственные вопросы |  | ХХ  Х | Х  ХХХ | Х ХХ  ХХ  ХХ  ХХ | 7 508  ,09 | 0,00 | 66  0,20 | 1 520  ,00 | 353,  90 | 29  8,10 | 454  ,30 | 56  6,79 | 1 84  8,80 | 906  ,00 | 45  0,00 | 450  ,00 |
| 4.10 | Основное мероприятие 10 подпрограммы 4 Подготовка и внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений и документацию по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области |  | Х  ХХ | ХХ  ХХ | Х ХХХ  Х  ХХ  ХХ | 99  8,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998  ,27 | 0,00 | 0,00 |

14) Приложение 6 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2024 годы" изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2024 годы"** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы(тыс.руб.) | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2024 годы"** | **Всего** | **509 928,637** | **8 129,90** | **21 193,90** | **25 868,78** | **23 140,60** | **30 736,90** | **78 127,10** | **108 097,74** | **44 579,80** | **57 227,47** | **84 710,91** | **28 115,54** |
| федеральный бюджет | 41 224,60 | - | - | - | - | - | - | 850,00 | - | - | 40 374,60 | - |
| областной бюджет | 121 325,92 | 490,20 | 1 205,70 | 1 703,38 | 1 121,10 | 3 219,73 | 41 667,00 | 64 010,10 | - | 1 663,62 | 4 125,08 | 2 120,00 |
| бюджет поселения | 331 303,78 | 7 639,70 | 19 988,20 | 24 165,40 | 22 019,50 | 27 127,04 | 36 460,10 | 42 581,14 | 43 539,00 | 54 371,85 | 27 416,32 | 25 995,54 |
| средства внебюджетных источников | 16 074,34 | - | - | - | - | 390,13 | - | 656,50 | 1 040,80 | 1 192,00 | 12 794,91 | - |
| 2 | Подпрограмма 1 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Боринский сельсовет в 2014-2024 годах" | **Всего** | **165 515,43** | **4 066,80** | **9 911,40** | **11 491,58** | **10 758,50** | **12 751,40** | **10 891,80** | **7 528,45** | **8 531,80** | **15 529,00** | **65 324,32** | **8 730,39** |
| федеральный бюджет | 41 224,60 | - | - | - | - | - | - | 850,00 | - | - | 40 374,60 | - |
| областной бюджет | 8 047,69 | 100,00 | 1 200,00 | 1 703,38 | 1 121,10 | 1 203,53 | - | 330,60 | - | 144,00 | 2 125,08 | 120,00 |
| бюджет поселения | 100 816,70 | 3 966,80 | 8 711,40 | 9 788,20 | 9 637,40 | 11 157,74 | 10 891,80 | 5 963,55 | 7 866,70 | 14 193,00 | 10 029,73 | 8 610,39 |
| средства внебюджетных источников | 15 426,44 |  |  |  |  | 390,13 |  | 384,30 | 665,10 | 1 192,00 | 12 794,91 | - |
| 3 | Подпрограмма 2 "Развитие социальной сферы в сельском поселении Боринский сельсовет в 2014-2024 годах" | **Всего** | **249 053,77** | **3 239,80** | **3 733,00** | **5 321,00** | **4 608,30** | **10 749,20** | **59 165,10** | **91 874,87** | **23 428,80** | **27 589,30** | **9 672,20** | **9 672,20** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 112 226,90 | 312,90 | - | - | - | 2 016,20 | 41 667,00 | 63 679,50 | - | 551,30 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| бюджет поселения | 136 343,87 | 2 926,90 | 3 733,00 | 5 321,00 | 4 608,30 | 8 733,00 | 17 498,10 | 28 063,07 | 23 078,10 | 27 038,00 | 7 672,20 | 7 672,20 |
| средства внебюджетных источников | 483,00 | - | - | - | - | - | - | 132,30 | 350,70 | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности человека на территории сельского поселения Боринский сельсовет в 2014-2024 годах" | Всего | **2 939,52** | **96,00** | **82,40** | **526,60** | **87,90** | **-** | **36,00** | **273,12** | **881,50** | **268,00** | **344,00** | **344,00** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет поселения | 2 854,62 | 96,00 | 82,40 | 526,60 | 87,90 | - | 36,00 | 188,22 | 881,50 | 268,00 | 344,00 | 344,00 |
| средства внебюджетных источников | 84,90 | - | - | - | - | - | - | 84,90 | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 4 "Создание системы эффективного муниципального управления в сельском поселении Боринский сельсовет на 2014-2024 годы" | Всего | **92 419,91** | **727,30** | **7 467,10** | **8 529,60** | **7 685,90** | **7 236,30** | **8 034,20** | **8 421,30** | **11 737,70** | **13 841,17** | **9 370,39** | **9 368,95** |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 051,32 | 77,30 | 5,70 | - | - | - | - | - | - | 968,32 | - | - |
| бюджет поселения | 91 288,59 | 650,00 | 7 461,40 | 8 529,60 | 7 685,90 | 7 236,30 | 8 034,20 | 8 366,30 | 11 712,70 | 12 872,85 | 9 370,39 | 9 368,95 |
| средства внебюджетных источников | 80,00 | - | - | - | - | - | - | 55,00 | 25,00 | - | - | - |

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

И.о главы сельского поселения

Боринский сельсовет

Липецкого муниципального района Н.С.Бунеева