**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОБИЛЬНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АДАМОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.11. 2019 № 65-п

п. Обильный

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет на 2020-2025 годы»

В соответствии с постановление №24-п от 27.06.2016 года   
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области» постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет на 2020-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Обильновский сельсовет от 25.10.2017 №39 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет на 2018-2021 годы»

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу с 01.01.2020года.

Глава муниципального образования

Обильновский сельсовет А.А.Лушкин

Разослано: финансовый отдел, прокуратура, в дело.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Обильновский сельсовет

от 29.11.2019 № 65-п

**Муниципальная   программа**

**«Устойчивое развитие территории**

**муниципального образования**

**Обильновский сельсовет**

**Адамовского района**

**Оренбургской области**

**на 2020 - 2025 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020 - 2025 годы» (далее - Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация  муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы | 1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020 - 2025 годы» .  2. «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Обильновский сельсовет на 2020-2025 годы».  3. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Обильновский сельсовет на 2020 – 2025годы».  4. «Комплексное развития транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Обильновский сельсовет на 2020-2025 годы».  5. **«Развитие в сфере культуры в муниципальном образовании** Обильновский сельсовет **на 2020 -2025 годы».**  6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Обильновский сельсовет на 2020-2025 годы». |
| Цель программы | Сбалансированное, комплексное  развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет. |
| Задачи программы | 1. Создание условий для повышения качества решения вопросов местного значения органами местного самоуправления исходя из интересов населения муниципального образования.  2. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества сельского поселения.  3. Создание условий для безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения.  4. Обеспечение устойчивого развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения на территории поселения  5. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры.  6. Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению. |
| Целевые показатели (Индикаторы) Программы | - входящая документация;  - увеличение доходной части бюджета поселения при сдаче в аренду объектов муниципальной собственности;  - доля населения охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС;  - увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования; - уровень транспортной доступности автомобильных дорог общего пользования; - количество культурно-досуговых мероприятий;  - доля оснащенности приборами учета энергетических ресурсов;  - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020–2025 годы, этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования Программы составляет 19456,8 тыс.рублей, в том числе по годам (тыс.руб.):  2020год –3242,8 тыс.руб.  2021год –3242,8 тыс.руб.  2022 год-3242,8 тыс.руб.  2023 год-3242,8 тыс.руб.  2024год-3242,8 тыс.руб.  2025 год-3242,8 тыс.руб. |

**1. Общая характеристика.**

Муниципальное образование Обильновский сельсовет расположен в восточной части Адамовского района Оренбургской области. В состав муниципального образования входит два населенных пункта: п. Обильный, п. Новосовхозный. Административный центр находится на расстоянии 80 км, от Районного центра. Общая площадь сельского поселения составляет 0 га.

На сегодняшней день, численность населения сельского поселения составляет 654 человека, в том числе: детей дошкольного возраста 16 человек – , школьников –28 человек , населения проживающее на территории – 249 человек. В т.ч пенсионного –91 человек. Студенты -14 человек ,служит в армии -2 человека

Протяженность сети дорог фактически составляет 8,0 км, в т.ч грунтовых дорог – 8,0 км.

Сельское поселение Обильновский сельсовет характеризуется динамичным и поступательным развитием с высокой концентрацией объектов социально – бытовой сферы.

В начале 2000-х годов все объекты соцкультбыта были переведены на природный газ.

В настоящее время сельское поселение газифицировано на 100 %, имеет собственную водопроводную систему .

В сельском поселении действует 1- ООШ на 200 мест, 1-ФАП , 1- Дом культуры и досуга .

Проводится активная работа по развитию малого предпринимательства на селе.

На территории сельского поселения насчитывается 103 личных подсобных хозяйств, средний размер земельного участка- 10 соток.

Однако здесь нет крупных промышленных предприятий. Ведущей отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство.

Краткий анализ свидетельствует о достаточно высоком потенциале сельского поселения, наличии резервов экономического роста, однако, одновременно с этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, сопутствующих нынешнему этапу развития.

Несмотря на совершенствование материально- технической базы учреждений социальной сферы поселения основными проблемами остаются недостаточное количество денежных средств на содержание и капитальный ремонт здания СДК .

Основной проблемой коммунального комплекса сельского поселения является высокая степень износа систем инженерной инфраструктуры (более 80%). Система водоснабжения требует модернизации и реконструкции сетей, строительство новых объектов.

Стратегически важно уделять особое внимание экологическим проблемам, чтобы обеспечить населению комфортные условия проживания.

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет на 2020 – 2025 годы» (далее – Программа).

Выполнению оставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально – экономических проблем:

- недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

**2. Приоритеты политики органов местного самоуправления муниципального образования Обильновский сельсовет в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере создания условий для устойчивого развития Обильновский сельсовет сформированы на основе положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:

- концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

- прогноз социально-экономического развития Оренбургской области на среднесрочный период.

Для реализации данной программы необходимо обеспечить решение следующих задач:

1. Создание условий для повышения качества решения вопросов местного значения органами местного самоуправления исходя

из интересов населения муниципального образования

2. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества сельского поселения;

3. Создание условий для безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения.

4. Обеспечение устойчивого развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства

5. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры;

6. Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению;

Сроки реализации Программы охватывают период 2020-2025 годов без выделения этапов.

**3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

**4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

**5. Ресурсное обеспечение программы**

Объемы  финансирования  программы ежегодно  уточняются  при формировании  бюджета сельского поселения  на  очередной финансовый год и плановый период.

Подробное распределение финансовых ресурсов по подпрограммам и основным мероприятиям представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

муниципального образования

Обильновский сельсовет

Адамовского района Оренбургской

области на 2020 - 2025 годы».

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020 - 2025 годы»,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Муниципальная программа « Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020-2025 годы».** | | | | | | | | |
| 1. | Целевой показатель (индикатор)1 - обеспечение достижения показателей муниципальной подпрограммы | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2. | Целевой показатель (индикатор)2 - Организация и проведение работ по оценке, признанию прав и оформление недвижимого имущества | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3. | Показатель (индикатор) 3:  Доля населения охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель (индикатор) 4:  Обслуживание протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5. | Показатель (индикатор) 5:  Количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6. | Показатель (индикатор) 6:  Доля оснащенности приборами учета энергетических ресурсов | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020 - 2025 годы»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель (индикатор) - Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органа местного самоуправления | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **Подпрограмма 2**  **«Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Обильновский сельсовет на 2020-2025 годы»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Показатель (индикатор) 1: Доля объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.2 | Показатель (индикатор) 2:  Документы по местным нормативам градостроительного проектирования территории поселения | Ед,/% | 1/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Показатель (индикатор) 3:  Документы о внесении сведений о границах муниципальных образований в государственный кадастр недвижимости | Ед/% | 1/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Показатель (индикатор)4:  Документы о внесении сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости | Ед/% | 2/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Обильновский сельсовет на 2020 – 2025годы»** | | | | | | | | |
| 3.1 | Показатель (индикатор)1:  Снижение количества пожаров | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3.2 | Показатель (индикатор)2:  Воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения к культурам других народов, религиозных убеждений | Ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3.3 | Показатель (индикатор)3:  Укрепление ценностей толерантности через взаимодействие со средствами массовой информации | Ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3.4 | Показатель (индикатор)4:  Проведение спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма | Ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **Подпрограмма 4**  **«Комплексное развития транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Обильновский сельсовет на 2020-2025 годы»** | | | | | | | | |
| 4.1 | Показатель (индикатор)1:  Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности дорог сельского поселения | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.2 | Показатель (индикатор)2:  Доля выделенных средств на проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Подпрограмма 5**  **« Развитие культуры в муниципальном образовании Обильновский сельсовет на 2020 – 2025 годы»** | | | | | | | | |
| 5.1 | Показатель (индикатор)1:  Увеличение доли участников культурно-массовых мероприятий к запланированному объему | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5.2 | Показатель (индикатор)2:  Доля выделенных средств на организацию и обеспечение досуга жителей поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 6**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Обильновский сельсовет на 2020-2025 годы»** | | | | | | | | |
| 6.1 | Показатель (индикатор)1:  Доля потребленных энергоресурсов к уровню прошлого года | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории муниципального образования

Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020 - 2025 годы».

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020 - 2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер и наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Последствия не реализации основного мероприятия** | **Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) <\*>** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020 - 2025 годы»** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:  Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация МО Обильновский сельсовет | 2020г. | 2025г. | Эффективное выполнение органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий | Невозможность исполнения закрепленных полномочий | - Доля сотрудников обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, техникой и канцелярскими товарами от общего числа сотрудников |
| **Подпрограмма 2**  **«Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Обильновский сельсовет на 2020-2025 годы»** | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1:  Обеспечение выполнение работ по земельно-имущественному комплексу | Администрация МО Обильновский сельсовет | 2020г. | 2025г. | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом | Невозможность осуществления контроля над фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению муниципального имущества и земельных участков | - Доля объектов муниципальной собственности прошедших государственную регистрацию  - Документы по местным нормативам градостроительного проектирования территории поселения  - Документы о внесении сведений о границах муниципальных образований в государственный кадастр недвижимости  - Документы о внесении сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости. |
| **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Обильновский сельсовет на 2020 – 2025 годы»** | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1:  Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Администрация МО Обильновский сельсовет | 2020 | 2025 | Качественное обеспечение первичных мер пожарной безопасности и укрепление антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | Увеличение рисков возникновения пожаров | - Снижение количества пожаров  - Воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения к культурам других народов, религиозных убеждений  - Укрепление ценностей толерантности через взаимодействие со средствами массовой информации  - Проведение спортивных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма |
| **Подпрограмма 4**  **«Комплексное развития транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Обильновский сельсовет на 2020-2025 годы»** | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1:  Обеспечение развития дорожного хозяйства | Администрация МО Обильновский сельсовет | 2020г. | 2025г. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Ухудшение условий дорожного движения | - Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности дорог сельского поселения  - Доля выделенных средств на проведение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения |
| **Подпрограмма 5**  **«Развитие культуры в муниципальном образовании Обильновский сельсовет на 2020-2025 годы»** | | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1:  Организация и обеспечение досуга жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация МО Обильновский сельсовет | 2020 | 2025 | Сохранение и эффективное использование культурного наследия поселения | Снижение культурного развития населения | - Увеличение доли участников культурно-массовых мероприятий к запланированному объему  -Доля выделенных средств на организацию и обеспечение досуга жителей поселения |
| **Подпрограмма 6**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Обильновский сельсовет на 2020-2025 годы»** | | | | | | | |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1:  Организация проведения мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования | Администрация МО Обильновский сельсовет | 2020 | 2025 | Сокращение объемов потребленных энергоресурсов, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии | Увеличение расходов на оплату услуг | - Доля потребленных энергоресурсов к уровню прошлого года |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории муниципального образования

Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020 - 2025 годы».

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020-2025 годы».**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020-2025 годы». | всего, в том числе: | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация МО Обильновский сельсовет | 920 | Х | 4И00000000 | 3242,8 | 3242,8 | 3242,8 | 3242,8 | 3242,8 | 3242,8 | 3242,8 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020 - 2025 годы» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 2249,6 | 2249,6 | 2249,6 | 2249,6 | 2249,6 | 2249,6 | 2249,6 |
| Администрация МО Обильновский сельсовет | 920 | Х | 4И0000000 | 2249,6 | 2249,6 | 2249,6 | 2249,6 | 2249,6 | 2249,6 | 2249,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего, в том числе: | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация МО Обильновский сельсовет | 920 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 | Глава муниципального образования |  |  | 0102 | 4 И 10100010 | 545,8 | 545,8 | 545,8 | 545,8 | 545,8 | 545,8 | 545,8 |
|  | Мероприятие 1.1.2 | Центральный аппарат |  |  | 0104 | 4 И 10100020 | 1274,2 | 1274,2 | 1274,2 | 1274,2 | 1274,2 | 1274,2 | 1274,2 |
|  | Мероприятие 1.1.3 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |  |  | 0104 | 4 И 10170950 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 | 276,6 |
|  |  | 0106 | 4 И 10170950 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
|  | Мероприятие 1.1.4 | Взносы в Совет (ассоциация) муниципальных образований Оренбургской области |  |  | 0113 | 4 И 10190030 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Мероприятие 1.1.5 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  | 0203 | 4 И 10151180 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
|  | Мероприятие 1.1.6 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  |  | 0304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 2 | «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Обильновский сельсовет на 2020-2025 годы» | всего, в том числе | X | X | X | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Администрация МО Обильновский сельсовет | 920 | X | 4 И 20000000 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение выполнение работ по земельно-имущественному комплексу | всего, в том числе | X | X | X | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Администрация МО Обильновский сельсовет | 920 |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  |  | 0412 | 4 И 20190170 | 5,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  |  | 0412 | 4 И 20190090 | 5,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Мероприятие 2.1.3 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки |  |  | 0412 | 4 И 20140060 | 140,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| 3.1 | Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Обильновский сельсовет на 2020 – 2025годы» | всего, в том числе | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Администрация МО Обильновский сельсовет | 920 | X | 4 И 30000000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | всего, в том числе | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Администрация МО Обильновский сельсовет | 920 |  | 4 И 30170000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Мероприятие 3.1.1 | Проведение мероприятий по безопасности населения и обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в области гражданской обороны и пожарной безопасности |  |  | 0309 | 4 И 30170080 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Мероприятие 3.1.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 0310 | 4 И 30170090 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.1 | Подпрограмма 4 | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Обильновский сельсовет на 2020-2025 годы» | всего, в том числе | X | X | X | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 |
| Администрация МО Обильновский сельсовет | 920 | X | 4 И 40000000 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение развития дорожного хозяйства | всего, в том числе | X | X | X | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 |
| Администрация МО Обильновский сельсовет | 920 |  | 4 И 40100000 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 |
|  | Мероприятие 4.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  | 0409 | 4 И 401S0410 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Мероприятие 4.1.2 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  | 0409 | 4 И 40170420 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 |
|  | Мероприятие 4.1.3 | Проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  | 0409 | 4 И 40170430 |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 5.1 | Подпрограмма 5 | «Развитие культуры в муниципальном образовании Обильновский сельсовет на 2020-2025 годы» | всего, в том числе | X | X | X |  | 451,6 | 451,6 | 451,6 | 451,6 | 451,6 | 451,6 |
| Администрация МО Обильновский сельсовет | 920 | X | 4 И 50100000 |  | 451,6 | 451,6 | 451,6 | 451,6 | 451,6 | 451,6 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1 | Организация и обеспечение досуга жителей поселения услугами организаций культуры | всего, в том числе | X | X | X |  | 451,6 | 451,6 | 451,6 | 451,6 | 451,6 | 451,6 |
| Администрация МО Обильновский сельсовет | 920 | 0801 | 4 И 50170000 |  | 451,6 | 451,6 | 451,6 | 451,6 | 451,6 | 451,6 |
|  | Мероприятие 5.1.1 | Организация культурно - досуговой деятельности, а так же развитие местного традиционного народного художественного творчества, народных художественных промыслов |  |  | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.2 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |  |  | 0801 | 4 И 50170950 |  | 451,6 | 451,6 | 451,6 | 451,6 | 451,6 | 451,6 |
|  | Мероприятие 5.1.3 | Обеспечение учреждений культуры материально-техническими ресурсами, подготовка и заключение договоров с поставщиками на поставку материально-технических ресурсов |  |  | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории

муниципального образования

Обильновский сельсовет Адамовского района

Оренбургской области на 2020-2025 годы»

**Паспорт**

**подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области**

**на 2020-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Цель  подпрограммы | - Повышение качества решения вопросов местного  значения органами местного самоуправления исходя  из интересов населения муниципального образования. |
| Задачи  подпрограммы | - Организация работы с населением, организационно­  техническое обеспечение деятельности аппарата  администрации поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля сотрудников обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, техникой и канцелярскими товарами от общего числа сотрудников |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020–2025 годы, этапы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 19456, тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 3242,8 тыс.руб.  2021 год –3242,8. тыс.руб.  2022 год-3242,8 тыс.руб.  2023 год-3242,8 тыс.руб.  2024 год-3242,8 тыс.руб.  2025 год-3242,8 тыс.руб. |

**1. Общая характеристика**.

Администрация Обильновский сельсовет действует на основании положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом РФ применительно к учреждениям.

Администрация поселения - орган местного самоуправления, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения, осуществляющий исполнительно­ распорядительные функции по обеспечению в пределах своей компетенции прав и законных интересов населения поселения в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования Обильновский сельсовет.

Администрация поселения руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, законами Оренбургской области, Уставом муниципального образования Обильновский сельсовет, нормативными правовыми актами муниципального образования Обильновский сельсовет.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» разработана в соответствии с ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации».

Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности администрации поселения по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения муниципального образования.

Одной из основных задач деятельности органов местного самоуправления поселения является организация работы с населением, организационно-техническое обеспечение деятельности аппарата администрации поселения.

В связи с принятием ФЗ №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», органами государственной власти РФ, региональными органами власти, органами местного самоуправления самое пристальное внимание уделяется решению вопросов по обеспечению перехода органов местного самоуправления на оказание муниципальных услуг в электронном виде в рамках региональных интернет-порталов государственных (муниципальных) услуг.

Решение задачи Подпрограммы позволит осуществлять контроля над исполнением решений высшего должностного лица муниципального образования Обильновский сельсовет.

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессионализма муниципальных служащих. Подготовка кадров соответствующего уровня профессионализма для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения качества муниципального управления.

Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков у муниципальных служащих приводит к низкому уровню управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления.

Поэтому, в целях повышения качества решения вопросов местного значения, немаловажным аспектом является - повышение профессионального уровня муниципальных служащих путем повышения квалификации, переподготовки. Одним из главных показателей эффективности работы администрации поселения является обеспечение бюджетного процесса. Бюджетная политика направлена на укрепление доходной части местного бюджета и повышение качества управления муниципальными финансами.

Проводиться целенаправленная работа по оптимизации расходов бюджета и исполнению принятых обязательств, в первую очередь по социально значимым и первоочередным расходам.

Затраты по обеспечению деятельности администрации включают в себя:

- затраты на выполнение мероприятий по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам администрации поселения в объеме, необходимом для выполнения их полномочий.

- затраты на материально техническое обеспечение деятельности администрации включают в себя: затраты по оплате услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию и обслуживанию нефинансовых активов администрации, услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение).

- затраты на своевременное обеспечение администрации основными средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения их полномочий, сформированы в соответствии с потребностью администрации в канцелярских принадлежностях, офисной бумаге, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах. Эффективное, целевое расходование финансовых средств администрации поселения.

Четкий, постоянный контроль за расходованием финансовых ресурсов позволит достичь выполнения задачу, используя финансовые средства, которые заложены в Подпрограмме.

Подпрограмма позволит сформировать условия для устойчивого социально - экономического развития и эффективной реализации полномочий администрации поселения, развития и совершенствования системы муниципальной службы в администрации, создания целостной системы информационного обеспечения местного самоуправления.

**2. Приоритеты политики администрации муниципального образования в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения.**

Основной целью подпрограммы является - повышение качества решения вопросов местного значения органами местного самоуправления исходя из интересов населения муниципального образования.

Достижение указанной цели в рамках подпрограммы предполагает решение следующей задачи:

Организация работы с населением, организационно­ техническое обеспечение деятельности аппарата администрации поселения.

Перечень целевых показателей (индикаторов) с разбивкой по годам реализации подпрограммы приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

**3.Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми показателями и индикаторами приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

**4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы.**

Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы могут изменяться в зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.

Ресурсное обеспечение в разрезе основных мероприятий с разбивкой по годам представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

**5. Информация о значимости подпрограммы**

Коэффициент значимости подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» для достижения целей муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» составляет 0,14

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется:

kj= МП/ j , где:

МП - муниципальная программа равна 1;

j – количество подпрограмм в программе.