Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Мишутинское на 2020-2024 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год |
| оценка | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | Муниципальная программа |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории сельского поселения Мишутинское | % | 2020 | 100 | 100 |   |
| 2 | Расход электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении в здании администрации | Квт/час // тыс. руб | 2020 | 1500 / 11,0 | 1500 / 11,0 |   |
| 3 | Расход электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении по уличному освящению | Квт/час // тыс. руб |  | 20980 / 154,0 | 19180 / 151,3 | За счет использования энергосберегающего оборудования |

Справочная информация

о расходах местного бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения  | Оценка расходов на отчетный год\* | Фактические расходы за отчетный год\*\* | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение(причины  неосвоения,экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |   | всего | 174,3 | 151,3 | 86,8 |   |
| местный бюджет (собственные  доходы) | 48,3 | 25,3 | 52,4 | За счет использования энергосберегающего оборудования |
| федеральный бюджет  |   |   |   |   |
| областной бюджет |  126,0 |  126,0 |  100 |   |
| местный бюджет Вожегодского муниципального района |   |   |  |   |
| государственные внебюджетные фонды |  |   |   |   |
| физические и юридические лица |   |   |   |   |

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы местного бюджета поселения на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |
| план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | \_\_\_\_\_174,3\_\_\_\_              151,3\_\_\_   151,3\_\_\_\_\_\_              48,3\_\_\_\_\_\_\_            25,3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                  25,3\_\_\_\_\_\_ |
| Показатель объема услуги, ед. изм.: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпрограмма 1 |   |   |   |   |   |   |
| Подпрограмма 2 |   |   |   |   |   |   |
| ... |   |   |   |   |   |   |
| Итого по муниципальной программе | х | х | х | 48,3 | 25,3 | 25,3 |