Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация муниципального образования

Очурский сельсовет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2019 г.                                                                                                            № 16/1

с. Очуры

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Очурский сельсовет на период 2019-2020 годов

В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями), Закона Республики Хакасия от 11 марта 2008 г. № 03-ЗРХ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями), администрация муниципального образования Очурский сельсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Очурский сельсовет на период 2019-2020 годов (приложение).

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Очурский сельсовет                                  			                      Л.В.Клевцова

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Очурский сельсовет от 27 мая 2019 г. № 16/1

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Очурский сельсовет на период 2019-2020 годов

| № п/п | Направление деятельности, мероприятия, контрольные точки (КТ) | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Организация информационно-разъяснительной работы по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами |
| 1.1 | Реализация мероприятий по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Администрация муниципального образования Очурский сельсовет |
| 1.1.1 | КТ: Утверждение плана мероприятий по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Очурский сельсовет на 2019 год и направлении его в Минприроды Хакасии | - | 01.06.2019 | Администрация муниципального образования Очурский сельсовет |
| 1.1.2 | КТ: Утверждение плана мероприятий по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Очурский сельсовет на 2020 год и направлении его в Минприроды Хакасии | - | 01.01.2020 | Администрация муниципального образования Очурский сельсовет |
| 1.1.3 | КТ: Подготовка и направление в Минприроды Хакасии отчетов о реализации плана мероприятий по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Очурский сельсовет | - | 01.06.2019 31.12.2019 01.06.2020 31.12.2020 | Администрация муниципального образования Очурский сельсовет |
| 2 | Создание объектов инфраструктуры системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Очурский сельсовет |
| 2.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Администрация муниципального образования Очурский сельсовет |
| 2.1.1 | КТ: Утверждение плана по созданию на территории муниципального образования Очурский сельсовет мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2019 год и направлении его в Минприроды Хакасии | - | 01.06.2019 | Администрация муниципального образования Очурский сельсовет |
| 2.1.2 | КТ: Утверждение плана по созданию на территории муниципального образования Очурский сельсовет мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2020 год и направлении его в Минприроды Хакасии | - | 15.01.2020 | Администрация муниципального образования Очурский сельсовет |
| 2.2 | Формирование и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Администрация муниципального образования Очурский сельсовет |
| 2.2.1 | КТ: Формирование и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Очурский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о действующих местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов | - | 01.06.2019 | Администрация муниципального образования Очурский сельсовет |
| 2.2.2 | КТ: Актуализация сведений реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | - | Постоянно | Администрация муниципального образования Очурский сельсовет |
| 3 | Контроль соблюдения норм законодательства Российской Федерации, Республики Хакасия, регулирующих сферу обращения с твердыми коммунальными отходами |
| 3.1 | Оказание содействия в процедуре фиксации потребителями нарушений региональным оператором по обращению с ТКО условий договора о предоставлении услуги | - | Постоянно | Администрация муниципального образования Очурский сельсовет |