|  |  |
| --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****сельского поселения****Савруха****муниципального района****Похвистневский****Самарской области****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2022 год |  ПРОЕКТ |

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Савруха от 01.11.2019г. № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения», Администрация сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» по итогам 2022 года.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Саврушский вестник»

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава поселения Н.А. Панфилов

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САВРУХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**ОТЧЁТ ЗА 2022 ГОД**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025годы» разработана в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Савруха 01.11.2019г. № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области».

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения Савруха и за счёт средств федерального, областного бюджета и безвозмездных поступлений в соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области «О бюджете сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области». В бюджете сельского поселения Савруха в 2022 году за счёт бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в размере **16 842,7** тыс. руб., в том числе:

- средства федерального, областного бюджета – 2 731,7 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 14 111,0 тыс. руб.;

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по ее окончании. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы):

Q1 = 15821,8 / 16842,7 = 0,94.

 По шкале оценки полноты финансирования (Таблица 1, Приложение 5 к Постановлению Администрации сельского поселения 01.11.2019г. № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения муниципального района Похвистневский Самарской области»):

 0,5 < 0,94< 0,98 - неполное финансирование

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период:

Q2=(1/1+2/2+2/2+100/100+5/5+1/1+5/4+1/3+4/4+24/24+153/98+4/4+58/58+4/4+35/35+2/1+0,15/0,15+4/5+4/5+4/4+100/100+2/1+3/3+100/100+5/5+30/30+3600/3600+362/10+30/30+8/10+11/11+12/12+4/4+4/2+3/5+15/8)/36 = 1,00

 По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Таблица 2, Приложение 5 к Постановлению Администрации сельского поселения Савруха 01.11.2019г. № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области») 0,95 <= 1,00 <= 1,05 - высокая результативность

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

 В соответствии методикой оценки эффективности (приложение № 5 к Постановлению Администрации сельского поселения 01.11.2019г. № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения муниципального района Похвистневский Самарской области»), муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2022 год имеет высокий уровень эффективности и социальной значимости, поэтому рекомендуется продолжить реализацию данной муниципальной программы.

Приложение 1

к Постановлению Администрации сельского

 поселения Савруха муниципального района

Похвистневский Самарской области

от 16.03.2023 г. № 16

Выполнение объема финансирования, необходимых для реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы

за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления финансирования | Объем финансирования программы (тыс. руб.) | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Всего на реализацию программы, в т.ч.** | **16 842,7** | **15821,7** | **94** |  |
|  | - областной, федеральный бюджет | 2 731,7 | 2 721,7 | 99 |  |
|  | - бюджет поселения | 14 111,0 | 13 100,0 | 93 |  |
|  | - безвозмездные поступления | - | - | - |  |
| **1** | **Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Савруха»** | **67,5** | **67,5** | **100** |  |
|  | - областной, федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | - бюджет поселения | 67,5 | 67,5 | 100 |  |
|  | - безвозмездные поступления | - | - | - |  |
| **2** | **Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории сельского поселения Савруха»** | 1 018,8 | 1 018,8 | **100** |  |
|  | - областной, федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | - бюджет поселения | 1 018,8 | 1 018,8 | 100 |  |
|  | - безвозмездные поступления | - | - | - |  |
| **3** | **Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения Савруха»** | **83,0** | **83,0** | **100** |  |
|  | - областной, федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | - бюджет поселения | 83,0 | 83,0 | 100 |  |
|  | - безвозмездные поступления | - | - | - |  |
| **4** | **Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории сельского поселения Савруха»** | 35,5 | 35,5 | **100** |  |
|  | - областной, федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | - бюджет поселения | 35,5 | 35,5 | 100 |  |
|  | - безвозмездные поступления | - | - | - |  |
| **5** | **Подпрограмма «Мероприятия в области национальной экономики на территории сельского поселения Савруха»** | **640,0** | **640,0** | **100** |  |
|  | - областной бюджет | 480,0 | 480,0 | 100 |  |
|  | - бюджет поселения | 160,0 | 160,0 | 100 |  |
|  | - безвозмездные поступления | - | - | - |  |
| **6** | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Савруха»** | **78,9** | **78,9** | **100** |  |
|  | - областной, федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | - бюджет поселения | 78,9 | 78,9 | 100 |  |
|  | - безвозмездные поступления | - | - | - |  |
| **7** | **Подпрограмма «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории сельского поселения Савруха»** | 38,4 | 38,4 | **100** |  |
|  | - областной, федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | - бюджет поселения | 38,4 | 38,4 | 100 |  |
|  | - безвозмездные поступления | - | - | - |  |
| **8** | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Савруха»** | 422,6 | 422,6 | **100** |  |
|  | - областной, федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | - бюджет поселения | 422,6 | 422,6 | 100 |  |
|  | - безвозмездные поступления | - | - | - |  |
| **9** | **Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Савруха»** | 6 689,3 | 5 668,3 | **85** | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедурВ связи с сезонностью выполнения работ |
|  | - областной, федеральный бюджет | 2 000,0 | 1990,0 | 99 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
|  | - бюджет поселения | 4 689,3 | 3 678,3 | 78 | В связи с сезонностью выполнения работ |
|  | - безвозмездные поступления | - | - | - |  |
| **10** | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Администрации сельского поселения Савруха»** | 2 840,1 | 2 840,1 | **100** |  |
|  | - областной, федеральный бюджет | 251,7 | 251,7 | 100 |  |
|  | - бюджет поселения | 2 588,4 | 2 588,4 | 100 |  |
|  | - безвозмездные поступления | - | - | - |  |
| **11** | **Подпрограмма «Развитие информационного общества сельского поселения Савруха»** | 31,0 | 31,0 | 100 |  |
|  | - областной, федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | - бюджет поселения | 31,0 | 31,0 | 100 |  |
|  | - безвозмездные поступления | - | - | - |  |
| **12** | **Подпрограмма «Информирование населения сельского поселения Савруха»** | - | - | - |  |
|  | - областной, федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | - бюджет поселения | - | - | - |  |
|  | - безвозмездные поступления | - | - | - |  |
| **13** | **Подпрограмма «Развитие культуры на территории сельского поселения Савруха»** | 4 855,9 | 4 855,9 | **100** |  |
|  | - областной, федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | - бюджет поселения | 4 855,9 | 4 855,9 | 100 |  |
|  | - безвозмездные поступления | - | - | - |  |
| **14** | **Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма в границах сельского поселения Савруха»** | 41,7 | 41,7 | **100** |  |
|  | - областной, федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | - бюджет поселения | 41,7 | 41,7 | 100 |  |
|  | - безвозмездные поступления | - | - | - |  |

Приложение 2

к Постановлению Администрации сельского

 поселения Савруха муниципального района

Похвистневский Самарской области

от 16.03.2023 г № 16

ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САВРУХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»

ЗА 2022 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки  | Наименование  цели (целей) и  задач, целевых  показателей |  Ед.изм. | Значение целевого показателя  | Процент выполнения |  Причины отклонения от планового значения   |
| план  | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в ремонте | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства для повышения комфортности и безопасности проживания населения | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 3 | Увеличение количества специализированных детских площадок и зон отдыха на территории населенных пунктов муниципального образования | единиц | 0 | 0 | 100 |  |
| 4 | Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество мероприятий для повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов | единиц | 5 |  5 | 100 |  |
| 6 | Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 1 | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования | единиц | 5 | 0 | 0 | Проведение профилактических мероприятий |
| 8 | Количество проведенных профилактических мероприятий по увеличению пожарной безопасности | единиц | 1 | 3 | 300 |   |
| 9 | Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
| 10 | Мероприятие по развитию национальной экономики на территории сельского поселения | единиц | - | - | 100 |   |
| 11 | Доля лиц, систематически занимающихсяфизической культурой и спортом, от количества населения значения;-Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий;-Увеличение количества отремонтированных проездов к дворовым территориям. | % | 24 | 24 | 100 |  |
| 12 | Количество проведенных физкультурных испортивно-массовых мероприятий | единиц  | 153 | 204 | 133 |   |
| 13 | Количество человек, участвующих в деятельности народной дружины на территории сельского поселения Савруха | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
| 14 | Количество мероприятий с участием представителей общественныхорганизаций по обеспечению общественного порядка | единиц | 58 | 58 | 100 |  |
| 15 | Количество опубликованных в средствах массовой информацииматериалов о деятельности Администрации сельского поселения Саврухав сфере, профилактики правонарушений | единиц | 4 | 8 | 200 |  |
| 16 | Количество приобретенных энергосберегающих электроприборов | единиц | 35 | 50 | 142 |  |
| 17 | Количество жалоб, поступивших от жителей поселения по вопросу освещения улиц | единиц | 2 | 0 | 100 |   |
| 18 | Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения | км | 0,15 | 0 | 0 |  |
| 19 | Строительство дорог местного значения | км | - | - | 100 |  |
| 20 | Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий | единиц | 6 | 6 | 100 |  |
| 21 | Увеличение количества отремонтированных проездов к дворовым территориям. | единиц | 6 | 6 | 100 |  |
| 22 | Количество муниципальных служащих и должностных лиц, принявших участие в конференциях, семинарах, тренингах | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
| 23 | Доля муниципальных служащих, подтвердивших свою квалификацию в результате аттестации | % | 100 | 50 | 50 |  |
| 24 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | чел. | 2 | 2 | 100 |   |
| 25 | Количество принятых нормативных правовых актов по муниципальной службе | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| 26 | Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 27 | Приобретение и техническое сопровождение операционных систем, архиваторов, офисных приложений, систем криптографической защиты информации, информационно-справочных систем, хостинг, токенов; | единиц | 5 | 5 | 100 |  |
| 28 | Приобретение и содержание расходных материалов и комплектующих к оргтехнике, в т.ч. заправка оргтехники; | шт | 30 | 30 | 100 |  |
| 29 | Приобретение основных средств, в том числе персональных ЭВМ, оргтехники, печатающих устройств, проекционного экрана, проектора, телевизионной техники, систем хранения данных, внешних жестких дисков, видеокамер, офисной мебели. | шт | - | - | 100 |  |
| 30 | Публикация официальной информации в газете «Саврушский Вестник" для информирования населения, проживающего на территории сельского поселения | количество экземпляров | 3600 | 3800 | 105 |  |
| 31 | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения | единиц | 362 | 204 | 56 |   |
| 32 | Мероприятия по оценке недвижимости, признания и регулирования отношений муниципальной собственности сельского поселения | единиц | - | - | 100 |  |
| 33 | Размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера | единиц | 30 | 30 | 100 |  |
| 34 | Проведение бесед, направленные на неприятие идеологии экстремизма и терроризма, на встречах с гражданами, на собраниях граждан | единиц | 8 | 11 | 125 |  |
| 35 | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в средствах массовой информации; | единиц | 11 | 11 | 100 |  |
| 36 | Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму | единиц | 12 | 12 | 100 |  |
| 37 | Количество публикаций в сфере обращения с отходами производства и потребления | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
| 38 | Количество проведенных конференций, семинаров, круглых столов по тематике обращения с отходами | единиц | 4 | 4 | 100 |   |
| 39 | Количество проведенных экологических акций, природоохранных мероприятий в сфере обращения с отходами | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| 40 | Количество заключенных договоров населением на вывоз бытовых отходов | % | 15 | 15 | 100 |  |

Приложение 3

к Постановлению Администрации сельского

 поселения Савруха муниципального района

Похвистневский Самарской области

от 16.03.2023 г № 16

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САВРУХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»

ЗА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | **Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Савруха»** | **67,5** | **67,5** | 100 |  |
| 1.1 | Вывоз ТКО с территории многоквартирных домов  | 0,1 | 0,1 | 100 |  |
| 1.2 | Уплата взносов на капитальный ремонт в части помещений, находящиеся в муниципальной собственности | 64,5 | 64,5 | 100 |  |
| 1.3. | Микробиологическое исследование рек  | 2,9 | 2,9 | 100 |  |
| **2** | **Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории сельского поселения Савруха»** | **1 018,8** | **1 018,8** | **100** |  |
| 2.1 | Благоустройство населенных пунктов | 49,0 | 49,0 | 100 |  |
| 2.2 | Услуги по уборке территорий и помещений | 106,7 | 106,7 | 100 |  |
| 2.3 | Приобретение материальных запасов для триммера | - | - | - |  |
| 2.4 | Устройство контейнерных площадок в сельском поселении | 178,5 | 178,5 | 100 |  |
| 2.5 | Уплата земельного налога под размещением кладбищ | 201,1 | 201,1 | 100 |  |
| 2.6 | Содержание водителей | 412,9 | 412,9 | 100 |  |
| 2.7 | Услуги по обкосу травы и уборке снега на территории сельских поселений  | 70,6 | 70,6 | 100 |  |
| **3** | **Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения Савруха»** | **83,0** | **83,0** | **100** |  |
| 3.1 | Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности | 83,0 | 83,0 | 100 |  |
| 4 | **Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории сельского поселения Савруха»** | **35,5** | **35,5** | 100 |  |
| 4.1 | Мероприятия по предупреждению ЧС на территории сельского поселения | 35,5 | 35,5 | 100 |  |
| 5 | Подпрограмма «Мероприятия в области национальной экономики на территории сельского поселения Савруха» | 640,0 | 640,0 | 100 |  |
| 5.1 | Прочие мероприятия в области национальной экономики | 640,0 | 640,0 | 100 |  |
| **6** | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Савруха»**  | **78,9** | **78,9** | **100** |  |
| 6.1 | Мероприятия в области физической культуры и спорта | 6,3 | 6,3 | 100 |  |
| 6.2 | Уплата налога под строительство спортивной площадки | 72,6 | 72,6 | 100 |  |
| 7 | **Подпрограмма «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории сельского поселения Савруха»** | 38,4 | 38,4 | 100 |  |
| 7.1 | Охрана общественного порядка сельского поселения Савруха | 38,4 | 38,4 | 100 |  |
| **8** | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Савруха»** | 422,6 | 422,6 | **100** |  |
| 8.1 | Уличное освещение | 400,3 | 400,3 | 100 |  |
| 8.2 | Приобретение и установка ламп (светильников, прожекторов) уличного освещения | 22,3 | 22,3 | 100 |  |
| **9** | **Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Савруха»** | 6 689,3 | 5 693,6 | **85** | **Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур****В связи с сезонностью выполнения работ**  |
| 9.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного | 2 193,8 | 1 233,4 | 56 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| 9.2 | Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание дорог) | 896,9 | 871,7 | 97 | В связи с сезонностью выполнения работ |
| 9.3 | Уплата земельного налога под дорогами в границах сельских поселений  | 122,8 | 122,8 | 100 |  |
| 9.4 | Отсыпка автомобильных дорогобщего пользования местного значения | 101,7 | 101,7 | 100 |  |
| 9.5 | Содержание автомобильных дорогобщего пользования местного значения (уличное освещение) | 1 353,9 | 1 353,9 | 100 |  |
| 9.6 | Ремонт дорог общего пользования местного значения в поселениях района за счет средств поселения | 20,2 | 20,1 | 99 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| 9.7 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств **областного бюджета** | 2 000,0 | 1 990,0 | 99 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур |
| **10** | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Администрации сельского поселения Савруха»** | **2 840,1** | **2 840,1** | **100** |  |
| 10.1 | Содержание Главы сельского поселения | 1 027,7 | 1 027,7 | 100 |  |
| 10.2 | Содержание Администрации сельского поселения | 1 315,0 | 1 315,0 | 100 |  |
| 10.3 | Обучение сотрудников сельских поселений  | 5,0 | 5,0 | 100 |  |
| 10.4 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 251,7 | 251,7 | 100 |  |
| 10.5 | Иные межбюджетные трансферты Передача полномочий  | 240,7 | 240,7 | 100 |  |
| 11 | Подпрограмма «Развитие информационного общества в сельском поселении» | **31,0** | **31,0** | **100** |  |
| 11.1 | Развитие информационного общества в сельском поселении Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области | 31,0 | 31,0 | 100 |  |
| **12** | **Подпрограмма «Информирование населения сельского поселения Савруха»** | - | - | - |  |
| 12.1 | Периодическая печать и издательства | - | - | - |  |
| **13** | **Подпрограмма «Развитие культуры на территории сельского поселения Савруха»** | **4 855,9** | **4 855,9** | **100** |  |
| 13.1 | Межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 4 694,4 | 4 694,4 | 100 |  |
| 13.2 | Межбюджетные трансферты наорганизацию библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения | 161,5 | 161,5 | 100 |  |
| **14** | **Подпрограмма** **«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий терроризма и экстремизма в границах сельского поселения Савруха»** | **41,7** | **41,7** | **100** |  |
| 14.1 | Профилактика терроризма и экстремизма | 41,7 | 41,7 | 100 |  |
|  | **ВСЕГО** | 16 842,7 | **15821,7** | **94** |  |