АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯБЛОЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.10.2018 года  №  60

с. Яблочное

О ликвидации МКУК « Яблоченский СЦКиД»  Яблоченского сельского  поселения

В соответствии со статьями 61-63 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с решением Совета народных депутатов Яблоченского поселения Хохольского муниципального района от 25.10.2018 года № 33 «О передаче полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Яблоченского сельского поселения услугами организаций культуры», администрация  Яблоченского сельского  поселения постановляет:

1. Ликвидировать МКУК « Яблоченский СЦКиД» Яблоченского сельского поселения (ИНН 3631005983, ОГРН 1073628000115), расположенное по адресу: 396818, Россия, Воронежская область, Хохольский район, с. Яблочное, ул. 50 лет Октября , д. 33.

2. Директору МКУК «Яблоченский СЦКиД» Яблоченского сельского поселения  Федорову В.Д. уведомить регистрирующий орган в порядке, установленном федеральным законодательством о ликвидации  МКУК «Яблоченский СЦКиД» Яблоченского сельского поселения в течении 3 дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации МКУК «Яблоченский СЦКиД»  Яблоченского сельского поселения и утвердить ее состав согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

4.  Утвердить план мероприятий по ликвидации МКУК «Яблоченский СЦКиД» Яблоченского сельского поселения согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

5. Ликвидационной комиссии по ликвидации МКУК «Яблоченский СЦКиД» Яблоченского сельского поселения Федорову В.Д. обеспечить исполнение плана мероприятий по ликвидации МКУК «Яблоченский СЦКиД» Яблоченского сельского поселения согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

6.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня его принятия.

Глава  Яблоченского

Сельского поселения                                                     Т.В. Копытина

Приложение №1 к  постановлению

Яблоченского сельского поселения

от    29.10.2018 г. №60

Состав

ликвидационной комиссии  по ликвидации МКУК «Яблоченский СЦКиД»  Яблоченского сельского поселения

- Федоров Виктор Данилович,  – директор МКУК, председатель ликвидационной комиссии;

- Кольцова Галина Ивановна, -  художественный руководитель, член ликвидационной комиссии;

- Шилова Татьяна Леонидовна, -    главный бухгалтер администрации Яблоченского сельского поселения, член ликвидационной комиссии.

Приложение №2 к постановлению

Яблоченского сельского поселения

от    29.10.2018г     № 60

План мероприятий

по ликвидации МКУК «Яблоченский СЦКиД»  Яблоченского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий по ликвидации администрации | Срок проведения мероприятий | Ответственные лица, члены ликвидационной комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления о ликвидации МКУК «Яблоченский СЦкиД»Яблоченского сельского поселения | 29.10.2018 | Глава Яблоченского сельского поселения |
| 2. | Направление уведомления о ликвидации в соответствующий налоговый орган как уполномоченный гос.орган для внесения в единый госреестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации Статья 62. ГК РФ, статья 20 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации 29.10.2018 – 31.10.2018 | Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |
| 3. | Направление информации в органы службы занятости о предстоящем проведении мероприятий по ликвидации и возможном расторжении трудовых договоров с указанием должности, профессии, специальности и квалификационных требований к ним, условий оплаты труда каждого конкретного работника (часть 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») | Не позднее, чем за два месяца до начала проведения мероприятий 29.10.2018 – 31.10.2018 | Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |
| 4. | Направление письменного сообщения в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту нахождения организации о ликвидации П.3 ч.3 ст.28 Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" | в течение трех дней со дня принятия решения 29.10.2018 – 31.10.2018 | Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |
| 5. | Направление в налоговый орган уведомления о формировании ликвидационной комиссии Статья 62. ГК РФ, статья 20 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" | в течение трех дней со дня формирования комиссии 29.10.2018 – 31.10.2018 | Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |
| 6. | Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» публикации о ликвидации и о порядке и сроках заявления требований кредиторов. Статья 63. ГК РФ | Октябрь-декабрь 2018 года | Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |
| 7. | Предупреждение работников МКУК персонально и под роспись о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации) | до 31.10.2018 года Не менее чем за два месяца до увольнения работников | Директор МКУК Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |
| 8. | Оказать работникам МКУК «Яблоченский СЦКиД» Яблоченского сельского поселения содействие в трудоустройстве, а при невозможности трудоустройства обеспечить предоставление им гарантий и компенсаций, предусмотренных статьями 178, 180 Трудового кодекса Российской Федерации. | Ноябрь-декабрь 2018 года | Глава Яблоченского сельского поселения Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |
| 9. | Принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменного уведомления кредиторов о ликвидации юридического лица Статья 63. ГК РФ | до декабря 2018 года | Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |
| 10. | Составление промежуточного ликвидационного баланса, после окончания срока для предъявления требований кредиторов, которые содержат сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения Статья 63. ГК РФ | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, т.е. по истечение 2-х мес. со дня выхода объявления в журнале «Вестник государственной регистрации» январь 2019 года | Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |
| 11. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Статья 63. ГК РФ | в течение пяти рабочих дней со дня предоставления баланса | Глава Яблоченского сельского поселения Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |
| 12. | Представление в соответствующий орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о работающих в МКУК застрахованных лицах, предусмотренных подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктами 2 и 2.1 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в налоговый орган | Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |
| 13. | Направление в налоговый орган уведомления о составлении промежуточного, ликвидационного балансов | в течение трех дней со дня составления балансов | Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |
| 14. | Осуществление расчетов с кредиторами согласно очередности, определенной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня их утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. | в течение 3-х мес. со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |
| 15. | Составление ликвидационного баланса после завершения расчетов с кредиторами | в течение пяти рабочих дней со дня окончания расчетов с кредиторами | Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д |
| 16. | Утверждение ликвидационного баланса | в течение двух рабочих дней со дня предоставления ликвидационного баланса | Глава Яблоченского сельского поселения Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |
| 17. | Направление в налоговый орган документов, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о завершении ликвидации и увольнение работников МКУК | в течение пяти рабочих дней со дня утверждения ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |
| 18. | Завершение ликвидации МКУК. Получение свидетельства в налоговом органе о ликвидации МКУК | С момента внесения записи в ЕГРЮЛ о завершении ликвидации. | Председатель ликвидационной комиссии МУК Федоров В.Д. |