##### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОШОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СУДОГОДСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2020 г.                                                                                                     № 50

с. Мошок

О разработке проекта решения о бюджете 
муниципального образования Мошокское сельское поселение 
Судогодского района Владимирской области 
на очередной финансовый год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета народных депутатов муниципального образования Мошокское сельское поселение от 23.07.2015г. № 14/18  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Мошокское сельское поселение»

постановляю:

- Утвердить план подготовки нормативных документов по проекту  бюджета муниципального образования Мошокское сельское поселение на очередной финансовый год согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования http://moshok.ru.

Глава администрации

муниципального образования

Мошокское сельское поселение:                  	Ю.В.Багров

Приложение  к

Постановлению  администрации

МО Мошокское сельское поселение»

от 20.05.2020 г. № 50

Порядок  и сроки разработки прогноза социально-экономического развития

и составления проекта бюджета МО Мошокское сельское поселение  Судогодского района Владимирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление администрации МО Мошокское сельское поселение статистической информации за 2018-2019 годы для разработки прогноза социально-экономического развития на 2021-2023 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий: - уточнение данных по фонду оплаты труда в целом по муниципальному образованию | до 21 мая текущего года | Отделение государственной статистики (по согласованию) |
| 2. | Подготовка данных бюджета поселения для разработки прогноза социально-экономического развития по разделу «Финансы»: отчет за 2017-2019 годы, оценка 2019 года, прогноз на 2021-2023 гг. | до 21 мая текущего года | Начальник финансового отдела |
| 3. | Подготовка и формирование планового реестра расходных обязательств МО Мошокское сельское поселение | до 1 июня текущего года | Начальник финансового отдела |
| 4. | Подготовка сведений об объемах выпадающих и покрывающих доходах бюджета поселения при предоставлении организациям и физическим лицам на территории МО Мошокское сельское поселение льгот по налогам за 2017-2019 годы. | до 2 июля текущего года | Начальник финансового отдела |
| 5. | Разработка лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2021 – 2023 годы по учреждениям бюджетной сферы, находящимся в ведении Администрации МО Мошокское сельское поселение (Решения коллегии Администрации области по утверждению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов) | до 2 июля текущего года | Начальник финансового отдела |
| 6. | Подготовка сведений о недоимке по платежам в бюджет МО Мошокское сельское поселение по состоянию на последнюю отчетную дату по видам налогов | до 3 сентября текущего года | Начальник финансового отдела по согласованию с МИФНС N1 по Владимирской области |
| 7. | Подготовка сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в консолидированный бюджет района на 2020 – 2022 годы. | до 3 сентября текущего года | МИ ФНС N1 по Владимирской области |
| 8. | Подготовка экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по Администрации МО Мошокское сельское поселение на 2020 – 2022 годы, по следующим доходным источникам: -по налогу на доходы физических лиц; -налогам на имущество; - государственной пошлине; -доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | до 3 сентября текущего года | Главные администраторы доходов бюджета поселения Начальник финансового отдела (согласование с Комитетом по управлению имуществом администрации Судогодского района) |
| 10. | Оценка налогового и неналогового потенциала на 2021 – 2023 годы | до 21 сентября текущего года | Начальник финансового отдела |
| 11. | Информация о предельной штатной численности Администрации МО Мошокское сельское поселение на 2021 – 2023 годы, согласованную с Главой Администрации МО Мошокское сельское поселение | до 10 октября текущего года | Начальник финансового отдела |
| 12. | Формирование предложений по контрольным цифрам бюджета сельского поселения в части распределения расходов на 2021-2023 годы для формирования проекта показателей расходов бюджета сельского поселения на 2021 год. | до 10 октября текущего года | Главному распорядителю средств бюджета поселения Начальник финансового отдела |
| 13. | Доведение до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения проекта показателей расходов бюджета сельского поселения на 2021 год, согласованных с Главой Администрации МО Мошокское сельское поселение | в течение 2 рабочих дней после согласования с Главой поселения | Начальник финансового отдела |
| 14. | Представление в бухгалтерию распределения расходов бюджета сельского поселения по классификации расходов бюджета и уточнение (при необходимости) распределения межбюджетных трансфертов областного бюджета | в течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов бюджета поселения на 2020 г. | Главному распорядителю средств бюджета поселения |
| 15. | Разработка прогноза социально-экономического развития МО Мошокское сельское поселение на 2021 – 2023 годы | до 10 октября текущего года | Начальник финансового отдела |
| 16. | Подготовка постановления «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Мошокское сельское поселение Судогодского района и других исходных данных для составления проекта бюджета муниципального образования Мошокское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2021-2023 годы. | до 10 октября текущего года | Начальник финансового отдела |
| 17 | Подготовка и представление на рассмотрение СНД МО Мошокское сельское поселение 1.Проекта решения «О бюджете муниципального образования Мошокское сельское поселение на 2021 год, документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения 2.Предварительных итогов социально-экономического развития МО Мошокское сельское поселение за истекший период 2018-2019 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития сельского поселения 2020-2022год | до 15.11.2020 г. | Начальник финансового отдела |
| 18. | Разработка и формирование уточненного реестра расходных обязательств МО Мошокское сельское поселение | до 17.01.2020 | Начальник финансового отдела |

## Приложение

## к постановлению администрации МО

Мошокское сельское поселение

от 20.05.2020 г. №50

###### Г Р А Ф И К

работы участников бюджетного процесса по проекту   бюджета

муниципального образования	на очередной финансовый год

| № п/п | Материалы и документы | Ответственный исполнитель администрации района | Срок представления | Куда представляется | Срок рас- смотрения (утверждения, одобрения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проект постановления Главы МО об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год. | Заместитель Главы по финансам | до 1 августа | Главе МО | до 1 августа |
| 2. | Предварительный реестр расходных обязательств | Главный специалист по бюджетному учету | до 1 июня | Финансовое управление администрации района |  |
| 3. | Прогноз поступления доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности (арендная плата за земли ), прогноз поступления доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности (продажа имущества, продажа земельных участков) в бюджет муниципального образования. Сведения по кадастровой стоимости земельных участков по всем категориям земель в разрезе муниципального образования | КУМИ | до 1 августа | Администрация МО |  |
| 4. | Прогноз поступления налоговых доходов в МО по видам на 2020 -2022г. | Департамент финансов бюджетной и налоговой политики | до 10 октября | Администрация МО |  |
| 5. | Прогноз тарифов на тепловую энергию, водопотребление и водоотведение, лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения по главным распорядителям и распорядителям средств районного бюджета в натуральном выражении на очередной финансовый год | Управление ЖКХ | до 15 июля | Администрация МО |  |
| 6. | Проект бюджета МО Мошокское на очередной финансовый год | Начальник финансового отдела | До 15 ноября | Финансовое управление администрации района |  |