Администрация сельского поселения Падовский сельсовет

Липецкого муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019 с. Пады № 17

**О внесении изменений в постановление администрации № 49 от 13.12.2017 г «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития сельского поселения Падовский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области до 2020 года»**

В целях приведения нормативного акта в соответствие с Федеральным законом [от 28.06.2014 г. №172-ФЗ](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/111863d6-b7f1-481b-9bdf-5a9eff92f0aa.html) "О стратегическом планировании в Российской Федерации", в связи с проведением мониторинга плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития сельского поселения администрация сельского поселения Падовский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наименование документа изложить в следующей редакции: «План мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития сельского поселения Падовский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области до 2024 года»
2. Приложение к постановлению администрации сельского поселения Падовский сельсовет Липецкого муниципального района от 13.12.2017 № 49 « План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Падовский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области до 2020 года» изложить в новой редакции .
3. Информация о мониторинге выполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития сельского поселения Падовский сельсовет включается в ежегодный отчет главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации Падовского сельсовета.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на старшего бухгалтера администрации сельского поселения Луневу И.А.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава администрации сельского поселения Падовский сельсовет В.А.Сафонов

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Падовский сельсовет Липецкого муниципального района от 11.03.2019 № 15

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

 **по реализации Стратегии социально-экономического развития**

 **сельского поселения Падовский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области до 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы реализации****(I этап -3 года, II этап – 3-6 лет)** | **№** | **Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события** | **Содержание мероприятий (содержание мероприятия (ключевого события), взаимосвязь с иными мероприятиями стратегии)** | **Показатель и его целевое значение\* ожидаемый результат реализации мероприятий, ключевого события** | **Источники и объемы финансирования (тыс. руб.)** | **Срок реализации (мероприятия, ключевого события)** | **Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, хозяйствующий субъект)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
| I этап(2018г.-2020г.) П этап (2021-2024) | 1 | Цель стратегии | Определение приоритетов развития экономики и социальной сферы сельского поселения |
|  | 1.1 | Задача | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения |
|  | 1.1.1 | Мероприятие  | Озеленение, благоустройство территорий населенных пунктов сельского поселения | Доля благоустроенной территории сельского поселения70%80%90%92%92,5%95% |  |  2018г.2019г.2020г.2021 г2022 г2023 г2024 г |  |
|  | 1.1.1.1 | Ключевое событие | Высаживание деревьев, декоративных кустарников |  | бюджет поселения10121518202528 | 2018г.2019г.2020г.2021 г2022 г2023 г2024 г | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.1.1.2 | Ключевое событие | Организация и содержание мест захоронения, памятников |  3 кладбища 1 памятник | бюджет поселения18,020,030,032323440 | 2018г.2019г.2020г.**2021****2022****2023****2024** | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.1.1.3 | Ключевое событие | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, санитарная очистка территории | 2 ед.1 ед. | бюджет поселения30,015,020,020,022,025,030,0 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.1.1.4 | Ключевое событие | Расчистка дорог от снега | Объем выполненных мероприятий по очистке дорого от снега в зимний период 25,77 км35 км38 км38384242 | бюджет Липецкого муниципального района | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.1.1.5 | Ключевое событие | Строительство детских и спортивных площадок | 1ед.2 ед.2 | бюджет поселения50,0120,0250,0 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.1.1.6 | Ключевое событие | Организация и обслуживание уличного освещения | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности70%83%90%92%93%100% | бюджет поселения350,0500,0850,0100250.0 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.2 | Задача | Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы |
|  | 1.2.1 | Мероприятие  | Ремонт объекта культуры | Площадь отремонтированных учреждений социальной сферы200м2 | 1000,0 | 2018 г. |  |
|  | 1.2.1.1 | Ключевое событие | ремонт учреждения МБУК « Падовский центр культуры и досуга» |  | бюджет поселения1000,01000,0 | 2019г.2024 г | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.3 | Задача | Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях |
|  | 1.3.1 | Мероприятие | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий физической культурой и спортом | Доля участников культурно-досуговых спортивных мероприятий70 %80 %90%90%90%90% |  | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.3.1.1 | Ключевое событие | Приобретение спортивного снаряжения для проведения спортивных мероприятий и занятий спортом |  | бюджет поселения15354030255080 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.3.2 | Мероприятие | Организация и проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий | Количество проведенных культурно-досуговых, спортивных мероприятий10 ед.12 ед.15 ед.15 ед18 ед20 ед22 ед |  | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 |  |
|  | 1.3.2.1 | Ключевое событие | Проведение соревнований по футболу, волейболу, настольному теннису, детские спортивные соревнования, спартакиада трудящихся |  | бюджет поселения5,08,015,010101015 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.3.2.2 | Ключевое событие | Проведение культурно-массовых мероприятий: Новогодний бал, бал «Золотая осень», Проводы русской зимы, День Победы, день села Крутогорье, день села Пады, День пожилого человека, День матери |  | бюджет поселения30,025,045,030,034,038,040,0 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.4 | Задача | Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения |
|  | 1.4.1 | Мероприятие | Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения | Доля затрат бюджета поселения на мероприятия пожарной безопасности0,5%1%1%1%1%1,5%2% |  | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 |  |
|  | 1.4.1.1 | Ключевое событие | Поддержание в готовности добровольной пожарной дружины (приобретение экипировки, обеспечение первичными средствами пожаротушения, материальное поощрение) |  | бюджет поселения10,015,025,025,025,028,030,0 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.4.1.2 | Ключевое событие | Проведение занятий с населением по обеспечению мер пожарной безопасности, готовности населения к действиям при возникновении пожаров, ЧС |  | бюджет поселения10,015,025,020,020,022,025,0 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.4.1.3 | Ключевое событие | Обеспечение зданий и помещений, находящихся в ведении администрации, первичными средствами пожаротушения |  | бюджет поселения18,025,030,025,025,020,20,0 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.5 | Задача | Обеспечение видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и других местах возможного совершения противоправных, террористических и экстремистских действий |
|  | 1.4.2 | Мероприятие | Приобретение и установка видеокамер | Количество приобретенных и установленных видеокамер1 ед. | - | 2018г. |  |
|  | 1.4.2.1 | Ключевое событие | Приобретение и установка современных видеокамер в здание МБУК  |  | бюджет поселения300,0 | 2018г.2019г.2020г. | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.5 | Задача | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения |
|  | 1.5.1 | Мероприятие | Организация работы по направлению муниципальных служащих на курсы повышения квалификации | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации70%80%90%100 % |  | 2018г.2019г.2020г.2021 |  |
|  | 1.5.1.1 | Ключевое событие | Организация работы по направлению муниципальных служащих на курсы повышения квалификации |  | бюджет поселения15,018,020,020,020,020,020,0 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.5.2 | Мероприятие | Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | Число действующих специализированных информационных систем из области обеспечения деятельности органов местного самоуправления, предназначенных выполнять несмежные функции4 ед.5 ед.6 ед.6 ед7 ед7 ед8 ед |  | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 |  |
|  | 1.5.2.1 | Ключевое событие | приобретение информационных услуг «Консультант»  |  | бюджет поселения15,020,020,020,022,022,025,0 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.5.2.2 | Ключевое событие | приобретение услуг по обслуживанию и сопровождению программного обеспечения для бухгалтерского учета |  | бюджет поселения45,050,060,065,067,070,075,0 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.5.3 | Мероприятие | Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения | улучшение качества программного обеспечения80%90%100% |  | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 |  |
|  | 1.5.3.1 | Ключевое событие | Приобретение услуг по обслуживанию и сопровождению программного обеспечения для электронного документооборота «АРМ НПА» |  | бюджет поселения12,012,012,012,513,014,015,0 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.5.3.2 | Ключевое событие | Приобретение услуг по обслуживанию и сопровождению программного обеспечения для электронного документооборота «Смарт» (электронный похозяйственный учет) |  | бюджет поселения5,08,010,011,011,012,012,0 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.5.3.4 | Ключевое событие | Приобретение услуг по установке, тестированию и и сопровождению программ ЭВМ |  | бюджет поселения27,027,027,027,027,027,0 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.6 | Задача | Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками |
|  | 1.6.1 | Мероприятие | Подготовка технических планов на объекты недвижимости | Количество изготовленных технических планов на объекты недвижимости10 ед.8 ед.11 ед. |  | 2018г.2019г.2020г. |  |
|  | 1.6.1.1 | Ключевое событие | Изготовление технических паспортов на объекты недвижимости согласно реестра бесхозного имущества |  | бюджет поселения70,0 | 2018г.2019г.2020г. | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.6.1.2 | Ключевое событие | Изготовление технических планов на объекты недвижимости согласно реестра бесхозного имущества |  | бюджет поселения80,0 | 2018г.2019г.2020г. | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.6.2 | Мероприятие | Постановка на кадастровый учет земельных участков | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет30 ед.20 ед.15 ед.4433 |  | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 |  |
|  | 1.6.2.1 | Ключевое событие | Топографические работы по земельным участкам |  | бюджет поселения20,030,015,015,012,012,012,0 | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.6.2.2 | Ключевое событие | Постановка земельных участков на кадастровый учет, получение правоустанавливающих документов |  | бюджет поселения40,030,050,0 | 2018г.2019г.2020г. | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.6.3 | Мероприятие | Разработка градостроительной документации в соответствии с установленными нормами и правилами | Соответствие градостроительной документации установленным нормам и правилам80%90%100% |  | 2018г.2019г.2020г. |  |
|  | 1.6.3.1 | Ключевое событие | Изготовление картпланов поселения, изменяющей документации в картпланы |  | бюджет поселения50,030,045,0 | 2018г.2019г.2020г. | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.6.3.2 | Ключевое событие | Изготовление изменяющей документации в «Генеральный план сельского поселения Ленинский сельсовет», «Правила землепользования и застройки сельского поселения» |  | бюджет поселения100,0120,0100,0200120 | 2018г.2019г.2020г.20212022 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.7 | Задача | Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения |
|  | 1.7.1 | Мероприятие | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Снижение объемов потребления энергоресурсов25%30%33%40%42%45%70% |  | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 |  |
|  | 1.7.1.1 | Ключевое событие | Замена ламп накаливанияна светодиодные в здании администрации |  | бюджет поселения10,05,05,015,0 | 2018г.2019г.2020г.2021 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.7.1.2 | Ключевое событие | Замена ламп накаливанияна светодиодные в здании МБУК  |  | бюджет поселения20,025,015,020,0 | 2018г.2019г.2020г.2021 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.8 | Задача | Применение энергосберегающих технологий при модернизации оборудования, используемого в целях уличного освещения территорий населенных пунктов сельского поселения |
|  | 1.8.1 | Мероприятие | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | Доля энергоэффективных светильников уличного освещения30%50%70%80%100% |  | 2018г.2019г.2020г.20212022 |  |
|  | 1.8.1.1 | Ключевое событие | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные с. Крутогорье переул. Первомайский, ул Свободыс. Пады ул. Дачная, часть ул Юбилейная |  | бюджет поселения50,070,045,0 | 2018г.2019г.2020г. | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.9 | Задача | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |
|  | 1.9.1 | Мероприятие | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии | Доля новых электрических сетей 50%70%100% |  | 2018г.2019г.2020г. |  |
|  | 1.9.1.1 | Ключевое событие | Замена электрических сетей для снижения потерь электроэнергии в здании администрации |  | бюджет поселения50,0 | 2018г.2019г.2020г. | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.10 | Задача | Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения  |
|  | 1.10.1 | Мероприятие | Обустройство парков, аллей, скверов, летних площадок | Количество обустроенных парков, аллей, скверов, летних площадок1 ед.1 ед.1 ед.1 ед2 ед1 ед |  | 2018г.2019г.2020г.2021202220232024 |  |
|  | 1.10.1.1 | Ключевое событие | Обустройство сквера с элементами детской и спортивной площадки, с зоной отдыха в с. Крутогорье ул. Свободы, в с. Пады район ул Школьной |  | бюджет поселения150, 0120,0130,0 | 2018г.2020 г 2021 | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |
|  | 1.10.1.2 | Ключевое событие | Обустройство летней эстрадной площадки в с. Крутогорье р-он МБУК  |  | бюджет поселения150, 0 | 2020г. | администрация сельского поселения Падовский сельсовет |