АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИШУТИНСКОЕ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 13.11.2018 № 43

|  |  |
| --- | --- |
|  | О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мишутинское от 19 декабря 2017 года № 43 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Мишутинское на 2018-2020 годы» |

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мишутинское, администрация сельского поселения Мишутинское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Мишутинское от 19 декабря 2017 года № 43 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Мишутинское на 2018-2020 годы»:
   1. в названии постановления цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
   2. в пункте 1 постановления цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
   3. изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Мишутинское в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Мишутинское С.В. Сапогов

### УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения Мишутинское

от 13.11.2018 № 43

Приложение

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Мишутинское на 2018– 2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель - | Администрация сельского поселения Мишутинское |
|  |  |
| Глава сельского поселения Мишутинское | Сапогов Сергей Васильевич  8 (81744) 7-17-21 |
|  |  |

д. Мишутинская

2018

**Муниципальная программа**

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Мишутинское на 2018 – 2021 годы»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Мишутинское» |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Администрация сельского поселения Мишутинское |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Устав сельского поселения Мишутинское;  - Постановление администрации сельского поселения Мишутинское от 16.10.2014г. № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Мишутинское» |
| Цель  муниципальной программы | - повышение заинтересованности в энергосбережении;  - снижение расходов бюджета сельского поселения Мишутинское на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов;  --широкая пропаганда энергосбережения; |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией сельского поселения Мишутинское и объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Мишутинское;  - снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в сельском поселении Мишутинское;  - снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды;  - сокращение расходов на оплату энергоресурсов сельского поселения Мишутинское;  - сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ;  - сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды. |
| Целевые индикаторы  и показатели муниципальной программы | Общие целевые показатели муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:  - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории сельского поселения Мишутинское;  -Расход электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении в здании администрации;  -Расход электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении по уличному освящению. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2021 годы |
| Объемы финансового обеспечения за счет средств местного бюджета сельского поселения Мишутинское | Объем финансирования Программы составляет 160,00 тыс. руб.\*:  2018 год – 40,0 тыс. руб.;  2019 год – 40,0 тыс. руб.;  2020 год – 40,0 тыс. руб.;  2021 год – 40,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы | - снижение объёма потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в поселении;  - экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;  - экономия бюджетных средств на оплату энергоресурсов. |

\* Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению.

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Сельское поселение Мишутинское расположено в восточной части Вожегодского района Вологодской области. На севере и западе граничит с сельскими поселениями Нижнеслободское и Ючкинское Вожегодского района Вологодской области. Площадь территории сельского поселения Мишутинское 523,01 кв. км. Численность населения – 572 человека. В состав сельского поселения Мишутинское входят 24 деревни.

Центром сельского поселения Мишутинское является деревня Мишутинская.

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения населения и экономики поселения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории сельского поселения Мишутинское разработана настоящая Программа. Разработка Программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования всех сфер жизнедеятельности, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития сельского поселения Мишутинское.

1. На 01.01.2018 года в муниципальной собственности находятся 1 здание.

Администрация сельского поселения (д. Мишутинская, 19) - 169,7 кв. м.

В помещении администрации сельского поселения Мишутинское водоснабжение и водоотведение отсутствует. Отопление печное, используются дрова. Основными источниками потребления электроэнергии является оргтехника и освещение. Потребление электроэнергии осуществляется по приборам учета. Годовое энергопотребление по данным 2017 года составляет 12317 кВт ч. электрической энергии, в том числе по зданию администрации – 723 кВт ч., уличное – 11594 кВт ч. В здании администрации установлено энергосберегающее оборудование.

1.1.Перечень объектов стоящих на балансе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование здания, строения сооружения | Год ввода в эксплуатацию | Ограждающие конструкции | | Тип отопления | Площадь, м² | Объем, м³ | Высота здания, м | внутренняя температура, ºС |
|
|
| Наим-ие конструкции | краткая характеристика |
|
| Здание администрации | 1967 | Стены | бревенчатые | печное | 169,7 | 517,6 | 3,05 | 18 |
| Окна | глухие остекленные |
| Крыша | шифер по деревянным стропилам |
|

2. Электроснабжение объектов сельского поселения Мишутинское осуществляется ПО «Вологодские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», «Вологдаэнерго». На территории сельского поселения установлено 62 светильника уличного освещения. В 2017 году закуплено и произведена замена старых светильников на энергосберегающие в количестве 29 штук, в 2018 году – 20 штук..

### С учетом возможностей местного бюджета, администрацией сельское поселение выбрана стратегия перехода от светильников с лампами ДРЛ к уличным светодиодным светильникам. Использование в системе уличного освещения светодиодных светильников вместо ламп ДРЛ обеспечивает экономию электроэнергии до 80% при заданном уровне освещенности. Экономия бюджетных средств позволяет увеличивать количество светильников, повышая качество освещения населённых пунктов. В 2016-2017 г.г. подключено 12 дополнительных светильников.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы,

цели, задачи и сроки реализации.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Целью муниципальной программы является снижение расходов бюджета сельского поселения Мишутинское на энергоснабжение муниципального здания, за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов;

- повышение надежности и эффективности использование топливно-энергетического комплекса сельского поселения Мишутинское.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией сельского поселения Мишутинское и объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Мишутинское;

- снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в сельском поселении Мишутинское;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов сельского поселения Мишутинское;

Сроки реализации Программы 2018-2021 годы.

**3. Финансовое обеспечение Программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Основание планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в создании условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и включает в себя общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на период реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетной росписью в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств согласно решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 160,00 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 40,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 40,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 40,0 тысяч рублей;

в 2021 году – 40,0 тысяч рублей

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодного уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете сельского поселения Мишутинское на очередной год и плановый период.

Финансовое обеспечение Программы изложено в приложении № 1.

**4.Перечень мероприятий Программы**

Перечень мероприятий Программы изложен в приложении № 2.

**5. Целевые показатели (индикаторы)**

**достижения целей и решения задач Программы**

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами администрации сельского поселения Мишутинское;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий.

Целевые показатели Программы определены в соответствии с [Методикой](consultantplus://offline/ref=F0101982FEB3CEB5C2EEE4C36511365783600CD104BF0BB7C06C0102D2CD6076149DAC9B193F54FBo8gAM) расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», и приведены в приложении № 3 к Программе.

Ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:

- снижение объёма потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в поселении;

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;

**6. Механизм реализации Программы,**

**контроль за ходом ее реализации**

Реализация Программы заключается в осуществлении перечня [мероприятий](#Par896) Программы в соответствии с приложением № 2. По итогам реализации мероприятий Программы проводится оценка их эффективности. В случае необходимости перечень мероприятий Программы корректируется.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава администрации сельского поселения Мишутинское.

В ходе реализации Программы осуществляется текущий контроль, ежегодный контроль. По итогам ежегодного контроля осуществляется оценка результатов реализации Программы.

**7. Оценка результатов реализации Программы.**

Оценка результатов реализации Программы осуществляется путем сравнения прогнозных целевых показателей с фактическими показателями, достигнутыми на соответствующем этапе ее реализации. Сравнение показателей осуществляется ежегодно.

По итогам сравнения показателей проводится анализ с выявлением причин неполного либо несвоевременного достижения прогнозных целевых показателей Программы. На основании данного анализа администрация сельского поселения Мишутинское разрабатывает предложения по совершенствованию мер, направленных на повышение энергетической эффективности курируемых отраслей.

На основании оценки результатов реализации Программы Главой сельского поселения Мишутинское принимается одно из следующих решений:

а) о внесении изменений и дополнений в Программу;

б) о продолжении реализации Программы в утвержденной редакции.

Приложение 2

к Программе

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | | | | Финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета сельского поселения Мишутинское | | | | | |
| начала реализации | окончания реализации | краткое описание непосредственного результата | наименование показателя, характеризующего результат | Ед. измерения | значение показателя | всего | собственные доходы местного бюджета поселения | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | межбюджетные трансферты  из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Вожегодского муниципального района | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам местного бюджета поселения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Мишутинское на 2018-2020 годы» | Администрация сельского поселения Мишутинское | 2018  г. | 2021  г. | x | x | x | x | 160,0 | 160,0 | - | - | - | - |
| 1.Организационно-правовые мероприятия | Администрация сельского поселения Мишутинское | 2018  г. | 2021 г. | сокращение расходов потребления электроэнергии | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.Утверждение ответственных за соблюдение режима экономии и порядка их отчетности по фактически достигнутой экономии энергоресурсов | Администрация сельского поселения Мишутинское | 2018  г. | 2021 г. | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятия по энергосбережению в 2018-2020 гг. | Администрация сельского поселения Мишутинское | 2018  г. | 2021 г. | Сокращение потерь электрической энергии | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.Контрольное событие |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности уличного освящения | Администрация поселения Мишутинское | 2018 | 2021 | Сокращение расходов потребления электроэнергии | х | х | х | 160,0 | 160,0 | - | - | - | - |
| 2.1. Замена светильников уличного освящения на энергосберегающие, повышение качества освещенности населенных пунктов | Администрация поселения  Мишутинское | 2018 | 2021 | Приобретение уличных светильников | Количество | шт. | 5 | 160,0 | 160,0 | - | - | - | - |
| 2.1.Контрольное событие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | x | x | x | x | x | x | 160,00 | 160,00 |  |  |  |  |

Согласовано

Руководитель органа местного самоуправления – соисполнителя

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Руководитель органа местного самоуправления – исполнителя

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории сельского поселения Мишутинское на 2018-2020 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях(индикаторах) муниципальной программы(подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | Единицы измерения | | Фактически достигнутые и планируемые показатели | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 1. | | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории сельского поселения Мишутинское | % | | 85 | 90 | 95 | 100 | | 100 | 100 |
| **2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,**  **отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для сопоставимых условий)** | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Расход электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении в здании администрации | квт. ч | | 1021 | 1440 | 1500 | 1500 | 1500 | | 1500 |
| тыс.руб. | | 7,3 | 10,3 | 10,3 | 11,0 | 11,0 | | 11,0 |
| 3 | Расход электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении по уличному освящению | | | квт. ч | 22415 | 23920 | 23060 | 22350 | 20980 | | 20980 |
| тыс.руб. | 164,3 | 175,3 | 169,0 | 164,0 | 154,0 | | 154,0 |

Приложение 1

к Программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств местного бюджета сельского поселения Мишутинское

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения |  | |
| 2018 г. | 2019 г. | | 2020 г. | 2021г |
| 1 | 2 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | всего, в том числе | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 |
| собственные доходы местного бюджета поселения | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета \*\* | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Вожегодского муниципального района\*\* | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\* | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Администрация сельского поселения | всего, в том числе | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 |
| собственные доходы местного бюджета поселения | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета \*\* | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета\*\* | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Вожегодского муниципального района\*\* | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц\*\* | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к Программе

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств федерального бюджета,

областного бюджета, местного бюджета Вожегодского муниципального района,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических

и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | - | - | - |
| федеральный бюджет \* | - | - | - |
| областной бюджет \* | - | - | - |
| местный бюджет Вожегодского муниципального района\* | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - |
| физические и юридические лица | - | - | - |