|  |
| --- |
|  |

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21. 03. 2019 г. № 23

|  |
| --- |
| Об утверждении сводного доклада о ходе реализации  и об оценке эффективности о реализации и проведения  оценки эффективности реализации муниципальных программ  сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого  муниципального района Липецкой области Российской  Федерации программ за 2018 год |

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Липецкого муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района от 19.08.2013 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности о реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской (далее - Сводный доклад) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения Боринский сельсовет Н.В.Ярикова

Приложение 1

к [постановлению](#sub_0)

администрации сельского поселения

Боринский сельсовет

от 21 марта 2019 г. N 23

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

о реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации программ за 2018 год

**I. Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ за отчетный период**

С 2014 года Администрация сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района перешла на формирование бюджета сельского поселения на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района принят ряд нормативных правовых актов, в том числе:

Постановление администрации сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района от 19.08.2013 № 105 «Об утверждении порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области» (далее – Порядок).

Бюджет сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2018 год сформирован на основе 4 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы";

2. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы";

3. Муниципальная программа"Использование и охрана земель на территоррии сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2016-2024г.г."

4. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2018-2022 годы".

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий за счет средств бюджета сельского поселения в 2018 году, составил 54 985,6 тыс. рублей.

По итогам за 2018 год на реализацию программных мероприятий освоено 31 354,3 тыс. рублей (57 %).

**II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

По результатам 2018 года в соответствии с требованиями , ответственным исполнителем муниципальных программ в срок до 01.03.2019 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2018 год (далее – отчеты).

На основании этих отчетов администрацией сельского поселения Боринский сельсовет была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района, в разрезе подпрограмм на 2018 год представлена администрацией сельского поселения Боринский сельсовет в таблицах 1

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Программа | Подпрограмма | | В бюджете | Исполнение  на 01.01.2019 | % |
| 1 | Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" | Подпрограмма "Повышения уровня благоустройства на территории Боринского сельского поселения в 2014-2024 г.г." | | 13 408,5 | 12 751,5 | 95,1 |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в Боринском сельском поселении в 2014-2024г.г." | | 31 616,7 | 10 749,1 | 34 |
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека на территории Боринского сельского поселения в 2014-2024г.г." | | 80,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Создание системы эффективного муниципального управления в Боринском сельском поселении на 2014-2024г.г." | | 8 158,9 | 7 236,3 | 88,7 |
| **Итого** | | | | **53 264,1** | **30 736,9** | **57,7%** |
| 2 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" |  | | 743,0 | 417,5 | 56,2% |
| **Итого** | | | | **743,0** | **417,5** | **56,2%** |
| 3 | Муниципальная программа"Использование и охрана земель на территоррии сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2016-2024г.г." | |  | 4,0 | 0,0 | 0 |
| **Итого** | | | | **4,0** | **0,0** | **0** |
| 4. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2018-2022 годы" | |  | 974,5 | 199,9 | 20,5 |
| **Итого** | | | | **974,5** | **199,9** | **20,5** |
|  | **ВСЕГО** | | | **54 985,6** | **31 354,3** | **57%** |

Из представленной таблицы 1 следует, что средства бюджета сельского поселения Боринский сельсовет в 2018 году использовались не достаточно эффективно (57%).

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2018 году представлена в приложениях к сводному докладу. Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных ответственным исполнителем муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

а) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (оценка результативности);

б) степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

в) эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

г) эффективность реализации муниципальной программы.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма: результативности реализации муниципальной программы, полноты использования бюджетных ассигнований и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2018 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы | Наименование муниципальной  программы |
| 1 | Высокая | 300.<=Э 301,1<=330 | Муниципальная программа Липецкого муниципального района " Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" |
| 2 | Высокая | 300.<=Э 324,7<=330 | Муниципальная программа» Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" сельском поселении Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" |
| 3 | Неудовлетворительная | Э96,6<=280 | Муниципальная программа"Использование и охрана земель на территоррии сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2016-2024г.г." |
| 4. | Неудовлетворительная | Э 167,5<=280 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2018-2022 годы" |

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в**

**части, касающейся реализации муниципальных программ**

Опыт внедрения и реализации в 2018 году муниципальных программ показал удовлетворительные результаты

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственным исполнителем, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.

В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями муниципальных программ.

**IV. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы в целом**

2018 год стал для Администрации сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района пятым годом по внедрению и реализации муниципальных программ. Практика реализации муниципальных программ в 2018 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед администрацией.

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым рекомендовать ответственным исполнителям (соисполнителям) всех муниципальных программ (подпрограмм):

1) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

2) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете сельского поселения Боринский сельсовет на среднесрочный период;

3) соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

4) планировать и учитывать в программах предоставление субсидий, выделенных из областного (федерального) бюджета на реализацию данных программ;

5) пересмотреть плановые значения на 2018 - 2024 годы для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2018 году;

6) пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны поспособствовать достижению целевых индикаторов и показателей.

7) пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели;

8) при подготовке отчетной информации за отчетный период руководствоваться рекомендациями, изложенными в пункте 15 Порядка.

**Приложение 1**

**к сводному докладу о ходе реализации и об оценке**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**сельского поселения Боринский сельсовет за 2018 год**

1. **Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы**"

Муниципальная программа Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Боринский сельсовет от 07.11.2018г.№ 116

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 30 736,9 тыс. рублей или 57,7 % от запланированных 53 264,1 тыс. руб.

Достижение цели муниципальной программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Боринский сельсовет» характеризуется следующими индикаторами:

|  |
| --- |
| - Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, %;  - Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры, %;  - |

. Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

1. «Повышение уровня благоустройства на территории Боринского сельского поселения в 2014-2024 годах»

2. «Развитие социальной сферы в Боринском сельском поселении в 2014-2024 годах»

3. «Обеспечение безопасности человека на территории Боринского сельского поселения в 2014-2024 годах»

4. «Создание системы эффективного муниципального управления в Боринском сельском поселении на 2014- 2024годы

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 95%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 34%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 0%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены 88,7%

**2. Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы»**

1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование  показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei |
| 1 | **Индикатор 1**  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | 70 | 60 | 85,7 |
| 2 | **Индикатор 2**  Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры | 70 | 80 | 114,3 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

Е=200/2х100%=100

2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П.=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы"** | **53 264,1** | **30 736,9** | **57,7** |
| ***Подпрограмма "Повышение уровня благоустройства "*** | ***13 408,5*** | ***12 751,5*** | ***95.1*** |
| Расходы на уличное освещение | 6420,0 | 5902,8 | 92 |
| Содержание мест захоронения | 335,0 | 333,0 | 99 |
| Озеленение территории | 32,0 | 31,7 | 99 |
| Прочие мероприятия | 6421,5 | 6140,6 | 95 |
| Организация сбора и вывоза мусора | 380,0 | 343,4 | 90 |
| ***Подпрограмма» Развитие социальной сферы "*** | ***31 616,7*** | ***10 749,1*** | ***34*** |
| Развитие культуры | 4 531,4 | 4 486,3 | 99 |
| Развитие физической культуры | 100,0 | 88,8 | 89 |
| Строительство Центра культурного развития с.Боринское | 26 985,3 | 6 174,1 | 22,9 |
| ***Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека "*** | ***80,0*** | ***0*** | ***0*** |
| Обеспечение пожарной безопасности | 80,0 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма "Создание системы эффективного муниципального управления "*** | ***8 158,9*** | ***7 236,3*** | ***88,7*** |
| Муниципальное управление | 122,0 | 105,0 | 86 |
| Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками сельского поселения | 152,7 | 100,2 | 66 |
| Другие общегосударственные вопросы | 352,6 | 298,1 | 84,5 |
| Расходы на содержание главы сельского поселения | 1 006,7 | 1 006,5 | 99,9 |
| Расходы на содержание работников органов местного самоуправления Боринского сельского поселения | 5 702,1 | 5 420,1 | 95 |
| Межбюджетные трансферты муниципальному району на передачу полномочий по вопросам местного значения | 172,8 | 172,8 | 100 |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 150,0 | 133,8 | 89 |

П.=30736,9/53264,1х100=57,7

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П. х 100

БЭ =100/57,7х100=143,31

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П. + БЭ

Э =100+57,7+143,31=301,01

300.<=Э 301,01<=330 эффективность реализации муниципальной программы высокая.

**3. Оценка деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы**

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

Обеспечение к 2020 году:

- Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления - 90 %;

- Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры - 90 %;

**Приложение 2**

**к сводному докладу о ходе реализации и об оценке**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**сельского поселения Боринский сельсовет за 2018 год**

**1.Краткая информация о реализации муниципальной программы** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2024годы»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2024 годы»" (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Боринский сельсовет от 13.12.2013г.№ 181

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 417,587 тыс. рублей или 56,21 % от запланированных 742,920 тыс. руб.

Достижение цели муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Боринский сельсовет» характеризуется следующими индикаторами:

Доля снижения потребления энергетических ресурсов учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения

**2. Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Боринский сельсовет на 2014-2024 годы»**

1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателей | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei |
| 1 | **Индикатор 1** Доля снижения потребления энергетических ресурсов учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения | 30 | 29 | 96,7 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

Е=96,6/1х100%=96,6

2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Замена лам накаливания на энергосберегающие | 200,0 | 198,6 | 99,3 |
| 2 | Модернизация сетей уличного освещения | 220,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования | 322,3 | 219,0 | 67,7 |
|  | Итого | 742,9 | 417,6 | 56,2 |

П.=417,6/742,9х100=56,2

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П. х 100

БЭ =96,6/56,2х100=171,9

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П. + БЭ

Э =96,6+56,2+171,9= 324,7

300<= Э 324,7<=330, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

1. **Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Использование и охрана земель на территоррии сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2016-2024г.г.»**

1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателей | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei |
| 1 | **Индикатор 1** улучшение качественных характеристик земель;  эффективное использование земель | 30 | 29 | 96,7 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

Е=96,6/1х100%=96,6

2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Посадка кустарников и деревьев на участках подверженных водной эрозии, укрепление берегов в черте населенных пунктов | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Агрохимическое обследование почвы при выявлении фактов отравления, загрязнения вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, ядохимикатами или иными опасными химическими и биологическими веществами | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

П.=0/4х100=0

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П. х 100

БЭ =96,6/0х100=0

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П. + БЭ

Э =96,6+0+0=96,6

Э96,6<=280, эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная.

**4.Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Формирование комфортной среды на территории сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2024 годы»**

1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателей | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei |
| 1 | Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения Боринский сельсовет | 20 | 5 | 25 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

Е=25/1х100%=25

2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Благоустройство общественных территорий сельского поселения Боринский сельсовет | 474,5 | 199,9 | 42,1 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Боринский сельсовет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 974,5 | 199,9 | 20,5 |

П.=0/4х100=0

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П. х 100

БЭ =25/20,5х100=122

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П. + БЭ

Э =25+20,5+122=167,5

Э 167,5<=280, эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная.

**5. Оценка деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы**

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

Обеспечение в 2024 году:

Снижения объемов потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергоэффективных технологий, 100%;