Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы ''Реализация полномочий Сытобудской сельской администрации Климовского

района Брянской области (2018 - 2020 годы)

В соответствии с постановлением администрации Сытобудского сельского поселения Климовского района Брянской области № 73 от 26.10.2012 года « Об утверждении порядка и разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сытобудского сельского поселения» старшим инспектором Сытобудской с/а проведена оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы ''Реализация полномочий Сытобудской сельской администрации Климовского района Брянской области (2018 - 2020 годы) за 2018 финансовый год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год установлена в размере 1,46 балла.

Вывод: Эффективность выше плановой (R > N). Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Сытобудского  сельского поселения | Л.В. Балабаева |

Корякина Л.А.

8- 48347 5-89-86

Таблица 7 за 2018 год

**Анализ результативности муниципальной программы ''Реализация полномочий Сытобудской сельской администрации Климовского района Брянской области (2018 - 2020 годы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнени я | Наименование индикатора (показателя) (ожидаемый непосредственный результат | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | | |
| Единица  измерени я | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение,+экономия; -  перерасход | | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| +/- | % | +/- | % |
| 1. | **Материально техническое и финансовое обеспечение деятельности** | **высшего должностного лица, аппарата сельской администрации** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности высшего должностного лица | 2018г | Создание условий для эффективной деятельности главы муниципального образования и администрации сельского  поселения | да/нет | да | да | 0 | 0.0 | 421,793.74 | 421,793.74 | 0 | 100 |
| 1.2. | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности аппарата сельской администрации | 2018г | Создание условий для эффективной деятельности главы муниципального образования и администрации сельского  поселения | да/нет | да | да | 0 | 0.0 | 652,795.66 | 652,795.66 | 0 | 100 |
| 2. | **Обеспечение оценки недвижимости, признание прав и регулирован** | **ия отношений по государственной и муниципальной собственности** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение оценки недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности | 2018г | Осуществление переданных органам местного самоуправления поселений отдельных государственных полномочий | да/нет | да | да | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3. | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности** | 2018г | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности в населенных пунктах сельского поселения. | % | 100 | 100 | 0 | 100.0 | 9,250.00 | 9,250.00 | 0 | 100 |
| 4. | **Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений** | 2018г | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, путем приведения к безопасному техническому  состоянию | да/нет | да | да | 0 | 0.0 | 27,840.00 | 27,840.00 | 0 | 100 |
| 5. | **Осуществление первичного воинского учета на территории поселения, в связи с отсутствием военного комиссариата** | 2018г | Осуществление переданных органам местного самоуправления поселений отдельных государственных полномочий | да/нет | да | да | 0 | 0.0 | 75,003.00 | 75,003.00 | 0 | 100 |
| 6. | **Иные межбюджетные трансферты муниципальному району** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Осуществление внешнего муниципального контроля поселения | 2018г | Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению  вопросов местного значения | да/нет | да | да | 0 | 0.0 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0 | 100 |
| 6.2. | Формирование архивных фондов | 2018г | Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению  вопросов местного значения | % | 100 | 100 | 0 | 100.0 | 1,821.00 | 1,821.00 | 0 | 100 |
| 6.3. | Мероприятие по вовлечению населения в занятия физической  культуры и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня | 2018г | Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | чел | 70 | 70 | 0 | 100.0 | 2,513.00 | 2,513.00 | 0 | 100 |
| 6.4. | Мероприятия по работе с детьми и молодежью на территории сельского поселения | 2018г | Увеличение удельного веса молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной  политики | % | 80 | 80 | 0 | 100.0 | 2,190.00 | 2,190.00 | 0 | 100 |
| 7. | **Организация и проведение работ в рамках благоустройства сельск** | **ого поселения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация уличного освещения населенных пунктов поселения | 2018г | Полное оснащение приборами учета  энергоресурсов сельского поселения | % | 100 | 100 | 0 | 100.0 | 85,618.00 | 85,618.00 | 0 | 100 |

Страница 1 из 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнени я | Наименование индикатора (показателя) (ожидаемый непосредственный результат | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | | |
| Единица  измерени я | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение,+экономия; -  перерасход | | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| +/- | % | +/- | % |
| 8. | **8. Осуществление поселением полномочий муниципального района** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,включая создание и обеспечение функционирования парковок(парковочных мест) | 2018г | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним,увеличение лощади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 0 | 100.0 | 386,307.00 | 386,307.00 | 0 | 100 |
| 8.2. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на утверждение генпланов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной документации | 2018г | Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения | да/нет | да | да | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе: |  |  |  |  |  | 0 |  | 1,671,831.40 | 1,671,831.40 |  |  |

Страница 2 из 2

**Состояние индикатора результативности за 2018 год.** Таблица № 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N\* п/п | Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора | | |
| при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1 | Создание условий для эффективной деятельности главы муниципального образования и администрации сельского поселения | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
| отрицательная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| 2 | Создание условий для эффективной деятельности главы муниципального образования и администрации сельского поселения | положительная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения  индикатора |  | 1 |  |
| отрицательная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| 3 | Осуществление переданных органам местного самоуправления поселений отдельных государственных полномочий | положительная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения  индикатора |  | 1 |  |
| отрицательная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| 4 | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, путем приведения к безопасному техническому состоянию | положительная динамика  значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения  индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| 5 | Осуществление переданных органам местного самоуправления поселений отдельных государственных полномочий | положительная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения  индикатора |  | 1 |  |
| отрицательная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| 6 | Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения | положительная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения  индикатора |  | 1 |  |
| отрицательная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| 7 | Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения | положительная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения  индикатора |  | 1 |  |
| отрицательная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| 8 | Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | положительная динамика  значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения  индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| 9 | Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | положительная динамика  значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения  индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| 10 | Увеличение удельного веса молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в реализации мероприятий молодежной политики | положительная динамика  значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения  индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика  значения индикатора |  |  |  |
|  |  | положительная динамика  значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения  индикатора |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Полное оснащение приборами учета энергоресурсов сельского  поселения | отрицательная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| 12 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним,увеличение площади отремонтированных | положительная динамика  значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения  индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| 13 | Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного значения | положительная динамика  значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения  индикатора |  | 1 |  |
| отрицательная динамика  значения индикатора |  |  |  |

**Таблица №9**

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы ''Реализация полномочий Сытобудской сельской администрации Климовского района Брянской области (2018 - 2020 годы)

Фактически за 2018 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N\* п/п | № п/п | Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| 1 | 1 | Создание условий для эффективной деятельности главы муниципального образования и администрации  сельского поселения | 1 |
| 2 | 2 | Создание условий для эффективной деятельности главы муниципального образования и администрации  сельского поселения | 1 |
| 3 | 3 | Осуществление переданных органам местного самоуправления поселений отдельных государственных  полномочий | 1 |
| 4 | 4 | Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, путем приведения к безопасному  техническому состоянию | 2 |
| 5 | 5 | Осуществление переданных органам местного самоуправления поселений отдельных государственных  полномочий | 1 |
| 6 | 6 | Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного  значения | 1 |
| 7 | 7 | Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного  значения | 1 |
| 8 | 8 | Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | 2 |
| 9 | 9 | Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | 2 |
| 10 | 10 | Увеличение удельного веса молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующей в реализации мероприятий  молодежной политики | 2 |
| 11 | 11 | Полное оснащение приборами учета энергоресурсов сельского поселения | 2 |
| 12 | 12 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по  ним,увеличение площади отремонтированных | 2 |
| 13 | 13 | Финансовое обеспечение передаваемых полномочий сельских поселений по решению вопросов местного  значения | 1 |

Таблица 10

Оценка эффективности реализации муниципальной программы ''Реализация полномочий Сытобудской сельской администрации Климовского района Брянской области (2018 - 2020 годы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Вывод об эффективности реализации муниципальной  программы | Критерий эффективности |
| 1 | Эффективность выше плановой | R > N |
| 2 | Плановая эффективность | R = N |
| 3 | Эффективность ниже плановой | N > R > = 0,75N |
| 4 | Программа неэффективна | R < 0,75 N |

Таблица 11

Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации

муниципальной программы ''Реализация полномочий Сытобудской сельской администрации Климовского района Брянской области (2018 - 2020 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |