О ликвидации  муниципального

казенного учреждения культуры

«Кордонский информационно-

досуговый центр»

В соответствии со статьями 61 – 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кордонского  сельского поселения, постановлением администрации Кордонского сельского поселения от 22.08.2011г. № 38 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов этих учреждений и внесения в них изменений», решением Совета депутатов Кордонского сельского поселения 19.11.2019 №58  «О внесении изменений в Перечень полномочий по решению вопросов местного значения, передаваемых органу местного самоуправления Кишертского муниципального района, полномочия органа местного самоуправления сельского поселения на 2020 год, утвержденный решением Совета депутатов Кордонского сельского поселения от 12.07.2019 №47»,  в целях повышения качества предоставления услуг в сфере культуры, администрация Кордонского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести ликвидацию муниципального казеннного учреждения культуры «Кордонский информационно-досуговый центр» (далее - МКУК «Кордонский ИДЦ» ) до 1 марта 2020 г.

2. Установить, что:

в результате ликвидации МКУК «Кордонский ИДЦ» прекращает свою деятельность.

3. Уполномочить директора ликвидируемого учреждения МКУК «Кордонский ИДЦ» Шеину С.А. правом подписи во всех формах документов, выступать  от имени ликвидируемого учреждения во всех уполномоченных органах до момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МКУК «Кордонский ИДЦ».

4. Утвердить прилагаемые:

4.1. план мероприятий ликвидации МКУК «Кордонский ИДЦ»;

4.2. состав комиссии по ликвидации МКУК «Кордонский ИДЦ».

5. Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Кордонского сельского поселения в установленный законодательством порядке.

6. Направить постановление в Кишертский ЦБУ не позднее дня обнародования.

7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                    	     А. В. Борисов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кордонского сельского поселения

от 29.11.2019 № 47

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ликвидации МКУК «Кордонский ИДЦ»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание Постановления о ликвидации | До 29.11.2019 г. | Глава поселения |
| 2. | Размещение постановления о ликвидации учреждения на сайте Кордонского сельского поселения | В день принятия решения о ликвидации | Глава поселения |
| 3. | Направление в налоговый орган по месту нахождения сообщения о ликвидации юридического лица | В 3-х дневный срок со дня подписания постановления | Директор клуба |
| 4. | Уведомление работников учреждения о предстоящей ликвидации учреждения | Не менее чем за 2 месяца до момента ликвидации | Глава поселения Директор клуба |
| 5. | Публикация о ликвидации учреждения в специализированном издании «Вестник государственной регистрации» | Дважды с периодичностью один раз в месяц (декабрь, январь) | Директор клуба |
| 6. | Уведомление о предстоящей ликвидации внебюджетных фондов | В течение 3-х дней с момента принятия решения о ликвидации | Руководитель Кишертского ЦБУ (по согласованию) |
| 7. | Уведомление кредиторов о предстоящей ликвидации учреждения | В течение 3-х дней с момента принятия решения о ликвидации | Директор клуба |
| 8. | Заключение соглашения о передаче полномочий | до 12 декабря 2019 г. | Финансист |
| 9. | Проведение инвентаризации | до 15 января 2020 г. | Гл. специалист Кишертского ЦБУ (по согласованию) |
| 10. | Составление промежуточного ликвидационного баланса. Уведомление регистрационного органа по форме Р 15001 | По истечению 2-х мес. со дня публикации | Гл. специалист Кишертского ЦБУ (по согласованию) |
| 11. | Направление в налоговый орган заявления по форме Р16001 для внесения изменений в ЕГРЮЛ | В сроки, установленные законодательством | Директор клуба |
| 12. | Закрытие лицевых счетов МКУК «Кордонский ИДЦ» | Не позднее дня, следующим за днем получения выписки ЕГРЮЛ | Руководитель Кишертского ЦБУ (по согласованию) |
| 13. | Передача печатей, штампов, архивных документов в администрацию сельского поселения | до 1 марта 2020 г. | Директор клуба |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кордонского  сельского поселения

от 29.11.2019 № 47

СОСТАВ

Комиссии по ликвидации МКУК «Кордонский ИДЦ»

Председатель комиссии:

Шеина С.А. – директор МКУК «Кордонский ИДЦ»

Члены комиссии:

Борисов А.В. – глава Кордонского  сельского поселения

Жак Е.А. –      главный специалист по земельно-имущественным отношениям

администрации Кордонского сельского поселения

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРДОНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИШЕРТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

29.11.2019

47