|  |
| --- |
|  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БОРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской**  **Федерации программ за 2023 год** |

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Липецкого муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района от 19.08.2013 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области» администрация сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности о реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской (далее - Сводный доклад) согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить для открытого доступа на видном месте в установленном режиме работы в помещении администрации сельского поселения, сельской библиотеке, сельском доме культуры, в здании почты, на доске объявлений и на официальном сайте администрации сельского поселения Боринский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации сельского

поселения Боринский сельсовет

Липецкого муниципального района Е.В.Воропаева

Приложение к [постановлению](#sub_0) администрации сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_  № \_\_\_

**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности**

**о реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации программ за 2023 год**

**I. Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ за отчетный период**

С 2014 года Администрация сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района перешла на формирование бюджета сельского поселения на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района принят ряд нормативных правовых актов, в том числе:

Постановление администрации сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района от 19.08.2013 № 105 «Об утверждении порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области» (далее – Порядок).

Бюджет сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2023 год сформирован на основе 2 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2030 годы";

2. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2018-2030годы";

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий за счет средств бюджета сельского поселения в 2023 году, составил 70 723,8 тыс. рублей.

По итогам за 2023 год на реализацию программных мероприятий освоено 63 251,4 тыс. рублей (89,4 %).

**II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

По результатам 2023 года в соответствии с требованиями , ответственным исполнителем муниципальных программ в срок до 01.03.2024 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2023 год (далее – отчеты).

На основании этих отчетов администрацией сельского поселения Боринский сельсовет была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района, в разрезе подпрограмм на 2023 год представлена администрацией сельского поселения Боринский сельсовет в таблицах 1

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Программа | | | Подпрограмма | В бюджете | Исполнение  на 01.01.2024 | % |
| 1 | Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2030 годы" | | | Подпрограмма "Повышения уровня благоустройства на территории Боринского сельского поселения в 2014-2030 г.г." | 18 716,9 | 18 042,0 | 95% |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в Боринском сельском поселении в 2014-2030г.г." | 22 133,3 | 20 240,2 | 91% |
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека на территории Боринского сельского поселения в 2014-2030г.г." | 178,0 | 148,6 | 84% |
| Подпрограмма "Создание системы эффективного муниципального управления в Боринском сельском поселении на 2014-2030г.г." | 21 150,3 | 16 316,3 | 77% |
| **Итого** | | | | | **62 178,6** | **54 747,1** | **88%** |
| 2. | | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2018-2030 годы" | Подпрограмма "Повышение уровня благоустройства общественных территорий Боринского сельского поселения в 2018-2030 годы" | | 8 545,2 | 8 504,3 | 99% |
| **Итого** | | | | | **8 545,2** | **8 504,3** | **99%** |
|  | **ВСЕГО** | | | | **70 723,8** | **61 251,4** | **89%** |

Из представленной таблицы 1 следует, что средства бюджета сельского поселения Боринский сельсовет в 2023 году использовались достаточно эффективно (89%).

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2023 году представлена в приложениях к сводному докладу. Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных ответственным исполнителем муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

а) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (оценка результативности);

б) степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

в) эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

г) эффективность реализации муниципальной программы.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма: результативности реализации муниципальной программы, полноты использования бюджетных ассигнований и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2023 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы | Наименование муниципальной  программы |
| 1. | Высокая | 300.<=Э 300<=330 | Муниципальная программа Липецкого муниципального района " Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2030 годы" |
| 2. | Высокая | 300<=Э300<=330 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2030 годы" |
| 3. | Высокая | 300<= Э 300<=330 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2018-2030годы" |

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в**

**части, касающейся реализации муниципальных программ**

Опыт внедрения и реализации в 2023 году муниципальных программ показал хорошие результаты

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственным исполнителем, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.

В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями муниципальных программ.

**IV. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы в целом**

2023 год стал для Администрации сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района девятым годом по внедрению и реализации муниципальных программ. Практика реализации муниципальных программ в 2023 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед администрацией.

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым рекомендовать ответственным исполнителям (соисполнителям) всех муниципальных программ (подпрограмм):

1) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

2) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете сельского поселения Боринский сельсовет на среднесрочный период;

3) соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

4) планировать и учитывать в программах предоставление субсидий, выделенных из областного (федерального) бюджета на реализацию данных программ;

5) пересмотреть плановые значения на 2018 - 2030 годы для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2022 году;

6) пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны поспособствовать достижению целевых индикаторов и показателей.

7) пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели;

8) при подготовке отчетной информации за отчетный период руководствоваться рекомендациями, изложенными в пункте 15 Порядка.

**Приложение**

**к сводному докладу о ходе реализации и об оценке**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**сельского поселения Боринский сельсовет за 2023 год**

1. **Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2030 годы**"

Муниципальная программа Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2030 годы" (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Боринский сельсовет от 01.12.2013г.№ 167 ([от 01.12. 2013 года № 167](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/7aafb91e-d77d-467a-a6b5-6bd2d53ed1fa.html) (с изменениями [от 26.03.2014г. № 41/1](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/f27a6543-66d0-452a-adb5-a45a7370d77b.html),[от 26.05.2014 № 81](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/3189028a-23f9-4c32-a99c-af1fc15056cd.html), [от 01.08.2014 № 126](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/84b7ee4c-2dea-4aad-9e04-8a57c7ce0922.html), [от 06.04.2015 № 51](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/7a96cb5a-72f3-41d5-9998-2517b91a31c3.html), [от 03.06.2015 № 83](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/3f9c4b79-5a31-40b5-94ba-86a800e901df.html), [от 16.02.2016 № 10](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/8436ae38-d217-4804-865c-07bea0f32984.html), [от 03.03.2016 № 12](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/b1ac817e-cc3d-44ed-849b-12285999ce25.html), от 21.11.2016 №59 ,[от 17.04.2017 № 12](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/CE2DBCB5-7F32-A93C-83BF-44E302003FB5.html), [от 25.09.2017 № 59](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/7B0BABE9-66C2-65D1-C831-0F0E8BFBAB9C.html), [от 24.10.2017 № 74](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/B2BCE367-CA77-8534-1791-5E371A18D381.html), [от 26.01.2018 № 5](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9ED0AB53-AC90-A81C-2510-31313B7B2486.html), [от 06.04.2018 № 37](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/70460C2F-BF2F-D358-B3B4-CB1BADA212AF.html), [от 07.05.2018 № 42](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/DDEDEDA9-A629-2D96-D436-2D1DE1A3B277.html),  [от 12.07.2018 № 65](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/CE309410-DF4A-5C11-25C5-AD3EA1D6BC6E.html), [от 07.11.2018 № 116](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/88569820-C242-25A0-3977-B5EEEEDA3883.html), [от 04.12.2018 № 128](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/15FA8F15-9C98-1307-072B-D6F841F76A48.html), [от 18.02.2019 № 11](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/3D1AA650-3D51-45FD-B257-BF547960EE8B.html), [от 09.10.2019 № 77](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/0806BF60-DF90-EA85-15D7-5D73D760E0DC.html), [от 14.11.2019 № 92](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/DBDE66FA-C6FE-EB4C-C245-984FAEE11457.html), [от 12.03.2020 № 10](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/CB141AFE-3C2F-F208-F897-5E5F7C3E802B.html), [от 25.05.2020 № 35](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/1158F52E-F473-0743-E383-B3C7AF655C72.html), [от 18.06.2020 № 49](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/2EE74402-7AD5-BC8B-3A2D-8B39D1001C42.html), [от 10.09.2020 № 87](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/73F58459-5C93-4C23-1690-B062CC1886BA.html), [от 17.03.2021 № 32](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/210D816B-76B0-3433-BFA9-2FD0E072DEFF.html), [от 21.05.2021 № 54](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/EC0414C2-CC89-79C5-874F-EE19998D03E9.html), [от 10.09.2021 № 106](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/E867C5DD-35E5-17D3-68BF-9B51E50F03DD.html), [от 17.11.2021 № 152](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/BE7ED14F-6DD1-BDD2-8060-E7AD4A0D1DC6.html), [от 16.09.2022 № 127](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/B110E6AE-8F53-8BF2-9061-74873B7420ED.html), от 13.12.2022 №161, от 17.02.2023г. №13, от 28.08.2023г. №155).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 54 747,1 тыс. рублей или 88 % от запланированных 62 178,6 тыс. руб.

Достижение цели муниципальной программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Боринский сельсовет» характеризуется следующими индикаторами:

|  |
| --- |
| - Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, %;  - Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры, %; |

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

1. «Повышение уровня благоустройства на территории Боринского сельского поселения в 2014-2030 годах»

2. «Развитие социальной сферы в Боринском сельском поселении в 2014-2030 годах»

3. «Обеспечение безопасности человека на территории Боринского сельского поселения в 2014-2030 годах»

4. «Создание системы эффективного муниципального управления в Боринском сельском поселении на 2014- 2030годы

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 96%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 91%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 84%.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены 77%

**2. Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2034 годы»**

1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование  показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei |
| 1 | **Индикатор 1**  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | 90 | 85 | 94,4 |
| 2 | **Индикатор 2**  Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры | 90 | 85 | 94,4 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

Е=200/2х100%=100

2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П.=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2014-2030 годы"** | **62 178,6** | **54 747,1** | **88** |
| ***Подпрограмма "Повышение уровня благоустройства "*** | ***18 716,9*** | ***18 042,0*** | ***96*** |
| Расходы на уличное освещение | 4 665,2 | 4 647,7 | 99 |
| Содержание мест захоронения | 180,0 | 180,0 | 100 |
| Озеленение территории | 26,0 | 26,0 | 100 |
| Прочие мероприятия | 10 687,1 | 10 218,3 | 96 |
| Организация сбора и вывоза мусора | 3 158,6 | 2 970,0 | 94 |
| ***Подпрограмма» Развитие социальной сферы "*** | ***22 133,3*** | ***20 240,2*** | ***91*** |
| Развитие культуры | 21 763,3 | 19 981,5 | 92 |
| Развитие физической культуры | 370,0 | 258,7 | 70 |
| ***Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека "*** | ***178,0*** | ***148,6*** | ***84*** |
| Обеспечение пожарной безопасности | 4,6 | 4,6 | 100 |
| Количество мест массового пребывания людей и других мест возможного совершения противоправных, террористических и экстремистских действий, оборудованных системами видеонаблюдения | 144,0 | 144,0 | 100 |
| Автоматизированная состема оповещения на территории сельского поселения | 15,0 | 0,0 | 0 |
| ***Подпрограмма "Создание системы эффективного муниципального управления "*** | ***21 150,3*** | ***16 316,3*** | ***77*** |
| Муниципальное управление | 90,6 | 88,5 | 98 |
| Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками сельского поселения | 40,0 | 39,4 | 99 |
| Другие общегосударственные вопросы | 1 430,0 | 1 383,6 | 97 |
| Расходы на содержание главы сельского поселения | 1 233,0 | 1 229,6 | 99 |
| Расходы на содержание работников органов местного самоуправления Боринского сельского поселения | 17 560,0 | 12 783,7 | 73 |
| Межбюджетные трансферты муниципальному району на передачу полномочий по вопросам местного значения | 326,1 | 326,1 | 100 |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 364,9 | 359,7 | 99 |
| Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов | 105,0 | 105,0 | 100 |

П.=54747,1/62178,6х100=88

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П. х 100

БЭ =100/88х100=113,6

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П. + БЭ

Э =100+88+113,6=301,6

300.<=Э 301,6<=330 эффективность реализации муниципальной программы высокая.

**3. Оценка деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы**

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

Обеспечение к 2024 году:

- Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления - 96 %;

- Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры - 96 %;

**Приложение**

**к сводному докладу о ходе реализации и об оценке**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**сельского поселения Боринский сельсовет за 2023 год**

1. **Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2018-2030годы**"

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района на 2018-2024годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Боринский сельсовет [от 25.09.2017  № 60](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/2DCE2D7C-C636-5348-A861-54174089488E.html) (с изменениями [от 19.06.2018 № 56](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 17.03.2018 № 17](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 30.10.2018 № 109](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 30.07.2018 № 71](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 08.04.2019 № 26](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 17.03.2019 № 17](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 28.11.2019 № 99](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 25.08.2020 № 83](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 11.03.2021 № 28](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 01.10.2021г. № 113](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 12.09.2022г. № 124](http://ru48.registrnpa.ru/), от 13.12.2022г. № 160, от 18.01.2023г. №4, от 28.08.2023г. №154).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2023 году составил 8504,3 тыс. рублей или 99,5 % от запланированных 8545,2 тыс. руб.

Достижение цели муниципальной программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Боринский сельсовет» характеризуется следующими индикаторами:

|  |
| --- |
| - Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения Боринский сельсовет, %; |

**2.Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Формирование комфортной среды на территории сельского поселения Боринский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2018-2030 годы»**

1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателей | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei |
| 1 | Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения Боринский сельсовет | 30 | 30 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

Е=100/1х100%=100

2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование  мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Благоустройство общественных территорий сельского поселения Боринский сельсовет | 8545,2 | 8504,3 | 99,5 |
|  | Итого: | 8545,2 | 8504,3 | 99,5 |

П.=0/4х100=0

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П. х 100

БЭ =100/99,5х100=100,5

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П. + БЭ

Э =100+99+100,5=299,5

300<= Э 299,5<=330, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

**3. Оценка деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы**

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

Обеспечение в 2024 году:

Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения Боринский сельсовет, 100%;