**Наименование поселения Берёзовского сельского поселения**

**по состоянию на 22.04.2022г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Дата исполнения*** | ***Примечание*** |
| ***план*** | ***факт*** |
| 1 | Проведение (собрания, конференции, опроса) граждан, содержащего решение о поддержке (выборе) жителями инициативного проекта и оформление протокола.  | 28.04.2022 |  |  |
| 2 | Проведение (собрания, конференции, опроса) граждан, содержащего решение об определении источников финансирования проекта, в том числе объем запрашиваемой субсидии, средства местного бюджета, средства населения, благотворителей (при наличии), объем неденежного вклада благотворителей и населения в денежном эквиваленте (при наличии), оформление протокола | Май 2022г. |  |  |
| 3 | Оформление уведомления с обязательством администрации МО предусмотреть в бюджете муниципального образования необходимый объем финансирования для реализации проекта при включении МО в перечень получателей субсидий из областного бюджета  | Май 2022г. |  |  |
| 4. | Оформление договора, заключенного между благотворителем и администрацией МО, о намерении благотворителя софинансировать проект с указанием года и размера софинансирования проекта (при наличии)  | Май 2022г. |  |  |
| 5 | Оформление сметной документации, проведение проверки на предмет достоверности и обоснованности расчета сметной стоимости  | Май 2022г. |  |  |
| 6 | Материалы, подтверждающие работу администрации муниципального образования по информированию жителей населенного пункта об инициативном проекте (публикации в СМИ, ссылки на интернет-ресурсы, информация, размещенная на стендах, и т.д.) | 06.04.2022 | 06.04.2022 |  |
| 7 | Фотофиксация проведения сходов (собраний, конференций, опросов), свидетельствующая о поддержке (выборе) жителями населенных пунктов (территорий города) инициативного проекта и определении источников финансирования проекта жителями. | Май 2022г. |  |  |
| 8. | Фотоматериалы, свидетельствующие о текущем состоянии территории (объекта), на которой(ом) заявлена реализация проекта (**на бумажном и электронном носителях**), | Май 2022г. |  |  |
| 9 | Видеозапись (при наличии) | Май 2022г. |  |  |
| 10 | Консультация с Департаментом по развитию муниципальных образований  | Май 2022г. |  |  |