ОТЧЕТ

О выполнении программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Комьянское на 2016- 2018 год»

за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <5> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения муниципального образования Комьянское систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 19,2 | 14,1 | 19,6 | нет |
| 2 | Доля обучающихся в образовательных учреждениях, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 29,2 | 31,8 | 29,2 | нет |

--------------------------------

<5> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 13

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий, ведомственных целевых программ  подпрограмм муниципальной программы

| N пп | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <6> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Директор БУ «ФОЦ Комья» | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 01.01.2016 |  | 16 меропр | 22 меропр | нет |
| ... | Основное мероприятие 1.2 «Пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни». | Директор БУ «ФОЦ Комья» | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 01.01.2016 |  | 400 чел | 544 чел | нет |

Таблица 14

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Комьянское на 2016- 2018 год» | всего | 712,0 | 744,0 | 744,0 |
|  |  | директор БУ»ФОЦ Комья» | 712,0 | 744,0 | 744,0 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | директор БУ»ФОЦ Комья» | 712,0 | 744,0 | 744,0 |
| Основное мероприятие 1.2 |  | директор БУ»ФОЦ Комья» | 0 | 0 | 0 |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Обеспечение реализации муниципальной программы <8> |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |

--------------------------------<7> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<8> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 15

Информация

о расходах федерального и областного бюджета, бюджетов муниципальных образований района,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Комьянское на 2016- 2018 год | всего | 744,0 | 744,0 |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 744,0 | 744,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |

<9> В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования на 31 декабря отчетного года - собственные доходы бюджета муниципального образования и относящиеся к доходам бюджета средства областного бюджета, районного бюджета; в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации муниципальной программы, - иные средства областного бюджета, бюджета района, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц.

<10> Кассовые расходы бюджета муниципального образования, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических, физических лиц.

Таблица 16

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
|  | Доля населения муниципального образования Комьянское систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 14,1 | 19,6 | Увеличение на 39% |
|  | Доля обучающихся в образовательных учреждениях, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 31,8 | 29,2 | Уменьшение на 8,2% |
|  | Подпрограмма 1 |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

Таблица 17

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

муниципальными учреждениями по муниципальной программе муниципального образования

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | _______________________________________________________________ |
| Показатель объема услуги: | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |
| мероп | 16 | 22 | 775,0 | 744,0 | 744,0 |
|  | Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования |
| чел. | 400 | 544 | 0 | 0 | 0 |

В БУ «ФОЦ Комья» в 2017 году работали спортивные секции: волейбольная, футбольная, баскетбольная, лыжи, тир, скандинавская ходьба, шахматы.

За 2017 год численность населения занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании Комьянское  составила  246 человека ,при общей численности населения  1744 человека.

Численность обучающихся в образовательных учреждениях в 2017 году , систематически занимающихся физической культурой и спортом 54 человека, в том числе школьники 44, студенты 10.

Активно  занимаются физической культурой и спортом на территории муниципального образования пенсионеры . В 2017 году 30 пенсионеров активно участвовали как в поселенческих, так и межпоселенческих  спортивных мероприятиях.  Спортивные секции посещают и участвуют в  спортивных мероприятиях работающее население, ( 46 человек).

Программа по результатам деятельности за 2017 год эффективна.

Глава муниципального	образования Комьянское                                                                                      Н.Е.Тяпугина