СЕЛЬСКАЯ ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КРЕМЕНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

| от 26.02.2024 года | № 82 | с. Кременское |
| --- | --- | --- |

О ликвидации муниципального  унитарного предприятия

«Кременская управляющая компания»

В соответствии со статьями  61 – 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,

Сельская Дума решила:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Кременская управляющая компания» (далее – МУП «Кременская управляющая компания»), расположенное по адресу: 249951, Калужская область, Медынский район, с. Кременское, д. 181.

2. Установить срок ликвидации МУП «Кременская управляющая компания» до 01.07.2024 г.

3. Создать ликвидационную комиссию МУП «Кременская управляющая компания»  и утвердить ее состав (приложение № 1).

4. Установить, что со дня вступления в силу настоящего Решения функции единоличного исполнительного органа МУП «Кременская управляющая  компания»» переходят к ликвидационной комиссии.

5.Утвердить  план  мероприятий  по  ликвидации  «МУП «Кременская  управляющая компания» в  соответствии  с Гражданским кодексом  Российской  Федерации  (Приложение № 2).

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения

«Село Кременское»                                                               В.В. Рыбаков

Приложение № 1

к Решению Сельской Думы

сельского поселения «Село Кременское»

от 26.02.2024г.  № 82

СОСТАВ

ликвидационной комиссии  муниципального  унитарного предприятия

«Кременская управляющая компания»

| Баринов А.Н. | - директор МУП «Кременская управляющая компания», председатель ликвидационной комиссии |
| --- | --- |
| Краснова З.С. | - Зав.хозяйством МКОУ «Кременская СОШ», секретарь ликвидационной комиссии |
| Члены ликвидационной комиссии: |
| Матросова Л.В. Маченова И.В. | - Глава администрации сельского поселения «Село Кременское» - специалист администрации сельского поселения «Село Кременское» |
| … | - |

Приложение № 2

к Решению Сельской  Думы

от 26.01.2024 № 82

План

Мероприятий  по  ликвидации  муниципального  унитарного  предприятия

«Кременская  управляющая  компания»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сообщить в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (налоговый орган), для внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что унитарное предприятие находится в процессе ликвидации. А также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом | В течении 3 рабочих дней после даты принятия данного решения | ликвидационная комиссия | П.1 ст.62 Гражданского Кодекса Российской Федерации |
| 2 | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» информацию о ликвидации МУП «Кременская управляющая компания» и о порядке , и сроке заявления требований его кредиторов | Незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | ликвидационная комиссия | Ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сроков окончания полномочий |
| 3 | Письменно уведомить кредиторов | В течении 10 рабочих дней со дня вступления в силу Решения о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 4 | Письменно направить дебиторам требований о выплате денежных средств | В течении 10 рабочих дней со дня вступления в силу Решения о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 5 | Произвести инвентаризацию имущества ликвидируемого предприятия | В течении 15 рабочих дней со дня вступления в силу Решения о ликвидации | ликвидационная комиссия | Ст.12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете |
| 6 | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантиях | Не менее чем за два месяца до увольнения | ликвидационная комиссия |  |
| 7 | Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого предприятия, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме Р15016 | После окончания срока для предъявления требований кредиторов | ликвидационная комиссия | П.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации Промежуточный баланс |
| 8 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | В течении одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия | Ст.63, ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9. | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | По истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | Ст.63, ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, и уведомить регистрирующий орган по форме Р15016 | После расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия | П.5 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 11 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации | В срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст.8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ликвидационная комиссия | П.1 ст.21 Госпошлина в размере установленном ст. 333.33 Налоговым кодексом Российской Федерации кодекса |
| 12 | Предоставить свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | ликвидационная комиссия |  |