**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «26» февраля 2018 г. №7

пос. Калачеевский

**Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы» в 2016 году**

В соответствии с постановлением администрации Калачеевского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Калачеевского сельского поселения от 07.10.2013 г. .№ 24 «Об утверждении перечня муниципальных программ Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2017 году муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы» согласно приложениям № 1, №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Калачеевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава**  **Калачеевского сельского поселения С.В. Перцев** |  |

Приложение № 1

к постановлению администрации Калачеевского сельского поселения от 26.02.2018 г. №7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований  местного бюджета на реализацию муниципальной программы Калачеевского сельского поселения**  **Калачеевского муниципального района  по состоянию на 01.01.2018 года.** | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы местного бюджета за отчетный год,  тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы | всего |  |  |  |  | | 2053,1 | 2053,1 | 2053,1 |
| в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  | | 2053,1 | 2053,1 | 2053,1 |
| Администрация Калачеевского сельского поселения |  |  |  |  | | 2053,1 | 2053,1 | 2053,1 |
| **Мероприятие 1** | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Калачеевского сельского поселения, системах коммунальной инфраструктуры, популяризация энергосбережения на территории Калачеевскогосельског поселения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110198670 | 244 | 214,1 | | 214,1 | 214,1 |
| 914 | 0503 | 0110178670  01101 S8670 | 244  244 | 41,4  4,2 | | 41,4  4,2 | 41,4  4,2 |
| Мероприятие 2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Калачеевского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0409 | 0110291290  0110278850  01102S8850 | 244  497,5  38,6 | 956,3  497,5  38,6 | | 956,3  497,5  38,6 | 956,3  497,5  38,6 |
| Мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110398690 | 51,5 | 51,5 | | 51,5 | 51,5 |
|  |  | Администрация Калачеевского сельского поселения | 914 | 0503 | 0110498730 | 295,1 | 295,1 | | 295,1 | 295,1 |
| Мероприятие 4 | Прочие мероприятия (содействие развитию систем водоснабжения, совершенствование системы газоснабжения на территории поселения и организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоустройства и озеленение территории поселения, в том числе реализация мероприятий «Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Калачеевского сельского поселения на 2011-2015г» и другое. |

Приложение № 2

к постановлению от 26.02.2018г.№ 7

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на 01.01.2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период,  тыс.руб. | | | Результаты реализации мероприятия | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Калачеевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.16 | | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | 2053,1 | 2053,1 | 2053,1 | 2053,1 | 2053,1 |  |
|  | **Мероприятие 1** | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Калачеевского сельского поселения, системах коммунальной инфраструктуры, популяризация энергосбережения на территории Калачеевскогосельског поселения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.17 | | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | нет |
|  | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения на территории Калачеевского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.17 | | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 1492,4 | 1492,4 | 1492,4 | 1492,4 | 1492,4 | нет |
|  | Мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.17 | | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | нет |
|  | Мероприятие 4 | Прочие мероприятия (содействие развитию систем водоснабжения, совершенствование системы газоснабжения на территории поселения и организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоустройства и озеленение территории поселения, в том числе реализация мероприятий «Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры Калачеевского сельского поселения на 2011-2015г» и другое.. | Администрация Калачеевского сельского поселения | 01.01.17 | | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | 295,1 | нет |