| АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА |
| --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |
|  | от | 16.08.2019 |  | № | 94-р |  |
| ст-ца Новониколаевская |

О задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов жилищного комплекса и объектов социальной сферы Новониколаевского сельского поселения Калининского района

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки  жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы сельского поселения  к устойчивой работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов:

1. Утвердить план по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов (приложение №1).

2. Создать постоянно-действующую комиссию по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы Новониколаевского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов и утвердить её состав (приложение  № 2).

3. Утвердить положение о комиссии  по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса  и объектов социальной сферы Новониколаевского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов  (приложение 3).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

| Глава Новониколаевского сельского поселения Калининского района | И.Г. Дудка |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

Новониколаевского сельского

поселения Калининского района

от 16.08.2019 № 94-р

ПЛАН

Подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020годов

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Необходимая сумма затрат (млн. руб) | в том числе |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | средства предприятия | сроки начала и завершения работ | дефицит |  |
| 1 | Муниципальное учреждение-Новониколаевская ЦКС | Промывка и испытание на прочность теплосистемы Приобретение угля и дров Текущий ремонт | Согласно договору 0,04 0,02 | 0,04 0,02 |  |  | 01.08.- 30.09. 01.08.- 30.09. 01.08.- 30.09. |  |  |

2

| 2 | Новониколаевское МУП «Гарант-Сервис» | Ремонт системы водоснабжения | 0,05 | 0.04 | - | 0,01 | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Многоквартирные дома | техническое обследование дымоходов и вентиляционных каналов в МКД Проведение промывки и опрессовки системы теплоснабжения (ул.Лермонтова ,73) Подготовка паспортов готовности МКД к ОЗП | 0,02 0,02 |  |  |  | до 1.09. до 1.09. до 1.09. |  | средства собственников квартир МКД |

Глава Новониколаевского сельского поселения

Калининского района                                                                                                                                           И.Г. Дудка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                 к распоряжению администрации                                                                                   Новониколаевского сельского

поселения Калининского района                                                                                      от ____________  №  _____-___

С О С Т А В

комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса  и объектов социальной сферы Новониколаевского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

| Дудка И.Г. | - | глава Новониколаевского сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Доленко Л.А. | - | Исполняющий обязанности директора Новониколаевского МУП «Гарант-Сервис», секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Демчук Н.И. | - | директор МБУ Новониколаевская – ЦКС, депутат Совета Новониколаевского сельского поселения |
| Кулик Л.Б. | - | председатель ТОС, депутат Совета Новониколаевского сельского поселения |
| Лихачева Н.В. | - | директор МОУ СОШ № 12 (по согласованию) |

Начальник общего  отдела администрации

Новониколаевского сельского поселения

Калининского района                                                                   Т.Н. Смелик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Новониколаевского сельского поселения Калининского района

от  _____________    № ____-___

ПОЛОЖЕНИЕ

О  комиссии  по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса  и объектов социальной сферы Новониколаевского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса  и объектов социальной сферы Новониколаевского сельского поселения к осенне-зимнему периоду является уполномоченным, постоянно действующим органом, способствующим  обеспечению безаварийной работы объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, объектов социальной сферы ,многоквартирных домов.

1.2. В состав комиссии включаются  по согласованию руководители организаций, предприятий Новониколаевского сельского поселения   Численный  состав комиссии,  не  может  быть  менее  трех  человек.  Комиссию возглавляет председатель–глава  сельского  поселения.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на территории         Новониколаевского  сельского  поселения.

1.4. Создание, ликвидация, замена  состава  Комиссии  производится  на основании  распоряжения главы Новониколаевского сельского  поселения.

2. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  КОМИССИИ

2.1. Комиссия производит осмотр объектов  с составлением акта о готовности к отопительному сезону. Акт  обследования  подписывается  членами  комиссии  и  утверждается  главой  сельского  поселения.

2.2. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний  с указанием сроков их устранения.

2

3. ПОРЯДОК  РАБОТЫ  КОМИССИИ

3.1. Комиссия руководствуется в работе «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденные приказом министерства энергетики  № 103 от 12.03.2013.

Глава  Новониколаевского сельского поселения

Калининского района                                                                             И.Г. Дудка

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального образования Калининский район, начальника  управления градостроительства и благоустройства

____________ А.Г. Антоненко

«___»_______________ 2018 г

П А С П О Р Т

готовности Новониколаевского сельского поселения

к работе в зимний период 2019-2020годов

ст.Новониколаевская

ул.Ленина, 140

Информация по форме 1-ЖКХ- зима по муниципальному       образованию Калининский район

| № | Показатели | Ед. измерен | Задание (план) | факт | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд всего в том числе муниципальный | тыс.ед тыс.м2 тыс.ед тыс.м2 | 1,4 69,6 0,001 | 1,4 69,6 0,001 |  |
| 2. | Котельные- всего в том числе муниципальные | ед. ед. | 1 | 1 |  |
| 3. | Тепловые сети(в двухтрубном исчислении)- всего в том числе муниципальные | км. км. | 1,82 | 1.82 |  |
| 4. | Центральные тепловые пункты всего в том числе муниципальные | ед. ед | - |  |  |
| 5. | Газопроводы | км. | 55 | 55 |  |
| 6. | Готовность к работе: Сети водопровода Водопроводные насосные станции Водозаборные сооружения Сети канализации Очистные сооружения | км. ед ед/тм3/су т км ед/тм3/су т. | 58 8 - - | 58 8 |  |
| 7. | Песко- соляная смесь | тыс.м3 | 0,03 | 0,03 |  |
| 8. | Специальные уборочные машины | ед. | 1 | 1 |  |
| 9. | Капитальный ремонт дорог и тротуаров | тыс. м2 | 16,5 | 16,5 |  |
| 10. | Подвижной состав горэлектротранспорта | ед | - |  |  |
| 11. | Трамвайные линии | км | - |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | ед тыс.м2 тыс. руб. | - |  |  |
| 13. | Воздушные линии 0,4-10 кВ | км | 50 | 50 |  |
| 14. | Трансформаторные подстанции и распределительные пункты | шт. | - |  |  |
| 15. | Ремонт и замена котлов | ед. | - |  |  |
| 16. | Ремонт и замена тепловых сетей | км | - |  |  |
| 17. | Ремонт и замена водопроводных и канализационных сетей | км | 0,2 | 0,2 |  |
| 18. | Замена голого провода и опор ВЛ | км/шт | - |  |  |
| 19. | Ремонт силовых трансформаторов | ед | - |  |  |
| 20. | Обрезка ветвей деревьев в зоне линий электропередач | км | 1 | 1 |  |
| 21. | Укомплектованность аварийного запаса материально- технических ресурсов | % | - |  |  |
| 22. | Автономные дизельные электростанции | ед. | - |  |  |
| 23. | Мостовые сооружения | ед | 4 | 4 |  |
| 24. | Заготовка топлива: уголь печное топливо дрова | тонн тонн куб.м. | - |  |  |
| 25. | Заготовка топлива населением уголь дрова | тонн куб.м | 12 10 | 12 10 |  |
| 26. | Резервные топливные хозяйства Суммарная вместимость заготовлено | Ед тонн тонн | - |  |  |
| 27. | Специальная уборочная техника | Ед. | - |  |  |

Глава Новониколаевского сельского                                                                     поселения Калининский район                                                     И.Г. Дудка