**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от «10» февраля 2020 года № 6

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Песковского сельского поселения

«Развитие местного самоуправления»

за 2019 год

В соответствии с Постановлениями Администрации Песковского сельского поселения от 22.11.2013 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песковского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области», от 24.12.2013года №81 «Об утверждении муниципальной программы Песковского сельского поселения «Развитие местного самоуправления» (с изменениями от 12.02.2019 г. №7 и №69 от 25.11.2019 г.)

Совет народных депутатов Песковского сельского поселения решил:

**Статья 1.**

Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песковского сельского поселения «Развитие местного самоуправления» за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению**.**

**Статья 2.**

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Песковского

сельского поселения: В.Г.Лаптиев

Приложение 1

к решению №6 от 10.02.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Песковского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области за 2019 год** | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы. основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя-главного распорядителя средств местного бюджета (далее –ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс.руб. |  | |  |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год | | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Песковского сельского поселения | «Развитие местного самоуправления Песковского сельского поселения» на 2014-2022 годы | всего | 914 | 0000 | 58000000 | 000 | 12349,5 | | 12349,5 | 11167,9 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0000 | 58000000 | 000 | 12349,5 | | 12349,5 | 11167,9 |
|  | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 | "Обеспечение реализации муниципальной программы" | всего | 914 | 0000 | 58100000 | 000 | 12349,5 | | 12349,5 | 11167,9 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0000 | 58100000 | 000 | 12349,5 | | 12349,5 | 11167,9 |
|  | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. | Расходы на обеспечение деятельности администрации Песковского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области | всего | 914 | 0104 | 5810192010 | 000 | 1769,4 | | 1769,4 | 1717,1 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0104 | 5810192010 | 000 | 1769,4 | | 1769,4 | 1717,1 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности главы местного самоуправления | всего | 914 | 0102 | 5810292020 | 000 | 700,8 | | 700,8 | 700,8 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0102 | 5810292020 | 000 | 700,8 | | 700,8 | 700,8 |
| Основное мероприятие 3 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | 914 | 0203 | 5810351180 | 000 | 78,8 | | 78,8 | 78,8 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0203 | 5810351180 | 000 | 78,8 | | 78,8 | 78,8 |
| Основное мероприятие 4 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего | 914 | 0314 | 5810491430 | 000 | 58,3 | | 58,3 | 58,3 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0314 | 5810491430 | 200 | 58,3 | | 58,3 | 58,3 |
| Основное мероприятие 5 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения | всего | 914 | 0409 | 58100000 | 000 | 1361,8 | | 1361,8 | 934,5 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0409 | 5810591290 | 200 | 1361,8 | | 1361,8 | 934,5 |
| Основное мероприятие 6 | Развитие и содержание уличного освещения сельского поселения | всего | 914 | 0503 | 5810600000 | 000 | 257,7 | | 257,7 | 257,7 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0503 | 5810698670 | 200 | 157,7 | | 157,7 | 157,7 |
| 5810678270 | 200 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 7 | Организация и содержание мест захоронения сельского поселения и военно-мемориальных объектов | всего | 914 | 0503 | 5810798680 | 000 | 0 | | 0 | 0 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0503 | 5810798680 | 200 |  | |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Благоустройство поселения. Прочие мероприятия по благоустройству. | всего | 914 | 0503 | 5810800000 | 000 | 1534,0 | | 1534,0 | 998,7 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0503 | 5810898690 | 200 | 1434,0 | | 1434,0 | 898,7 |
| 5810878510 | 200 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 10 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры (Муниципальное казенное учреждение Песковского сельского поселения «Песковский Дом культуры») | всего | 914 | 0801 | 5811090590 | 000 | 2976,3 | | 2976,3 | 2809,6 |
| Администрация Песковского сельского поселения. Муниципальное казенное учреждение Песковского сельского поселения "Песковский Дом культуры" | 914 | 0801 | 5811090590 | 000 | 2976,3 | | 2976,3 | 2809,6 |
| Основное мероприятие 12 | Выплаты пенсий за выслугу лет (доплата к пенсии) муниципальных служащих сельского поселения | всего | 914 | 1001 | 5811290470 | 000 | 129,4 | | 129,4 | 129,4 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 1001 | 5811290470 | 300 | 129,4 | | 129,4 | 129,4 |
| Основное мероприятие 14 | Физическая культура и спорт в сельском поселении | всего | 914 | 1102 | 5811490410 | 000 | 0 | | 0 | 0 |
| Администрация Песковского сельского поселения. Муниципальное казенное учреждение Песковского сельского поселения "Песковский Дом культуры" | 914 | 1102 | 5811490410 | 000 |  | |  |  |
| Основное мероприятие 15 | Проведение выборов главы местного самоуправления | всего | 914 | 0107 | 5811590120 | 000 | 0 | | 0 | 0 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0107 | 5811590120 | 200 |  | |  |  |
| Основное мероприятие 16 | Мероприятия по национальной безопасности и и правоохранительной деятельности за счет Резервного Фонда области. | всего | 914 | 0314 | 5811620570 | 000 | 11,0 | | 11,0 | 11,0 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0314 | 5811620570 | 200 | 11,0 | | 11,0 | 11,0 |
| Основное мероприятие 17 | Мероприятия по благоустройству парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов и благоустройство пляжей за счет местного и областного бюджетов | всего | 914 | 0503 | 5811700000 | 000 | 3253,9 | | 3253,9 | 3253,9 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0503 | 5811798520 | 200 | 65,1 | | 65,1 | 65,1 |
| 5811778910 | 200 | 2369,2 | | 2369,2 | 2369,2 |
| 5811798910 | 200 | 779,6 | | 779,6 | 779,6 |
| 5811778270 | 200 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 |
| Основное мероприятие 18 | Мероприятия по уличному освещению в рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики ВО и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы» государственной программы ВО «Эффективность и развитие энергетики» | всего | 914 | 0503 | 58118S8670 | 000 | 98,8 | | 98,8 | 98,8 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0503 | 58118S8670 | 200 | 98,8 | | 98,8 | 98,8 |
| Основное мероприятие 20 | Мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы ВО «Содействие занятости населения» за счет местных и областных средств | всего | 914 | 0401 | 5812008430 | 000 | 99,3 | | 99,3 | 99,3 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0401 | 5812078430 | 200 | 76,2 | | 76,2 | 76,2 |
| 5812078430 | 200 | 23,1 | | 23,1 | 23,1 |
| Основное мероприятие 21 | Мероприятия по реализации программы по работе с молодежью за счет местного бюджета и областных денежных средств | всего | 914 | 0707 | 5812108330 | 000 | 0 | | 0 | 0 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0707 | 5812108330 | 200 |  | |  |  |
| Основное мероприятие  24 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | всего | 914 | 0113 | 5812491220 | 000 | 0 | | 0 | 0 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0113 | 5812491220 | 200 |  | |  |  |
| Основное мероприятие  25 | Устройство тротуаров | всего | 914 | 0412 | 5812508770 | 000 | 0 | | 0 | 0 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0412 | 5812508770 | 200 |  | |  |  |
| Основное мероприятие  26 | Территориальное планирование | всего | 914 | 0412 | 5812608460 | 000 | 0 | | 0 | 0 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0412 | 5812608460 | 200 |  | |  |  |
| Основное мероприятие  28 | Передача полномочий району по соглашениям | всего | 914 | 1403 | 5812898460 | 000 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 1403 | 5812898460 | 540 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 |
| Основное мероприятие  29 | Мероприятия по осуществлению земельного контроля | всего | 914 | 0412 | 5812980250 | 000 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 |
| Администрация Песковского сельского поселения | 914 | 0412 | 5812980250 | 200 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 |
|  | | | | | | | | | | |

Приложение 2

к решению №6 от 10.02.2019 г.

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы**

**Песковского сельского поселения «Развитие местного самоуправления» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Наименование показателя (индикатора) | | Ед. измерения | | | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | | |  | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
|  | отчетный год | | |  | | | | |
| год, предшествующий отчетному 1 | план | | | факт | | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | | 4 | 5 | | | 6 | | | | | 7 | |
| **Муниципальная программа**  **Песковского сельского поселения «Развитие местного самоуправления» на 2014-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | | % | | | | 90,6 | 87,7 | | | 89,0 | | | | |  | |
| 2. | | | Доля расходов бюджета Песковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ | | % | | | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | | |  | |
| 3. | | | Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января года, следующего за отчетным годом | | % | | | | 10,1 | 6,8 | | | 8,3 | | | | |  | |
| 4. | | | Удельный вес недоимки по налогу на имущество физических лиц на 1 января года, следующего за отчетным годом | | % | | | | 13,9 | 9,2 | | | 6,6 | | | | |  | |
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Песковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.  Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия | | | | | Да/нет | | | | да | да | | | да | | | | |  | |
| 2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия | | | | Да/нет | | да | | | | да | | да | | |  | |
| 2.2. | | | Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января года, следующего за отчетным | | | | % | | 10,1 | | | | 6,8 | | 8,3 | | |  | |
| 2.3 | | | Удельный вес недоимки по налогу на имущество физических лиц на 1 января года, следующего за отчетным | | | | % | | 13,9 | | | | 9,2 | | 6,6 | | |  | |
| 2.4. | | | Доля расходов бюджета Песковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ | | | | % | | 100 | | | | 100 | | 100 | | |  | |
| 2.5. | | | Формирование и исполнение бюджета Песковского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством и нормативной правовой документацией | | | | Да/нет | | да | | | | да | | да | | |  | |
| 3. Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Исполнение бюджета Песковского сельского поселения по финансовому обеспечению основного мероприятия | | | Тыс.руб | | | 75,3 | | | | 78,8 | | | | 78,8 |  | | |
| 4. Основное мероприятие « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия | | | Да/нет | | | да | | | | да | | | | да |  | | |
| 4.2. | | Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров | | | шт | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 |  | | |
| 5. Основное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Ямочный ремонт асфальтированных дорог и засыпка отсевом грунтовых дорог | | | Тыс.руб. | | | 3438,3 | | | | 1361,8 | | | | 934,5 |  | | |
| 5.2. | | Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием | | | м | | | 18,8 | | | | 18,8 | | | | 18,8 |  | | |
| 6. Основное мероприятие «Развитие и содержание сетей уличного освещения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Площадь освещенных дорог от общей площади дорог | | | % | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 |  | | |
| 7. Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | Доля прокошенных и убранных дорог от общей протяженности дорог | | | % | | | 80 | | | | 80 | | | | 80 |  | | |
| 7.2. | | Количество отремонтированных памятников | | | % | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 |  | | |
| 7.3. | | Количество обслуживаемых кладбищ | | | % | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 |  | | |
| 8. Основное мероприятие «Благоустройство территории поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Организация сбора мусора | | | Ед/мес. | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 |  | | |
| 9. Основное мероприятие «Комплектование книжного фонда библиотеки сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия | | | Да/нет | | | - | | | | - | | | | - |  | | |
| 9.2 | | Приобретение библиотечного фонда | | |  | | | - | | | | - | | | | - |  | | |
| 10.Основное мероприятие «обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия | | | Да/нет | | | да | | | | да | | | | да |  | | |
| 10.2 | | Проведение культурно-массовых мероприятий | | | шт | | | 230 | | | | 230 | | | | 230 |  | | |
| 11. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности библиотеки сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | Количество посещений библиотеки читателями | | | Шт | | | 6010 | | | | 6000 | | | | 6010 |  | | |
| 11.2 | | Проведение культурно-досуговых мероприятий | | | шт | | | 12 | | | | 12 | | | | 12 |  | | |
| 12. Основное мероприятие « Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия | | | Да/нет | | | да | | | | да | | | | да |  | | |
| 12.2. | | Количество лиц, замещавшим муниципальные должности ,которым выплачивается дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям | | | чел | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 |  | | |
| 13.Основное мероприятие «Социальная помощь отдельным категориям граждан сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия | | | Да/нет | | | да | | | | да | | | | да |  | | |
| 13.2 | | Социальная помощь отдельным категориям граждан сельского поселения | | |  | | | - | | | | - | | | | - | Обратившихся за социальной помощью не поступало | | |
| 14.Основное мероприятие «Физическая культура и спорт в сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия | | | Да/нет | | | да | | | | да | | | | да |  | | |
| 14.2 | | Организация и проведение спортивных мероприятий | | | шт | | | 15 | | | | 15 | | | | 15 |  | | |
| 15.Основное мероприятие «Проведение выборов главы местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия | | | Да/нет | | | да | | | | да | | | | да |  | | |
| 15.2 | | Организация и проведение выборов главы | | | Кол-во | | | 1 | | | | 0 | | | | 0 |  | | |
| 16.Основное мероприятие «Мероприятия по национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет Резервного Фонда области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия | | | Да/нет | | | да | | | | да | | | | да |  | | |
| 16.2 | | Расходы на данное мероприятие | | | тыс.руб. | | | 11,0 | | | | 11,0 | | | | 11,0 |  | | |
| 17. Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов и благоустройство пляжей за счет местного бюджета и субсидий областного бюджета» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия | | | Да/нет | | | да | | | | да | | | | да |  | | |
| 17.2 | | Расходы на данное мероприятие | | | тыс.руб. | | | 80,0 | | | | 3253,9 | | | | 3253,9 |  | | |
| 18. Основное мероприятие «Мероприятия по уличному освещению в рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики ВО и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы» государственной программы ВО «Эффективность и развитие энергетики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия | | | Да/нет | | | да | | | | да | | | | да |  | | |
| 18.2 | | Расходы на данное мероприятие | | | тыс.руб. | | | 141,1 | | | | 98,8 | | | | 98,8 |  | | |
| 20. Основное мероприятие «Мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы ВО «Содействие занятости населения» за счет местного бюджета и областных денежных средств» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия | | | Да/нет | | | да | | | | да | | | | да |  | | |
| 20.2 | | Расходы на данное мероприятие | | | тыс.руб. | | | 58,1 | | | | 99,3 | | | | 99,3 |  | | |
| 28.Основное мероприятие «Передача полномочий району по соглашениям» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия | | | Да/нет | | | да | | | | да | | | | да |  | | |
| 28.2 | | Расходы на данное мероприятие | | | тыс.руб. | | | 19,9 | | | | 16,0 | | | | 16,0 |  | | |
| 29. Основное мероприятие «Мероприятия по осуществлению земельного контроля» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | | Наличие средств в бюджете поселения на выполнение основного мероприятия | | | Да/нет | | | да | | | | да | | | | да |  | | |
| 29.2 | | Расходы на данное мероприятие | | | тыс.руб. | | | - | | | | 4,0 | | | | 4,0 |  | | |

Приложение 3

к решению № 6 от 10.02.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Песковского сельского поселения Петропавловского муниципального района** за 2019 год | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (администрации поселения, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную  дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие местного самоуправления Песковского сельского поселения» на 2014-2022 годы | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 12349,5 | 12349,5 | 11167,9 | 12349,5 | 11167,9 | нет |
| 2 | Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 12349,5 | 12349,5 | 11167,9 | 12349,5 | 11167,9 | нет |
| 3 | Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Песковского сельского поселения | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 1769,4 | 1769,4 | 1717,1 | 1769,4 | 1717,1 | нет |
|  | Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности главы местного самоуправления | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 700,8 | 700,8 | 700,8 | 700,8 | 700,8 | нет |
|  | Основное мероприятие 3 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | нет |
|  | Основное мероприятие 4 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | нет |
|  | Основное мероприятие 5 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 1361,8 | 1361,8 | 934,5 | 1361,8 | 934,5 | нет |
|  | Основное мероприятие 6 | Развитие и содержание сети уличного освещения сельского поселения | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | нет |
|  | Основное мероприятие 7 | Организация и содержание мест воинских захоронений и военно-мемориальных объектов | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Основное мероприятие 8 | Благоустройство территории поселения | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 1534,8 | 1534,8 | 998,7 | 1534,8 | 998,7 | нет |
|  | Основное мероприятие 10 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 2976,3 | 2976,3 | 2809,6 | 2976,3 | 2809,6 | нет |
|  | Основное мероприятие 12 | Выплата пенсий за выслугу лет (доплата к пенсиям) мун.служащих | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 129,4 | 129,4 | 129,4 | 129,4 | 129,4 | нет |
|  | Основное мероприятие 14 | Физическая культура и спорт в сельском поселении | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Основное мероприятие 15 | Проведение выборов главы местного самоуправления | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Основное мероприятие 16 | Мероприятия по национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет Резервного Фонда области. | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 17 | Мероприятия по благоустройству парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов и благоустройство пляжей за счет местного и областного бюджетов | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 3253,9 | 3253,9 | 3253,9 | 3253,9 | 3253,9 | нет |
|  | Основное мероприятие 18 | Мероприятия по уличному освещению в рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики ВО и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы» государственной программы ВО «Эффективность и развитие энергетики» | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | нет |
|  | Основное мероприятие 20 | Мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы ВО «Содействие занятости населения» за счет местных и областных средств | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | нет |
|  | Основное мероприятие 21 | Мероприятия по реализации программы по работе с молодежью за счет местного бюджета и областных денежных средств | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Основное мероприятие 24 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Основное мероприятие 25 | Устройство тротуаров | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Основное мероприятие 26 | Территориальное планирование | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Основное мероприятие 28 | Передача полномочий району по соглашениям | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 29 | Мероприятия по осуществлению земельного контроля | Администрация Песковского сельского поселения | 01.2019 | 12.2019 | 01.2019 | 12.2019 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | нет |

Приложение 4

к решению № 6 от 10.02.2020 г.

**Информация  
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Песковского сельского поселения Петропавловского муниципального района за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс.рублей |  | |  | | |
| Лимит на год | Фактическое финансирование | | Кассовое исполнение на отчетную дату | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие местного самоуправления» Песковского сельского поселения на 2014-2022 годы | Всего, в том числе: | **12349,5** | **11167,9** | | **11167,9** | | |
| Федеральный бюджет | **78,8** | **78,8** | | **78,8** | | |
| Областной бюджет | **3024,3** | **2783,2** | | **2783,2** | | |
| Районный бюджет | **4035,9** | **3608,9** | | **3608,9** | | |
| Местный бюджет | **5210,5** | **4697,0** | | **4697,0** | | |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» Песковского сельского поселения на 2014-2022 годы | Всего, в том числе | **12349,5** | **11167,9** | | **11167,9** | | |
| Федеральный бюджет | **78,8** | **78,8** | | **78,8** | | |
| Областной бюджет | **3024,3** | **2783,2** | | **2783,2** | | |
| Районный бюджет | **4035,9** | **3608,9** | | **3608,9** | | |
| Местный бюджет | **5210,5** | **4697,0** | | **4697,0** | | |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности администрации Песковского сельского поселения | Всего, в том числе | **1769,4** | **1717,1** | | **1717,1** | | |
| Областной бюджет |  |  | |  | | |
| Местный бюджет | 1769,4 | 1717,1 | | 1717,1 | | |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности главы местного самоуправления | Всего, в том числе | **700,8** | **700,8** | | **700,8** | | |
| Областной бюджет |  |  | |  | | |
| Местный бюджет | 700,8 | 700,8 | | 700,8 | | |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Всего, в том числе | **78,8** | **78,8** | | **78,8** | | |
| Федеральный бюджет | 78,8 | 78,8 | | 78,8 | | |
| Районный бюджет |  |  | |  | | |
| Местный бюджет |  |  | |  | | |
| Основное мероприятие 1.4 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Всего, в том числе | **58,3** | **58,3** | | **58,3** | | |
| Федеральный бюджет |  |  | |  | | |
| Районный бюджет |  |  | |  | | |
| Местный бюджет | 58,3 | 58,3 | | 58,3 | | |
| Основное мероприятие 1.5 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения | Всего, в том числе | **1361,8** | **934,5** | | **934,5** | | |
| Областной бюджет |  |  | |  | | |
| Районный бюджет | 1361,8 | 934,5 | | 934,5 | | |
| Местный бюджет |  |  | |  | | |
| Основное мероприятие 1.6 | Развитие и содержание сети уличного освещения сельского поселения | Всего, в том числе | **257,7** | **257,7** | | **257,7** | | |
| Областной бюджет | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | |
| Районный бюджет |  |  | |  | | |
| Местный бюджет | 157,7 | 157,7 | | 157,7 | | |
| Основное мероприятие 1.7 | Организация и содержание мест воинских захоронений и военно-мемориальных объектов | Всего, в том числе | **0** | **0** | | **2936,1** | | |
| Областной бюджет |  |  | |  | | |
| Районный бюджет |  |  | |  | | |
| Местный бюджет |  |  | |  | | |
| Основное мероприятие 1.8 | Благоустройство территории поселения | Всего, в том числе | **1534,0** | **998,7** | | **998,7** | | |
| Областной бюджет | 250,0 | 100,0 | | 100,0 | | |
| Районный бюджет |  |  | |  | | |
| Местный бюджет | 1284,0 | 898,7 | | 898,7 | | |
| Основное мероприятие 1.10 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) сельского дома культуры | Всего, в том числе | **2976,3** | **2809,6** | | **2809,6** | | |
| Федеральный бюджет |  |  | |  | | |
| Областной бюджет |  |  | |  | | |
| Районный бюджет | 2670,1 | 2670,1 | | 2670,1 | | |
| Местный бюджет | 307,2 | 139,5 | | 139,5 | | |
| Основное мероприятие 1.12 | Обеспечение доплат к пенсиям  Муниципальных служащих сельского поселения | Всего, в том числе | **129,4** | | **129,4** | | **129,4** |
| Областной бюджет |  | |  | |  | | |
| Местный бюджет | 129,4 | | 129,4 | | 129,4 | | |
| Основное мероприятие 1.14 | Физическая культура и спорт в сельском поселении | Всего, в том числе | **0** | **0** | | **0** | | |
| Областной бюджет |  |  | |  | | |
| Районный бюджет |  |  | |  | | |
| Местный бюджет |  |  | |  | | |
| Основное мероприятие 1.15 | Проведение выборов главы местного самоуправления | Всего, в том числе | **0** | **0** | | **0** | | |
| Областной бюджет |  |  | |  | | |
| Районный бюджет |  |  | |  | | |
| Местный бюджет |  |  | |  | | |
| Основное мероприятие 1.16 | Мероприятия по национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет Резервного Фонда области | Всего, в том числе | **11,0** | **11,0** | | **11,0** | | |
| Областной бюджет | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | | |
| Районный бюджет |  |  | |  | | |
| Местный бюджет |  |  | |  | | |
| Основное мероприятие 1.17 | Мероприятия по благоустройству парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов и благоустройство пляжей за счет местного и областного бюджетов | Всего, в том числе | **3253,9** | **3253,9** | | **3253,9** | | |
| Областной бюджет | 2409,2 | 2409,2 | | 2409,2 | | |
| Местный бюджет | 844,7 | 844,7 | | 844,7 | | |
| Основное мероприятие 1.18 | Мероприятия по уличному освещению в рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики ВО и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы» государственной программы ВО «Эффективность и развитие энергетики» | Всего, в том числе | **98,8** | **98,8** | | **98,8** | | |
| Областной бюджет | 86,8 | 86,8 | | 86,8 | | |
| Местный бюджет | 12,0 | 12,0 | | 12,0 | | |
| Основное мероприятие 1.20 | Мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы ВО «Содействие занятости населения» за счет местных и областных средств | Всего, в том числе | **99,3** | **99,3** | | **99,3** | | |
| Областной бюджет | 76,2 | 76,2 | | 76,2 | | |
| Местный бюджет | 23,1 | 23,1 | | 23,1 | | |
| Основное мероприятие 1.21 | Мероприятия по реализации программы по работе с молодежью за счет местного бюджета и областных денежных средств | Всего, в том числе | **0** | **0** | | **0** | | |
| Областной бюджет |  |  | |  | | |
| Местный бюджет |  |  | |  | | |
| Основное мероприятие 1.24 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего, в том числе | **0** | **0** | | **0** | | |
| Областной бюджет |  |  | |  | | |
| Местный бюджет |  |  | |  | | |
| Основное мероприятие 1.25 | Устройство тротуаров | Всего, в том числе | **0** | **0** | | **0** | | |
| Областной бюджет |  |  | |  | | |
| Местный бюджет |  |  | |  | | |
| Основное мероприятие 1.26 | Территориальное планирование | Всего, в том числе | **0** | **0** | | **0** | | |
| Областной бюджет |  |  | |  | | |
| Местный бюджет |  |  | |  | | |
| Основное мероприятие 1.28 | Передача району по соглашениям | Всего, в том числе | **16,0** | **16,0** | | **16,0** | | |
| Областной бюджет |  |  | |  | | |
| Местный бюджет | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | | |
| Основное мероприятие 1.29 | Мероприятия по осуществлению земельного контроля | Всего, в том числе | **4,0** | **4,0** | | **4,0** | | |
| Областной бюджет |  |  | |  | | |
| Районный бюджет | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | | |
| Местный бюджет |  |  | |  | | |

Приложение 5

к решению №6 от 10.02.2020 г.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД**

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» Песковского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области на 201-2021 годы утверждена постановлением №81 от 24.12.2013 г. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам. Целью муниципальной программы является обеспечение динамичного социально-экономического развития Песковского сельского поселения, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Песковского сельского поселения, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления Песковского сельского поселения по решению вопросов местного значения, определенных законодательством Российской Федерации.

При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местного бюджета.

2. Муниципальный долг отсутствует.

3. Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

4. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов.

5. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

6. 100 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальной программы.

7. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении бюджета .

8. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений не превышает 10% к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

9. Поддерживается рейтинг по району среди поселений по достижению наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2019 году составил 12 349,5 тыс. рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 11 167,9 тыс.руб., что составило 90,4 процентов. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2020 год с учетом корректировки объемов финансирования.