АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.03.2024 г.                                       № 27-п                               с. Таловка

Об утверждении отчета о ходе работ

по  муниципальной программе

«Совершенствование системы реализации

полномочий администрации Таловского

сельского поселения Камышинского муниципального

района Волгоградской области»

по результатам за 2023 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Таловского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации Таловского сельского поселения № 61-п от 28.10.2013 года, постановляю:

1.   Утвердить отчет о ходе работ по  муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Таловского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» утвержденной постановлением администрации Таловского сельского поселения от 16.12.2022 года № 110-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Таловского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области», по результатам за 2023 год согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.

2.       Признать муниципальную программу эффективной.

3.       Продолжить реализацию муниципальных программ в 2024 году.

- Постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Таловского сельского поселения http://adm-talovka.ru/.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Таловского сельского поселения

Камышинского муниципального района

Волгоградской области                                                                      Г.Н. Данилов

Приложение 1

к постановлению

от  18.03.2024 г. № 27-п

Отчет

о ходе работ по муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Таловского сельского поселения Камышинского  муниципального района Волгоградской области»  по результатам 2023 года на 01.01.2024 г.

I. Объемы и целевое использование средств в 2023 году

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Сельского совета Таловского сельского поселения от 16.12.2022 г. № 32  «О бюджете Таловского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Таловского сельского поселения» в 2023 году предусматривалось 7 835,287 тыс. рублей, с учетом изменений на 31.12.2023 г. муниципальная программа составила 9 327,177 тыс. руб. в том числе: бюджет сельского поселения – 11 377,125 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 7 717,278 тыс. рублей или 91,1 %. Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Таловского сельского поселения на 2023 год» по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 11 377,125 | 7 717,278 | 91,1 |
| Всего | 11 377,125 | 7 717,278 | 91,1 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства  бюджета сельского поселения направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями в сумме 7 717,278 тыс. рублей;

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2023 году  муниципальная программа «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Таловского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»  (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим задачам:

1.  Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности,

относящихся к компетенции Администрации.

2. Содержание системы уличного освещения.

3.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

4. Организация работ по благоустройству территории поселения.

5. Создание  условий  для  организации досуга и обеспечения жителей поселения	 услугами организаций культуры.

6. Очистка дорог от снега, подсыпка и грейдирование дорог.

7. Проведение мероприятий по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию

По всем показателям муниципальные задачи выполнены.  Цели достигнуты.

III. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения исполнения конституционных прав граждан, сохранения и приумножения творческого потенциала области. Реализация Программы в 20223 году обеспечила увеличение доступности  информации, услуг организаций культуры. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2023 году результатам.

IV. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

V. Оценка эффективности результатов реализации 
муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Таловского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области»

## Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (Приложение 2)

Анализ реализации Программы в 2023 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила
91,1 процент, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению от 18.03.2024 г. № 27-п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о ходе работ по муниципальной программе «Совершенствование системы реализации полномочий администрации Таловского сельского поселения |
| Камышинского муниципального района Волгоградской области» по результатам за 2023 год |
| Оценка эффективности целевых показателей муниципальной программы «Совершенствование системы реализации полномочий администрации |
| Таловского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» по состоянию на 1 января 2024 года |
| Программные мероприятия | Раздел подраздел | Целевые показатели | Объем бюджетных расходов (тыс. руб.) | Показатели результативности муниципальной программы |
|  |  |  | Плановое значение (ассигнования) | Фактическое исполнение (По актам выполненных работ) | Профинансировано (кассовые расходы) | Степень выполнения мероприятия Кф *100 Кп | Ед. изм. | Плановое назначение | Фактическое значение | Отклонение (+,-) |
| Работа по обеспечению своевременных поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения, работа по размещению заказа на поставку товара, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, оказание муниципальных услуг. | 0102 ,0104 | соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг | 3204,052 | 3152,846 | 3152,829 | 98,4 | % | 100 | 98 | -2 |  |
| Содержание уличного освещения | 0503 | оплата услуг за энергоносители | 58,700 | 58,700 | 58,700 | 100,0 | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | исправность сетей уличного освещения |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | 63,556 | 63,536 | 63,536 | 100,0 | % |  |  |  |  |
| Обустройство территории поселен | 0503 | уборка мусора, сушняка, вывоз ТБО, ремонт дамбы, изготовление контейнерных площадок, приобретение детских снарядов для детских площадок | 155,771 | 155,761 | 155,761 | 100,0 | % | 100 | 100 | 0 |  |
| содержание мест захоронения в рамках благоустройства | 0503 | уборка мест захоронения | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 100,0 | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Содержание внутрипоселковых дорог, очистка от снега, подсыпка и грейдирование дорог. | 0409 | доля дорог, на которых произведена подсыпка, грейдирование и ремонт | 2792,446 | 2140,676 | 2140,676 | 76,7 | % | 15 | 15 | 0 |  |
|  |  | своевременная очистка дорог от снега | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,0 | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | Мероприятия в сфере дорожной деятельности, связанные с организацией освещения улично-дорожной сети | 192,800 | 164,425 | 143,847 | 74,6 | % | 100 | 85 | -5 |  |
| Озеленение территории поселения | 0503 | количество приобретенных саженцев, цветочной рассады | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 100,0 | ед. | 240 | 240 | 0 |  |
| Содержание объектов культурно-досуговых учреждений | 0801 | число мест в клубах на 1000 населения | 1447,688 | 1447,688 | 1447,688 | 100,0 | ед. | 161 | 161 | 0 |  |
|  |  | количество клубных формирований |  |  |  |  | ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| Содержание библиотеки | 0801 | книговыдача на 1000 населения | 323,800 | 323,800 | 323,800 | 100,0 | ед. | 10 | 10 | 0 |  |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий различной направленности, создание условий для развития физической культуры и спорта | 1105 | доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | 13,250 | 13,250 | 13,250 | 100,0 | % | 5 | 5 | 0 |  |
|  |  | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий |  |  |  |  | ед. | не менее 7 | не менее 7 | 0 |  |
| Приобретение и содержание противопожарного инвентаря, профилактические мероприятия пожарной безопасности, противопожарная опашка территории села | 0309 | степень готовности противопожарного оборудования | 55,991 | 55,991 | 55,991 | 100,0 | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | охват территории противопожарной опашкой |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 0 |  |
| тематические мероприятия по здоровому образу жизни | 0707 | количество приведенных мероприятий | 28,250 | 28,250 | 28,250 | 100,0 | ед. | 15 | 15 | 0 |  |
| передаваемые полномочия |  |  | 1839,188 | 1839,188 | 1839,188 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 8469,254 | 7737,873 | 7717,278 | 91,1 |  |  |  |  |  |
| Среднее значение выполнения муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (98,4+100+100+100+100+76,7+100+74,6+100+100+100+100+100+100):14=91,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 91,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |