**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОЛОМЫЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

19 февраля 2019 года № 7

село Коломыцево

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2018 год.

В соответствии с постановлением Администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 16.03.2017 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Коломыцевском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области в новой редакции» администрация Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты о реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2018 год согласно приложению №1.

1.1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения»» за 2018 год согласно приложения №2 и Оценку эффективности муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» за 2018 год согласно приложения №3.

1.2. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения» за 2018 год согласно приложения №4 и Оценку эффективности муниципальной программы «Развитие территории поселения» за 2018 год согласно приложения №5.

1.3. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2018 год согласно приложения №6 и Оценку эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2018 год согласно приложения №7.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте Коломыцевского сельское поселение в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Коломыцевского сельского поселения И.В.Жидкова

**Приложение № 1**

**к постановлению от 19.02.2019 г. №7**

**Отчет**
**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**
**Коломыцевского сельского поселения**
**Лискинского муниципального района за 2018 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района за 2018 год проведена главным бухгалтером администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района от16.03.2017г № 12 «Об утверждении Порядка и разработке, реализации, оценки эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения».
В 2018 году обеспечена реализация 3 муниципальных программ, в т. ч. в сфере ЖКХ, культуры экономического развития Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района:
**1. МП «Развитие и сохранение культуры поселения».**

 Подпрограмма 1. «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры»

 Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания населения»

**2. МП. « Развитие территории поселения»**

 Подпрограмма 3.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

 Подпрограмма 3.2 «Развитие сети уличного освещения»

 Подпрограмма 3.3 «Благоустройство территории поселения»

 Подпрограмма 3.4 «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек»

 Подпрограмма 3.5 "Реконструкция сетей объектов водоснабжения"

 Подпрограмма 3.6 "Другие вопросы в области национальной экономики"

**3. МП. «Муниципальное управление и гражданское общество».**

 Подпрограмма 2.1«Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

 Подпрограмма 2.2 «Управление в сфере функций органов местной администрации»

 Подпрограмма 2.3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

 Подпрограмма 2.4 «Повышение устойчивости бюджета поселения»

 Подпрограмма 2.5 «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер противопожарной безопасности»

 Подпрограмма 2.6 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2018 году составил 6423,4 тыс. руб. из всех источников финансирования

-из местного бюджета — 6256,7 тыс. руб.

-из областного бюджета — 91,4 тыс. руб.

-из федерального бюджета – 75,3 тыс.руб.

По итогам 2018 года программы характеризуются 100%-ой степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения):
Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):
- по 1,2,3 программам выполнение плановых мероприятий составило 100% в том числе:
- подпрограмма 3.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог» общего пользования местного значения, Коломыцевского сельского поселения» ;
- подпрограмма 1.1 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры»

-подпрограмма 1. 2«Организация библиотечного обслуживания населения»

В 2018 году добились высоких показателей исполнения программ за счет
своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2018 год признано эффективным.
При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Приложение №3

к постановлению от 19.02.2019 г. № 7

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» за 2018 г.**

 Муниципальная программа Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «Развитие и сохранение культуры поселения» утверждена постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения от 16.12. 2013 г. № 97.

В 2018 году постановлением от 22.03.2018 г. № 11 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения»

Цель муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» - обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Коломыцевского сельского поселения; развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; выявление и поддержка талантливых детей и молодежи

В 2018 году на реализацию программы освоено 1196,9 тыс. рублей, за счет местного бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы:

- в 2018 году была произведена покупка книг в библиотеку общую сумму 18,7 тыс.

на подписку газет и журналов израсходовано 15,1 тыс. руб. при плане 15,1 тыс.руб.

Нецелевое использование бюджетных средств на реализацию программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения»

 отсутствует.

Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы «Развитие и сохранение культуры Коломыцевского сельского поселения» составляет 100 %.

 Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100 % .

 Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

Приложение №5

к постановлению от 19.02.2019 г. № 7

 **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие территории поселения» за 2018 г.**

Муниципальная программа «Развитие территории поселения» утверждена постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения от 16.12.2013 г. № 98. В 2018 году постановлением от 22.03.2018 г. № 12 внесены изменения муниципальную программу «Развитие территории поселения».

Цель муниципальной программы «Развитие территории поселения» - восстановление экономической сферы поселения, выход на уровень, обеспечивающий возможности повышения качества жизни населения Коломыцевского сельского поселения для дальнейшего экономического и социального роста.

В 2018 году на реализацию программы освоено 2485,5 тыс. рублей, в том числе за областного бюджета – 56,3 тыс.рублей, местного бюджета –2432,2 тыс.рублей.

- на оплату электроэнергии за уличное освещение -268 тыс.руб.

 в том числе из областного бюджета-56,3 тыс.руб. из местного бюджета 211,7 тыс.руб.;

-на ремонт автомобильных дорог местного значения израсходовано 981,6 тыс. руб. с. Коломыцево, х. Попасное

Ямочный ремонт ул. Кольцова 1м2-82,6

Дорога к кладбищу -2,5 кв.м -положен асфальт на сумму 899тыс. руб.;

-на приобретение ГСМ для заправки трактора для обкоса сорной растительности, заработной платы тракториста и разнорабочего по благоустройству территории Коломыцевского парка, а также на приобретение запасных частей для трактора израсходовано 201тыс. руб.

-на благоустройство территории Коломыцевского сельского поселения ООО «Спецтех» израсходовано -417,3 тыс.руб.;

 ООО "Терра", ООО "Земсервис" израсходовано 61,2тыс.руб., за межевание и постановку на учет земель с. Коломыцево

-уборка мусора на территории Коломыцевского с/п(в парке ,в центре села, возле автобусных остановок-4 шт. х. Попасное и с. Коломыцево, посадка саженцев, разбивка клумб и уход за ними, обкос сорной растительности)- израсходовано 401,2 тыс.руб.

ИПГоготов С.В. на приобретение ламп для уличного освещения израсходовано 39,3тыс. руб. при плане 39,3 тыс.руб;

На ремонт сетей и объектов водоснабжения с.Коломыцево израсходовано в 2018 году 114,8 тыс. руб. в том числе:

ООО "Земсервис" на межевание земли под водопроводом израсходовано 114,8 тыс. руб.

 Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100%, уровень достижения индикаторов – 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

Приложение №7

к постановлению от 19.02.2019 г. №7

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Муниципальное управление и гражданское общество»**

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» утверждена постановлением администрации Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района от 16.12.2013 г. № 96, внесены изменения в МП. «Муниципальное управление и гражданское общество» №10 от 22.03.2018 г.

Цель программы – повышение эффективности деятельности администрации Коломыцевского сельского поселения. В течении 2018 года в программу вносились изменения на основания постановления администрации Коломыцевского сельского

В 2018году запланировано и израсходовано. – 2741,0 тыс. руб.

В т. ч.

В состав программы входят 6 подпрограмм;

Подпрограмма 1. «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

 Запланировано 828 тыс. руб.-израсходовано 828 тыс. руб.

 Подпрограмма 2. «Управление в сфере функций органов местной администрации»

 Запланировано 1585 тыс. руб. - израсходовано 1585 тыс. руб.

 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

 Запланировано 1,7 тыс. руб. - израсходовано 1,7 тыс. руб.

 Подпрограмма 4. «Повышение устойчивости бюджета»

 Запланировано 101 тыс. руб. - израсходовано 101 тыс. руб.

 Подпрограмма 5. «Защита населения на территории Коломыцевского с/п от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Запланировано 150 тыс. руб. - израсходовано 150 тыс. руб.

 Подпрограмма 6. «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения передачи полномочий»

 Запланировано 75,3 тыс. руб.-израсходовано 75,3 тыс. руб.

По подпрограмме 1.«Функционирование высшего должностного лица местной администрации» и подпрограмма 2 «Управление в сфере функций органов местной администрации» проведены мероприятия:
- обеспечение деятельности Главы администрации;
- обеспечение деятельности администрации;

- повышение квалификации

 -проведение государственных праздников

-совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления на приобретение услуг в области информационных технологий израсходовано 120,7тыс.руб при плане 120,7тыс.руб,подписка газет и жупналов-5,5 тыс. руб. при плане 5,5 тыс. руб. ; Страховое акционерное общество "ВСК" на страхование автомобиля израсходовано 5,3 тыс.руб. при плане 5,3 тыс. руб,; на содержание в чистоте помещения администрации и обслуживание автотранспортом в 2018 году израсходовано, на приобретение бензина и канцтоваров 368,3 тыс. руб. при плане 368,3 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Повышение устойчивости бюджета» было запланировано 101тыс,руб из расходовано 101-тыс.руб,

 Подпрограмма 5. Защита населения на территории Коломыцевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 Запланировано и израсходовано 150 тыс.руб.

Для уменьшения количества пожаров, снижения рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, заключен договор на 2018 год с МУП «Витязь»

Подпрограмма 6. «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения передачи полномочий»

Для осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из федерального бюджета выделено и израсходовано 75,3 тыс. руб.

-Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы «Муниципальное управление и гражданское общество» на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коломыцевского сельского поселения Лискинского муниципального района Программа «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2018 год признана эффективной.