АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ АДАМОВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2024                                                                                                    № 51 -п

п.Юбилейный

О  мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне - летний период 2024 года  на территории муниципального образования Юбилейный сельсовет

В соответствии со статьями 30 Федерального Закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  со статьей 11 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях  обеспечения пожарной безопасности на территории администрации Юбилейный сельсовет:

1. Создать и утвердить рабочую группу для проведения мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности в весенне- летний  пожароопасный период  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Юбилейный сельсовет в весенне- летний период 2024 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Рабочей группе провести работу по обучению населения правилам пожарной безопасности в жилом секторе, с выдачей памяток по мерам пожарной безопасности.

4. Провести проверку и обеспечить рабочее состояние пожарных гидрантов и пожарных водоемов, привести наружное водоснабжение в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности, организовать оснащения водонапорных башен устройствами забора воды для целей пожаротушения.

5. Особое внимание обратить на выполнение комплекса превентивных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в местах массового отдыха населения в лесных массивах, поймах рек и озер, (патрулирование мест массового отдыха, запрет на разведение костров)

6. Руководителям предприятий, организаций, учебных учреждений, владельцам частных домовладений  обеспечить содержание  в технически исправном состоянии систем водоснабжения, первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, своевременную уборку мусора и сухой растительности, беспрепятственный проезд пожарной техники к зданиям и сооружениям.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает со дня его подписания и обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации.

Глава муниципального образования                                                О.В. Сарак

|  | Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Юбилейный сельсовет от 26.04.2024 № 51-п |
| --- | --- |

СОСТАВ

рабочей группы для проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2024 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | ФИО старшего рабочей группы | ФИО членов группы | Перечень привлекаемой техники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п.Юбилейный | Сарак О.В.- глава муниципального образования | Студилкин Вал.В. Писняев Г.В. Леонтьев Д.С. | МТЗ-82 |
| 2 | п.Жуламансай | Некраш С.В. - староста | Бегинтаев Ж.Е. Епифанов С.А. Просвирнин Н.А. | МТЗ-82 |

|  | Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования Юбилейный сельсовет от 26.04.2024 № 51-п |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования

Юбилейный сельсовет в весенне- летний период 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение на территории администрации месячника пожарной безопасности | Администрация муниципального образования Юбилейный сельсовет, рабочая группа | 01.05.2024 до 31.05.2024 |
| 2 | Обеспечение подъездных путей к естественным источникам водоснабжения для забора воды для цели пожаротушения | Глава муниципального образования | до 01.05.2024 |
| 3 | Приведение в рабочее состояние неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоемов | Глава муниципального образования | до 01.05.2024 |
| 4. | Проведение собраний граждан по подготовке к пожароопасному периоду в п. Юбилейный и п. Жуламансай, организация разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара | Глава муниципального образования | до 01.05.2024 |
| 5 | Обеспечение населенных пунктов: телефонной связью; средствами звукового оповещения о пожаре; пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техникой (мотопомпами) | Глава муниципального образования | весь период |
| 6 | Активизация работы с населением по пропаганде знаний по пожарной безопасности (проведение разъяснительной работы на сходах граждан, путем подворных обходов и др., организация размещения информационном стенде, а также в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования Юбилейный сельсовет, направленных на обучение населения мерами пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и действиям при пожарах) | Администрация муниципального образования Юбилейный сельсовет, рабочая группа | весь период |
| 7 | Уборка мусора и сухостоя в населенных пунктах, ликвидация несанкционированных свалок; выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий на территории лесных насаждений в границах населенных пунктов (вырубка погибших и поврежденных насаждений, очистка от мусора) с привлечением населения, предприятий, общественных организаций | Администрация муниципального образования Юбилейный сельсовет, руководители организаций и предприятий не зависимо от форм собственности | весь период |
| 8 | Подготовка жилого сектора к пожароопасному сезону (очистка от мусора чердачных и подвальных помещений, ремонт электрических сетей) | Глава администрации | до 05.05.2024 |
| 9 | Подготовка объектов с массовым пребыванием людей к пожароопасному сезону | Администрация муниципального образования Юбилейный сельсовет, руководители организаций и предприятий не зависимо от форм собственности | до 30.06.2024 |
| 10 | Составление списков с адресами проживания лиц, относящиеся к группе социального риска. Предоставление копий списков в отделение государственного пожарного надзора по Адамовскому району. | Администрация муниципального образования Юбилейный сельсовет | В течение месячника. |
| 11 | Проверка противопожарного состояния домов, где проживают лица, относящиеся к группе социального риска. | Администрация муниципального образования Юбилейный сельсовет, рабочая группа | В течение месячника. |
| 12 | Проведение беседы в образовательных учреждениях о мерах пожарной безопасности в быту. | Руководители учреждений, | В течение месячника. |
| 13 | Проверка противопожарного состояния подворий населенных пунктов. | Администрация муниципального образования Юбилейный сельсовет, рабочая группа | В течение месячника. |
| 14 | Проведение собраний граждан с рассмотрением неотложных вопросов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности с вручением памяток | Администрация муниципального образования Юбилейный сельсовет | В течение месячника |