Оценка эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Северное сельское поселение Сусанинского муниципального района Костромской области в 2019 году

Администрация Северного сельского поселения при разработке муниципальных программ основывалась на:

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Устав муниципального образования Северного сельское поселения.

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода планирования развития поселения являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией	социально-экономического развития как региона в целом, так и поселения в соответствующей сфере деятельности.

В 2019 году на территории поселения были реализованы мероприятия по следующим муниципальным программам:

- «Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области на 2016-2021 годы»;

- Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области на 2016 – 2027 годы»;

- Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области на период 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Реализация муниципальных программ проводилась за счет средств местного бюджета, а также с привлечением средств из федерального и регионального бюджетов.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2019 год, тыс. руб. | Исполнение за 2019 год, тыс. руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная «Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области на 2016-2021 годы» | 1010480,00 | 1010480,00 | 100 | 85 % - из федерального и областной 25 % - местный бюджет |
| 2 | Муниципальная Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области на 2016 – 2027 годы» | 300 000,00 | 295 235,00 | 98,4 | 100 % - местный бюджет |
| 3 | Муниципальная Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области на период 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 | 100 % - местный бюджет |

Расходы по муниципальной «Программе комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области на 2016-2021 годы» в 2019 году составили 1010480,00 рублей, а именно:

- Расходы на проектную документацию «Реконструкция подъезда к отделению почты в д. Медведки Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области»-900000,00 руб.

- Расчистка дорог от снега – 110 480,00 руб.

- Расходы по муниципальной программе «Комплексного развития социальной инфраструктуры Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области на 2016 – 2027 годы» в 2019 году составили 295 235,00 рублей:

- Расходы на замену электропроводки в Медведковском ДК – 82 120,00руб.

- Межевание земельных участков, занятых кладбищами – 40 000,00руб.

- Ликвидация свалки в д. Медведки – 70 000, 00 руб.

- Ликвидация свалки в с. Северное (карьер) – 11 200,00 руб.

- Плата за аренду контейнеров – 61 760,00 руб.

- Ремонт колодца в д. Любимцево – 24 155,00 руб.

- Оплата локальных смет для подготовки проектов по организации детских площадок в с. Северное и д. Медведки – 6 000,00 руб.

Расходы по муниципальной Программе «Устойчивое развитие сельских территорий Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области на период 2014-2017 годы и на период до 2020 года» составили 24 000 рублей, а именно:

- Межевание земельных участков для подготовки к реализации проекта «Реконструкция подъезда к отделению почты в д. Медведки Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области» - 24 000,00 руб.

Уровень эффективности реализации программ оценивается как высокий (0,9).

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

- если значение показателя равно 0,9 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение от 0,75 до 0,9, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (>=1) свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программ.

В целом по муниципальным программам в 2019 году уровень достижения целевых показателей считается выполненным. Данный анализ отражает высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.