|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСЧЕТ** | | | | | | |
| **по оценке эффективности реализации муниципальных программ в сельском поселении «Село Брынь»** | | | | | | |
| **за 2019 год** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Контрольное событие** | **Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы** | **Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы** | **Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы** | **Комплексная оценка** | **Уровень**  **эффективности**  **реализации**  **муниципальной**  **программы** |
| 1 | Программа «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Село Брынь» на 2019-2022годы. | 100% | 97% | 100% | 99% | высокий  уровень |
| 2 | Программа "Благоустройство территории СП «Село Брынь»" на 2019-2022годы. | 100% | 91,7% | 100% | 97% | высокий  уровень |
| 3. | Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов СП «Село Брынь» на 2019-2022годы. | 100% | 94,28% | 100% | 98,1% | высокий  уровень |
| 4. | Программа «Сохранение и развитие культуры на территории СП «Село Брынь» на 2019-2022годы. | 100% | 91.37% | 100% | 97.12% | высокий  уровень |
| 5. | Программа «Молодежная политика на территории СП «Село Брынь» на 2019-2022годы. | 100% | 34% | 50% | 61.33% | неудовлетворительный  уровень |